

**Об утверждении медиа-плана по разъяснению основных направлений административной реформы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 июля 2008 года N 191-р

      В целях обеспечения эффективной работы по разъяснению и информационной поддержке основных направлений административной реформы:

      1. Утвердить прилагаемый медиа-план по разъяснению основных направлений административной реформы (далее - медиа-план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам обеспечить:

      1) выполнение мероприятий, предусмотренных медиа-планом;

      2) представление в Министерство культуры и информации Республики Казахстан отчетов по исполнению медиа-плана к 5 октября 2008 года и 5 января 2009 года.

      3. Министерству культуры и информации представлять в Правительство Республики Казахстан сводный отчет по исполнению медиа-плана к 15 октября 2008 года и 15 января 2009 года.

      4. Контроль за исполнением медиа-плана возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан    
  
от 15 июля 2008 года N 191-р

**Медиа-план**
  
**по разъяснению основных направлений административной реформы**

      Настоящий медиа-план предполагает выход развернутых публикаций, теле- и радиосюжетов, информационных сообщений, выступлений, интервью, комментариев и откликов по вопросу реализации административной реформы. Данный план разработан для демонстрации концептуальной оформленности административной реформы (далее - реформа).
  
      При этом особый акцент будет сделан на целенаправленное разъяснение работы по разграничению полномочий, исключению дублирования и безответственности, передаче части функций негосударственным структурам. Отдельным направлением в СМИ будет работа по раскрытию международного опыта, направленность реформы на повышение мотивации, качества работы и улучшение имиджа госслужащих.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Наименование   мероприятия | Средства   массовой   информации | Ответст-   венные за   исполнение | Сроки   исполне-   ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Организация Интернет-   конференции по вопросам   внедрения электронного   правительства | Сайт   электронного   правительства,   "Казинформ" | АИС | Июль   2008 года |
| 2 | Организация в рамках   одной из передач   республиканских   телеканалов рассмотрения   вопросов по внедрению   стандартов   государственных услуг | АО "Агентство   "Хабар",   ТРК   "Қазақстан" | АДГС   (по согла-   сованию),   МЮ, МКИ,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | Июль   2008 года |
| 3 | Обеспечить выход   развернутых публикаций,   теле- и радиопередач   (новостные, аналитичес-   кие, интерактивные),   информационных   сообщений, выступлений,   интервью, откликов   представителей   общественности о   реализации реформы | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | МКИ | Июль-   декабрь   2008 года |
| 4 | Проведение круглого   стола с представителями   общественности и   институтов гражданского   общества по улучшению   качества обслуживания   граждан в ЦОНах с   приглашением   республиканских СМИ | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | МЮ, МКИ,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | Август   2008 года |
| 5 | Проведение пресс-   конференции руководства   МЭБП по вопросам   внедрения новых подходов   в бюджетном процессе | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | МЭБП, МКИ | Август   2008 года |
| 6 | Проведение Интернет-   конференции по   повышению качества   государственных услуг | Сайт НК   "Казинформ" | МЮ, МКИ,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | Октябрь   2008 года |
| 7 | Проведение пресс-   конференции Председателя   АДГС Абдрахимова Г.Р.   по концепции кадровой   политики | Республикан-   ские СМИ | АДГС (по   согласова-   нию), МКИ | Октябрь   2008 года |
| 8 | Проведение пресс-   конференции по результа-   там социологического   исследования качества   предоставления   государственных услуг | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | АДГС (по   согласова-   нию), МКИ | Декабрь   2008 года |
| 9 | Обеспечение СМИ   обобщенным аналитическим   материалом по внедрению   стандартов предоставле-   ния государственных   услуг населению | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | АДГС (по   согласо-   ванию),   МЮ, МКИ,   заинтере-   сованные   государ-   ственные   органы | Декабрь   2008 года |
| 10 | Обеспечение СМИ   обобщенной информацией   по кадровому обеспечению   государственной службы | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | АДГС (по   согласова-   нию), МКИ | Декабрь   2008 года |
| **2. Информационная работа** | | | | |
| 11 | Публикация статьи о   деятельности   Региональных центров   обучения | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | АДГС (по   согласова-   нию), МКИ | Июль   2008 года |
| 12 | Публикация интервью   руководства АДГС по   внедрению стандартов   государственных услуг   в деятельность   государственных органов | Республикан-   ские газеты   "Казахстанская   правда",   "Литер" | АДГС (по   согласова-   нию), МКИ | Июль   2008 года |
| 13 | Подготовка и прокат   информационных роликов:   по вопросам внедрения   электронного   правительства;   по системе менеджмента   качества государственных   услуг | АО "Агентство   "Хабар",   ТРК   "Казахстан" | МКИ, АИС,   МКИ, МЮ | Сентябрь-   декабрь   2008 года |
| 14 | Подготовка и прокат   тележурналов:   о деятельности   дисциплинарных советов   АДГС в регионах страны;   по стратегическому   планированию и   бюджетированию,   ориентированным на   результаты | АО "Агентство   "Хабар",   ТРК   "Казахстан" | АДГС   (по согла-   сованию),   МКИ,   МКИ, МЭБП | Август,   декабрь   2008 года |
| 15 | Публикация статьи   начальника управления   АДГС - Председателя   Дисциплинарного совета   АДГС по Атырауской   области Избанова М.К.   о целях и задачах   административной реформы   на региональном уровне | Республикан-   ская газета   "Казахстанская   правда" | АДГС   (по согла-   сованию),   МКИ | Июль   2008 года |
| 16 | Интервью ученых и   экспертов по вопросу   внедрения электронного   правительства   (e-Government) | АО "Агентство   "Хабар",   ТРК   "Казахстан" | АГУ   (по согла-   сованию),   АИС | Август   2008 года |
| 17 | Организация интервью   членов рабочей группы   МВК по вопросам   кадрового обеспечения   государственной службы | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | АДГС   (по согла-   сованию),   МКИ | Июль   2008 года |
| 18 | Публикация статьи   руководства АДГС по   основным направлениям   повышения эффективности   деятельности   государственных служащих | Республикан-   ские газеты   "Айқын",   "Республика.kz" | АДГС   (по согла-   сованию),   МКИ | Июль   2008 года |
| 19 | Публикация информации о   подготовке новой   генерации управленцев | Республикан-   ские газеты   "Егемен   Қазақстан",   "Казахстанская   правда" | АГУ   (по согла-   сованию),   МКИ | Июль   2008 года |
| 20 | Интервью руководства МЮ   о работе ЦОНов | Республикан-   ская газета   "Егемен   Қазақстан" | МЮ, МКИ | Август   2008 года |
| 21 | Публикация статьи о   работе Академии   государственного   управления при   Президенте РК | Республикан-   ские газеты   "Егемен   Қазақстан",   "Казахстанская   правда" | АГУ   (по согла-   сованию),   МКИ | Август   2008 года |
| 22 | Интервью руководителя   МВК по вопросам снижения   административных   барьеров и упрощения   административных   регламентов и процедур   при МВК | "Хабар",   "Казахстан",   Республикан-   ская газета   "Егемен   Қазақстан" | МЮ, МКИ | Сентябрь   2008 года |
| 23 | Интервью членов МВК о   ходе деятельности   рабочей группы по   вопросам реформирования   государственной службы,   разработки и   внедрения стандартов   государственных услуг | "Хабар",   "Казахстан",   республикан-   ские газеты   "Егемен   Қазақстан",   "Казахстанская   правда" | АДГС   (по согла-   сованию),   МКИ | Сентябрь   2008 года |
| 24 | Организация цикла статей   о ходе реализации   пилотного проекта в МФ,   МЭБП, МЮ, акимате ЮКО | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | МЭБП,   МЮ, МФ,   Акимат ЮКО,   МКИ | Сентябрь   2008 года |
| 25 | Обеспечение в   республиканских СМИ   цикла информационных   материалов о работе   ЦОНов | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | МЮ, МКИ | Сентябрь   2008 года |
| 26 | Организация в   республиканских СМИ   цикла материалов по   вопросам повышения   квалификации   государственных служащих | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | АДГС   (по согла-   сованию),   АГУ   (по согла-   сованию) | Сентябрь   2008 года |
| 27 | Публикация статьи   начальника управления   АДГС - председателя   Дисциплинарного совета   АДГС по Кызылординской   области Налибаева М.И.   о реализации   административной   реформы в регионе | Республикан-   ская газета   "Егемен   Қазақстан" | АДГС   (по согла-   сованию),   МКИ | Октябрь   2008 года |
| 28 | Организация широкого   освещения в СМИ   материалов по итогам   заседаний Дисциплинарных   советов АДГС | Республикан-   ские СМИ,   выполняющие   госзаказ | АДГС   (по согла-   сованию),   МКИ | Октябрь,   ноябрь   2008 года |
| 29 | Подготовка аналитических   передач по разъяснению   основных направлений   административной реформы   с участием членов МВК   по проведению   административной реформы | АО "Агентство   "Хабар",   ТРК   "Казахстан" | МЭБП,   АДГС   (по согла-   сованию),   МКИ | Ноябрь   2008 года |
| 30 | Интервью с руководством   МЭБП по вопросам   стратегического   планирования,   ориентированного на   результат | Республикан-   ские газеты   "Егемен   Қазақстан",   "Литер" | МЭБП, МКИ | Ноябрь   2008 года |
| 31 | О ходе разработки   проекта-программы   "Интеллектуальная   нация - 2020" | Республикан-   ские СМИ, сайт   ассоциации   выпускников   "Болашак" | АДГС   (по согла-   сованию),   МКИ | Ноябрь   2008 года |
| 32 | Интервью руководства   МЭБП о проделанной   работе по внедрению   новой системы   государственного   планирования и   бюджетирования,   ориентированного на   результаты, в   Республике Казахстан | АО "Агентство   "Хабар",   ТРК   "Казахстан" | МКИ, МЭБП | Декабрь   2008 года |
| 33 | Прокат видеосюжетов о   государственных служащих   в регионах, отличившихся   положительной и   образцовой работой | АО "Агентство   "Хабар",   ТРК   "Казахстан" | МКИ,   АДГС   (по согла-   сованию) | Декабрь   2008 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
  
МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан
  
МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан
  
МКИ  - Министерство культуры и информации Республики Казахстан
  
АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
  
АИС  - Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи
  
АГУ  - Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан
  
МВК  - Межведомственная комиссия по проведению административной реформы
  
ЮКО  - Южно-Казахстанская область
  
ЦОН  - Центр обслуживания населения
  
СМИ  - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан