

**О внесении изменений и дополнений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 88-р**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 ноября 2008 года № 268-р

      Внести в
распоряжение
Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 88-р "О некоторых вопросах реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года "Благосостояние населения - главная цель государственной политики" следующие изменения и дополнения:
  
      
План
мероприятий по реализации прорывных проектов, утвержденный указанным распоряжением дополнить разделами 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 и 49 согласно
приложению 1
к настоящему распоряжению;
  
      в
составе
межведомственной рабочей группы по проектам "Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома на 200 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий", "Строительство и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области", "Строительство завода по производству металлизованного продукта", "Строительство горно-металлургического комбината по переработке никель-кобальтовых руд месторождения "Шевченковское", "Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов и сталеплавильной продукции", "Производство металлургического кремния из жильного кварца":
  
      заголовок дополнить словами следующего содержания:
  
      "Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода", "Строительство обогатительной фабрики свинцово-цинковой руды и расширение рудника Шалкия", "Электрометаллургический завод со строительством газотурбинной электростанции мощностью 240 МВт (I этап)", "Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторождении "Восход", "Строительство нового завода по выпуску шин класса "А", мощностью 4 млн. шт. шин в год", "Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО "АрселорМитталТемиртау", "Организация сортопрокатного производства", "Строительство горно-обогатительных комбинатов по обогащению медных, медно-цинковых руд и строительство медеплавильного завода", "Строительства цементного завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год";
  
      ввести в указанный состав вице-министра индустрии и торговли Мамытбекова Едиля Куламкадыровича;
  
      вывести из указанного состава Аблезова Карыбая Тлеубергеновича;
  
      составы межведомственных рабочих групп по проектам дополнить новыми составами согласно
приложению 2
к настоящему распоряжению;
  
      закрепление государственных органов и иных организаций по перечню прорывных проектов и список ответственных руководителей государственных органов по реализации этих проектов изложить в редакции согласно
приложению 3
к настоящему распоряжению.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Приложение 1         
  
к распоряжению Премьер-Министра
  
Республики Казахстан    
  
от 6 ноября 2008 года № 268-р

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**План мероприятий по реализации прорывных проектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование   мероприятия | Форма   завершения | Ответственные   исполнители | Срок   исполнения | Необходимые   ресурсы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **31. Строительство хлор-щелочного производства на базе**   **Павлодарского химзавода** | | | | | |
| 1. | 1-й этап ввода в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Павлодарской   области | 2010 г. | 108,3 млн.   долл. США   заемные и   собственные   средства   организации,   реализующей   проект |
| 2. | 2-й этап ввода в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Павлодарской   области | 2010 г. |
| 3. | 3-й этап ввода в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Павлодарской   области | 2011 г. |
| 4. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МИТ | Инвестор | 2011 г. |
| **32. Строительство обогатительной фабрики свинцово-цинковой**   **руды и расширение рудника Шалкия** | | | | | |
| 1. | Начало   строительства | Информация   в МИТ | ТОО «Шалкия   цинк» | Осущест-   вляется с   2008 г. | 230 млн.   долл. США   заемные и   собственные   средства   организации,   реализующей   проект |
| 2. | Ввод в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Кызылордин-   ской области | 2011 г. |
| 3. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МИТ | Инвестор | 2011 г. |
| **33. Электрометаллургический завод со строительством**   **газотурбинной электростанции мощностью 180 МВт (I этап)** | | | | | |
| 1. | Ввод в   эксплуатацию   1-этапа завода | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Актюбинской   области | 2010 г. | 650 млн.   долл. США   заемные и   собственные   средства   организации,   реализующей   проект |
| 2. | Ввод в   эксплуатацию   2-этапа завода | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Актюбинской   области | 4 квартал   2010 г. |
| 3. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МИТ | ТОО «SBS   Steel» | 2011 г. |
| **34. Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды**   **на месторождении «Восход»** | | | | | |
| 1. | Ввод в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Актюбинской   области | 4 квартал   2008 г. | 160 млн.   долл. США   заемные и   собственные   средства   организации,   реализующей   проект |
| **35. Строительство нового завода по выпуску шин класса «А»** | | | | | |
| 1. | Начало   строительства | Информация   в МИТ | АО   «Корпорация   «Ордабасы» | 2009 г. | 260,6 млн.   долл. США   заемные и   собственные   средства   организации,   реализующей   проект |
| 2. | Ввод в   эксплуатацию   1 этапа | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   г. Астаны, АО   «Корпорация   «Ордабасы» | 2010 г. |
| 3. | Ввод в   эксплуатацию   2 этапа | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   г. Астаны, АО   «Корпорация   «Ордабасы» | 2011 г. |
| 4. | Ввод в   эксплуатацию   3 этапа | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   г. Астаны, АО   «Корпорация   «Ордабасы» | 2012 г. |  |
| 5. | Ввод в   эксплуатацию   4 этапа | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   г. Астаны, АО   «Корпорация   «Ордабасы» | 2013 г. |  |
| 6. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МИТ | АО   «Корпорация   «Ордабасы» | 2013 г. |  |
| **36. Развитие и модернизация производства с достижением выпуска**   **10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМиттал Темиртау»** | | | | | |
| 1. | Начало   строительства | Информация   в МИТ | АО «Арселор-   Миттал   Темиртау» | 2009 г. | Более   4 млрд.   долл. США   собственные   средства   организации,   реализующей   проект |
| 2. | Ввод в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Карагандин-   ской области | 2014 г. |
| 3. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МИТ | АО «Арселор-   Миттал   Темиртау» | 2015 г. |
| **37. Организация сортопрокатного производства** | | | | | |
| 1. | Ввод в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Карагандин-   ской области | 2008 г. | 153,9 млн.   долл. США   заемные и   собственные   средства   организации,   реализующей   проект |
| **38. Строительство горно-обогатительных комбинатов по**   **обогащению медных, медно-цинковых руд и строительство**   **медеплавильного завода** | | | | | |
| 1. | Ввод в   эксплуатацию   1-этапа завода | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Актюбинской   области | 2009 г. | 616,3 млн.   долл. США   заемные и   собственные   средства   организации,   реализующей   проект |
| 2. | Начало   строительства   2-этапа | Информация   в МИТ | ТОО   «Актюбинская   медная   компания» | 2010 г. |
| 3. | Ввод в   эксплуатацию   2-этапа завода | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Актюбинской   области | 2012 г. |
| **39. Строительства цементного завода мощностью**   **1,8 млн. тонн цемента в год** | | | | | |
| 1. | Начало   строительства | Информация   в МИТ | ТОО «Каспий   Цемент» | 2009 г. | 300 млн.   долл. США   заемные и   собственные   средства   организации,   реализующей   проект |
| 2. | Ввод в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | МИТ, акимат   Мангистауской   области | 2010 г. |
| **40. Строительство Третьего Жанажолского**   **газоперерабатывающего завода** | | | | | |
| 1. | Ввод в   эксплуатацию   2-очереди   строительства | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | АО «СНПС   «Актобе-   мунайгаз» | 4-квартал   2008 г. |  |
| 2. | Ввод в   эксплуатацию   3-очереди   строительства | Акт   приемочной   комиссии | АО «СНПС   «Актобе-   мунайгаз» | 2010 г. |
| **41. Организация производства высокоемких танталовых порошков** | | | | | |
| 1. | Ввод в   эксплуатацию   2-ой очереди   строительства | Акт   приемочной   комиссии | АО   «Казатомпром» | 2008 г. |  |
| 2. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МЭМР | АО   «Казатомпром» | 2010 г. |  |
| **42. Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим**   **комплексом и комбикормовым заводом** | | | | | |
| 1. | Ввод в   эксплуатацию   свиноводческого   комплекса 2-ой   очереди | Акт   приемочной   комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал   2010 г. |  |
| 2. | Выход на   запланированные,   технологические   и проектные   показатели   свинокомплекса | Информация   в МСХ | ТОО «Баско» | В течение   2011 г. |  |
| 3. | Ввод в   эксплуатацию   мясоперерабаты-   вающего комплекса | Акт   приемочной   комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал   2008 г. |  |
| 4. | Выход на   запланированные,   технологические   и проектные   показатели   мясокомбината | Информация   в МСХ | ТОО «Баско» | В течение   2009 г. |  |
| 5. | Ввод в   эксплуатацию   комбикормового   завода | Акт   приемочной   комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал   2009 г. |  |
| 6. | Выход на   запланированные,   технологические   и проектные   показатели   комбикормового   комплекса | Информация   в МСХ | ТОО «Баско» | В течение   2010 г. |  |
| 7. | Ввод в   эксплуатацию   птицефабрики   2-ой очереди на   420 тыс.   курей-несушек | Акт   приемочной   комиссии | ТОО «Баско» | 2-квартал   2010 г. |  |
| 8. | Ввод в   эксплуатацию   птицефабрики   3-ей очереди на   420 тыс.   курей-несушек | Акт   приемочной   комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал   2011 г. |  |
| 9. | Выход на   запланированные,   технологические   и проектные   показатели   птицефабрики | Информация   в МСХ | ТОО «Баско» | В течение   2012 г. |  |
| 10. | Ввод в   эксплуатацию   мясомолочного   комплекса с   молочным заводом   2-ой очереди | Акт   приемочной   комиссии | ТОО «Баско» | 4-квартал   2012 г. |  |
| 11. | Выход на   запланированные,   технологические   и проектные   показатели   мясомолочного   комплекса | Информация   в МСХ | ТОО «Баско» | В течение   2013 г. |  |
| 12. | Функционирование   всего комплекса   по технологичес-   ким и проектным   показателям | Информация   в МСХ | ТОО «Баско» | С 4-   квартала   2013 г. |  |
| **43. Строительство завода по сборке локомотивов в г. Астане** | | | | | |
| 1. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО   «Locomotiv-   leasing» | Декабрь   2008 г. | 400 млн.   тенге за   счет   собственных   средств |
| 2. | Завершение   строительства и   ввод объекта в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | Генподрядчик,   филиал АО   «НК «КТЖ» -   «Дирекция по   проектирова-   нию и   капитальному   строитель-   ству», ТОО   «Locomotiv-   leasing» | Август   2009 г. | 10,036 млрд.   тенге   заемные   средства   организации,   реализующей   проект |
| **44. Продовольственный логистический центр «GEGA»** | | | | | |
| 1. | Сдача в   эксплуатацию | Акт   приемочной   комиссии | ТОО «Global   ecological   group» | 4-квартал   2008 г |  |
| **45. Строительство оптового рынка сельхозпродукции в г. Астане**   **(с региональными терминалами)** | | | | | |
| 1. | Приобретение   земельных   участков для   строительства   региональных   терминалов,   получение   технических   условий | Государствен-   ный акт   на землю | АО«НК   «Продкорпо-   рация» | Ноябрь   2008 г. | 298 млн.   тенге счет   средств   республикан-   ского   бюджета   2008 года |
| 2. | Разработка   ТЭО для   строительства   региональных   терминалов в гг.   Актау, Арысь,   Усть-Каменогорск | ТЭО | АО«НК   «Продкорпо-   рация» | Декабрь   2008 г. | 220 млн.   тенге (из   сэкономлен-   ных средств,   выделенных   из республи-   канского   бюджета в   2007 году на   разработку   ТЭО и ПСД   проекта   «Строитель-   ство   оптового   рынка») |
| 3. | Разработка   ПСД для   строительства   оптового рынка   сельхозпродукции   в г. Астане | ПСД | АО«НК   «Продкорпо-   рация» | Декабрь   2008 г. | 610 млн.   тенге счет   средств   республикан-   ского   бюджета   2007 года |
| 4. | Начало   строительства   оптового рынка   в г. Астане | Информация   в МСХ | АО«НК   «Продкорпо-   рация» | Март   2009 г. | 15 398 млн.   тенге за   счет средств   республикан-   ского   бюджета |
| 5. | Разработка ПСД   (поэтапно) для   строительства   региональных   терминалов в гг.   Актау, Арысь,   Усть-Каменогорск | ПСД | АО«НК   «Продкорпо-   рация» | Ноябрь   2009 г. |
| 6. | Начало   строительства   региональных   терминалов в гг.   Актау, Арысь,   Усть-Каменогорск | Информация   в МСХ | АО«НК   «Продкорпо-   рация» | Август   2009 г. |
| 7. | Завершение   строительства и   ввод в   эксплуатацию   оптового рынка   в г. Астане | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | АО«НК   «Продкорпо-   рация» | Декабрь   2010 г. |
| 8. | Завершение   строительства и   ввод в   эксплуатацию   региональных   терминалов в гг.   Актау, Арысь,   Усть-Каменогорск | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | АО«НК   «Продкорпо-   рация» | Июль   2011 г. |
| **46. Строительство завода по глубокой переработке пшеницы в**   **Северо-Казахстанской области** | | | | | |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | АО«НК   «Продкорпо-   рация»,   разработчик   ТЭО | Март   2009 г. | 50 млн.   тенге (из   сэкономлен-   ных средств,   выделенных   из республи-   канского   бюджета в   2007 году на   разработку   ТЭО и ПСД   проекта   «Строитель-   ство   завода по   производству   биоэтанола») |
| 2. | Разработка ПСД | ПСД | АО«НК   «Продкорпо-   рация». | Март   2010 г. | до 300 млн.   тенге (из   сэкономлен-   ных средств,   выделенных   из республи-   канского   бюджета в   2007 году на   разработку   ТЭО и ПСД   проекта   «Строитель-   ство   завода по   производству   биоэтанола») |
| 3. | Создание   совместно   контролируемого   предприятия | Устав,   учредительные   документы | АО«НК   «Продкорпо-   рация»,   партнер по   проекту | Февраль   2010 г. | 25 млн.   тенге за   счет средств   республикан-   ского   бюджета |
| 4. | Определение   генерального   подрядчика на   строительство   завода | Итоги   конкурса,   договор   подряда | АО«НК   «Продкорпо-   рация»,   совместно   контролируе-   мое   предприятие | Апрель   2010 г. | Не требуются |
| 5. | Начало   строительства | Информация   в МСХ | АО«НК   «Продкорпо-   рация»,   совместно   контролируе-   мое   предприятие | Апрель   2010 г. | 416,5 млн.   тенге счет   средств   республикан-   ского   бюджета |
| 6. | Завершение   строительства и   ввод объекта в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | АО«НК   «Продкорпо-   рация»,   совместно   контролируе-   мое   предприятие | Декабрь   2011 г. | 25 391 млн.   тенге (в   т.ч. 9 758,6   млн. тенге -   средства   республикан-   ского   бюджета,   15 632,4 -   средства   партнера по   проекту) |
| **47. Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло**   **и сырого молока в Северо-Казахстанской области** | | | | | |
| **Увеличение мощности завода по первичной переработке семян** | | | | | |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО   «Масло-Дел» | Октябрь   2008 г. | 18 млн.   долларов   США,   источники   финансиро-   вания   изыскиваются |
| 2. | Привлечение   инвесторов | Соглашение   о займе | ТОО   «Масло-Дел» | Декабрь   2008 г. |
| 3. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО   «Масло-Дел» | Февраль   2009 г. |
| 4. | Начало   строительства | Договор   подряда | ТОО   «Масло-Дел» | Март   2009 г. |
| 5. | Сдача в   эксплуатацию | Акт   приемочной   комиссии | ТОО   «Масло-Дел» | Октябрь   2009 г. |
| 6. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МСХ | ТОО   «Масло-Дел» | Январь   2010 г. |
| **Строительство промышленно-животноводческих комплексов** | | | | | |
| 7. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО   «Масло-Дел» | Декабрь   2008 г. | 90 млн.   долларов   США,   источники   финансиро-   вания   изыскиваются |
| 8. | Привлечение   инвесторов | Соглашение   о займе | ТОО   «Масло-Дел» | Март   2009 г. |
| 9. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО   «Масло-Дел» | Май   2009 г. |
| 10. | Начало   строительства | Договор   подряда | ТОО   «Масло-Дел» | Май   2009 г. |
| 11. | Сдача в   эксплуатацию | Акт   приемочной   комиссии | ТОО   «Масло-Дел» | Ноябрь   2009 г. |
| 12. | Приобретение КРС   племенных пород | Договор   закупа | ТОО   «Масло-Дел» | Ноябрь   2009 г. |
| 13. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МСХ | ТОО   «Масло-Дел» | Апрель   2012 г. |
| **Увеличение мощности комбината по переработке молока** | | | | | |
| 14. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО   «Масло-Дел» | Октябрь   2009г. | 10 млн.   долларов   США,   источники   финансиро-   вания   изыскиваются |
| 15. | Привлечение   инвесторов | Соглашение   о займе | ТОО   «Масло-Дел» | Март   2010 г. |
| 16. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО   «Масло-Дел» | Декабрь   2010 г. |
| 17. | Начало   строительства | Договор   подряда | ТОО   «Масло-Дел» | Октябрь   2010 г. |
| 18. | Сдача в   эксплуатацию | Акт   приемочной   комиссии | ТОО   «Масло-Дел» | Май   2011 г. |
| 19. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МСХ | ТОО   «Масло-Дел» | Апрель   2012 г. |
| **Строительство комбикормового завода** | | | | | |
| 20. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО   «Масло-Дел» | Декабрь   2008 г. | 2 млн.   долларов   США,   источники   финансиро-   вания   изыскиваются |
| 21. | Привлечение   инвесторов | Соглашение   о займе | ТОО   «Масло-Дел» | Май   2009 г. |
| 22. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО   «Масло-Дел» | Июль   2009 г. |
| 23. | Начало   строительства | Договор   подряда | ТОО   «Масло-Дел» | Июль   2009 г. |
| 24. | Сдача в   эксплуатацию | Акт   приемочной   комиссии | ТОО   «Масло-Дел» | Ноябрь   2009 г. |
| 25. | Выход на проект-   ную мощность | Информация   в МСХ | ТОО   «Масло-Дел» | Сентябрь   2010 г. |
| **48. Производство биологически чистой продукции**   **(Создание продовольственного пояса г. Алматы)** | | | | | |
| **Создание откормочной площадки на 5 000 голов КРС,**   **строительство мясоперерабатывающего завода** | | | | | |
| 1. | Разработка ПСД | ПСД | ГК   «Отес-Атил»,   разработчик | Ноябрь   2008 г. | 12,0 млрд.   тенге, в том   числе 2,5   млрд. тенге   средства АО   «МОК» |
| 2. | Завершение   строительства и   ввод объекта в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | ГК   «Отес-Атил»,   подрядчики | Июль   2009 г. |
| 3. | Создание   племенного   стада, поддержка   племенного   скотоводства | Отчет | ГК   «Отес-Атил» | В течение   2009-   2010 гг. |
| 4. | Строительство   мясоперерабаты-   вающего завода | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | ГК   «Отес-Атил»,   подрядчики | В течение   2009-   2010 гг. |
| **Увеличение производства риса в 2 раза** | | | | | |
| 5. | Разработка плана   посевных   площадей | План | ГК   «Отес-Атил» | Ноябрь   2008 г. | 2,8 млрд.   тенге за   счет   собственных   средств |
| 6. | Проведение   посевных,   гидромелиоратив-   ных работ | Информация   в МСХ | ГК   «Отес-Атил» | Ежегодно |
| 7. | Увеличение   мощности   рисового завода | Акт   приемочной   комиссии | ГК   «Отес-Атил» | Сентябрь   2009 г. |
| 8. | Очистка каналов,   дноукрепительные   работы | Информация   в МСХ | ГК   «Отес-Атил»,   КВР МСХ | Ежегодно |
| **Строительство рыбоперерабатывающего завода** | | | | | |
| 9. | Разработка ПСД | ПСД | ГК   «Отес-Атил» | Ноябрь   2008 г. | 1,3 млрд.   тенге за   счет   собственных   средств |
| 10. | Начало   строительства | Информация   в МСХ | ГК   «Отес-Атил» | Февраль   2009 г. |
| 11. | Завершение   строительства и   ввод в   эксплуатацию | Акт   приемочной   комиссии | ГК   «Отес-Атил»,   подрядчики | Май   2009 г. |
| 12. | Создание прудо-   вых хозяйств на   Балхаше | Информация   в МСХ | ГК   «Отес-Атил»,   КРХ МСХ | В течение   2009-   2010 гг. |
| 13. | Организация   рыбоохраны и   ирригационные   работы | Информация   в МСХ | ГК   «Отес-Атил»,   КРХ МСХ | В течение   2009-   2010 гг. |
| **49. Строительство многофункционального комплекса**   **«Ritz Carlton Astana» в городе Астане** | | | | | |
| 1. | Разработка   эскизного   проекта | Эскизный   проект | Акимат   г. Астаны,   МТС | Январь   2009 г. | 18 млн.   долл. США |
| 2. | Тендер на   проведение   строительных   работ | Договор о   строительстве | ТОО «СР   Hotels   Astana»,   генподрядчики | Март   2009 г. |  |
| 3. | Начало   строительства | Информация в   Правительство | МТС, Акимат   г. Астаны | Май   2009 г. | 517 млн.   долл. за   счет средств   инвестора |
| 4. | Завершение   строительства и   ввод объекта в   эксплуатацию | Акт госу-   дарственной   приемочной   комиссии | Акимат   г. Астаны,   генподрядчики | Март   2012 г. |  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МСХ                - Министерство сельского хозяйства Республики
  
                     Казахстан
  
МИТ                - Министерство индустрии и торговли Республики
  
                     Казахстан
  
МТС                - Министерство туризма и спорта Республики
  
                     Казахстан
  
МЭМР               - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
  
                     Республики Казахстан
  
КВР МСХ            - Комитет по водным ресурсам Министерства
  
                     сельского хозяйства Республики Казахстан
  
КРХ МСХ            - Комитет рыбного хозяйства Министерства
  
                     сельского хозяйства Республики Казахстан
  
АО "НК "КТЖ"       - акционерное общество "Национальная компания
  
                     "Қазақстан тeмip жолы"
  
АО "СНПС-          - акционерное общество "СНПС - АктобеМұнайГаз"
  
АктобеМунайГаз"
  
АО "Корпорация     - акционерное общество "Корпорация Ордабасы"
  
Ордабасы"
  
АО "АрселорМиттал  - акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау"
  
Темиртау"
  
АО "Казатомпром"   - акционерное общество "Казатомпром"
  
АО "КазАгроФинанс" - акционерное общество "КазАгроФинанс"
  
АО "Izet           - акционерное общество "Izet Greenhouse"
  
Greenhouse"
  
АО "НК             - акционерное общество "НК "Продкорпорация"
  
"Продкорпорация"
  
АО "МОК"           - акционерное общество "Мал өнімдері
  
                     корпорациясы"
  
ТОО "Шалкия цинк"  - товарищество с ограниченной ответственностью
  
                     "Шалкия цинк"
  
ТОО "SBS Steel"    - товарищество с ограниченной ответственностью
  
                     "SBS Steel"
  
ТОО "Актюбинская   - товарищество с ограниченной ответственностью
  
медная компания"     "Актюбинская медная компания"
  
ТОО "Каспий        - товарищество с ограниченной ответственностью
  
Цемент"              "Каспий Цемент"
  
ТОО "Баско"        - товарищество с ограниченной ответственностью
  
                     "Баско"
  
ТОО "Locomotiv-    - товарищество с ограниченной ответственностью
  
leasing"             "Locomotiv-leasing"
  
ТОО "Global        - товарищество с ограниченной ответственностью
  
ecological group"    "Global ecological group"
  
ТОО "Масло-Дел"    - товарищество с ограниченной ответственностью
  
                     "Масло-Дел"
  
ТОО "СР Hotels     - товарищество с ограниченной ответственностью
  
Astana"              "СР Hotels Astana"
  
ГК "Отес-Атил"     - группа компаний "Отес-Атил"
  
ТЭО                - технико-экономическое обоснование
  
ПСД                - проектно-сметная документация
  
КРС                - крупнорогатый скот

Приложение 2         
  
к распоряжению Премьер-Министра
  
Республики Казахстан    
  
от 6 ноября 2008 года № 268-р

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**
  
      
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
  
              
**"Строительство Третьего Жанажолского**
  
                  
**газоперерабатывающего завода"**

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных
  
Сауат Мухаметбаевич          ресурсов Республики Казахстан,
  
                             руководитель

Киинов                     - вице-министр энергетики и минеральных
  
Ляззат Кетебаевич            ресурсов Республики Казахстан,
  
                             заместитель руководителя

Оспанов                    - главный эксперт управления добычи,
  
Акжол Дуйсебаевич            переработки и транспортировки газа
  
                             Департамента развития газовой
  
                             промышленности Министерства энергетики
  
                             и минеральных ресурсов Республики
  
                             Казахстан, секретарь

Имашев                     - директор Департамента развития газовой
  
Тимур Есенгалиевич           промышленности Министерства энергетики
  
                             и минеральных ресурсов Республики
  
                             Казахстан

Абдрайымов                 - заместитель акима Актюбинской области
  
Халижан Серикович

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**
  
         
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
  
      
**"Организация производства высокоемких танталовых порошков"**

Мынбаев                    - Министр энергетики и минеральных
  
Сауат Махмутбаевич           ресурсов Республики Казахстан,
  
                             руководитель

Акчулаков                  - вице-министр энергетики и минеральных
  
Болат Уралович               ресурсов Республики Казахстан,
  
                             заместитель руководителя

Такелеков                  - начальник управления атомной
  
Карим Каримкулович           промышленности Департамента ядерной
  
                             энергетики и атомной промышленности
  
                             Министерства энергетики и минеральных
  
                             ресурсов Республики Казахстан,
  
                             секретарь

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды
  
Зейнулла Сакенович           Республики Казахстан

Тулебаев                   - директор Департамента ядерной
  
Алмаз Кажкенович             энергетики и атомной промышленности
  
                             Министерства энергетики и минеральных
  
                             ресурсов Республики Казахстан

Кожахметов                 - начальник управления отраслей
  
Омиргали Токтарович          промышленности Департамента
  
                             индустриального развития Министерства
  
                             индустрии и торговли Республики
  
                             Казахстан

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**
  
      
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
  
   
**"Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим**
  
               
**комплексом и комбикормовым заводом"**

Куришбаев                  - Министр сельского хозяйства Республики
  
Ахылбек Кажигулович          Казахстан, руководитель

Смаилов                    - председатель правления акционерного
  
Алихан Асханович             общества "Национальный холдинг
  
                             "КазАгро" (по согласованию),
  
                             заместитель руководителя

Оспанов                    - директор Департамента по работе с
  
Арман Асылханович            проектами акционерного общества
  
                             "Национальный холдинг "КазАгро" (по
  
                             согласованию), секретарь

Кусаинова                  - директор Департамента по развитию
  
Айна Биржановна              перерабатывающей промышленности и
  
                             Всемирной торговой организации
  
                             Министерства сельского хозяйства
  
                             Республики Казахстан

Балахонцев                 - заместитель акима Северо-Казахстанской
  
Владимир Николаевич          области

Гоман                      - заместитель директора по вопросам
  
Валерий Иванович             сельского хозяйства товарищества с
  
                             ограниченной ответственностью "Баско"
  
                             (по согласованию)

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**
  
      
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
  
   
**"Строительство завода по сборке локомотивов в городе Астане"**

Келимбетов                 - председатель правления акционерного
  
Кайрат Нематович             общества "Фонд национального
  
                             благосостояния "Самрук-Казына" (по
  
                             согласованию), руководитель

Жаксылыков                 - заместитель акима города Астаны,
  
Тимур Мекешевич              заместитель руководителя

Байдаулетов                - директор по управлению транспортными и
  
Нуржан Талипович             промышленными активами акционерного
  
                             общества "Фонд национального
  
                             благосостояния "Самрук-Казына"
  
                             (по согласованию), секретарь

Тушиев                     - главный эксперт управления отраслей
  
Евгений Турпалэлович         промышленности Департамента
  
                             индустриального развития Министерства
  
                             индустрии и торговли Республики
  
                             Казахстан

Таласпеков                 - первый вице-президент акционерного
  
Кадыл Секенович              общества "Национальная компания
  
                             "Қазақстан темір жолы" (по
  
                             согласованию)

Сарсембаев                 - президент акционерного общества
  
Казыбек Жумашевич            "Локомотив" (по согласованию)

Лесбаев                    - директор товарищества с ограниченной
  
Ильяс Намиханович            ответственностью "Lokomotiv-leasing"
  
                             (по согласованию)

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**
  
       
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
  
           
**"Продовольственный логистический центр "GEGA"**

Есимов                     - Аким города Алматы, руководитель
  
Ахметжан Смагулович

Сапиев                     - начальник Управления
  
Бахытжан Шаймухаметович      предпринимательства и промышленности
  
                             акимата города Алматы, заместитель
  
                             руководителя

Рыспеков                   - начальник отдела Управления экономики
  
Дастан Адаевич               и бюджетного планирования акимата
  
                             города Алматы, секретарь

Кусаинова                  - директор Департамента по развитию
  
Айна Биржановна              перерабатывающей промышленности и
  
                             Всемирной торговой организации
  
                             Министерства сельского хозяйства
  
                             Республики Казахстан

Цой                        - директор Департамента индустриального
  
Игорь Владимирович           развития Министерства индустрии и
  
                             торговли Республики Казахстан

Стружихин                  - директор товарищества с ограниченной
  
Владимир Александрович       ответственностью "Global Ecological
  
                             Group Almaty" (по согласованию)

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**
  
     
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
  
**"Строительство оптового рынка сельхозпродукции в городе Астане**
  
                 
**(с региональными терминалами)"**

Куришбаев                  - Министр сельского хозяйства Республики
  
Ахылбек Кажигулович          Казахстан, руководитель

Смаилов                    - председатель правления акционерного
  
Алихан Асханович             общества "Национальный холдинг
  
                             "КазАгро" (по согласованию),
  
                             заместитель руководителя

Оспанов                    - директор Департамента по работе с
  
Арман Асылханович            проектами акционерного общества
  
                             "Национальный холдинг "КазАгро"
  
                             (по согласованию), секретарь

Оразаев                    - вице-министр сельского хозяйства
  
Марат Аблахатович            Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды
  
Зейнолла Сакенович           Республики Казахстан

Бектасов                   - начальник управления по предоставлению
  
Диас-Есимжан Бауржанулы      инвестиционных преференций Комитета по
  
                             инвестициям Министерства индустрии и
  
                             торговли Республики Казахстан

Маселов                    - заместитель начальника управления
  
Медер Хамидуллаевич          предпринимательства и промышленности
  
                             акимата города Астаны

Ажибеков                   - управляющий директор акционерного
  
Камиль Бахтиярович           общества "Национальный холдинг
  
                             "КазАгро" (по согласованию)

Азимов                     - президент корпорации акционерного
  
Руслан Джумабаевич           общества "Продовольственная контрактная
  
                             корпорация" (по согласованию)

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**
  
        
**межведомственной рабочей группы по прорывным проектам**
  
      
**"Строительство завода по глубокой переработке пшеницы" и**
  
    
**"Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло**
  
          
**и сырого молока" в Северо-Казахстанской области**

Куришбаев                  - Министр сельского хозяйства Республики
  
Ахылбек Кажигулович          Казахстан, руководитель

Смаилов                    - председатель правления акционерного
  
Алихан Асханович             общества "Национальный холдинг
  
                             "КазАгро" (по согласованию),
  
                             заместитель руководителя

Оспанов                    - директор Департамента по работе с
  
Арман Асылханович            проектами акционерного общества
  
                             "Национальный холдинг "КазАгро"
  
                             (по согласованию), секретарь

Оразаев                    - вице-министр сельского хозяйства
  
Марат Аблахатович            Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды
  
Зейнолла Сакенович           Республики Казахстан

Бектасов                   - начальник управления по предоставлению
  
Диас-Есимжан Бауржанулы      инвестиционных преференций Комитета по
  
                             инвестициям Министерства индустрии и
  
                             торговли Республики Казахстан

Ескендиров                 - заместитель акима Северо-Казахстанской
  
Самат Сапарбекович           области

Ажибеков                   - управляющий директор акционерного
  
Камиль Бахтиярович           общества "Национальный холдинг
  
                             "КазАгро" (по согласованию)

Азимов                     - президент корпорации акционерного
  
Руслан Джумабаевич           общества "Продовольственная контрактная
  
                             корпорация" (по согласованию)

Селиванов                  - генеральный директор товарищества с
  
Павел Геннадиевич            ограниченной ответственностью
  
                             "Маслодел" (по согласованию)

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**
  
      
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
  
            
**"Создание производства биологически чистой**
  
      
**сельскохозяйственной продукции в Алматинской области"**

Куришбаев                  - Министр сельского хозяйства Республики
  
Ахылбек Кажигулович          Казахстан, руководитель

Смаилов                    - председатель правления акционерного
  
Алихан Асханович             общества "Национальный холдинг
  
                             "КазАгро" (по согласованию),
  
                             заместитель руководителя

Оспанов                    - директор Департамента по работе с
  
Арман Асылханович            проектами акционерного общества
  
                             "Национальный холдинг "КазАгро"
  
                             (по согласованию), секретарь

Оразаев                    - вице-министр сельского хозяйства
  
Марат Аблахатович            Республики Казахстан

Сарсембаев                 - вице-министр охраны окружающей среды
  
Зейнолла Сакенович           Республики Казахстан

Бектасов                   - начальник управления по предоставлению
  
Диас-Есимжан Бауржанулы      инвестиционных преференций Комитета по
  
                             инвестициям Министерства индустрии и
  
                             торговли Республики Казахстан

Досымбеков                 - заместитель акима Алматинской области
  
Тынышбай Досымбекович

Ажибеков                   - управляющий директор акционерного
  
Камиль Бахтиярович           общества "Национальный холдинг
  
                             "КазАгро" (по согласованию)

Сабанкулов                 - президент корпорации акционерного
  
Аскар Кабепович              общества "Мал өнімдері корпорациясы"
  
                             (по согласованию)

Нурланов                   - президент группы компаний "Отес-Атил"
  
Дуйсенбек                    (по согласованию)

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Состав**
  
      
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
  
          
**"Строительство многофункционального комплекса**
  
              
**"Ritz Carlton Astana" в городе Астане"**

Досмухамбетов              - Министр туризма и спорта Республики
  
Темирхан Мынайдарович        Казахстан, руководитель

Ускенбаев                  - вице-министр туризма и спорта
  
Каирбек Айтбаевич            Республики Казахстан, заместитель
  
                             руководителя

Никитинский                - председатель Комитета индустрии туризма
  
Евгений Сергеевич            Министерства туризма и спорта
  
                             Республики Казахстан, секретарь

Хорошун                    - заместитель акима города Астаны
  
Сергей Михайлович

Танирбергенов              - управляющий директор товарищества с
  
Бахтыбай Аманбаевич          ограниченной ответственностью
  
                             "СР Hotels Astana" (по согласованию)

Приложение 3         
  
к распоряжению Премьер-Министра
  
Республики Казахстан    
  
от 6 ноября 2008 года № 268-р

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан     
  
от 15 апреля 2008 года № 88-р

**Закрепление государственных органов и иных организаций**
  
       
**по перечню прорывных проектов и список ответственных**
  
            
**руководителей государственных органов по**
  
                    
**реализации этих проектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование   проекта | Ответственный   государственный   орган | Руководитель   рабочей группы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Реконструкция   автодорожного   транзитного коридора   «Западная Европа -   Западный Китай» | МТК | Шукеев У.Е. |
| 2. | Реконструкция   автомобильной дороги   «Астана-Щучинск»   1-ой технической   категории с 6-ти   полосным движением | МТК | Ахметов С.Н. |
| 3. | Строительство   железнодорожной   линии «Коргас-   Жетыген» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 4. | Строительство   железнодорожной   линии «Мангышлак-   Баутино» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 5. | Расширение порта   Актау в северном   направлении | МТК | Ахметов С.Н. |
| 6. | Строительство   железнодорожной   линии «Жезказган-   Саксаульское» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 7. | Строительство   железнодорожной   линии «Бейнеу-Шалкар   (Саксаульское)» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 8. | Строительство   железнодорожной   линии «Узень-   государственная   граница с   Туркменистаном» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 9. | Строительство новой   автомобильной дороги   «Бейнеу-Шалкар» | МТК | Ахметов С.Н. |
| 10. | Увеличение   производства   высокоуглеродистого   феррохрома на   200 тыс. тонн в год   с использованием   инновационных   технологий | МИТ | Школьник B.C. |
| 11. | Строительство и   эксплуатация завода   по производству   первичного алюминия   в Павлодарской   области мощностью   250 тыс. тонн и 136   тыс. тонн обожженных   анодов в год | МИТ | Школьник B.C. |
| 12. | Строительство завода   по производству   металлизованного   продукта | МИТ | Школьник B.C. |
| 13. | Строительство горно-   металлургического   комбината по   переработке никель-   кобальтовых руд   месторождения   «Шевченковское» | МИТ | Школьник B.C. |
| 14. | Реконструкция   Таразского   металлургического   завода ферросплавов   и сталеплавильной   продукции | МИТ | Школьник B.C. |
| 15. | Производство   металлургического   кремния из жильного   кварца | МИТ | Школьник B.C. |
| 16. | Строительство   Балхашской ТЭС | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 17. | Строительство перво-   го интегрированного   нефтехимического   комплекса в   Атырауской области | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 18. | Строительство   магистрального   газопровода «Бейнеу-   Бозой-Шалкар-   Акбулак» | МЭМР | Шукеев У.Е. |
| 19. | Развитие   горнолыжного курорта   «Медеу-Шымбулак» | МТС | Досмухамбетов Т.М. |
| 20. | Создание   туристического   центра «Жана Иле» в   Алматинской области | МТС | Досмухамбетов Т.М. |
| 21. | Создание   фармацевтического   логистического   центра в Казахстане | МЗ | Дерновой А.Г. |
| 22. | Строительство ТЭЦ-3   в городе Астане | Акимат   г. Астаны | Тасмагамбетов И.Н. |
| 23. | Строительство   второй линии   электропередачи   500 кВ транзита   «Север-Юг Казахстана» | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 24. | Строительство   третьего энергоблока   Экибастузской ГРЭС-2 | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 25. | Модернизация   национальной   электрической сети   (1-ый этап) | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 26. | Строительство   межрегиональной   линии   электропередачи   «Северный Казахстан   Актюбинская область» | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 27. | Перевод сети   телекоммуникаций   АО «Казахтелеком» на   технологии Next   Generation Network   мощностью 1 млн.   абонентов | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 28. | Модернизация и   развитие сетей   телекоммуникаций   сельской связи с   использованием   технологии CDMA | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 29. | Строительство   Мойнакской ГЭС   мощностью 300 МВт | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 30. | Производство по   выпуску готовых   текстильных изделий | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 31. | Строительство завода   по производству   поликристаллического   кремния | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 32. | Строительство   хлор-щелочного   производства на базе   Павлодарского   химзавода | МИТ | Школьник B.C. |
| 33. | Строительство   обогатительной   фабрики свинцово-   цинковой руды и   расширение рудника   Шалкия | МИТ | Школьник B.C. |
| 34. | Электрометаллурги-   ческий завод со   строительством   газотурбинной   электростанции   мощностью 240 МВт   (I этап) | МИТ | Школьник B.C. |
| 35. | Горно-обогатительный   комбинат по   обогащению хромовой   руды на месторожде-   нии «Восход» | МИТ | Школьник B.C. |
| 36. | Строительство нового   завода по выпуску   шин класса «А»,   мощностью 4 млн. шт.   шин в год | МИТ | Школьник B.C. |
| 37. | Развитие и   модернизация   производства с   достижением выпуска   10 миллионов тонн   стали в год на АО   «АрселорМиттал-   Темиртау» | МИТ | Школьник B.C. |
| 38. | Организация   сортопрокатного   производства | МИТ | Школьник B.C. |
| 39. | Строительство горно-   обогатительных   комбинатов по   обогащению медных,   медно-цинковых руд   и строительство   медеплавильного   завода | МИТ | Школьник B.C. |
| 40. | Строительства   цементного завода   мощностью 1,8 млн.   тонн цемента в год | МИТ | Школьник B.C. |
| 41. | Строительство   Третьего Жанажолско-   го газоперерабаты-   вающего завода | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 42. | Организация   производства   высокоемких   танталовых порошков | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 43. | Животноводческий   комплекс совместно с   мясоперерабатывающим   комплексом и   комбикормовым заводом | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 44. | Строительство завода   по сборке локомоти-   вов в г.Астане | АО «Самрук-   Казына» | Келимбетов К.Н. |
| 45. | Продовольственный   логистический центр   «GEGA» | Акимат   г.Алматы | Есимов А.С. |
| 46. | Строительство   оптового рынка   сельхозпродукции в   г.Астана (с   региональными   терминалами) | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 47. | Строительство завода   по глубокой перера-   ботке пшеницы в   Северо-Казахстанской   области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 48. | Создание производств   по переработке рапса   в рапсовое масло и   сырого молока в   Северо-Казахстанской   области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 49. | Создание   производства   биологически чистой   продукции в   Алматинской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 50. | Строительство   многофункционального   комплекса «Ritz   Carlton Astana» в   городе Астане | МТС | Досмухамбетов Т.М. |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**

МСХ         - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
  
МЗ          - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
  
МИТ         - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
  
МТК         - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
  
              Казахстан
  
МТС         - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
  
МЭМР        - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
  
              Республики Казахстан
  
АО "Самрук- - акционерное общество "Фонд национального
  
Казына"       благосостояния "Самрук-Казына"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан