

**Об утверждении Плана мероприятий по привлечению инвестиций из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока на 2009 год**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 декабря 2008 года № 277-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по привлечению инвестиций из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока на 2009 год (далее - План мероприятий).
  
      2. Государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) принять меры по реализации Плана мероприятий.
  
      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.
  
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден          
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан    
  
от 3 декабря 2008 года № 277-р

**План**
  
              
**мероприятий по привлечению инвестиций**
  
**из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока на 2009 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответ-   ственные   за ис-   полнение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы   (тыс.   тенге) | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Продолжение работы   по проработке   вопросов о подпи-   сании международ-   ных договоров о   поощрении и   взаимной защите   инвестиций со   странами Юго-   Восточной Азии и   Ближнего Востока   (Объединенные   Арабские Эмираты,   Саудовская Аравия,   Султанат Оман,   Сирийская Арабская   Республика,   Республика   Сингапур, Япония) | Заключение   международных   договоров | МИТ, МФ,   МЭБП,   МЮ, МИД,   НБ (по   согласо-   ванию) | Пос-   тоянно | Не тре-   буются |  |
| 2. | Проведение иссле-   дований по странам   Юго-Восточной Азии   и Ближнего Востока   с целью определе-   ния потенциальных   инвесторов, профи-   ля их деятельнос-   ти, предпочтений и   интересов, опыта и   причин их инвести-   рования в другие   страны, необходи-   мых мер для их   привлечения в   страну | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МИД, АО   " ФНБ   "Самрук-   Казына"   (по согла-   сованию) | Март,   октябрь | 12 200,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет   (прог-   рамма   Минис-   терства   индус-   трии и   торговли   001) |
| 3. | Выработка предло-   жений по приори-   тетным отраслям и   инвестиционным   проектам, возмож-   ным условиям   привлечения инвес-   тиций из стран   Юго-Восточной Азии   и Ближнего Востока | Предложения в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ   (созыв),   МЭБП,   МЭМР,   МСХ, МТК,   МТС, МИД,   МООС,   НБ (по   согласо-   ванию),   АО "ФНБ   "Самрук-   Казына"   (по   согласо-   ванию),   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию) | Май,   декабрь | Не тре-   буются |  |
| 4. | Создание информа-   ционного портала   об инвестиционных   возможностях Рес-   публики Казахстан,   компаниях, рынках,   инвестиционных   проектах | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан | МИТ | Декабрь | 7 000,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет   (прог-   рамма   Минис-   терства   индус-   трии и   торговли   001) |
| 5. | Информационно-   аналитическое   сопровождение на   регулярной основе   информационного   портала об инвес-   тиционных возмож-   ностях Республики   Казахстан | Информация в   МИТ | МЭМР,   МСХ, МТК,   МТС, МИД,   МООС, АО   "ФНБ   "Самрук-   Казына" (по   согласо-   ванию),   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию) | Еже-   квар-   тально,   к 10   числу   месяца   следую-   щего за   отчет-   ным пе-   риодом | 1 000,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет   (прог-   рамма   Минис-   терства   индус-   трии и   торговли   001) |
| 6. | Информирование   дипломатических   представительств   Республики Казах-   стан за рубежом о   проводимых меро-   приятиях с целью   последующего   распространения   полученной инфор-   мации в странах   Юго-Восточной Азии   и Ближнего Востока | Информация в   МИД | МИТ | 20 июня,   20 ноября | Не тре-   буются |  |
| 7. | Подготовка плана   презентации инвес-   тиционных возмож-   ностей Казахстана   потенциальным   партнерам из стран   Юго-Восточной Азии   и Ближнего Востока   на 2009 год,   включая информа-   ционный портал,   саммиты, форумы | Совместный   приказ МИТ и   МИД | МИТ, МИД | Март | Не тре-   буются |  |
| 8. | Проведение инвес-   тиционных саммитов   и форумов в Рес-   публике Казахстан   и за рубежом,   посвященных   вопросам улучшения   инвестиционного   климата и привле-   чения инвестиций   из стран   Юго-Восточной Азии   и Ближнего Востока | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан   по итогам   саммитов и   форумов | МИТ   (созыв),   МИД, МЭБП,   МЭМР,   МСХ, МТС,   МТК, АО   "ФНБ   "Самрук-   Казына"   (по согла-   сованию),   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   АРДРФЦА   (по согла-   сованию) | 20 июля,   20 декабря | 16 150,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет   (прог-   рамма   Минис-   терства   индус-   трии и   торговли   001) |
| 9. | Организация   целевых встреч   представителей   казахстанских   компаний с   потенциальными   инвесторами из   стран   Юго-Восточной Азии   и Ближнего Востока | Информация в   Правительство   Республики   Казахстан   по итогам   целевых встреч | МИТ   (созыв),   МИД, МЭБП,   МЭМР,   МСХ, МТС,   МТК, АО   "ФНБ   "Самрук-   Казына"   (по согла-   сованию),   АО "НХ   "КазАгро"   (по согла-   сованию),   АРДРФЦА   (по согла-   сованию) | 20 июля,   20 декабря | 16 150,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет   (прог-   рамма   Минис-   терства   индус-   трии и   торговли   001) |
|  | Итого: | | | | 52 500,0 | Респуб-   ликанс-   кий   бюджет   (прог-   рамма   Минис-   терства   индус-   трии и   торговли   001) |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**
  
МЭБП      - Министерство экономики и бюджетного планирования
  
            Республики Казахстан
  
МИТ       - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан
  
МТК       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики
  
            Казахстан
  
МЭМР      - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
  
            Республики Казахстан
  
МСХ       - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
  
МТС       - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
  
МООС      - Министерство охраны окружающей среды Республики
  
            Казахстан
  
МИД       - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
  
МФ        - Министерство финансов Республики Казахстан
  
МЮ        - Министерство юстиции Республики Казахстан
  
АФН       - Агентство Республики Казахстан по регулированию и
  
            надзору финансового рынка и финансовых организаций
  
АРДРФЦА   - Агентство Республики Казахстан по регулированию
  
            деятельности регионального финансового центра города
  
            Алматы
  
НБ        - Национальный банк Республики Казахстан
  
АО "ФНБ   - акционерное общество "Фонд национального благосостояния
  
"Самрук-    "Самрук-Казына"
  
Казына"
  
АО "НХ    - акционерное общество "Национальный холдинг "КазАгро"
  
"КазАгро"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан