

**Об утверждении Плана мероприятий по привлечению инвестиций из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока на 2009 год**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 декабря 2008 года № 277-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по привлечению инвестиций из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока на 2009 год (далее - План мероприятий).

      2. Государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию) принять меры по реализации Плана мероприятий.

      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан один раз в полугодие не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 3 декабря 2008 года № 277-р

**План**

**мероприятий по привлечению инвестиций**

**из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока на 2009 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

№

п/п

 |

Мероприятие

 |

Форма

завершения

 |

Ответ-

ственные

за ис-

полнение

 |

Срок

испол-

нения

 |

Предпо-

лагаемые

расходы

(тыс.

тенге)

 |

Источник

финанси-

рования

 |
|

1

 |

2

 |

3

 |

4

 |

5

 |

6

 |

7

 |
|

1.

 |

Продолжение работы

по проработке

вопросов о подпи-

сании международ-

ных договоров о

поощрении и

взаимной защите

инвестиций со

странами Юго-

Восточной Азии и

Ближнего Востока

(Объединенные

Арабские Эмираты,

Саудовская Аравия,

Султанат Оман,

Сирийская Арабская

Республика,

Республика

Сингапур, Япония)

 |

Заключение

международных

договоров

 |

МИТ, МФ,

МЭБП,

МЮ, МИД,

НБ (по

согласо-

ванию)

 |

Пос-

тоянно

 |

Не тре-

буются

 |

 |
|

2.

 |

Проведение иссле-

дований по странам

Юго-Восточной Азии

и Ближнего Востока

с целью определе-

ния потенциальных

инвесторов, профи-

ля их деятельнос-

ти, предпочтений и

интересов, опыта и

причин их инвести-

рования в другие

страны, необходи-

мых мер для их

привлечения в

страну

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МИТ

(созыв),

МИД, АО

"

ФНБ

"Самрук-

Казына"

(по согла-

сованию)

 |

Март,

октябрь

 |

12 200,0

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

(прог-

рамма

Минис-

терства

индус-

трии и

торговли

001)

 |
|

3.

 |

Выработка предло-

жений по приори-

тетным отраслям и

инвестиционным

проектам, возмож-

ным условиям

привлечения инвес-

тиций из стран

Юго-Восточной Азии

и Ближнего Востока

 |

Предложения в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МИТ

(созыв),

МЭБП,

МЭМР,

МСХ, МТК,

МТС, МИД,

МООС,

НБ (по

согласо-

ванию),

АО "ФНБ

"Самрук-

Казына"

(по

согласо-

ванию),

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию)

 |

Май,

декабрь

 |

Не тре-

буются

 |

 |
|

4.

 |

Создание информа-

ционного портала

об инвестиционных

возможностях Рес-

публики Казахстан,

компаниях, рынках,

инвестиционных

проектах

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

 |

МИТ

 |

Декабрь

 |

7 000,0

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

(прог-

рамма

Минис-

терства

индус-

трии и

торговли

001)

 |
|

5.

 |

Информационно-

аналитическое

сопровождение на

регулярной основе

информационного

портала об инвес-

тиционных возмож-

ностях Республики

Казахстан

 |

Информация в

МИТ

 |

МЭМР,

МСХ, МТК,

МТС, МИД,

МООС, АО

"ФНБ

"Самрук-

Казына" (по

согласо-

ванию),

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию)

 |

Еже-

квар-

тально,

к 10

числу

месяца

следую-

щего за

отчет-

ным пе-

риодом

 |

1 000,0

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

(прог-

рамма

Минис-

терства

индус-

трии и

торговли

001)

 |
|

6.

 |

Информирование

дипломатических

представительств

Республики Казах-

стан за рубежом о

проводимых меро-

приятиях с целью

последующего

распространения

полученной инфор-

мации в странах

Юго-Восточной Азии

и Ближнего Востока

 |

Информация в

МИД

 |

МИТ

 |

20 июня,

20 ноября

 |

Не тре-

буются

 |

 |
|

7.

 |

Подготовка плана

презентации инвес-

тиционных возмож-

ностей Казахстана

потенциальным

партнерам из стран

Юго-Восточной Азии

и Ближнего Востока

на 2009 год,

включая информа-

ционный портал,

саммиты, форумы

 |

Совместный

приказ МИТ и

МИД

 |

МИТ, МИД

 |

Март

 |

Не тре-

буются

 |

 |
|

8.

 |

Проведение инвес-

тиционных саммитов

и форумов в Рес-

публике Казахстан

и за рубежом,

посвященных

вопросам улучшения

инвестиционного

климата и привле-

чения инвестиций

из стран

Юго-Восточной Азии

и Ближнего Востока

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

по итогам

саммитов и

форумов

 |

МИТ

(созыв),

МИД, МЭБП,

МЭМР,

МСХ, МТС,

МТК, АО

"ФНБ

"Самрук-

Казына"

(по согла-

сованию),

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

АРДРФЦА

(по согла-

сованию)

 |

20 июля,

20 декабря

 |

16 150,0

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

(прог-

рамма

Минис-

терства

индус-

трии и

торговли

001)

 |
|

9.

 |

Организация

целевых встреч

представителей

казахстанских

компаний с

потенциальными

инвесторами из

стран

Юго-Восточной Азии

и Ближнего Востока

 |

Информация в

Правительство

Республики

Казахстан

по итогам

целевых встреч

 |

МИТ

(созыв),

МИД, МЭБП,

МЭМР,

МСХ, МТС,

МТК, АО

"ФНБ

"Самрук-

Казына"

(по согла-

сованию),

АО "НХ

"КазАгро"

(по согла-

сованию),

АРДРФЦА

(по согла-

сованию)

 |

20 июля,

20 декабря

 |

16 150,0

 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

(прог-

рамма

Минис-

терства

индус-

трии и

торговли

001)

 |
|

 |
Итого:
 |
52 500,0
 |

Респуб-

ликанс-

кий

бюджет

(прог-

рамма

Минис-

терства

индус-

трии и

торговли

001)

 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭБП      - Министерство экономики и бюджетного планирования

            Республики Казахстан

МИТ       - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

МТК       - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

            Казахстан

МЭМР      - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

            Республики Казахстан

МСХ       - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МТС       - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МООС      - Министерство охраны окружающей среды Республики

            Казахстан

МИД       - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МФ        - Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ        - Министерство юстиции Республики Казахстан

АФН       - Агентство Республики Казахстан по регулированию и

            надзору финансового рынка и финансовых организаций

АРДРФЦА   - Агентство Республики Казахстан по регулированию

            деятельности регионального финансового центра города

            Алматы

НБ        - Национальный банк Республики Казахстан

АО "ФНБ   - акционерное общество "Фонд национального благосостояния

"Самрук-    "Самрук-Казына"

Казына"

АО "НХ    - акционерное общество "Национальный холдинг "КазАгро"

"КазАгро"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан