

**Об утверждении Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата Республики Казахстан на 2009-2010 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 января 2009 года № 7-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению инвестиционного климата Республики Казахстан на 2009-2010 годы (далее - План).
  
      2. Государственным органам Республики Казахстан и заинтересованным организациям (по согласованию):
  
      1) принять соответствующие меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом;
  
      2) представлять раз в полугодие, к 20 июня и 20 декабря, информацию о ходе выполнения Плана в Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.
  
      3. Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан раз в полугодие не позднее 20-го числа месяца следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден        
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан   
  
от 20 января 2009 года № 7-р

**План**
  
**мероприятий по улучшению инвестиционного климата**
  
**Республики Казахстан на 2009-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответствен-   ные за   исполнение | Источник   финансирования и   предполагаемые   расходы (тыс.   тенге) | Срок   исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Привлечение консультантов,   экспертов, международных   финансовых институтов и   экономических организаций по   вопросам привлечения   отечественных и иностранных   инвестиций для реализации   перспективных проектов на   территории Республики   Казахстан | Информа ция   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   МЭБП, МИД,   МФ, МСХ, ФНБ   «Самрук-   Казына» (по   согласова-   нию), АО «НХ   «КазАгро» (по   согласованию) | Республиканский   бюджет   (Программа МИТ   001), 2009 год -   12 100,0;   2010 год -   12 100,0 | 2009-2010   гг.   20 июня,   20 декабря |
| 2 | Привлечение отечественных и   иностранных инвестиций для   реализации перспективных   проектов на территории   специальных экономических   зон, в т.ч. в целях   обеспечения существенного   роста сопутствующих и   вспомогательных производств   Республики Казахстан | Информа ция   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   МИД, МЭБП,   МЭМР, МТС,   МТК, МФ, ФНБ   «Самрук-   Казына» (по   согласова-   нию) | Не требуются | 2009-2010   гг.   20 июня,   20 декабря |
| 3 | Создание информационного   портала об инвестиционных   возможностях Республики   Казахстан | Информа ция   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан   о создании   информа-   ционного   портала | МИТ | Республиканский   бюджет   (Программа МИТ   001), 2009 год-   7 000,0 | 2009 год,   декабрь |
| 4 | Представление информа ционно-   аналитических материалов для   наполне ния и сопровождения   информационного портала   об инвестиционных   возможностях Республики   Казахстан | Информация   в МИТ | МЭМР, МСХ,   МТК, МТС,   МЭБП, МИД,   МФ, МООС, ФНБ   «Самрук-   Казына» (по   согласова-   нию), АО «НХ   «КазАгро» (по   согласованию) | Республиканский   бюджет   (Программа МИТ   001), 2009 год -   1000,0;   2010 год -   5 750,0 | Ежемесячно   с декабря   2009 года |
| 5 | Проведение рекламно-   информационных мероприятий   постоянного действия,   влияющих на инвестиционную   привлекательность Казахстана   (путем выпуска имиджевой   продукции, информационно-   презентационных материалов,   видеороликов и т.д. с   последующим распространением   их на территории и за   пределами Казахстана) | Информа ция   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   МИД, МКИ, МТС | Республиканский   бюджет   (Программа МИТ   001), 2009 год -   10 775,0;   2010 год -   11 530,0 | 2009-2010   гг.   20 июня,   20 декабря |
| 6 | Проведение инвестиционных   форумов, семинаров и   конференций в Республике   Казахстан и за рубежом по   вопросам улучшения   инвестиционного климата и   презентаций инвестиционных   возможностей Казахстана | Информа ция   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МИТ (созыв),   МИД, МЭБП,   МЭМР, МСХ,   МТС, МТК, ФНБ   «Самрук-   Казына» (по   согласова-   нию), АО «НХ   «КазАгро» (по   согласованию) | Республиканский   бюджет   (Программа МИТ   001), 2009 год -   16 150,0;   2010 год -   11 450,0 | 2009-2010   гг.   20 июня,   20 декабря |
| 7 | Разработка комплекса мер по   вопросам повышения   инвестиционной привлекатель-   ности в сфере здравоохране-   ния, сельского хозяйства,   электроэнергетики | Информация   в МИТ | МЗ, МСХ, МЭМР | Не требуются | 2009-2010   гг.   20 июня,   20 декабря |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МФ                   - Министерство финансов Республики Казахстан
  
МИД                  - Министерство иностранных дел Республики
  
                       Казахстан
  
МЭБП                 - Министерство экономики и бюджетного
  
                       планирования Республики Казахстан
  
МИТ                  - Министерство индустрии и торговли Республики
  
                       Казахстан
  
МТК                  - Министерство транспорта и коммуникаций
  
                       Республики Казахстан
  
МЭМР                 - Министерство энергетики и минеральных ресурсов
  
                       Республики Казахстан
  
МООС                 - Министерство охраны окружающей среды
  
                       Республики Казахстан
  
МКИ                  - Министерство культуры и информации Республики
  
                       Казахстан
  
МСХ                  - Министерство сельского хозяйства Республики
  
                       Казахстан
  
МТС                  - Министерство туризма и спорта Республики
  
                       Казахстан
  
МЗ                   - Министерство здравоохранения Республики
  
                       Казахстан
  
ФНБ «Самрук-Казына»  - акционерное общество «Фонд национального
  
                       благосостояния «Самрук-Казына»
  
АО «НХ «КазАгро»     - акционерное общество «Национальный холдинг
  
                       «КазАгро»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан