

**Об утверждении Плана мероприятий по недопущению возникновении и распространения гриппа A (H1N1) в Республике Казахстан**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 мая 2009 года N 70-p

       В целях принятия своевременных мер по недопущению возникновения и распространения на территории Республики Казахстан гриппа А(Н1N1):
  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по недопущению возникновения и распространения гриппа A(H1N1) в Республике Казахстан.
  
      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден           
  
распоряжением Премьер-Министра
  
Республики Казахстан    
  
от 15 мая 2009 года № 70-р

**План**
  
**мероприятий по недопущению возникновения и распространения**
  
**гриппа А(H1N1) в Республике Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**   **п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответст-**   **венные**   **исполнители** | **Срок**   **исполнения** | **Предпола-**   **гаемые**   **расходы\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Санитарно-эпидемиологический мониторинг, оценка ситуации, организация медицинской помощи населению при заболевании гриппом A (H1N1)** | | | | | |
| 1. | Обеспечить санитарно-   эпидемиоло-   гический мониторинг ситуации по распростра-   нению гриппа A(H1N1) и случаям заболеваний среди населения Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | Ежемесячно | Не требуется |
| 2. | Обеспечить эффективную работу санитарно-   карантинных пунктов на Государст-   венной границе Республики Казахстан по своевремен-   ному выявлению лиц с подозрением на заболевание гриппом A(H1N1) | Постановление Главного государствен-   ного санитарного врача Республики Казахстан | МЗ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 3. | Обеспечить экспресс-   диагностику лиц с подозрением на заболевание гриппом А (H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | Май, 2009 год | - |
| 4. | Обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию медицинской помощи больным гриппом A(H1N1), в том числе в период массового заболевания населения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 5. | Обеспечить медицинских работников, сотрудников пунктов пропуска через Государст-   венную границу Республики Казахстан средствами индивидуаль-   ной защиты (респирато-   ры), рекомендо-   ванными Всемирной организацией здравоохра-   нения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2009 год | - |
| 6. | Обеспечить государст-   венные медицинские организации дезинфици-   рующими средствами для ликвидации очагов гриппа A(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2009 год | - |
| 7. | Обеспечить запас индивидуаль-   ных средств защиты (медицинские 4-х слойные маски) для 70% населения на случай массовых заболеваний гриппом A(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ | 2009 год |  |
| 8. | Организовать межведомст-   венное взаимодейст-   вие по анализу ситуации и принятию экстренных мер по ликвидации очагов заболевания гриппом A (H1N1), в том числе с участием международ-   ных организаций и стран Содружества Независимых Государств | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МСХ, МЧС, МВД, МТК, МФ, МИД, КНБ (по согласованию) | 2009 год | Не требуется |
| **2. Эпизоотический мониторинг, оценка ситуации, организация ветеринарных мероприятий** | | | | | |
| 9. | Организовать эпизоотичес-   кий мониторинг за свинопого-   ловьем в частном подворье и хозяйст-   вующих субъектах, включая видовую дикую фауну (дикие кабаны) в местах их обитания | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | Ежемесячно | Не требуется |
| 10. | Усилить ветеринарный контроль за содержанием и передвиже-   нием свинопого-   ловья, реализацией и хранением продуктов и сырья свиноводства | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 11. | Возобновить работу областных и районных (городских) штабов, координирую-   щих действия по профилактике и мерам борьбы с высокопато-   генным гриппом птиц путем делегирова-   ния им аналогичных задач по недопущению заноса и распростра-   нения гриппа A(H1N1) на территории Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 12. | Подготовка специалистов ветеринарных лабораторий по постановке   диагноза гриппа A(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | 2009 год | Не требуется |
| 13. | Организовать сбор биома-   териалов от свинопого-   ловья и сви-   новодческой продукции, проходящей через Государст-   венную границу, и его доставку в Дочерное государст-   венное предприятие "Научно-ис-   следователь-   ский институт проблем био-   логической безопаснос-   ти" Министерства образования и науки Республики Казахстан для исследования | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ, МОН | 2009 год | - |
| 14. | Приобретение специфичных диагности-   ческих наборов для лабораторных исследований | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН, МСХ, МЗ | 2009 год | - |
| 15. | Создание банка геномных последова-   тельностей вирусов гриппа, циркулирую-   щих на территории Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МОН | 2009 год | - |
| **3. Ограничительные мероприятия** | | | | | |
| 16. | Введение ограничений по импорту мяса и мясопродук-   тов на территорию Республики Казахстан из стран, небла-   гополучных по гриппу А (H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МСХ | 2009 год | Не требуется |
| 17. | Внесение дополнения в постановле-   ние Прави-   тельства Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года № 407 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии" | Проект   Постановления Правительства Республики Казахстан | МСХ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 18. | Усилить санитарно-   карантинный и ветеринарно-санитарный контроль за пассажирами и грузами на Государст-   венной границе Республики Казахстан в целях преду-   преждения заноса вируса гриппа   А(Н1N1) на территорию страны | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МСХ, МТК, МФ, КНБ | Май, 2009 год | Не требуется |
| 19. | В местах пересечения Государст-   венной границы (международ-   ные аэропорты, железнодо-   рожные и автомобиль-   ные переходы) определить места для развертыва-   ния обсервацион-   ных лагерей на случай выявления заболевших из числа прибывающих из зарубежных стран | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МЧС, МСХ, МТК, МФ, местные исполнитель-   ные органы | Май, 2009 год | Не требуется |
| 20. | Рассылка обращения к туристичес-   ким фирмам с просьбой ограничить поездки туристов в страны, где зафиксирова-   на заболе-   ваемость населения гриппом A (H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТС | Май, 2009 год | Не требуется |
| **4. Санитарно-просветительная работа среди населения** | | | | | |
| 21. | Разработка памятки для населения, государст-   венных органов по действиям в случае выявления заболевания людей и животных. Обеспечить их размножение и распрост-   ранение | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МСХ | 2009 год | - |
| 22. | Инструктаж сотрудников органов транспортно-   го контроля по мерам профилактики и преду-   преждения распростра-   нения гриппа A(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МЗ, МСХ, МТК | Ежемесячно | Не требуется |
| 23. | Разъясни-   тельная работа на постах транспортно-   го контроля среди перевозчиков и пассажиров по профилак-   тике и пре-   дупреждению распростра-   нения угрозы эпидемии гриппа A (H1N1) на территории Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК | Ежемесячно | Не требуется |
| 24. | Организовать размещение наглядной агитации по предупрежде-   нию рас-   пространения гриппа A(H1N1), а также информиро-   вать пассажиров по громко-   говорящей связи по вопросам профилактики гриппа А(H1N1) | Информация в Правительство Республики Казахстан | МТК, местные исполнитель-   ные органы | Ежемесячно | Не требуется |
| 25. | Информацион-   ное освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики и недопущения возникнове-   ния гриппа A (H1N1) среди населения | Информация в Правительство Республики Казахстан | МКИ | Ежемесячно | Не требуется |

**Примечание:**
  

1) \*финансирование будет осуществляться в случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей за счет резерва Правительства Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством;
  
      2)
**расшифровка аббревиатур:**
  
      МФ  - Министерство финансов Республики Казахстан
  
      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан
  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан
  
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан
  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций
  
            Республики Казахстан
  
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям
  
            Республики Казахстан
  
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан
  
      МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан
  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан
  
      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан
  
      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан