

**Об утверждении Плана мероприятий по недопущению возникновении и распространения гриппа A (H1N1) в Республике Казахстан**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 мая 2009 года N 70-p

       В целях принятия своевременных мер по недопущению возникновения и распространения на территории Республики Казахстан гриппа А(Н1N1):

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по недопущению возникновения и распространения гриппа A(H1N1) в Республике Казахстан.

      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Ахметова С.Н.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 мая 2009 года № 70-р

**План**

**мероприятий по недопущению возникновения и распространения**

**гриппа А(H1N1) в Республике Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№**

**п/п**
 |
**Мероприятия**
 |
**Форма завершения**
 |
**Ответст-**

**венные**

**исполнители**
 |
**Срок**

**исполнения**
 |
**Предпола-**

**гаемые**

**расходы\***
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
|
**1. Санитарно-эпидемиологический мониторинг, оценка ситуации, организация медицинской помощи населению при заболевании гриппом A (H1N1)**
 |
|
1.
 |
Обеспечить санитарно-

эпидемиоло-

гический мониторинг ситуации по распростра-

нению гриппа A(H1N1) и случаям заболеваний среди населения Республики Казахстан
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ
 |
Ежемесячно
 |
Не требуется
 |
|
2.
 |
Обеспечить эффективную работу санитарно-

карантинных пунктов на Государст-

венной границе Республики Казахстан по своевремен-

ному выявлению лиц с подозрением на заболевание гриппом A(H1N1)
 |
Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача Республики Казахстан
 |
МЗ
 |
Май, 2009 год
 |
Не требуется
 |
|
3.
 |
Обеспечить экспресс-

диагностику лиц с подозрением на заболевание гриппом А (H1N1)
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ
 |
Май, 2009 год
 |
-
 |
|
4.
 |
Обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию медицинской помощи больным гриппом A(H1N1), в том числе в период массового заболевания населения
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ
 |
Май, 2009 год
 |
Не требуется
 |
|
5.
 |
Обеспечить медицинских работников, сотрудников пунктов пропуска через Государст-

венную границу Республики Казахстан средствами индивидуаль-

ной защиты (респирато-

ры), рекомендо-

ванными Всемирной организацией здравоохра-

нения
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ
 |
2009 год
 |
-
 |
|
6.
 |
Обеспечить государст-

венные медицинские организации дезинфици-

рующими средствами для ликвидации очагов гриппа A(H1N1)
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ
 |
2009 год
 |
-
 |
|
7.
 |
Обеспечить запас индивидуаль-

ных средств защиты (медицинские 4-х слойные маски) для 70% населения на случай массовых заболеваний гриппом A(H1N1)
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ
 |
2009 год
 |

 |
|
8.
 |
Организовать межведомст-

венное взаимодейст-

вие по анализу ситуации и принятию экстренных мер по ликвидации очагов заболевания гриппом A (H1N1), в том числе с участием международ-

ных организаций и стран Содружества Независимых Государств
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ, МСХ, МЧС, МВД, МТК, МФ, МИД, КНБ (по согласованию)
 |
2009 год
 |
Не требуется
 |
|
**2. Эпизоотический мониторинг, оценка ситуации, организация ветеринарных мероприятий**
 |
|
9.
 |
Организовать эпизоотичес-

кий мониторинг за свинопого-

ловьем в частном подворье и хозяйст-

вующих субъектах, включая видовую дикую фауну (дикие кабаны) в местах их обитания
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МСХ
 |
Ежемесячно
 |
Не требуется
 |
|
10.
 |
Усилить ветеринарный контроль за содержанием и передвиже-

нием свинопого-

ловья, реализацией и хранением продуктов и сырья свиноводства
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МСХ
 |
Май, 2009 год
 |
Не требуется
 |
|
11.
 |
Возобновить работу областных и районных (городских) штабов, координирую-

щих действия по профилактике и мерам борьбы с высокопато-

генным гриппом птиц путем делегирова-

ния им аналогичных задач по недопущению заноса и распростра-

нения гриппа A(H1N1) на территории Республики Казахстан
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МСХ
 |
Май, 2009 год
 |
Не требуется
 |
|
12.
 |
Подготовка специалистов ветеринарных лабораторий по постановке

диагноза гриппа A(H1N1)
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МСХ
 |
2009 год
 |
Не требуется
 |
|
13.
 |
Организовать сбор биома-

териалов от свинопого-

ловья и сви-

новодческой продукции, проходящей через Государст-

венную границу, и его доставку в Дочерное государст-

венное предприятие "Научно-ис-

следователь-

ский институт проблем био-

логической безопаснос-

ти" Министерства образования и науки Республики Казахстан для исследования
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МСХ, МОН
 |
2009 год
 |
-
 |
|
14.
 |
Приобретение специфичных диагности-

ческих наборов для лабораторных исследований
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МОН, МСХ, МЗ
 |
2009 год
 |
-
 |
|
15.
 |
Создание банка геномных последова-

тельностей вирусов гриппа, циркулирую-

щих на территории Республики Казахстан
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МОН
 |
2009 год
 |
-
 |
|
**3. Ограничительные мероприятия**
 |
|
16.
 |
Введение ограничений по импорту мяса и мясопродук-

тов на территорию Республики Казахстан из стран, небла-

гополучных по гриппу А (H1N1)
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МСХ
 |
2009 год
 |
Не требуется
 |
|
17.
 |
Внесение дополнения в постановле-

ние Прави-

тельства Республики Казахстан от 28 апреля 2003 года №
 407
 "Об утверждении нормативных правовых актов в области ветеринарии"
 |
Проект

Постановления Правительства Республики Казахстан
 |
МСХ
 |
Май, 2009 год
 |
Не требуется
 |
|
18.
 |
Усилить санитарно-

карантинный и ветеринарно-санитарный контроль за пассажирами и грузами на Государст-

венной границе Республики Казахстан в целях преду-

преждения заноса вируса гриппа

А(Н1N1) на территорию страны
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ, МСХ, МТК, МФ, КНБ
 |
Май, 2009 год
 |
Не требуется
 |
|
19.
 |
В местах пересечения Государст-

венной границы (международ-

ные аэропорты, железнодо-

рожные и автомобиль-

ные переходы) определить места для развертыва-

ния обсервацион-

ных лагерей на случай выявления заболевших из числа прибывающих из зарубежных стран
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ, МЧС, МСХ, МТК, МФ, местные исполнитель-

ные органы
 |
Май, 2009 год
 |
Не требуется
 |
|
20.
 |
Рассылка обращения к туристичес-

ким фирмам с просьбой ограничить поездки туристов в страны, где зафиксирова-

на заболе-

ваемость населения гриппом A (H1N1)
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МТС
 |
Май, 2009 год
 |
Не требуется
 |
|
**4. Санитарно-просветительная работа среди населения**
 |
|
21.
 |
Разработка памятки для населения, государст-

венных органов по действиям в случае выявления заболевания людей и животных. Обеспечить их размножение и распрост-

ранение
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ, МСХ
 |
2009 год
 |
-
 |
|
22.
 |
Инструктаж сотрудников органов транспортно-

го контроля по мерам профилактики и преду-

преждения распростра-

нения гриппа A(H1N1)
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МЗ, МСХ, МТК
 |
Ежемесячно
 |
Не требуется
 |
|
23.
 |
Разъясни-

тельная работа на постах транспортно-

го контроля среди перевозчиков и пассажиров по профилак-

тике и пре-

дупреждению распростра-

нения угрозы эпидемии гриппа A (H1N1) на территории Республики Казахстан
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МТК
 |
Ежемесячно
 |
Не требуется
 |
|
24.
 |
Организовать размещение наглядной агитации по предупрежде-

нию рас-

пространения гриппа A(H1N1), а также информиро-

вать пассажиров по громко-

говорящей связи по вопросам профилактики гриппа А(H1N1)
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МТК, местные исполнитель-

ные органы
 |
Ежемесячно
 |
Не требуется
 |
|
25.
 |
Информацион-

ное освещение в средствах массовой информации вопросов профилактики и недопущения возникнове-

ния гриппа A (H1N1) среди населения
 |
Информация в Правительство Республики Казахстан
 |
МКИ
 |
Ежемесячно
 |
Не требуется
 |

**Примечание:**

1) \*финансирование будет осуществляться в случае возникновения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей за счет резерва Правительства Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством;

      2)
**расшифровка аббревиатур:**

      МФ  - Министерство финансов Республики Казахстан

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций

            Республики Казахстан

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям

            Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан