

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации общенациональной инициативы "Ауыл жастары" на 2009 - 2011 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 25 мая 2009 года № 76-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации общенациональной инициативы "Ауыл жастары" на 2009 - 2011 годы (далее - План мероприятий).

      2. Центральным и местным государственным органам:

      1) принять меры по реализации Плана мероприятий;

      2) предоставлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство образования и науки Республики Казахстан два раза в год, к 20 июня и к 20 декабря.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан представлять два раза в год, к 10 января и к 10 июля, сводную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан.

*Премьер-министр*

*К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 25 мая 2009 года № 76-р

**План мероприятий**

**по реализации общенациональной инициативы "Ауыл жастары"**

**на 2009 - 2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№**

**п/п**
 |
**Мероприятие**
 |
**Форма**

**завершения**
 |
**Ответст-**

**венные**

**за**

**исполнение**
 |
**Срок**

**исполне-**

**ния**
 |
**Предпо-**

**лагаемые**

**расходы,**

**млн.**

**тенге**
 |
**Источ-**

**ник**

**финан-**

**сиро-**

**вания**
 |
|
**1**
 |
**2**
 |
**3**
 |
**4**
 |
**5**
 |
**6**
 |
**7**
 |
|
**1. Мониторинг и анализ проблем сельской молодежи**
 |
|
1.
 |
Подготовка

планов

социологичес-

кой

диагностики

ситуации в

молодежной

среде, в том

числе

сельской

молодежи
 |
План

социологи-

ческой

диагностики
 |
МОН, акимы

г. Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Кызылор -

динской

областей
 |
Ежегодно

к 20

января

2010-2011

годы
 |
Не

требуются
 |

 |
|
2.
 |
Проведение

региональных

исследований

по

определению

актуальных

проблем

сельской

молодежи,

активности

молодежных

организаций,

в том числе в

рамках

государствен-

ного

социального

заказа для

дальнейшего

осуществления

мониторинга
 |
Информация

в

Правитель-

ство
 |
МОН

(созыв),

акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Кызылор -

динской

областей
 |
10

января,

10 июля,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 9,57

2010 г.

- 6,87

2011 г.

- 7,80
 |
Местный

бюджет
 |
|
3.
 |
Проведение

анализа

состояния

социальной

инфраструк-

туры для

молодежи на

селе в

разрезе

регионов в

рамках

государствен-

ного

социального

заказа
 |
Информация

в

Правитель-

ство
 |
МОН
 |
10 января

2011 год
 |
2010 г.

- 3,15
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет
 |
|
4.
 |
Осуществление

мониторинга

занятости и

безработицы

сельской

молодежи
 |
Информация

в

Правитель-

ство
 |
МОН

(созыв),

МТСЗН,

акимы г.г.

Астаны и

Алматы,

областей
 |
10

января,

10 июля,

2009-2011

годы
 |
Не

требуются
 |

 |
|
5.
 |
Проведение

мониторинга

эффективности

реализации

общенацио-

нальной

инициативы

"Ауыл

жастары"
 |
Информация

в Админист-

рацию

Президента,

Правитель-

ство
 |
МОН

(созыв),

МТСЗН, МКИ,

МСХ, МЗ,

МТС, акимы

г.г. Астаны

и Алматы,

областей
 |
10

января,

10 июля,

2009-2011

годы
 |
Не

требуются
 |

 |
|
**2. Обеспечение социальных прав и гарантий сельской молодежи, в**

**том числе осуществление мер по обеспечению доступности**

**образования, здравоохранения, трудоустройства, поддержке**

**молодых семей**
 |
|
6.
 |
Обеспечение

пропаганды и

создание

позитивного

образа

человека

труда, по

специаль-

ностям,

определяющим

социально-

экономическое

развитие аула

(села)
 |
Медиа-план
 |
МОН

(созыв),

МКИ
 |
4

квартал,

2009-2010

годы
 |
Не

требуются
 |

 |
|
7.
 |
Проведение

мониторинга

трудоустрой-

ства граждан,

закончивших в

пределах

квоты

обучение по

педагогичес-

ким и

медицинским

специальнос-

тям,

получившим

персональное

распределение

в организации

образования и

медицинские

организации,

расположенные

в сельской

местности
 |
Информация

в МОН
 |
акимы г.г.

Астаны и

Алматы,

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
Не

требуются
 |

 |
|
8.
 |
Активизация

работы по

заключению

организациями

образования

договоров с

работода-

телями по

организации

производст-

венной

практики

выпускников

учебных

заведений с

дальнейшим их

трудоустрой-

ством
 |
Информация

в

Правитель -

ство
 |
МОН

(созыв),

МТСЗН,

акимы г.г.

Астаны и

Алматы,

областей
 |
10

января,

10 июля,

2009-2011

годы
 |
Не

требуются
 |

 |
|
9.
 |
Увеличение

финансиро-

вания

несельско-

хозяйствен-

ного бизнеса

на селе
 |
Информация

в МОН
 |
МСХ, АО

"НУХ

"КазАгро",

акимы

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 500,00

2010 г.

- 500,00

2011 г.

-500,00
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет
 |
|
10.
 |
Привлечение

сельской

молодежи к

озеленитель-

ным работам

молодежных

трудовых

отрядов

"Жасыл ел"
 |
Информация

в МОН
 |
МСХ, акимы

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Костанай-

ской,

Павлодар-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
10

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 98,56

2010 г.

- 102,73

2011 г.

- 92,91
 |
Местный

бюджет
 |
|
11.
 |
Организация и

проведение

ярмарок

вакансий для

безработной

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.г.

Астаны и

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Актюбин -

ской,

Атырауской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Костанай-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 9,62

2010 г.

- 8,91

2011 г.

- 9,73
 |
Местный

бюджет
 |
|
12.
 |
Проведение

конкурсов

бизнес-планов

среди

сельской

молодежи в

области

сельского

хозяйства и

организация

деятельности

бизнес-клубов

для сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

Актюбин-

ской,

Мангистау-

ской,

Павлодар -

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 1,90

2010 г.

- 1,00

2011 г.

- 1,00
 |
Местный

бюджет
 |
|
13.
 |
Организация

подготовки,

переподготов-

ки и

повышения

квалификации

специалистов

среди

сельской

молодежи,

требующихся

для работы в

сельской

местности
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Восточно-

Казахстан-

ской,

Мангистау-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 883,99

2010 г.

- 983,75

2011 г.

- 1077,37
 |
Местный

бюджет
 |
|
14.
 |
Обеспечение

предоставле-

ния

образователь-

ных,

консультаци-

онных и

других услуг

для развития

молодежного

предпринима-

тельства в

сельской

местности и

функциониро-

вания служб,

центров по

оказанию

услуг для

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Алматин-

ской,

Атырау-

ской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Костанай-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 48,77

2010 г.

- 53,95

2011 г.

- 60,42
 |
Местный

бюджет
 |
|
15.
 |
Выделение

грантов,

премий и

стипендии для

сельской

молодежи, в

том числе для

сельских

молодых

талантов
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Атырауской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Западно-

Казахстан-

ской,

Кызылордин-

ской,

Павлодар-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 98,66

2010 г.

- 100,28

2011 г.

- 105,82
 |
Местный

бюджет
 |
|
**3. Снижение информационного неравенства на селе**

**(государственный информационный заказ в СМИ)**
 |
|
16.
 |
Выпуск и

издание

молодежных

бюллетеней,

журналов на

государствен-

ном и русском

языках
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Кызылордин-

ской,

Мангистау-

ской,

Павлодар-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 11,19

2010 г.

- 10,83

2011 г.

- 11,33
 |
Местный

бюджет
 |
|
17.
 |
Публикация

информацион-

ных

материалов о

государствен-

ных

социальных

программах и

государствен-

ных гарантиях

для сельской

молодежи, о

снижении

информацион-

ного

неравенства

среди

молодежи на

селе
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Восточно-

Казахстан-

ской,

Жамбылской,

Костанай-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 8,63

2010 г.

- 8,44

2011 г.

- 8,81
 |
Местный

бюджет
 |
|
18.
 |
Выпуск и

развитие

телерадио-

передач,

ток-шоу по

сельской

молодежной

тематике
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Жамбылской,

Костанай-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 10,39

2010 г.

- 9,46

2011 г.

- 8,90
 |
Местный

бюджет
 |
|
19.
 |
Создание и

развитие

информацион-

ного

Web-портала

для сельской

молодежи,

открытие

интернет-

кафе,

интернет-

классов,

компьютерных

курсов,

библиотек,

информационно

- ресурсных

центров в

сельской

местности, а

также

информационно

-аналитичес -

кое

обеспечение

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.г.

Астаны и

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Атырауской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Жамбылской,

Кызылор-

динской,

Северо-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 22,07

2010 г.

- 18,61

2011 г.

- 25,36
 |
Местный

бюджет
 |
|
**4. Поддержка молодых специалистов, прибывающих на село**

**(подъемные, предоставление льготных кредитов)**
 |
|
20.
 |
Рассмотрение

вопроса об

обучении в

высших

учебных

заведениях

ежегодно в

рамках

социального

партнерства

граждан из

числа

сельской

молодежи
 |
Информация

в Прави -

тельство
 |
МОН

(созыв),

акимы г.г.

Астаны и

Алматы,

областей
 |
10

октября

2009-2011

годы
 |
Не

требуются
 |

 |
|
21.
 |
Обеспечение

материальной

помощью

молодых

специалистов,

направленных

в сельскую

местность
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

Акмолин-

ской,

Актюбин-

ской,

Жамбылской,

Караган-

динской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 8,30

2010 г.

- 13,18

2011 г.

- 13,02
 |
Местный

бюджет
 |
|
22.
 |
Выплата

единовремен-

ного

подъемного

пособия для

молодых

специалистов,

прибывающих в

сельскую

местность
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

Акмолин-

ской,

Жамбылской,

Караган-

динской,

Костанай-

ской,

Павлодар-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 39,63

2010 г.

- 47,56

2011 г.

- 52,99
 |
Местный

бюджет
 |
|
**5. Развитие и поддержка сельских молодежных**

**неправительственных организаций (государственный социальный**

**заказ в рамках местного бюджета)**
 |
|
23.
 |
Организация и

проведение

конкурсов

социально-

значимых

проектов

среди

сельских

молодежных

организаций
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Атырауской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Кызылор-

динской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 20,00

2010 г.

- 24,04

2011 г.

- 25,04
 |
Местный

бюджет
 |
|
24.
 |
Проведение

мероприятий

по развитию

сельских

молодежных

организаций и

информационно

-методическое

обеспечение

их

деятельности
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы

Алматин-

ской,

Караган-

динской,

Костанай-

ской,

Кызылор-

динской,

Мангистау-

ской,

Павлодар-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 10,79

2010 г.

- 11,80

2011 г.

- 6,59
 |
Местный

бюджет
 |
|
**6. Повышение уровня гражданского участия и лидерских навыков**

**среди сельской молодежи**
 |
|
25.
 |
Проведение

заседаний

советов по

делам

молодежи при

акимах всех

уровней по

проблемам

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.г.

Астаны и

Алматы,

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009 год
 |
2009 г.

- 2,15
 |
Местный

бюджет
 |
|
26.
 |
Проведение

ежегодного

республикан-

ского форума

патриотов

Казахстана с

участием

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
МКИ
 |
20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 22,00

2010 г.

- 27,00

2011 г.

- 32,00
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет
 |
|
27.
 |
Проведение

ежегодного

республикан-

ского Слета

сельской

молодежи

"Рауан"
 |
Информация

в Прави-

тельство
 |
МОН
 |
10

января,

10 июля,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 4,50

2010 г.

- 4,60

2011 г.

- 4,70
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет
 |
|
28.
 |
Проведение

региональных

форумов,

слетов,

сборов,

научно-

практических

конференций и

других

мероприятий

по проблемам

развития

гражданст-

венности и

патриотизма

при

приоритетном

участии

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Южно-

Казахстан-

ской

области
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 12,47

2010 г.

- 11,19

2011 г.

- 10,83
 |
Местный

бюджет
 |
|
29.
 |
Проведение

летних школ,

круглых

столов,

семинаров,

тренингов,

лекций и

других

мероприятий

по развитию

гражданствен-

ности и

патриотизма

молодежи в

селах
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.г.

Астаны и

Алматы,

областей,

за

исключением

Атырауской,

Мангистау-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 7,80

2010 г.

- 5,84

2011 г.

- 5,55
 |
Местный

бюджет
 |
|
30.
 |
Организация

клубов,

молодежных

парламентов и

проведение

конкурсов,

фестивалей,

ярмарок,

олимпиад,

экскурсий,

акций,

месячников,

караванов,

агитпроездов

и других

мероприятий

для развития

гражданст-

венности и

патриотизма

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Мангистау-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 14,21

2010 г.

- 14,86

2011 г.

- 14,16
 |
Местный

бюджет
 |
|
**7. Формирование здорового образа жизни и снижение уровня**

**девиантных проявлений в молодежной среде (социальные службы,**

**спортивные конкурсы и соревнования, досуг)**
 |
|
31.
 |
Расширение

сети

организаций

дополнитель-

ного

образования,

дворовых

клубов,

спортивных

площадок,

секций,

укрепление их

материально-

технической

базы в том

числе в

сельской

местности
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Атырауской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Костанай-

ской,

Мангистау-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 833,60

2010 г.

- 1281,48

2011 г.

- 2351,49
 |
Местный

бюджет
 |
|
32.
 |
Проведение

ежегодных

Катаркольских

чтений по

пропаганде и

стимулирова-

нию здорового

образа жизни
 |
Информация

в МОН
 |
МКИ
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 3,56

2010 г.

- 4,03

2011 г.

- 4,32
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет
 |
|
33.
 |
Проведение

сельских

спортивных

игр "Ақ

бидай"
 |
Информация

в МОН
 |
МТС
 |
20

декабря,

2009 год
 |
2009 г.

- 10,12
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет
 |
|
34.
 |
Проведение

игр народного

спорта на

приз

Президента

Республики

Казахстан
 |
Информация

в МОН
 |
МТС
 |
20

декабря,

2010 год
 |
2010 г.

- 9.19
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет
 |
|
35.
 |
Проведение

конкурсов,

спартакиад,

турниров,

акций и

других

мероприятий

по

формированию

здорового

образа жизни

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Кызылор-

динской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 38,06

2010 г.

- 41,27

2011 г.

- 46,90
 |
Местный

бюджет
 |
|
36.
 |
Организация

волонтерского

движения,

телефонов

доверия и

иных

мероприятий

по снижению

уровня

девиантных

проявлений

среди

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Атырауской,

Восточно-

Казахстан-

ской,

Жамбылской,

Костанай-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 3,13

2010 г.

- 1,41

2011 г.

- 1,01
 |
Местный

бюджет
 |
|
37.
 |
Проведение

республикан-

ской акции

"День отказа

от

употребления

алкоголя" с

широкой

информацион-

ной кампанией

"Мы-за

трезвый образ

жизни" среди

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
МЗ, МКИ,

акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Восточно-

Казахстан-

ской,

Кызылор-

динской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 0,60

2010 г.

- 0,45

2009 г.

- 7,77

2010 г.

- 7,62

2011 г.

- 7,65
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет

Местный

бюджет
 |
|
38.
 |
Проведение

интерактивных

выставок и

тренингов по

профилактике

ИППП,

ВИЧ/СПИД

среди

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
МЗ, МОН,

акимы

областей,

за

исключением

Восточно-

Казахстан-

ской,

Западно-

Казахстан-

ской,

Кызылор-

динской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей,

НПО
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 0,32

2010 г.

- 0,34

2009 г.

- 4,39

2010 г.

- 5,18

2011 г.

- 5,40
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет

Местный

бюджет
 |
|
**8. Развитие и поддержка молодых талантов (конкурсы, премии,**

**фестивали, выставки) среди сельской молодежи**
 |
|
39.
 |
Проведение

конкурсов,

фестивалей,

мастер-

классов и

других

мероприятий

по развитию

сельских

молодых

талантов
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Восточно-

Казахстан-

ской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 34,75

2010 г.

- 35,53

2011 г.

- 36,69
 |
Местный

бюджет
 |
|
40.
 |
Участие

творческих

коллективов

регионов в

фестивалях и

конкурсах

республикан-

ского и

международ-

ного масштаба
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Акмолин-

ской,

Алматин-

ской,

Жамбылской,

Северо-

Казахстан-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 11,71

2010 г.

- 11,36

2011 г.

- 11,20
 |
Местный

бюджет
 |
|
**9. Совершенствование нормативной правовой базы по созданию**

**условий для развития сельской молодежи**
 |
|
41.
 |
Продолжение

работы по

совершенст-

вованию

нормативной

правовой базы

по созданию

условий для

развития

сельской

молодежи
 |
Предложения

в Прави-

тельство
 |
МСХ, МОН,

МЗ, МЭБП,

акимы г.г.

Астаны и

Алматы,

областей
 |
10

января,

2010 год
 |
Не

требуются
 |

 |
|
42.
 |
Принятие мер

по реализации

общенацио-

нальной

инициативы

"Ауыл

жастары" в

рамках

стратегичес-

ких планов

государст-

венных

органов на

2009-2011

годы
 |
Информация

в Прави-

тельство
 |
МОН

(созыв),

МТСЗН, МКИ,

МСХ, МЗ,

МТС, акимы

г.г. Астаны

и Алматы,

областей
 |
10

января,

10 июля,

2009-2011

годы
 |
Не

требуются
 |

 |
|
43.
 |
Проведение

общественных

слушаний по

вопросам

совершенст-

вования

нормативной

правовой базы

по созданию

условий для

развития

сельской

молодежи
 |
Информация

в МОН
 |
Акимы г.

Алматы,

областей,

за

исключением

Восточно-

Казахстан-

ской,

Костанай-

ской,

Южно-

Казахстан-

ской

областей
 |
20 июня,

20

декабря,

2009-2011

годы
 |
2009 г.

- 12,84

2010 г.

- 13,46

2011 г.

- 13,69
 |
Местный

бюджет
 |
|

 |
Всего средств

республикан-

ского и

местного

бюджетов:
 |

 |

 |

 |
10 738,10 2009 г.

-2 806,05

2010 г.

-3 379,37

2011 г.

-4 552,68
 |

 |
|

 |
В том числе:
 |

 |

 |

 |
1 630,88

2009 г.

-541,10

2010 г.

-548,76

2011 г.

-541,02
 |
Респуб-

ликан-

ский

бюджет
 |
|

 |

 |

 |

 |

 |
9 107,22

2009 г.

- 2264,95

2010 г.

- 2830,61

2011 г.

- 4011,66
 |
Местный

бюджет
 |

**Примечание:**
 расшифровка аббревиатур:

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан;

МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

АО "НУХ"КазАгро" - Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро";

ИППП - инфекции, передающиеся половым путем;

НПО - неправительственные организации;

СМИ - средства массовой информации.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан