

**О внесении изменений и дополнений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 88-р**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 22 июля 2009 года № 103-р

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2008 года № 88-р «О некоторых вопросах реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Благосостояние населения - главная цель государственной политики» следующие изменения и дополнения:

      План мероприятий по реализации прорывных проектов, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

      состав межведомственной рабочей группы по проекту «Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома на 200 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий», «Строительство и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в Павлодарской области», «Строительство завода по производству металлизованного продукта», «Строительство горно-металлургического комбината по переработке никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское», «Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов и сталеплавильной продукции», «Производство металлургического кремния из жильного кварца», «Строительство хлор-щелочного производства на базе Павлодарского химзавода», «Строительство обогатительной фабрики свинцово-цинковой руды и расширение рудника Шалкия», «Электрометаллургический завод со строительством газотурбинной электростанции мощностью 240 МВт (I этап)», «Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой руды на месторождении «Восход», «Строительство нового завода по выпуску шин класса «А», мощностью 4 млн. шт. шин в год», «Развитие и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМитталТемиртау», «Организация сортопрокатного производства», «Строительство горно-обогатительных комбинатов по обогащению медных, медно-цинковых руд и строительство медеплавильного завода», «Строительства цементного завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год», утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Реконструкция автодорожного транзитного коридора «Западная Европа - Западный Китай», утвержденный указанным распоряжением:

      ввести:

Кусаинова                   - Министра транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпаровича      Республики Казахстан, заместителем

                              руководителя

Шолпанкулова                - вице-министра финансов

Берика Шолпанкуловича         Республики Казахстан

Айтуганова                  - председателя правления акционерного

Кайрата Каппаровича общества  «Национальная компания

                              «Социально-предпринимательская

                              корпорация «Оңтүстік»

                              (по согласованию);

      в строке:

«Шукеев                     - Заместитель Премьер-Министра Республики

Умирзак Естаевич              Казахстан, руководитель»

      слово «Заместитель» заменить словами «Первый заместитель»;

      вывести из указанного состава Ахметова Серика Ныгметовича, Ергожина Даулета Едиловича, Мырзахметова Аскара Исабековича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Реконструкция автомобильной дороги «Астана - Щучинск» и «Строительство новой автомобильной дороги «Бейнеу - Шалкар», утвержденном указанным распоряжением:

      в заголовке слова «Строительство новой автомобильной дороги «Бейнеу - Шалкар» исключить;

      ввести в указанный состав:

Кусаинова                   - Министра транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпаровича      Республики Казахстан, руководителем

Мусралинова                 - начальника управления Департамента

Асылбека Сейлхановича         подзаконных актов Министерства

                              юстиции Республики Казахстан;

      вывести из указанного состава Ахметова Серика Ныгметовича, Кульгинова Алтая Сейдировича;

      в составе группы по проектам «Строительство железнодорожных линий Коргас - Жетыген, Мангышлак - Баутино, Жезказган - Саксаульское, Бейнеу - Шалкар, Узень - государственная граница с Туркменистаном», утвержденном указанным распоряжением:

      в заголовке слова «Строительство железнодорожных линий Коргас - Жетыген, Мангышлак - Баутино, Жезказган - Саксаульское, Бейнеу - Шалкар» исключить;

      в строке:

«Касымбек                   - вице-министр транспорта и коммуникации

Женис Махмудович              Республики Казахстан, заместитель

                              руководителя»

      слова «вице-министр» заменить словами «ответственный секретарь Министерства»;

      ввести в указанный состав:

Кусаинова                   - Министра транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпаровича      Республики Казахстан, руководителем

Мусралинова                 - начальника управления Департамента

Асылбека Сейлхановича         подзаконных актов Министерства юстиции

                              Республики Казахстан;

      вывести из указанного состава Ахметова Серика Ныгметовича, Кульгинова Алтая Сейдировича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Расширение порта Актау в северном направлении», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Кусаинова                   - Министра транспорта и коммуникаций

Абельгазы Калиакпаровича      Республики Казахстан, руководителем;

      в строке:

«Касымбек                   - вице-министр транспорта и коммуникации

Женис Махмудович              Республики Казахстан, заместитель

                              руководителя»

      слова «вице-министр» заменить словами «ответственный секретарь Министерства»;

      вывести из указанного состава Ахметова Серика Ныгметовича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Строительство Балхашской ТЭС», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Турмагамбетова              - вице-министра охраны окружающей

Мажита Абдыкаликовича         среды Республики Казахстан

Кокетаеву                   - главного эксперта по вопросам

Аиду Аскарбековну             электроэнергетики управления тарифного,

                              технического регулирования и

                              методологии Департамента по

                              регулированию в сфере электро- и

                              теплоэнергетики Агентства

                              Республики Казахстан по регулированию

                              естественных монополий;

      строки:

«Салимбаева                 - директор Департамента по инвестициям

Калия Рифатовна               акционерного общества

                              «Фонд устойчивого развития «Казына»

                              (по согласованию)

Сулейменов                  - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич            «Казахстанский холдинг по управлению

                              государственными активами «Самрук»

                              (по согласованию)»

      изложить в следующей редакции:

«Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна               проектов акционерного общества

                              «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Сулейменов                  - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич            «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Қазына» (по согласованию)»;

      вывести из указанного состава Бимана Сейфуль-Малика Шереханулы, Сарсембаева Зейнуллу Сакеновича, Кожахметова Омиргали Тохтаровича, Назарбекову Алтын Калыбековну;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Строительство магистрального газопровода Бейнеу - Бозой - Шалкар - Акбулак», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Брекешева                   - заместителя директора Департамента

Сериккали Амангалиевича       развития газовой промышленности

                              Министерства энергетики и минеральных

                              ресурсов Республики Казахстан

Назарова                    - генерального директора акционерного

Болата Кунакбаевича           общества «КазТрансГаз»

                              (по согласованию);

      в строке:

«Шукеев                     - Заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич              Республики Казахстан, руководитель»

      слово «Заместитель» заменить словами «Первый заместитель»;

      вывести из указанного состава Имашева Тимура Есенгалиевича, Усенова Есенали Аманжоловича, Бегимбетова Бауржана Абдухановича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Развитие горнолыжного курорта «Медеу - Шымбулак», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Омарова                     - ответственного секретаря Министерства

Тобылбека Есенжоловича        сельского хозяйства

                              Республики Казахстан;

      вывести из указанного состава Айтжанова Дулата Нулиевича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Создание фармацевтического логистического центра в Казахстане», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Доскалиева                  - Министра здравоохранения

Жаксылыка Акмурзаевича        Республики Казахстан, руководителем;

Шолпанкулова                - вице-министра финансов

Берика Шолпанкуловича         Республики Казахстан;

      вывести из указанного состава Дернового Анатолия Григорьевича, Саудабаева Даулета Советовича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита «Север - Юг Казахстана», утвержденном указанным распоряжением:

      строки:

«Салимбаева                 - директор Департамента по инвестициям

Калия Рифатовна               акционерного общества «Фонд устойчивого

                              развития «Қазына» (по согласованию)

Кажиев                      - директор Департамента капитального

Бакытжан Толеукажиевич        строительства, член правления

                              акционерного общества «KEGOC»

                              (по согласованию)

      изложить в следующей редакции:

«Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна               проектов акционерного общества «Фонд

                              национального благосостояния

                              «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Кажиев                      - вице-президент акционерного общества

Бакытжан Толеукажиевич        «KEGOC» (по согласованию);

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Келимбетова                 - председателя правления акционерного

Кайрата Нематовича            общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Қазына»,

                              руководителем (по согласованию)

Кокетаеву                   - главного эксперта по вопросам

Аиду Аскарбековну             электроэнергетики управления

                              тарифного, технического регулирования и

                              методологии Департамента по

                              регулированию в сфере электро- и

                              теплоэнергетики Агентства

                              Республики Казахстан по регулированию

                              естественных монополий;

      строки:

«Салимбаева                 - директор Департамента по инвестициям

Калия Рифатовна               акционерного общества «Фонд устойчивого

                              развития «Қазына» (по согласованию)

Сулейменов                  - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич            «Казахстанский холдинг по управлению

                              государственными активами «Самрук»

                              (по согласованию)»

      изложить в следующей редакции:

«Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна               проектов акционерного общества

                              «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Сулейменов                  - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич            «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Қазына» (по согласованию)»;

      вывести из указанного состава Бозумбаева Каната Алдабергеновича, Бимана Сейфуль-Малика Шереханулы;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Модернизация национальной электрической сети (1 этап)», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Келимбетова                 - председателя правления акционерного

Кайрата Нематовича            общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Қазына»,

                              руководителем (по согласованию);

      строку:

«Кажиев                     - директор Департамента капитального

Бакытжан Толеукажиевич        строительства, член правления

                              акционерного общества «KEGOC»

                              (по согласованию)»

      изложить в следующей редакции:

«Кажиев                     - вице-президент акционерного общества

Бакытжан Толеукажиевич        «KEGOC» (по согласованию)»;

      вывести из указанного состава Бозумбаева Каната Алдабергеновича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Строительство межрегиональной линии электропередачи Северный Казахстан - Актюбинская область», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Келимбетова                 - председателя правления акционерного

Кайрата Нематовича            общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Қазына»,

                              руководителем (по согласованию);

      вывести из указанного состава Бозумбаева Каната Алдабергеновича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Строительство межрегиональной линии электропередачи Северный Казахстан - Актюбинская область», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Келимбетова                 - председателя правления акционерного

Кайрата Нематовича            общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Қазына»,

                              руководителем (по согласованию);

      вывести из указанного состава Бозумбаева Каната Алдабергеновича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Перевод сети телекоммуникаций акционерного общества «Казахтелеком» на технологии Next Generation Network, мощностью 1 млн. абонентов, модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской связи с использованием технологии CDMA», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Келимбетова                 - председателя правления акционерного

Кайрата Нематовича            общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Қазына»,

                              руководителем (по согласованию);

      вывести из указанного состава Бозумбаева Каната Алдабергеновича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Строительство Мойнакской ГЭС», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Келимбетова                 - председателя правления акционерного

Кайрата Нематовича            общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Қазына»

                              руководителем (по согласованию),

Кокетаеву                   - главного эксперта по вопросам

Аиду Аскарбековну             электроэнергетики управления тарифного,

                              технического регулирования и

                              методологии Департамента по

                              регулированию в сфере

                              электро- и теплоэнергетики Агентства

                              Республики Казахстан по регулированию

                              естественных монополий;

      строки:

«Салимбаева                 - директор Департамента по инвестициям

Калия Рифатовна               акционерного общества

                              «Фонд устойчивого развития «Қазына»

                              (по согласованию)

Сулейменов                  - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич            «Казахстанский холдинг по управлению

                              государственными активами «Самрук»

                              (по согласованию)»

      изложить в следующей редакции:

«Салимбаева                 - директор Департамента инвестиционных

Калия Рифатовна               проектов акционерного общества

                              «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Сулейменов                  - главный эксперт акционерного общества

Калкаман Айтбаевич            «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Қазына» (по согласованию)»;

      вывести из указанного состава Бозумбаева Каната Алдабергеновича, Бимана Сейфуль-Малика Шереханулы;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Производство по выпуску готовых текстильных изделий», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Келимбетова                 - председателя правления акционерного

Кайрата Нематовича            общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Қазына»

                              руководителем (по согласованию),

      вывести из указанного состава Дунаева Армана Галиаскаровича;

      в составе межведомственной рабочей группы по проекту «Строительство первого интегрированного нефтехимического комплекса в Атырауской области», утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Магауова                    - вице-министра энергетики и минеральных

Асета Маратовича              ресурсов Республики Казахстан,

                              заместителем руководителя;

      вывести из указанного состава Акчулакова Болата Ураловича, Закария Габита Кенесулы;

      составы межведомственных рабочих групп по проектам «Создание туристического центра «Жана Иле» в Алматинской области», «Строительство завода по производству поликристаллического кремния», «Животноводческий комплекс совместно с мясоперерабатывающим комплексом и комбикормовым заводом», «Строительство оптового рынка сельхозпродукции в городе Астане (с региональными терминалами)», «Строительство завода по глубокой переработке пшеницы» и «Создание производств по переработке рапса в рапсовое масло и сырого молока» в Северо-Казахстанской области, «Создание производства биологически чистой сельскохозяйственной продукции в Алматинской области», «Строительство многофункционального комплекса «Ritz Carlton Astana» в городе Астане», утвержденные указанным распоряжением, исключить;

      дополнить приложениями 3, 4, 5, 6 к настоящему распоряжению;

      закрепление государственных органов и иных организаций по перечню прорывных проектов и список ответственных руководителей государственных органов по реализации этих проектов изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему распоряжению.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Приложение 1

к распоряжению

Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 22 июля 2009 года № 103-р

Утвержден

распоряжением

Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 апреля 2008 года № 88-р

 **План мероприятий по реализации прорывных проектов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование****мероприятия** | **Форма****завершения** | **Ответ-****ственные исполни-****тели** | **Сроки****исполнения** | **Необхо-****димые****ресурсы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Реконструкция автодорожного транзитного коридора****«Западная Европа - Западный Китай»** |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | МТК, МЭБП,
МФ | Исполнено |
 |
| 2. | Привлечение
инвесторов | Соглашение
о займе | МЭБП, МТК,
МФ | Октябрь
2009 г. |
 |
| 3. | Разработка ПСД
(за счет средств
республиканского
бюджета) | ПСД | МТК, МИТ | Декабрь
2008 г. | 2,6 млрд.
тенге |
| 4. | Определение
генподрядчиков на
строительство | Договор о
строитель-
стве | МТК | Июнь
2010 г. |
 |
| 5. | Начало
строительства
(за счет средств
республиканского бюджета) | Информация в
Правитель-
ство | МТК, МФ | Ноябрь
2009 г. | 900 млрд.
тенге |
| 6. | Завершение
строительства и
ввод объекта в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МТК,
генподряд-
чики | Декабрь
2012 г. |
 |
| **2. Реконструкция автомобильной дороги «Астана - Щучинск»** |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | МТК, МЭБП,
МФ | Исполнено |
 |
| 2. | Разработка ПСД | ПСД | МТК | Исполнено |
 |
| 3. | Определение
генподрядчика | Итоги
конкурса | МТК | Исполнено |
 |
| 4. | Начало
строительства
(за счет средств
республиканского
бюджета) | Информация в
Правитель-
ство | МТК,
РГП «АММТ» | Осуществ-
ляется с
апреля
2006 г. | 113,7 млрд.
тенге. |
| 5. | Завершение
строительства | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МТК,
генподряд-
чик | Ноябрь
2009 г. |
 |
| **3. Строительство железнодорожной линии «Коргас - Жетыген»** |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | МТК | Исполнено |
 |
| 2. | Вскрытие конвертов
потенциальных
концессионеров | Протокол
заседания
Комиссии по
концессиям | МТК | Исполнено |
 |
| 3. | Определение
концессионера | Договор
концессии | МТК | Апрель
2008 г. |
 |
| 4. | Подготовительные
мероприятия к
началу
строительства | Договор с
финансовыми
институтами,
отвод земли,
передисло-
кация машин
и механизмов | Концессио-
нер | Ноябрь
2008 г. |
 |
| 5. | Разработка ПСД | ПСД | Концессио-
нер | Ноябрь
2010 г. | 2,2 млрд.
тенге |
| 6. | Начало
строительства | Информация
в МТК | Концессио-
нер | Июль
2009 г. | 1,5 млрд.
тенге |
| 7. | Завершение
строительства и
ввод объекта в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МТК,
концессио-
нер | Январь
2012 г. |
 |
| **4. Строительство железнодорожной линии****«Узень - государственная граница с Туркменистаном»** |
| 1. | Представление
бюджетной заявки в
МЭБП на разработку
ПСД и
строительство | Бюджетная
заявка | МТК | Февраль
2008 г. | 19380 млн.
тенге |
| 2. | Разработка ТЭО | ТЭО | МТК, АО
«НК «КТЖ» | Март
2008 г. | За счет
средств АО
«НК «КТЖ»
(147 млн.
тенге) |
| 3. | Разработка ПСД
(за счет средств
республиканского
бюджета) | ПСД | МТК,
разработчик
ПСД | Декабрь
2009 г. | 1,197 млрд.
тенге |
| 4. | Определение
генерального
подрядчика на
строительство | Договор о
строитель-
стве | МТК,
генподряд-
чик | Сентябрь
2009 г. |
 |
| 5. | Начало
строительства
(за счет средств
республиканского
бюджета) | Информация
в МТК | Генподряд-
чик | Сентябрь
2009 г. | 1 млрд.
тенге |
| 6. | Завершение
строительства и
ввод объекта в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МТК, АО
«НК «КТЖ»,
генподряд-
чик | Декабрь
2011 г. |
 |
| **5. Увеличение производства высокоуглеродистого феррохрома****на 600 тыс. тонн в год с использованием инновационных технологий** |
| **Отделение обогащения мелких классов** | 285 млн.
долл. США
собственные
средства |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 3. | Начало
строительства | Договор | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 4. | Сдача в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ТНК
«Казхром» | Ноябрь 2009 |
| 5. | Выход на проектную
мощность | Информация в
МИТ | АО «ТНК
«Казхром» | Ноябрь 2009 |
| **Цех по производству окатышей** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 3. | Начало
строительства | Договор | АО «ТНК
«Казхром» | исполнено |
| 4. | Сдача в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ТНК
«Казхром» | Ноябрь 2009 |
| 5. | Выход на проектную
мощность | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ТНК
«Казхром» | Март
2010 г. |
| **Агломерационный цех** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 3. | Начало
строительства | Договор | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 4. | Сдача в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ТНК
«Казхром» | Декабрь
2009 г. |
| 5. | Выход на проектную
мощность | Информация
в МИТ | АО «ТНК
«Казхром» | Декабрь
2009 г. |
| **Участок по производству брикетов** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 3. | Начало
строительства | Договор | АО ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 4. | Сдача в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| 5. | Выход на проектную
стоимость | Информация
в МИТ | АО «ТНК
«Казхром» | Исполнено |
| **Производство высокоуглеродистого феррохрома 600 тыс.**
**тонн в год (Цех N 5)** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | АО «ТНК
«Казхром» |
 |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | АО «ТНК
«Казхром» | Январь
2009 г. |
| 3. | Начало
строительства | Договор | АО «ТНК
«Казхром» | Февраль
2009 г. |
| 4. | Сдача в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ТНК
«Казхром» | Декабрь
2011 г. |
| 5. | Выход на проектную
мощность | Информация
в МИТ | АО «ТНК
«Казхром» | Декабрь
2011 г. |
| **6. Строительство и эксплуатация завода по производству****первичного алюминия в Павлодарской области мощностью 250 тыс.****тонн и 136 тыс. тонн обожженных анодов в год** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | АО
«Казахстан-
ский
электро-
лизный
завод» | Исполнено | 850 млн.
долл. США
собственные
средства |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | АО
«Казахстан-
ский
электроли-
зный
завод» | Исполнено |
| 3. | Начало
строительства 1-ой
и 2-ой очереди | Договор | АО
«Казахстан-
ский
электроли-
зный
завод» | Исполнено |
| 4. | Завершение
строительства
первой очереди
мощностью 125 тыс.
тонн алюминия в
год | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО
«Казахстан-
ский
электроли-
зный
завод» | Исполнено |
 |
| 5. | Завершение
строительства
второй очереди
мощностью 125 тыс.
тонн алюминия в
год | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО
«Казахстан-
ский
электроли-
зный
завод» | Декабрь
2010 г. |
 |
| **7. Строительство завода по производству металлизованного****продукта мощностью 4,6 млн. тонн в год** |
| **Строительство 1-го модуля производства металлизованных брикетов**
**производительностью 1,4 млн. тонн в год** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО
строительства двух
модулей | ТЭО | АО «ССГПО» | Исполнено | 450 млн.
долл. США
собственные
средства |
| 2. | Разработка ПСД
1-го модуля | Утверждение
ПСД | АО «ССГПО» | Ноябрь
2009 г. |
| 3. | Начало
строительства 1-го
модуля | Договор | АО «ССГПО» | Март
2009 г. |
| 4. | Сдача в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ССГПО» | Декабрь
2010 г. |
| 5. | Выход на проектную
мощность |
 | АО «ССГПО» | Январь
2011 г. |
| **Строительство 2-го модуля производства металлизованных брикетов**
**производительностью 1,4 млн. тонн в год** |
| 1. | Разработка ПСД
2-го модуля | Утверждение
ПСД | АО «ССГПО» | Январь
2011 г. | 450 млн.
долл. США
собственные
средства |
| 2. | Начало
строительства 2-го
модуля | Договор | АО «ССГПО» | Май 2010 г. |
| 3. | Сдача в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ССГПО» | Февраль
2012 г. |
 |
| 4. | Выход на проектную
мощность |
 | АО «ССГПО» | Март
2012 г. |
 |
| **Строительство завода металлизованных окатышей**
**производительностью 1,8 млн. тонн** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | АО «ССГПО» | Декабрь
2010 г. | 580 млн.
долл. США
собственные
средства |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | АО «ССГПО» | Январь
2012 г. |
| 3. | Начало
строительства | Договор | АО «ССГПО» | Май 2011 г. |
| 4. | Сдача в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ССГПО» | Февраль
2013 г. |
 |
| 5. | Выход на проектную
мощность |
 | АО «ССГПО» | Март
2013 г. |
| **8. Строительство горно-металлургического комбината по****переработке никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское»** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | Компания
Oriel
resources
(Великобри-
тания) | Март
2008 г. | За счет
собственных
средств,
2,8 млн.
долл. США |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | Компания
Oriel
resources
(Великобри-
тания) | Май 2008 г. |
 |
| 3. | Начало
строительства 1-ой
очереди | Договор | Компания
Oriel
resources
(Великобри-
тания) | Май 2008 г. | За счет
собственных
средств,
80 млн.
долл. США |
| 4. | Ввод 1-ой очереди | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Компания
Oriel
resources
(Великобри-
тания) | 4 квартал
2009 г. |
 |
| 5. | Начало
строительства 2-ой
очереди | Договор | Компания
Oriel
resources
(Великобри-
тания) | 4 квартал
2009 г. | За счет
собственных
средств,
600 млн.
долл. США |
| 6. | Ввод 2-ой очереди | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Компания
Oriel
resources
(Великобри-
тания) | 4 квартал
2013 г. |
 |
| **9. Реконструкция Таразского металлургического завода****ферросплавов и сталеплавильной продукции** |
| **Организация производства ферросплавной продукции** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | ТОО
«Таразский
металлурги-
ческий
завод» | Исполнено | 120 млн.
долл. США,
собственные
средства |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | ТОО
«Таразский
металлурги-
ческий
завод» | Исполнено |
| 3. | Сдача в
эксплуатацию 1-ой
печи ДСП
(сталеплавильная
продукция) | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО
«Таразский
металлурги-
ческий
завод» | Исполнено |
| 4. | Сдача в
эксплуатацию 2-ой
печи ДСП | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО
«Таразский
металлурги-
ческий
завод» | Апрель
2009 г. |
| 5. | Сдача в
эксплуатацию 3-ей
и 4-ой печей
(производство
ферросплав) и
разливочного
полигона | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО
«Таразский
металлурги-
ческий
завод» | Декабрь
2009 г. |
| 6. | Выход на проектную
мощность | Информация
в МИТ | ТОО
«Таразский
металлурги-
ческий
завод» | Май 2010 г. |
| **10. Горно-обогатительный комбинат по обогащению хромовой****руды на месторождении «Восход»** |
| 1. | Ввод в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МИТ, акимат
Актюбинской
области | 4 квартал
2008 г. | 160 млн.
долл. США—
заемные и
собственные
средства
органи-
зации,
реализующей
проект |
| **11. Развитие и модернизация производства с достижением выпуска****10 миллионов тонн стали в год на АО «АрселорМиттал Темиртау»** |
| 1. | Начало
строительства | Информация
в МИТ | АО «Арселор
Миттал
Темиртау» | 2009 г. | Более 4
млрд. долл.
США
собственные
средства
организации
реализующей
проект 1 |
| 2. | Ввод в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МИТ, акимат
Карагандин-
ской
области | 2014 г. |
| 3. | Выход на проектную
мощность | Информация
в МИТ | АО «Арселор
Миттал
Темиртау» | 2015 г. |
| **12. Организация сортопрокатного производства** |
| 1. | Ввод в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МИТ, акимат
Карагандин-
ской
области | Исполнено | 153,9 млн.
долл. США
заемные и
собственные
средства
органи-
зации,
реализующей
проект |
| **13. Строительство Третьего Жанажолского****газоперерабатывающего завода** |
| 1. | Ввод в
эксплуатацию
2-очереди
строительства | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «СНПС
«Актобе-
мунайгаз» | Исполнено |
 |
| 2. | Ввод в
эксплуатацию
3-очереди
строительства | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «СНПС
«Актобе-
мунайгаз» | 2010 г. |
 |
| **14. Строительство Балхашской ТЭС** |
| 1. | Составление ТЭО | ТЭО | АО
«Самрук-
Энерго» | Март-август
2009 г. | Оценочная
стоимость
проекта
составляет
порядка 4,5
млрд.
долл. США,
в том
числе
I очередь -
2,5 млрд.
долл. США
П очередь -
2,0 млрд.
долл. США. |
| 2. | Заключение
договора
купли-продажи
акций АО
«Балхашская ТЭС»;
Составление
соглашения
акционеров | Подписанный
договор
купли-
продажи
акций АО
«Балхашская
ТЭС» | АО
«Самрук-
Энерго» | Август
2009 г. |
| 3. | Заключение
договоров поставки
электроэнергии и
поставки топлива | Договоры
поставки
электро-
энергии и
поставки
топлива | АО
«Самрук-
Энерго» | Октябрь
2009 г. |
| 4. | Получение
финансирования и
начало
строительства | Кредитные
соглашение | АО
«Самрук-
Энерго» | Декабрь
2009 г. |
| **15. Строительство крупно-товарной молочной фермы в****Северно-Казахстанской области** |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО
«Таиынша-
Астык» | Исполнено | Собственные |
| 2. | Определение
инвестора | Договора
займа | Исполнено |
 |
| 3. | Заключение
договора
(лизинга/займа) | Договор
финансового
лизинга на
здания и
оборудова-
ние | АО
«КазАгро-
Финанс» | Исполнено |
 |
| Договор
финансового
лизинга на
КРС | Исполнено |
 |
| Договор
займа на
строи-
тельство | Исполнено |
 |
| 4. | Определение
поставщиков
(оборудования,
КРС) | Договора
поставки | ТОО
«Таиынша-
Астык» | Исполнено | 824,95
млн.тенге |
| 5. | Закуп скота | Акт приема
- передачи | АО
«КазАгро-
Финанс» | Исполнено | Необходимо
дофинанси-
рование в
размере 230
млн.тенге |
| 6. | Закуп оборудования | Акт
приема-
передачи | Исполнено |
 |
| 7. | Начало
строительства | Информация
в АО
«КазАгро-
Финанс» | ТОО
«Таиынша-
Астык» | Сентябрь
2008 г. | За счет
собственных
средств ТОО
«Таиынша-
Астык» |
| 8. | Завершение
строительства | Акт
выполненных
работ | Май 2009 г. |
 |
| 9. | Монтаж
оборудования | Акт ввода
оборудова-
ния в
эксплуата-
цию | 4 квартал
2009 г. |
 |
| 10. | Ввод объекта в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Декабрь
2009 г. |
 |
| **16. Строительство птицефабрики в Акмолинской области** |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | ТОО «Казгер
Кус» | Исполнено | Собственные |
| 2. | Определение
инвестора |
 | ТОО «Казгер
Кус» | Исполнено |
 |
| 3. | Заключение
договора
(лизинга/займа) | Договор
финансового
лизинга на
клеточное
оборудова-
ние. | АО
«КазАгро-
Финанс» | Исполнено |
 |
| Договор
финансового
лизинга на
комбикормо-
вый завод. | Исполнено |
 |
| Договор
финансового
лизинга на
яйцесорти-
ровальную
машину. | Исполнено |
 |
| Договор
финансового
лизинга на
клетку для
несушек | Исполнено |
 |
| 4. | Определение
поставщиков
(оборудования,
КРС) |
 | ТОО «Казгер Кус» | Исполнено |
 |
| 5. | Начало
финансирования |
 | АО
«КазАгро-
Финанс» | Исполнено | 2 668,5
млн.тенге |
| 6. | Закуп оборудования |
 | АО
«КазАгро-
Финанс» | Исполнено | 695,5
млн.тенге |
| 7. | Начало
строительства | Информация
в АО
«КазАгро-
Финанс» | ТОО «Казгер
Кус» | Апрель
2008 г. за
счет
собственных
средств
Заявителя |
 |
| 8. | Завершение
строительства | Акт
выполненных
работ | ТОО «Казгер
Кус» | Декабрь
2009 г. |
 |
| 9. | Монтаж
оборудования | Акт ввода
оборудова-
ния в
эксплуа-
тацию | ТОО «Казгер
Кус» | 4 квартал
2008 г.,
4 квартал
2009 г. |
 |
| 10. | Ввод объекта в
эксплуатацию | Акт ввода в
эксплуа-
тацию | ТОО «Казгер
Кус» | Декабрь
2009 г. |
 |
| **17. Организация выращивания ранней сельхозпродукции****на площади 3.1 га в Актюбинской области** |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | АО «Izet
Greenhouse» | Исполнено | Собственные |
| 2. | Определение
инвестора |
 | АО «Izet
Greenhouse» | Исполнено |
 |
| 3. | Заключение
договора
(лизинга/займа) | Договор-
намерения | АО
«КазАгро-
Финанс», АО
«Izet
Greenhouse» | Сентябрь
2008 г. |
 |
| 4. | Определение
поставщиков
оборудования | Договор
финансового
лизинга | АО «Izet
Greenhouse» | Исполнено |
 |
| 5. | Начало
финансирования | Поступление
денег на
расчетный
счет | АО
«КазАгро-
Финанс» | Сентябрь
2008 г. | 1 126, 845
млн. тенге |
| 6. | Закуп оборудования | Заключение
договора на
поставку | Октябрь
2008 г. | 1 126, 845
млн. тенге |
| 7. | Оборотные средства
на строительно-
монтажные работы | Поступление
денег на
расчетный
счет | Июнь
2008 г. | 48 млн.
тенге |
| 8. | Начало
строительства | Информация
в АО
«КазАгро-
Финанс» | АО
«КазАгро-
Финанс»,
Компания
Dalsem
Horticultu-
ral Project
B.V.
(Нидерланды
), АО «Izet
Greenhouse» | Апрель 2009
(начато 28
апреля 2009
г.) |
 |
| 9. | Завершение
строительства | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Декабрь
2009 г. |
 |
| 10. | Монтаж
оборудования | Информация
в АО
«КазАгро-
Финанс» | Сентябрь
- ноябрь
2009 г. |
 |
| 11. | Ввод объекта в
эксплуатацию | Презентация
объекта | Декабрь
2009 г. |
 |
| **18. Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой****в Западно-Казахстанской области** |
| 1. | Разработка и
утверждение ТЭО | ТЭО | АО «Мал
онімдері
Корпора-
циясы» | Исполнено | 19,8 млн.
тенге
средства
ТОО «Crown
Батыс» |
| 2. | Разработка ПСД | Утверждение
ПСД | Исполнено |
| 3. | Начало
строительства и
заключение
договоров на
поставку
оборудования | Договор | Август
2008 г.Октябрь
2008 г. | 2 500,0
млн. тенге
бюджетные
средства и
697,0
млн. тенге
средства
ТОО «Crown
Батые» |
| 4. | Приобретение и
монтаж
оборудования | Договор | Май 2009 г. |
| 5. | Ввод объекта в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Декабрь
2009 г. |
| **19. Строительство и оснащение зернового терминала****в порту Амирабад (Исламская Республика Иран)** |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | АО «НК
«Продкорпо-
рация» | Исполнено | Из
республи-
канского
бюджета в
2007 году
было
выделено
151,2
млн.тенге
на
разработку
ТЭО и ПСД |
| 2. | Разработка ПСД | ПСД | АО «НК
«Продкорпо-
рация» | Исполнено |
| 3. | Создание
совместного
предприятия с
участием иранского
партнера на
паритетной основе. | Устав,
учредитель-
ные
документы и
свидетель-
ство о
регистрации
совместного
предприятия | АО «НК
«Продкорпо-
рация», АО
«Ак - Бидай
Терминал»
(дочернее
предприятие
АО «НК
«Продкорпо-
рация») | Исполнено | Общая
стоимость
проекта - 2
160 млн.
тенге. Из
республи-
канского
бюджета в
2008 году
было
выделено
1 080
млн.тенге,
привлечено
за счет
средств
иранского
партнера -
1080
млн.тенге. |
| 4. | Определение
подрядчика на
строительство
терминала | Договор
подряда | АО «НК
«Продкорпо-
рация», АО
«Ак-Бидай
Терминал»
(дочернее
предприятие
АО «НК
«Продкорпо-
рация») и
совместное
казахстан-
ско-
иранское
предприятие
ООО
«Амирабад
Грин
Терминал
Киш» | Исполнено |
| 5. | Начало
строительства
терминала | Информация
в АО «НУХ
«КазАгро»,
МСХ | Осуществля-
ется с мая
2008 г. |
| 6. | Приобретение
оборудования | Акт
приема-
передачи | Август
2009 г. |
| 7. | Монтаж и
пуско-наладка
оборудования | Сентябрь
2009 г. |
| 8. | Завершение
строительства
терминала | Акт
выполненных
работ | Декабрь
2009 г. |
| 9. | Ввод объекта в
эксплуатацию | Акт ввода в
эксплуата-
цию |
| **20. Строительство противопаводкового Коксарайского****контррегулятора на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области** |
| 1. | Корректировка и
утверждение ТЭО | ТЭО | МЧС, МИТ,
ПК
«Институт
«Казгипро-
водхоз» | Исполнено |
 |
| 2. | Начало
строительства
(за счет средств
республиканского
бюджета) | Информация
в
Правитель-
ство | МЧС | Исполнено |
 |
| 3. | Разработка ПСД и
продолжение
строительства 1-го
пускового
комплекса
(за счет средств
республиканского
бюджета) | ПСД | МЧС, МИТ,
ПК
«Институт
«Казгипро-
водхоз» | Июль
2009 г. | 21 948,65
млн. тенге |
| 4. | Завершение
строительства 1-го
пускового
комплекса | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МЧС,
генподряд-
чики | Январь
2010 г. |
 |
| 5. | Разработка ПСД и
продолжение
строительства 2-го
пускового
комплекса
(за счет средств
республиканского
бюджета) | ПСД | МЧС, МИТ,
ПК
«Институт
«Казгипро-
водхоз» | 2010-
2011 гг. | 20 959,07
млн тенге |
| 6. | Завершение
строительства и
ввод объекта в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МЧС,
заказчик,
генподряд-
чики | 2011 г. |
 |
| **21. Строительство ТЭЦ-3 в городе Астане** |
| 1. | Объявление о
проведении
инвестиционного
аукциона (тендера)
акций АО
«Астанаэнерго-
сервис» (75 % - 1
акция) | Объявление
в СМИ | Акимат
города
Астаны | Апрель
2008 г. |
 |
| 2. | Проведение в
соответствии с
законодательством
конкурса по выбору
концессионера | Протокол
заседания
Комиссии по
концессиям | Акимат
города
Астаны | Июнь
2008 г. |
 |
| 3. | Заключение
договора с
концессионером | Договор с
концесси-
онером | Акимат
города
Астаны | Июль
2008 г. |
 |
| 4. | Разработка ПСД | ПСД | Концесси-
онер | Март
2009 г. | 2210 млн.
тенге |
| 5. | Начало
строительства | Информация
в МЭМР | Концесси-
онер | Апрель
2009 г. | 53890 млн.
тенге |
| 6. | Завершение
строительства | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Акимат
города
Астаны,
концесси-
онер | Декабрь
2014 г. |
 |
| **22. Продовольственный логистический центр «GEGA»** |
| 1. | Сдача в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО «Global
ecological
group» | 4-квартал
2009 г |
 |
| **23. Строительство второй линии электропередач****«Север - Юг Казахстана»** |
| 1. | Строительство по
участкам | Ввод в
эксплуа-
тацию | АО «KEGOC»
1-ый
участок
2-ой
участок
3-ий
участок | 4 квартал
2008 г.
4 квартал
2009 г.
2 квартал
2009 г. | Проектная
стоимость
реализации
-
349,6 млн.
долл. СШАИсточники
финансиро-
вания -
МБРР, ЕБРР,
БРК,
собственные
средства |
| **24. Строительство третьего энергоблока Экибастузской ГРЭС-2** |
| 1. | Организация
финансирования | Кредитное
соглашение | АО «ФНБ
«Самрук-
Казына», АО
«Самрук-
Энерго» | 2 квартал
2009 г. | Оценочная
стоимость
проекта
порядка 788
млн. долл.
США
Источники
финансиро-
вания -
собствен-
ные
средства.
Источники
заемных
средств
изыскива-
ются |
| 2. | Начало
строительства | Информация
в АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» | АО «Станция
Экибастуз-
ская
ГРЭС-2», АО
((Самрук-
Энерго» | 4 квартал
2009 г. |
| **25. Модернизация национальной электрической сети (I этап)** |
| 1. | Автоматизация
подстанций и
замена релейной
защиты | Монтаж
оборудо-
вания | АО «ФНБ
«Самрук-
Казына», АО
«KEGOC», АО
«Siemens
AG» | 4 квартал
2009 г. | Стоимость
проекта
- 360 млн.
долл. США.
Стоимость
компонента
- 53 млн.
евро.
Источники
финанси-
рования
- МБРР,
собственные
средства |
| **26. Строительство межрегиональной линии электропередач****«Северный Казахстан - Актюбинская область»** |
| 1. | Утверждение ПСД
проекта | Утвержден-
ная в
установлен-
ном порядке
ПСД | Комитет по
делам
строитель-
ства и
жилищно-
коммуналь-
ного
хозяйства
МИТ РК | Исполнено | Проектная
стоимость
реализации-
160
млн.долл.
США. |
| 2. | Согласование и
внесение в
Канцелярию
Премьер-Министра
Республики
Казахстан проекта
постановления
Правительства
Республики
Казахстан
«О внесении
изменений в
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 9
декабря 2005 года
№ 1218
«О предоставлении
поручительства
государства в
рамках
Концессионного
соглашения о
строительстве и
эксплуатации
межрегиональной
линии
электропередачи
«Северный
Казахстан -
Актюбинская
область» | Проект
постановле-
ния | МФ, МЭБП,
МЮ, МЭМР,
АО
«Батыс-
Транзит»,
АО «KEGOC» | Исполнено
Постано-
вление ПРК
от 18 марта
2008 года
№ 264 | Источники
финанси-
рования
-
инфра-
структурные
облигации |
| 3. | Согласование и
внесение в
Канцелярию
Премьер-Министра
Республики
Казахстан проекта
постановления
Правительства
Республики
Казахстан «О
внесении изменений
в постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 9
декабря 2005 года
№ 1217 «О
заключении
Концессионного
соглашения о
строительстве и
эксплуатации
межрегиональной
линии
электропередачи
«Северный
Казахстан -
Актюбинская
область» | Проект
постано-
вления | МЭБП, МФ,
МЮ, АО
«Батыс-
транзит»,
АО «KEGOC»,
МЭМР | Исполнено
Поста-
новление
ПРК от
24 октября
2008 года
№ 989 |
 |
| 4. | Строительство и
монтаж
оборудования | Ввод в
эксплуа-
тацию | Заказчик -
АО «Батыс-
транзит»,
подрядчик -
ТОО
«Промстрой-
Энерго» | Исполнено |
 |
| **27. Перевод сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» на****технологии Next Generation Network мощностью 1 млн. абонентов** |
| 1. | Разработка
технического
решения | Техническое
решение | АО
«Казахтеле-
ком» | Февраль
2009 г. | Проектная
стоимость
реализации
проекта
-
27,1 млрд.
тенге за
счет
собственных
средств |
| 2. | Разработка
бизнес-плана | Бизнес-план | АО
«Казахтеле-
ком» | Май
2005-2007
г. |
| 3. | Разработка ПСД | ПСД | АО
«Казахтеле-
ком» | До января
2008 г. |
| 9. | Начало
строительства | Информация
в АИС | АО
«Казахтеле-
ком» | Январь
2005 г. |
| 10. | Сдача в
эксплуатацию
проекта | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО
«Казахтеле-
ком» | Декабрь
2009 г. |
| 11. | Выход на проектную
мощность на уровне
ГТС | Информация
в АИС | АО
«Казахтеле-
ком» | Январь
2010 г. |
| **28. Модернизация и развитие сетей телекоммуникаций сельской****связи с использованием технологии CDMA** |
| 1. | Разработка
технического
решения | Техническое
решение | АО
«Казахтеле-
ком» | Январь
2007 г. | Проектная
стоимость
реализации
проекта -
98 млн.
долл. США
(11,8 млрд.
тенге) за
счет
собственных
средств |
| 2. | Разработка
бизнес-плана | Бизнес-план | АО
«Казахтеле-
ком» | Май
2007-2012
г. |
| 3. | Техническая
экспертиза
бизнес-плана | Техническое
заключение | АО
«Казахтеле-
ком» | Июнь
2007-2012
г. |
| 4. | Маркетинговая
экспертиза
бизнес-плана | Маркетинго-
вое
заключение | АО
«Казахтеле-
ком» | Июль
2007-2012
г. |
| 5. | Финансово-
экономическая
экспертиза
бизнес-плана | Финансово-
экономиче-
ское
заключение | АО
«Казахтеле-
ком» | Сентябрь
2007-2012
г. |
| 6. | Рассмотрение и
утверждение
бизнес-плана | Утверждение
бизнес-
плана | АО
«Казахтеле-
ком» | Сентябрь
2007-2012
г. |
| 7. | Включение проекта
в бюджет
капитальных
вложений,
утверждение
бюджета
капитальных
вложений | Утвержден-
ный Бюджет
капитальных
вложений | АО
«Казахтеле-
ком» | Октябрь
2007-2012
г. |
| 8. | Разработка ПСД | ПСД | АО
«Казахтеле-
ком» | Июнь
2008-2013
г. |
| 9. | Начало
строительства | Информация
в АИС | АО
Казахтеле-
ком» | Июль
2007 г. |
| 10. | Сдача в
эксплуатацию
проекта 1 этапа
проекта | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО
«Казахтеле-
ком» | Декабрь
2009 г. |
| 11. | Сдача в
эксплуатацию
проекта 2 этапа
проекта | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО
«Казахтеле-
ком» | Декабрь
2013 г. |
| 12. | Выход на проектную
мощность | Информация
в АИС | АО
«Казахтеле-
ком» | Январь
2014 г. |
| **29. Строительство Мойнакской ГЭС** |
| 1. | Подписание
дополнительного
соглашения к
кредитному
соглашению между
АО «Мойнакская
ГЭС» и
Государственным
Банком Развития
Китая для
финансирования
строительства
основных объектов
Мойнакской ГЭС | Дополни-
тельное
соглашение | АО «ФНБ
«Самрук
- Казына»,
АО
«Мойнакская
ГЭС» | Исполнено | Оценочная
стоимость
проекта
порядка 340
млн. долл.
США
Источники
финанси-
рования
Государ-
ственный
банк
развития
Китая, Банк
развития
Казахстана |
| 2. | Проведение
государственной
экспертизы и
утверждение
скорректированного
ТЭО проекта
строительства
Мойнакской ГЭС | Утвержден-
ное в
установлен-
ном порядке
ТЭО | Комитет по
делам
строитель-
ства и
жилищно-
коммуналь-
ного
хозяйства,
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына», АО
«Мойнакская
ГЭС» | Исполнено |
| 3. | Заключение
контракта на
строительство
основных объектов
Мойнакской ГЭС
«под ключ» между
АО «Мойнакская
ГЭС» и Китайской
международной
корпорации водного
хозяйства и
энергетики | Контракт | АО «ФНБ
«Самрук-
Казына», АО
«Мойнакская
ГЭС» | Исполнено |
| 4. | Мониторинг
исполнения
Китайской
международной
корпорацией
водного хозяйства
и энергетики
контрактных
обязательств по
строительству
основных объектов
Мойнакской ГЭС | Информация
в МЭМР | АО «ФНБ
«Самрук-
Казына», АО
«Мойнакская
ГЭС» | 4 квартал
2011 г. |
| 5. | Строительство
вспомогательных
объектов
Мойнакской ГЭС | Пообъектные
акты
рабочих
комиссий | Рабочие
комиссии,
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына», АО
«Мойнакская
ГЭС» | 4 квартал
2011 г. |
| **30. Производство по выпуску готовых текстильных изделий** |
| 1. | Начало
строительства | Информация
в АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» | «Мойнакская
ГЭС» | Исполнено |
 |
| 2. | Ввод объекта в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО «ЮТЕКС» | Исполнено |
 |
| **31. Организация производства высокоемких танталовых порошков** |
| 1. | Ввод в
эксплуатацию 2-ой
очереди
строительства | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО
«Казатом-
пром» | Исполнено |
 |
| 2. | Выход на проектную
мощность | Информация
в МЭМР | АО
«Казатом-
пром» | Исполнено |
 |
| **32. Строительство завода по сборке локомотивов в г. Астане** |
| 1. | Разработка ПСД | ПСД | ТОО
«Locomotiv-
leasing» | Исполнено | 400 млн.
тенге за
счет
собственных
средств |
| 2. | Дополнительное
соглашение на
разработку
проектной
документации на
котельную и
нестандартное
оборудование,
корректировка
рабочей
документации | ПСД | ТОО
«Locomotiv-
leasing» | Июнь
2009 г. | 165,461
млн. тенге
за счет
собственных
средств |
| 3. | Завершение
строительства и
ввод объекта в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Генподряд-
чик, филиал
АО «НК
«КТЖ»
«Дирекция
по проекти-
рованию и
капиталь-
ному
строитель-
ству», ТОО
«Locomotiv-
leasing» | Июль
2009 г. | 9,988 млрд.
тенге
заемные
средства
органи-
зации,
реализующей
проект |
| **33. Создание фармацевтического логистического****центра в Казахстане** |
| 1. | Разработка
предложений по
основным
техническим
показателям и
представление
предложений в МЗ | Предложение
в МЗ | АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» | Апрель
2008 г. | Частные
казахстан-
ские и
иностранные
инвестиции,
в том числе
инвестиции
националь-
ных
институтов
развития |
| 2. | Подготовка
отраслевой
экспертизы к
предложению АО
«ФНБ
«Самрук-Казына» | Отраслевое
заключение | МЗ | Май 2008 г. | Предполага-
емая сумма
инвестиций
- 20 млрд.
тенге |
| **34. Производство дорожных битумов на Актауском****заводе пластических масс** |
| 1. | Разработка ПСД | ПСД | Институт | Июль
2009 г. | 672 млн.
тенге |
| 2. | Оценка
инфраструктурных
объектов АЗПМ | Отчет | Институт | Май 2009 г. |
- |
| 3. | Подача заявки в АО
«ФНБ
«Самрук-Казына» на
получение займа на
финансирование
проекта | Протокол | АО «НК
«КазМунай-
Газ» | Июль-август
2009 г. |
 |
| 4. | Проведение
конкурса по выбору
генерального
подрядчика | Протокол | МЭМР, АО
«НК
«КазМунай-
Газ», ТОО
«КРI» | Июль-август
2009 г. |
- |
| 5. | Заключение
контракта «под
ключ» | Контракт | АО «НК
«КазМунай-
Газ», ТОО
«KPI» | Август
2009 г. |
- |
| 6. | Предоставление
финансирования
АО «ФНБ
«Самрук-Казына» | Кредитное
соглашение | МЭМР, АО
«НК
«КазМунай-
Газ», ТОО
«KPI» | Август
2009 г. | 317 млн.
долл. США |
| 7. | Детальное
проектирование | Рабочий
документ | Генеральный
подрядчик | Декабрь
2009 г. | - |
| 8. | Закуп оборудования | Акт
сдачи-
приемки | Генеральный
подрядчик | Сентябрь
2009 г.
- май 2010
г. | - |
| 9. | Строительство | Отчет в
МЭМР и Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Генеральный
подрядчик | Сентябрь
2009 г. -
декабрь
2010 г. |
 |
| 10. | Предварительный
пуск | Акт
приема-
передачи
установки | Генеральный
подрядчик,
МЭМР, ТОО
«KPI» | Январь-март
2011 г. |
 |
| 11. | Запуск в
эксплуатацию | Информация
в МЭМР | ТОО «KPI» | Апрель
2011 г. |
 |
| **35. Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ** |
| **Реконструкция вакуумного блока ЭЛОУ-АВТ-3 и установки**
**замедленного коксования** |
| 1. | Реализация проекта
реконструкции
вакуумного блока
установки
ЭЛОУ-АВТ-3
(9 объектов) | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай
Газ» | Декабрь
2010 г. | 76,2 млн.
долл. США с
НДС |
| 2. | Проектно-
изыскательные
работы проекта
реконструкции УЗК | ПСД с
положитель-
ным
заключением
государ-
ственной
экспертизы | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | Июнь
2009 г. | 2 млн,
долл. США с
НДС |
| 3. | Реализация проекта
реконструкции
установки
замедленного
коксования
(3 объекта) | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | Декабрь
2010 г. | 51,4 млн.
долл. США с
НДС |
| **Строительство Комплекса по производству ароматических**
**углеводородов (КПА)** |
| 1. | Проектно-
изыскательные
работы (стадия -
проект) | ПСД с
положитель-
ным
заключением
государ-
ственной
экспертизы | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | Июль
2009 г. | 13 млн.
долл. США с
НДС |
| 2. | Определение
стоимости
строительства,
источников
финансирования,
структуры
реализации
проекта, включая
размер долевого
участия компании,
компаний-партнеров | Протоколь-
ное
решение
Инвестици-
онного
комитета,
информация
в МЭМР | АО «НК
«КазМунай-
Газ» | Август
2009 г. |
 |
| 3. | Обеспечение
финансовыми
ресурсами и
получение гарантии | Кредитные
соглашения
под
гарантию АО
«НК
«КазМунай-
Газ», или
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына»,
подписанные
сторонами | МЭМР, АО
«ТД
«КазМунай-
Газ», АО
«НК
«КазМунай-
Газ», АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына» | Сентябрь
2009 г. | 0,9 млн.
долл. США |
| 4. | Заключение
договора о
закупках работ по
строительству на
условиях
«под ключ» | Договор,
подписанный
сторонами | МЭМР, ТОО
«АНПЗ», АО
«ТД
«КазМунай-
Газ» | Октябрь
2009 г. | - |
| 5. | Строительство
Комплекса
«под ключ» | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МЭМР, ТОО
«АНПЗ», АО
«ТД
«КазМунай-
Газ» | Декабрь
2012 г. | 850,4 млн.
долл. США |
| **Строительство Комплекса глубокой переработки нефти (КГПН)** |
| 1. | Определение
выбранной
альтернативы
проекта согласно
ТЭО, объема работ,
финансирования
работ | Протоколь-
ное решение
Инвестици-
онного
комитета | АО «НК
«КазМунай-
Газ» | 2 квартал
2009 г. |
 |
| 2. | Приобретение
лицензий на право
использования
технологии
процессов
переработки | Лизенции | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | 3-4 квартал
2009 г. | 10,2 млн.
долл. США |
| 3. | Проектно-
изыскательные
работы | ПСД с
положитель-
ным
заключением
государ-
ственной
экспертизы | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | 3 квартал
2010 г. | 11,8 млн.
долл. США |
| 4. | Определение
стоимости
строительства,
источников
финансирования,
структуры
реализации
проекта, включая
размер долевого
участия компании,
компаний-партнеров | Протоколь-
ное решение
Инвестици-
онного
комитета | АО «НК
«КазМунай-
Газ» | 4 квартал
2010 г. |
 |
| 5. | Обеспечение
финансовыми
ресурсами и
получение гарантии | Кредитные
соглашения
под
гарантию АО
«НК
«КазМунай-
Газ», или
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына»,
подписанные
сторонами | АО «ТД
«КазМунай-
Газ», АО
«НК
«КазМунай-
Газ», АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына» | 4 квартал
2010 г. |
 |
| 6. | Строительство
Комплекса
«под ключ» | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | 4 квартал
2013 г. | 1 343 млн.
долл. США |
| **Развитие транспортной инфраструктуры** |
| 1. | Определение
стоимости
проектирования и
аренды земельных
участков,
источников
финансирования | Протоколь-
ное решение
Инвестици-
онного
комитета | АО «НК
«КазМунай-
Газ» | Июнь
2009 г. |
 |
| 2. | Получение
технических
условий АО «НК
«КТЖ» на
строительство
объездного пути и
его примыкания к
магистральному ж/д
пути | Технические
условия | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | Июль
2009 г. |
 |
| 3. | Проектно-
изыскательные
работы
(технический
проект) | ПСД с
положитель-
ным
заключением
государ-
ственной
экспертизы | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | Апрель
2010 г. | 2,25 млн.
долл. США с
НДС |
| 4. | Определение
стоимости
строительства,
источников
финансирования,
структуры
реализации
проекта, включая
размер долевого
участия компании,
компаний-партнеров | Протоколь-
ное решение
Инвестици-
онного
комитета | АО «НК
«КазМунай-
Газ» | 2 квартал
2010 г. |
 |
| 5. | Обеспечение
финансовыми
ресурсами и
получение гарантии | Кредитные
соглашения
под
гарантию АО
«ТД
«КазМунай-
Газ»,
подписанные
сторонами | АО «ТД
«КазМунай-
Газ», ТОО
«АНПЗ» | 2 квартал
2010 г. |
 |
| 6. | Строительство
объездной ж/д
дороги,
сортировочной
станции и эстакады
налива светлых
нефтепродуктов | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО «АНПЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | 4 квартал
2012 г. | 91,2 млн.
долл. США с
НДС |
| **36. Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ** |
| 1. | Разработка и
государственная
экспертиза ТЭО | ТЭО и
заключение
государ-
ственной
экспертизы | ТОО «ПКОП»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | 3 квартал
2009 г. | 1,15 млн.
долл. США с
НДС |
| 2. | Определение
выбранной
альтернативы
проекта согласно
ТЭО, объема работ,
финансирования
работ | Протоколь-
ное решение
Инвестици-
онного
комитета | ТОО «ПКОП»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ», АО
«НК
«КазМунай-
Газ» | 4 квартал
2009 г. |
 |
| 3. | Проектно-
изыскательные
работы | ПСД с
положитель-
ным
заключением
государ-
ственной
экспертизы | ТОО «ПКОП»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | 4 квартал
2010 г. |
 |
| 4. | Определение
стоимости
строительства,
источников
финансирования,
структуры
реализации
проекта, включая
размер долевого
участия компании,
компаний-партнеров | Протоколь-
ное решение
Инвестици-
онного
комитета | АО «НК
«КазМунай-
Газ» | 1 квартал
2011 г. |
 |
| 5. | Обеспечение
финансовыми
ресурсами и
получение гарантии | Кредитные
соглашения,
подписанные
сторонами | ТОО «ПКОП»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ», АО
«НК
«КазМунай-
Газ» | 1 квартал
2011 г. |
 |
| 6. | Строительство
«под ключ» | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО «ПКОП»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» | 1 квартал
2014 г. |
 |
| **37. Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ** |
| 1. | Разработка и
государственная
экспертиза ТЭО | ТЭО и
заключение
государ-
ственной
экспертизы | ТОО «ПНХЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» |
 |
 |
| 2. | Определение
выбранной
альтернативы
проекта согласно
ТЭО, объема работ,
финансирования
работ | Протоколь-
ное
решение
Инвестици-
онного
комитета | ТОО «ПНХЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ», АО
«НК
«КазМунай-
Газ» |
 |
 |
| 3. | Проектно-
изыскательные
работы | ПСД с
положитель-
ным
заключением
государ-
ственной
экспертизы | ТОО «ПНХЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» |
 |
 |
| 4. | Определение
стоимости
строительства,
источников
финансирования,
структуры
реализации
проекта, включая
размер долевого
участия компании,
компаний-партнеров | Протоколь-
ное решение
Инвестици-
онного
комитета | АО «НК
«КазМунай-
Газ» |
 |
 |
| 5. | Обеспечение
финансовыми
ресурсами и
получение гарантии | Кредитные
соглашения
под
гарантию АО
«НК
«КазМунай-
Газ» или АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына»,
подписанные
сторонами | ТОО «ПНХЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ», АО
«НК
«КазМунай-
Газ», АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына» |
 |
 |
| 6. | Строительство
«под ключ» | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО «ПНХЗ»,
АО «ТД
«КазМунай-
Газ» |
 |
 |
| **38. Приобретение, расширение и реконструкция****Экибастузской ГРЭС-1** |
| 1. | Начало
строительства | Информация
в АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» | АО
«Самрук-
Энерго», АО
«Корпорация
«Казахмыс» | 2009 г. |
 |
| 2. | Ввод в
эксплуатацию | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | АО
«Самрук-
Энерго», АО
«Корпорация
«Казахмыс» | 2015 г. |
 |
| **39. Строительство хлор-щелочного производства****на базе Павлодарского химзавода** |
| 1. | 1-й этап ввода в
эксплуатацию | Акт
государст-
венной
приемочной
комиссии | МИТ, акимат
Павлодар-
кой
области | 2010 г. | 108,3 млн.
долл. США
заемные и
собственные
средства
организации,
реализующей
проект |
| 2. | 2-й этап ввода в
эксплуатацию | Акт
государст-
венной приемочной комиссии | МИТ, акимат
Павлодар-
ской
области | 2010 г. |
| 3. | 3-й этап ввода в
эксплуатацию | Акт
государст-
венной
приемочной
комиссии | МИТ, акимат
Павлодар-
ской
области | 2011 г. |
| 4. | Выход на проектную
мощность | Информация
в МИТ | Инвестор | 2011 г. |
| **40. Развитие горнолыжного курорта «Медеу - Шымбулак»** |
| 1. | Строительство
канатной дороги
«Медеу-Шымбулак» | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Инвестор,
МТС, акимат
города
Алматы | Декабрь
2009 г. |
 |
| 2. | Демонтаж канатных
дорог на
«Шымбулаке» | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Инвестор,
МТС, акимат
города
Алматы | Сентябрь
2009 г. |
 |
| 3. | Расширение и
расчищение
трасс на
«Шымбулаке» | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Инвестор,
МТС, акимат
города
Алматы | Июнь
2010 г. |
 |
| 4. | Строительство
подземного
паркинга на 150
подземных и 850
открытых мест | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Инвестор,
МТС, акимат
города
Алматы | Октябрь
2009 г. |
 |
| 5. | Реконструкция
гостиницы на 213
номеров | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | Инвестор,
МТС, акимат
города
Алматы | Декабрь
2011 г. |
 |
| **41. Строительство интегрированного газохимического комплекса в**
**Атырауской области** |
| 1. | Разработка ПСД
Проекта | ПСД | МЭМР, АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына»,
АО «НК
КазМунай-
Газ», АО
«РД
«КазМунай-
Газ», ТОО
«KPI»,
«Foster
Wheeler» | Май 2009 -
март
2010 г. | Инвестици-
онные
средства |
| 2. | Разработка ПСД
объектов
инфраструктуры
комплекса | ПСД | МЭМР, АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына»,
АО «НК
КазМунай-
Газ», АО
«РД
«КазМунай-
Газ», ТОО
«KPI» | Май 2009 -
Январь
2010 г. | Бюджетный
кредит в
соответ-
ствии с
выделенным
объемом
финансиро-
вания на
соответ-
ствующий
финансовый
год |
| 3. | Строительство
объектов
инфраструктуры
комплекса | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МЭМР, АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына»,
АО «НК
КазМунай-
Газ», АО
«РД
«КазМунай-
Газ», ТОО
«KPI» | Октябрь
2009 -
2011 гг. |
| 4. | Проведение
конкурса по выбору
ЕРС-подрядчика
«под ключ» | Итоги
конкурса | МЭМР, АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына»,
АО «НК
«КазМунай-
Газ», АО
«РД «КазМунай-
Газ», ТОО
«KPI» | Апрель
2010 г. |
 |
| 5. | Строительство
основных установок
комплекса | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МЭМР, АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына»,
АО «НК
«КазМунай-
Газ», АО
«РД
«КазМунай-
Газ», ТОО
«KPI» | Август
2010 -
2014 гг.. | Инвестици-
онные
средства |
| 6. | Ввод в
эксплуатацию
комплекса и выход
на проектную
мощность | Информация
в Прави-
тельство | МЭМР, АО
«ФНБ
«Самрук-
Казына»,
АО «НК
«КазМунай-
Газ», АО
«РД
«КазМунай-
Газ», ТОО
«KPI» | Июнь-август
2014 г. |
 |
| **42. Строительство магистрального газопровода****«Бейнеу - Бозой - Шалкар - Акбулак»** |
| 1. | Разработка ТЭО
(обоснование
инвестиций
проекта) | Обоснование
инвестиций
проекта | АО
«КазТранс-
Газ», АО
«Казахстан-
ский
институт
нефти и
газа» | Исполнено |
 |
| 2. | Согласование и
утверждение ТЭО | Заключения
РГП
«Госэкспер
тиза» | АО
«КазТранс-
Газ», АО
«Казахстан-
ский
институт
нефти и
газа» | Исполнено |
 |
| 3. | Корректировка ТЭО
проекта | Получение
скорректи-
рованного
ТЭО проекта | АО
«КазТранс-
Газ», АО
«Казахстан-
ский
институт
нефти и
газа» | Март
2008 г. |
 |
| 4. | Экспертиза
скорректирован-
ного ТЭО | Получение
заключения
РГП
«Госэкспер-
тиза» и
независимых
экспертиз | АО
«КазТранс-
Газ», АО
«Казахстан-
ский
институт
нефти и
газа» | Апрель
2008 г. |
 |
| 5. | Решение вопроса
финансирования
проекта из
Республиканского
бюджета | Заявка в
МЭБП | МЭМР, МФ | Июнь
2008 г. | 3842 млн.
долл. США |
| 6. | Разработка ПСД
(включая
проведение
подготовительных
процедур по выбору
подрядчика и
получение
государственной
экспертизы) | Утверждение
стадии
«Проект»
ПСД,
заключение
РГП
«Госэкспер-
тиза» | АО
«КазТранс-
Газ»,
Проектная
организация | Июнь
2009 г. |
 |
| 7. | Заключение
долгосрочных
договоров
купли-продажи газа | Договора
купли-
продажи
газа | АО
«КазТранс-
Газ» | Июнь
2009 г. |
 |
| 8. | Окончание
строительства, в
том числе: |
 |
 |
 |
 |
| 1) | 1-й очереди
производитель-
ностью 5 млрд.
м3/год | Акт ввода в
эксплуата-
цию | АО
«КазТранс-
Газ»,
подрядчик | Декабрь
2011 г. |
 |
| 2) | 2-й очереди
увеличение
производительности
до 10 млрд. м3/год | Акт ввода в
эксплуата-
цию | АО
«КазТранс-
Газ»,
подрядчик | Декабрь
2014 г. |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| **43. Расширение порта Актау в северном направлении** |
| 1. | Разработка ТЭО | ТЭО | МТК, МЭБП,
МФ | Исполнено |
 |
| 2. | Разработка ПСД на
строительство
защитных
гидросооружений:
«Мол и волнолом»;
«Дноуглубление». | ПСД | МТК, РГП
«АММТП» | Исполнено |
 |
| 3. | Начало
строительства | Информация
в Прави-
тельство | МТК, РГП
«АММТП» | Осуществля-
ется с
апреля
2006 г. | 41,7 млрд.
тенге:
-15,4 млрд.
тенге
заемные
средства;
-26,3 млрд.
тенге
источники
финансиро-
вания не
определены |
| 4. | Разработка ПСД на
строительство
нефтеналивных
причалов | ПСД | МТК, РГП
«АММТП» | Октябрь
2009 г. |
 |
| 5. | Строительство
объектов | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МТК, РГП
«АММТП» | 2006 - 2014
гг. |
 |
| 1) | завершение
строительства
защитных
гидросооружений
(мол и волнолом) | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МТК, РГП
«АММТП» | Октябрь
2009 г. | 11,3 млрд.
тенге |
| 2) | проведение
дноуглубительных
работ | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МТК, РГП
«АММТП» | Декабрь
2011 г. | 4,4 млрд.
тенге |
| 3) | строительство
нефтяных причалов | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | МТК, РГП
«АММТП» | Декабрь
2012 г. | 8,9 млрд.
тенге |
| 4) | разработка ПСД и
строительство
сухогрузных
причалов и
береговой
инфраструктуры | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | концесси-
онер | Декабрь
2014 г. | 17 млрд.
тенге |
| 6. | Ввод объекта в
эксплуатацию | Акт о вводе
объекта в
эксплуата-
цию | МТК, РГП
«АММТП» | Декабрь
2014 г. |
 |
| **44. Производство металлургического кремния из жильного кварца** |
| 1. | Начало
строительства | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО
«Silicium
Kazakhstan» | Исполнено | 94 млн.
евро,
собственные
средства |
| 2. | Ввод в
эксплуатацию
завода | Акт
государ-
ственной
приемочной
комиссии | ТОО
«Silicium
Kazakhstan» | Исполнено |
 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЮ                       - Министерство юстиции Республики Казахстан

МСХ                      - Министерство сельского хозяйства

                           Республики Казахстан

МИТ                      - Министерство индустрии и торговли

                           Республики Казахстан

МТК                      - Министерство транспорта и коммуникаций

                           Республики Казахстан

МФ                       - Министерство финансов Республики Казахстан

МЧС                      - Министерство по чрезвычайным ситуациям

                           Республики Казахстан

МЗ                       - Министерство здравоохранения Республики

                           Казахстан

МООС                     - Министерство охраны окружающей среды

                           Республики Казахстан

МТС                      - Министерство туризма и спорта Республики

                           Казахстан

МЭБП                     - Министерство экономики и бюджетного

                           планирования Республики Казахстан

МЭМР                     - Министерство энергетики и минеральных

                           ресурсов Республики Казахстан

АУЗР                     - Агентство Республики Казахстан по

                           управлению земельными ресурсами

АИС                      - Агентство Республики Казахстан по

                           информатизации и связи

КВР МСХ                  - Комитет по водным ресурсам Министерства

                           сельского хозяйства Республики Казахстан

КРХ МСХ                  - Комитет рыбного хозяйства Министерства

                           сельского хозяйства Республики Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Казына»  - акционерное общество «Фонд национального

                           благосостояния «Самрук-Қазына»

АО «НК «ҚТЖ»             - акционерное общество «Национальная

                           компания «Қазақстан темір жолы»

АО «НК «КазМунайГаз»     - акционерное общество «Национальная

                           компания «КазМунайГаз»

АО «КазТрансГаз»         - акционерное общество «КазТрансГаз»

АО «ТНК «Казхром»        - акционерное общество «Транснациональная

                           компания «Казхром»

АО «ССГПО»               - акционерное общество «Соколовско-

                           Сарбайское горно-производственное

                           объединение»

АО «KPI»                 - акционерное общество «Kazakhstan

                           Petrochemical Industries»

ТОО «Тентизшевройл»      - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Тенгизшевройл»

РГП «АММТП»              - республиканское государственное

                           предприятие «Актауский международный

                           морской торговый порт»

АО «СНПС-                - акционерное общество «СНПС

АктобеМунайГаз»            -АктобеМұнайГаз»

АО «Казахтелеком»        - акционерное общество «Казахтелеком»

АО «Корпорация Ордабасы» - акционерное общество «Корпорация Ордабасы»

АО «АрселорМиттал        - акционерное общество АрселорМиттал

Темиртау»                  Темиртау»

АО «Казатомпром»         - акционерное общество «Казатомпром»

АО «КазАгроФинанс»       - акционерное общество «КазАгроФинанс»

АО «Izet Greenhouse»     - акционерное общество «Izet Greenhouse»

АО «НК «Продкорпорация»  - акционерное общество «Национальная                                    компания «Продкорпорация»

АО «МОК»                 - акционерное общество «Мал өнімдері

                           корпорациясы»

АО «ЮТЕКС»               - акционерное общество «ЮТЕКС»

АО «Мойнакская ГЭС»      - акционерное общество «Мойнакская ГЭС»

АО «Казахстанский        - акционерное общество «Казахстанский

электролизный завод»       электролизный завод»

АО «Самрук-Энерго»       - акционерное общество «Самрук-Энерго»

АО «Станция              - акционерное общество

Экибастузская ГРЭС-2»      «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

АО «Мал онімдері         - акционерное общество «Мал онімдері

корпорациясы»              корпорациясы»

АО «Ак - Бидай Терминал» - акционерное общество «Ак - Бидай Терминал»

АО «РД «Казмунайгаз»     - акционерное общество «Разведка добыча

                           «Казмунайгаз»

АО «Казахстанский        - акционерное общество

институт нефти и газа»     «Казахстанский институт нефти и газа»

АО «ТД «Казмунайгаз»     - акционерное общество «Торговый дом

                           «КазМунайГаз»

АО «KEGOC»               - акционерное общество АО «KEGOC»

АО «НУХ «КазАгро»        - акционерное общество «Национальный

                           управляющий холдинг «КазАгро»

АО «Батыс-Транзит»       - акционерное общество «Батыс-Транзит»

АО «Балхашская ТЭС»      - акционерное общество «Балхашская ТЭС»

АО «Siemens AG»          - акционерное общество «Siemens AG»

АО «Астанаэнерго сервис» - акционерное общество «Астанаэнерго сервис»

АО «Тайынша Астык»       - акционерное общество «Тайынша Астык»

ТОО «Locomotiv-leasing»  - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Locomotiv-leasing»

ТОО «АНПЗ»               - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Атырауский

                           нефтеперерабатывающий завод»

ТОО «Global ecological   - товарищество с ограниченной

group»                     ответственностью «Global ecological group»

ТОО «Silicium Kazakhstan»- товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Silicium Kazakhstan»

TOO «Промстрой-Энерго»   - товарищество с ограниченной

                           ответственностью

                           «Промстрой-Энерго»

TOO «Масло-Дел»          - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Масло-Дел»

TOO «ПНХЗ»               - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Павлодарский                                        нефтехимический завод»

TOO «ПКОП»               - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Петро Казахстан Ойл                                 Продактс»

TOO «Crown Батыс»        - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Crown Батыс»

TOO «Казгер Кус»         - товарищество с ограниченной

                           ответственностью «Казгер Кус»

ТОО «Таразский           - товарищество с ограниченной

металлургический завод»    ответственностью «Таразский

                           металлургический завод»

ООО «Амирабад Грин       - общество с ограниченной

Терминал Киш»              ответственностью «Амирабад Грин Терминал

                           Киш»

РГП «Госэкспертиза»      - республиканское государственное

                           предприятие при Министерстве юстиции

                           Республики Казахстан «Госэкспертиза»

ПК «Институт             - предпринимательская компания

«Казгипроводхоз»           «Институт «Казгипроводхоз»

ГК «Отес-Атил»           - группа компаний «Отес-Атил»

Павлодарский НПЗ         - Павлодарский нефтеперерабатывающий завод

Шымкентский НПЗ          - Шымкентский нефтеперерабатывающий завод

ТЭЦ                      - теплоэлектроцентраль

ТЭС                      - тепловая энергетическая станция

ГЭС                      - гидроэлектростанция

ГРЭС                     - государственная региональная электро

                           станция

СЭЗ                      - специальная экономическая зона

ТЭО                      - технико-экономическое обоснование

ПСД                      - проектно-сметная документация

КРС                      - крупнорогатый скот

СМИ                      - средства массовой информации

МБРР                     - Международный Банк Реконструкции и

                           Развития

ЕБРР                     - Европейский Банк Реконструкции и Развития

БРК                      - Банк развития Казахстана

ГБРК                     - Государственный банк развития Китая

НДС                      - налог на добавленную стоимость

Приложение 2

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 22 июля 2009 года № 103-р

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 апреля 2008 года № 88-р

 **Состав**
**межведомственной рабочей группы по проектам «Увеличение**
**производства высокоуглеродистого феррохрома на 600 тыс. тонн в**
**год с использованием инновационных технологий», «Строительство**
**и эксплуатация завода по производству первичного алюминия в**
**Павлодарской области мощностью 250 тыс. тонн и 136 тыс. тонн**
**обожженных анодов в год», «Строительство завода по производству**
**металлизованного продукта мощностью 4,6 млн. тонн в год»,**
**«Строительство горнометаллургического комбината по переработке**
**никель-кобальтовых руд месторождения «Шевченковское»,**
**«Реконструкция Таразского металлургического завода ферросплавов**
**и сталеплавильной продукции», «Производство металлургического**
**кремния из жильного кварца», «Горно-обогатительный комбинат по**
**обогащению хромовой руды на месторождении «Восход», «Развитие**
**и модернизация производства с достижением выпуска 10 миллионов**
**тонн стали в год на АО «АрселорМитталТемиртау», «Организация**
**сортопрокатного производства»**

Исекешев                    - Министр индустрии и торговли Республики

Асет Орентаевич               Казахстан, руководитель

Косунов                     - вице-министр индустрии и торговли

Алмас Олжабаевич              Республики Казахстан, заместитель

                              руководителя

Тушиев                      - главный эксперт управления отраслей

Евгений Турпалэлиевич         промышленности Департамента

                              индустриально-инновационного развития

                              Министерства индустрии и торговли

                              Республики Казахстан, секретарь

Касымбек                    - ответственный секретарь Министерства

Женис Махмудович              транспорта и коммуникаций

                              Республики Казахстан

Магауов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Асет Маратович                ресурсов Республики Казахстан

Нурашев                     - председатель Комитета по инвестициям

Тимур Бекбулатович            Министерства индустрии и торговли

                              Республики Казахстан

Цой                         - директор Департамента

Игорь Владимирович            индустриально-инновационного развития

                              Министерства индустрии и торговли

                              Республики Казахстан

Несонова                    - заместитель директора Департамента

Татьяна Сергеевна             индустриально-инновационного развития

                              Министерства индустрии и

                              торговли Республики Казахстан

Искалиев                    - вице-президент акционерного общества

Гали Нажмеденович             «Банк развития Казахстана»

                              (по согласованию)

Приложение 3

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 22 июля 2009 года № 103-р

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 апреля 2008 года № 88-р

 **Состав межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
**«Строительство крупно-товарной молочной фермы в**
**Северно-Казахстанской области», «Строительство птицефабрики в**
**Акмолинской области», «Организация выращивания ранней**
**сельхозпродукции на площади 3.1 га в Актюбинской области»,**
**«Создание откормочной площадки с развитой инфраструктурой в**
**Западно-Казахстанской области», «Строительство и оснащение**
**зернового терминала в порту Амирабад**
**(Исламская Республика Иран)»**

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства

Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан, руководитель

Мамытбеков                  - председатель правления акционерного

Асылжан Сарыбаевич            общества «Национальный управляющий

                              холдинг «КазАгро» (по согласованию),

                              заместитель руководителя

Саурбаева                   - директор Департамента мониторинга

Сауле Дауленбайкызы           кредитного портфеля дочерних компаний

                              акционерного общества «Национальный

                              управляющий холдинг «КазАгро»

                              (по согласованию)

Евниев                      - вице-министр сельского хозяйства

Арман Кайратович              Республики Казахстан

Искаков                     - управляющий директор акционерного

Марлен Нурахметович           общества «Национальный управляющий

                              холдинг «КазАгро» (по согласованию)

Айтжанов                    - председатель правления акционерного

Дулат Нулиевич                общества «КазАгроФинанс»

                              (по согласованию)

Азимов                      - председатель правления акционерного

Руслан Джумабаевич            общества «Национальная компания

                              «Продкорпорация» (по согласованию)

Кажахметов                  - заместитель председателя правления

Дауренбек Ниязбекович         акционерного общества "Мал енімдері"

                              корпорациясы» (по согласованию)

Рафальский                  - генеральный директор товарищества с

Анатолий Брониславович        ограниченной ответственностью

                              «Тайынша-Астык» (по согласованию)

Оздоев                      - директор товарищества с ограниченной

Борис Мухтарбекович           ответственностью «КазГерКус»

                              (по согласованию)

Кустубаев                   - генеральный директор товарищества с

Арман Сабырбекович            ограниченной ответственностью «Izet

                              Greenhouse» (по согласованию)

Алиев                       - директор товарищества с ограниченной

Роман Равильевич              ответственностью «Crown Батыс»

                              (по согласованию)

Приложение 4

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 22 июля 2009 года № 103-р

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 апреля 2008 года № 88-р

 **Состав**
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
**«Строительство завода по сборке локомотивов в городе Астане»**

Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Қазына»

                              (по согласованию), руководитель

Жаксылыков                  - заместитель акима города Астаны,

Тимур Мекешевич               заместитель руководителя

Адамбаев                    - директор товарищества с ограниченной

Жанатбек Мухитжанович         ответственностью «Lokomotiv-leasing»

                              (по согласованию)

Тушиев                      - главный эксперт управления отраслей

Евгений Турпалэлиевич         промышленности Департамента

                              индустриального развития Министерства

                              индустрии и торговли

                              Республики Казахстан

Султанов                    - вице-президент акционерного общества

Ерик Хамзинович               «Национальная компания «Қазақстан Teмip

                              жолы» (по согласованию)

Таласпеков                  - президент акционерного общества

Кадыл Секенович               «Локомотив» (по согласованию)

Уразбеков                   - директор департамента транспортных

Марат Жанабергенович          активов акционерного общества

                              «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Куанышев                    - главный инженер акционерного общества

Бахытжан Муханбетович         «Локомотив» (по согласованию)

Приложение 5

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 22 июля 2009 года № 103-р

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 апреля 2008 года № 88-р

 **Состав**
**межведомственной рабочей группы по прорывным проектам**
**«Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ», «Реконструкция**
**и модернизация Шымкентского НПЗ», «Реконструкция и модернизация**
**Павлодарского НПЗ», «Производство дорожных битумов на Актауском**
**заводе пластических масс»**

Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества «Фонд национального

                              благосостояния «Самрук-Қазына»

                              (по согласованию), руководитель

Магауов                     - вице-министр энергетики и минеральных

Асет Маратович                ресурсов Республики Казахстан,

                              заместитель руководителя

Акчулаков                   - управляющий директор акционерного

Болат Уралович                акционерного общества

                              «Фонд национального благосостояния

                              «Самрук-Қазына» (по согласованию)

Амантурлин                  - управляющий директор по

Галимжан Жиршибекович         нефтепереработке и нефтехимии

                              акционерного общества

                              «Национальная компания «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Досмуратов                  - директор Департамента нефтехимии

Мурат Абиевич                 акционерного общества

                              «Национальная компания «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Байсекенов                  - директор Департамента нефтепереработки

Серик Жалелович               акционерного общества

                              «Национальная компания «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Тиесов                      - заместитель генерального директора

Данияр Суйншликович           по производству акционерного общества

                              «Торговый дом «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Лызлов                      - директор Департамента нефтепереработки

Олег Александрович            акционерного общества

                              «Торговый дом «КазМунайГаз»

                              (по согласованию)

Крымов                      - председатель правления акционерного

Кайрат Серикович              общества «Kazakhstan Petrochemical

                              Industries» (по согласованию)

Приложение 6

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 22 июля 2009 года № 103-р

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 апреля 2008 года № 88-р

 **Состав**
**межведомственной рабочей группы по прорывному проекту**
**«Строительство противопаводкового Коксарайского контррегулятора**
**на реке Сырдарья в Южно-Казахстанской области»**

Шукеев                      - Первый заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич              Республики Казахстан, руководитель

Божко                       - Министр по чрезвычайным ситуациям

Владимир Карпович             Республики Казахстан, заместитель

                              руководителя

Петров                      - вице-министр по чрезвычайным

Валерий Викторович            ситуациям Республики Казахстан

Кармазина                   - вице-министр экономики и бюджетного

Лена Магауяновна              планирования Республики Казахстан

Турганов                    - вице-министр энергетики

Дуйсенбай Нурбаевич           и минеральных Республики Казахстан

Райымбеков                  - заместитель Председателя Агентства

Каналбек Утжанович            по управлению земельными

                              ресурсами Республики Казахстан

Оспанов                     - первый заместитель акима

Берик Серикович               Южно-Казахстанской области

Дембай                      - заместитель председателя Комитета

Салауат Маханбетулы           по делам строительства

                              и жилищно-коммунального

                              хозяйства Министерства индустрии и

                              торговли Республики Казахстан

Кеншимов                    - заместитель председателя Комитета

Амирхан Кадырбекович          по водным ресурсам Министерства

                              сельского хозяйства

                              Республики Казахстан

Беков                       - заместитель председателя Комитета

Амангельды Ауезханович        автомобильных дорог Министерства

                              транспорта и коммуникаций

                              Республики Казахстан

Бекеев                      - заместитель председателя Комитета

Адилетбек Толендиевич         экологического регулирования

                              Министерства охраны окружающей

                              среды Республики Казахстан

Федоренко                   - директор Департамента предупреждения

Александр Анатольевич         чрезвычайных ситуаций Министерства по

                              чрезвычайным ситуациям

                              Республики Казахстан

Баймолдаев                  - начальник Государственного учреждения

Токтарбек Аскарович           «Казселезащита» Министерства по

                              чрезвычайным ситуациям

                              Республики Казахстан

Дмитриев                    - председатель правления

Леонид Николаевич             Производственного кооператива «Институт

                              «Казгипроводхоз» (по согласованию)

Приложение 7

к распоряжению

Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 22 июля 2009 года № 103-р

Утвержден

распоряжением

Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 апреля 2008 года № 88-р

 **Закрепление государственных органов и иных организаций по**
**перечню прорывных проектов и список ответственных руководителей**
**государственных органов по реализации этих проектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование проекта** | **Ответственный****государствен-****ный орган** | **Руководитель****рабочей****группы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Реконструкция автодорожного
транзитного коридора
«Западная Европа - Западный
Китай» | МТК | Шукеев У.Е. |
| 2. | Реконструкция автомобильной
дороги «Астана - Щучинск»
1-ой технической категории
с 6-ти полосным движением | МТК | Кусаинов А.К. |
| 3. | Строительство
железнодорожной линии
«Коргас - Жетыген» | МТК | Кусаинов А.К. |
| 4. | Строительство
железнодорожной линии
«Узень - государственная
граница с Туркменистаном» | МТК | Кусаинов А.К. |
| 5. | Увеличение производства
высокоуглеродистого
феррохрома на 200 тыс. тонн
в год с использованием
инновационных технологий | МИТ | Исекешев А.О. |
| 6. | Строительство и
эксплуатация завода по
производству первичного
алюминия в Павлодарской
области мощностью 250
тыс.тонн и 136 тыс.тонн
обожженных анодов в год | МИТ | Исекешев А.О. |
| 7. | Строительство завода по
производству
металлизованного продукта
мощностью 4,6 млн. тонн в
год | МИТ | Исекешев А.О. |
| 8. | Строительство
горнометаллургического
комбината по переработке
никель-кобальтовых руд
месторождения
«Шевченковское» | МИТ | Исекешев А.О. |
| 9. | Реконструкция Таразского
металлургического завода
ферросплавов и
сталеплавильной продукции | МИТ | Исекешев А.О. |
| 10. | Горно-обогатительный
комбинат по обогащению
хромовой руды на
месторождении «Восход» | МИТ | Исекешев А.О. |
| 11. | Развитие и модернизация
производства с достижением
выпуска 10 миллионов тонн
стали в год на АО
«АрселорМитталТемиртау» | МИТ | Исекешев А.О. |
| 12. | Организация сортопрокатного
производства | МИТ | Исекешев А.О. |
| 13. | Строительство Третьего
Жанажолского
газоперерабатывающего
завода | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 14. | Строительство Балхашской
ТЭС | МЭМР | Мынбаев С.М. |
| 15. | Строительство
крупно-товарной молочной
фермы в
Северо-Казахстанской
области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 16. | Строительство птицефабрики
в Акмолинской области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 17. | Строительство тепличного
комплекса в Актюбинской
области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 18. | Создание откормочной
площадки с развитой
инфраструктурой в
Западно-Казахстанской
области | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 19. | Строительство зернового
терминала в порту Амирабад
(Иран) | МСХ | Куришбаев А.К. |
| 20. | Строительство
противопаводкового
Коксарайского
контррегулятора на реке
Сырдарья в
Южно-Казахстанской области | МЧС | Шукеев У.Е. |
| 21. | Строительство ТЭЦ-3 в
городе Астане | Акимат г.
Астаны | Тасмагамбетов
И.Н. |
| 22. | Продовольственный
логистический центр «GEGA» | Акимат г.Алматы | Есминов А.С. |
| 23. | Строительство второй линии
электропередачи 500 кВ
транзита «Север - Юг
Казахстана» | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 24. | Строительство третьего
энергоблока Экибастузской
ГРЭС-2 | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 25. | Модернизация
национальной электрической
сети (1-ый этап) | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 26. | Строительство
межрегиональной линии
электропередачи «Северный
Казахстан - Актюбинская
область» | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 27. | Перевод сети
телекоммуникаций АО
«Казахтелеком» на
технологии Next
Generation Network
мощностью 1 млн. абонентов | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 28. | Модернизация и развитие
сетей телекоммуникаций
сельской связи с
использованием технологии
CDMA | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 29. | Строительство  Мойнакской
ГЭС мощностью 300 МВт | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 30. | Производство по выпуску
готовых текстильных изделий | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 31. | Организация производства
высокоемких танталовых
порошков | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 32. | Строительство завода по
сборке локомотивов в
г.Астане | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 33. | Создание
фармацевтического
логистического
центра в Казахстане | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 34. | Производство дорожных
битумов на Актауском заводе
пластических масс | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 35. | Реконструкция и
модернизация Атырауского
НПЗ | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 36. | Реконструкция и
модернизация Шымкентского
НПЗ | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 37. | Реконструкция и
модернизация Павлодарского
НПЗ | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 38. | Приобретение, расширение и
реконструкция Экибастузской
ГРЭС-1 | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 39. | Строительство
хлор-щелочного производства
на базе Павлодарского
химзавода | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 40. | Развитие горнолыжного
курорта «Медеу - Шымбулак» | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 41. | Строительство
интегрированного
газохимического
комплекса в Атырауской
области | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 42. | Строительство
магистрального газопровода
«Бейнеу - Бозой - Шалкар -
Акбулак» | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Шукеев У.Е. |
| 43. | Расширение порта Актау в
северном направлении | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |
| 44. | Производство
металлургического кремния
из жильного кварца | АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» | Келимбетов К.Н. |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**

МСХ               - Министерство сельского хозяйства Республики

                    Казахстан

МИТ               - Министерство индустрии и торговли Республики

                    Казахстан

МТК               - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

                    Казахстан

МЧС               - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики

                    Казахстан

МЭМР              - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                    Республики Казахстан

АО «ФНБ           - акционерное общество «Фонд национального

«Самрук-Казына»     благосостояния «Самрук-Қазына»

АО «АрселорМиттал - акционерное общество

Темиртау»           «АрселорМиттал Темиртау»

АО «Казахтелеком» - акционерное общество «Казахтелеком»

ТЭС               - тепловая энергетическая станция

ГЭС               - гидроэлектростанция

ГРЭС              - государственная региональная электростанция

НПЗ               - нефтеперерабатывающий завод

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан