

**О подготовке 46-го заседания Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества и 8-го заседания Комиссии таможенного союза**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 137-р

      В целях подготовки 46-го заседания Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС) и 8-го заседания Комиссии таможенного союза, проводимых в период с 24 по 26 сентября 2009 года в городе Алматы:

      1. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий по подготовке 46-го заседания Интеграционного комитета ЕврАзЭС и 8-го заседания Комиссии таможенного союза.

      2. Определить ответственным органом по подготовке 46-го заседания Интеграционного комитета ЕврАзЭС и 8-го заседания Комиссии таможенного союза Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.

      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      *Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 19 сентября 2009 года № 137-р

**План**

**организационных мероприятий по подготовке 46-го заседания**

**Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества**

**и 8-го заседания Комиссии таможенного союза**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
мероприятия | Ответственный
исполнитель | Источники
финансирования | Срок
исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация
бизнес-форума.
Дата проведения -
24 сентября 2009
года | Секретариат ИК
ЕврАзЭС | Бюджет ЕврАзЭС | До 18
сентября
2009 года |
| 2. | Обеспечение
протокольно-
организационных
мероприятий по
встрече и проводам
в аэропорту
участников
заседаний ИК
ЕврАзЭС и Комиссии
таможенного союза | МИД, Секретариат
ИК ЕврАзЭС,
акимат г. Алматы | Республиканская
бюджетная
программа 006
"Представитель-
ские затраты"
на 2009 год,
бюджет ЕврАзЭС | 23 - 26
сентября
2009 года |
| 3. | Рассмотрение объема
и источников
финансирования и
суммы необходимых
средств и, при
необходимости,
внесение
предложения по
источникам
финансирования | МИД, МИТ, МФ,
Секретариат ИК
ЕврАзЭС, УДП | - | До 21
сентября
2009 года |
| 4. | Бронирование
гостиницы для
делегаций сторон,
участвующих в
заседаниях ИК
ЕврАзЭС и Комиссии
таможенного союза | Секретариат ИК
ЕврАзЭС,
постоянный
представитель
Республики
Казахстан при
ЕврАзЭС | - | До 18
сентября
2009 года |
| 5. | Транспортное
обеспечение:
- 5 автомобилей
представительского
класса;
- 8 микроавтобусов | УДП, Секретариат
ИК ЕврАзЭС | Республиканская
бюджетная
программа 006
"Представитель-
ские затраты"
на 2009 год и
бюджет ЕврАзЭС | До 21
сентября
2009 года |
| 6. | Обеспечение
рабочими
помещениями
(4 конференц-зала),
оргтехникой,
копировально-
множительной
техникой,
международной,
междугородней
телефонной связью,
интернетом и
бумагой для
проведения
совещаний экспертов | Акимат г. Алматы | Бюджет г.
Алматы | До 21
сентября
2009 года |
| 7. | Подготовка
программы совещаний
экспертов 24
сентября 2009 года | Секретариат ИК
ЕврАзЭС | - | До 21
сентября
2009 года |
| 8. | Обеспечение
помещениями для
проведения
заседания ИК
ЕврАзЭС и Комиссии
таможенного союза | Секретариат ИК
ЕврАзЭС | Республиканская
бюджетная
программа 006
"Представитель-
ские затраты"
на 2009 год | До 23
сентября
2009 года |
| 9. | Обеспечение пролета
специальных
самолетов
заместителей глав
правительств над
территорией
Республики
Казахстан, посадку
и вылет из
аэропорта г. Алматы | МТК, МО | - | 24 - 26
сентября
2009 года |
| 10. | Освещение заседаний
в средствах
массовой информации
и организация
пресс-конференций
по итогам заседаний
ИК ЕврАзЭС и
Комиссии
таможенного союза | МКИ,
Пресс-служба КПМ | - | 25 сентября
2009 года |
| 11. | Организация
концертной
программы во время
официального
приема.
Дата проведения -
25 сентября
2009 года | МКИ, акимат г.
Алматы | Бюджет г.
Алматы | До 18
сентября
2009 года |
| 12. | Обеспечение
безопасности членов
делегаций Сторон в
аэропорту, местах
проживания и
посещения, а также
по маршруту
следования | МВД, КНБ | - | 24 - 26
сентября
2009 года |
| 13. | Организация
рабочего обеда для
глав делегаций и
фуршета для
экспертов.
Дата проведения -
25 сентября
2009 года   | Секретариат ИК
ЕврАзЭС,
постоянный
представитель РК
при ЕврАзЭС | Республиканская
бюджетная
программа 006
"Представитель-
ские затраты"
на 2009 год | До 21
сентября
2009 года |
| 14. | Организация
кофе-брейков для
экспертов.
Дата проведения -
25 сентября
2009 года | Секретариат ИК
ЕврАзЭС | Республиканская
бюджетная
программа 006
"Представитель-
ские затраты"
на 2009 год | До 18
сентября
2009 года |
| 15. | Еженедельное
представление в КПМ
информации по
исполнению Плана
мероприятий | МИТ,
заинтересованные
государственные
органы | - | 21 сентября
2009 года -
текущее
состояние30 сентября
2009 года -
по итогам
проведения |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

ИК ЕврАзЭС - Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

МФ  - Министерство финансов Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МО  - Министерство обороны Республики Казахстан

МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан