

**О подготовке 46-го заседания Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества и 8-го заседания Комиссии таможенного союза**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 сентября 2009 года № 137-р

      В целях подготовки 46-го заседания Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС) и 8-го заседания Комиссии таможенного союза, проводимых в период с 24 по 26 сентября 2009 года в городе Алматы:  
      1. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий по подготовке 46-го заседания Интеграционного комитета ЕврАзЭС и 8-го заседания Комиссии таможенного союза.  
      2. Определить ответственным органом по подготовке 46-го заседания Интеграционного комитета ЕврАзЭС и 8-го заседания Комиссии таможенного союза Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан.  
      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра   
Республики Казахстан      
от 19 сентября 2009 года № 137-р

**План**  
**организационных мероприятий по подготовке 46-го заседания**  
**Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества**  
**и 8-го заседания Комиссии таможенного союза**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель | Источники  финансирования | Срок  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация  бизнес-форума.  Дата проведения -  24 сентября 2009  года | Секретариат ИК  ЕврАзЭС | Бюджет ЕврАзЭС | До 18  сентября  2009 года |
| 2. | Обеспечение  протокольно-  организационных  мероприятий по  встрече и проводам  в аэропорту  участников  заседаний ИК  ЕврАзЭС и Комиссии  таможенного союза | МИД, Секретариат  ИК ЕврАзЭС,  акимат г. Алматы | Республиканская  бюджетная  программа 006  "Представитель-  ские затраты"  на 2009 год,  бюджет ЕврАзЭС | 23 - 26  сентября  2009 года |
| 3. | Рассмотрение объема  и источников  финансирования и  суммы необходимых  средств и, при  необходимости,  внесение  предложения по  источникам  финансирования | МИД, МИТ, МФ,  Секретариат ИК  ЕврАзЭС, УДП | - | До 21  сентября  2009 года |
| 4. | Бронирование  гостиницы для  делегаций сторон,  участвующих в  заседаниях ИК  ЕврАзЭС и Комиссии  таможенного союза | Секретариат ИК  ЕврАзЭС,  постоянный  представитель  Республики  Казахстан при  ЕврАзЭС | - | До 18  сентября  2009 года |
| 5. | Транспортное  обеспечение:  - 5 автомобилей  представительского  класса;  - 8 микроавтобусов | УДП, Секретариат  ИК ЕврАзЭС | Республиканская  бюджетная  программа 006  "Представитель-  ские затраты"  на 2009 год и  бюджет ЕврАзЭС | До 21  сентября  2009 года |
| 6. | Обеспечение  рабочими  помещениями  (4 конференц-зала),  оргтехникой,  копировально-  множительной  техникой,  международной,  междугородней  телефонной связью,  интернетом и  бумагой для  проведения  совещаний экспертов | Акимат г. Алматы | Бюджет г.  Алматы | До 21  сентября  2009 года |
| 7. | Подготовка  программы совещаний  экспертов 24  сентября 2009 года | Секретариат ИК  ЕврАзЭС | - | До 21  сентября  2009 года |
| 8. | Обеспечение  помещениями для  проведения  заседания ИК  ЕврАзЭС и Комиссии  таможенного союза | Секретариат ИК  ЕврАзЭС | Республиканская  бюджетная  программа 006  "Представитель-  ские затраты"  на 2009 год | До 23  сентября  2009 года |
| 9. | Обеспечение пролета  специальных  самолетов  заместителей глав  правительств над  территорией  Республики  Казахстан, посадку  и вылет из  аэропорта г. Алматы | МТК, МО | - | 24 - 26  сентября  2009 года |
| 10. | Освещение заседаний  в средствах  массовой информации  и организация  пресс-конференций  по итогам заседаний  ИК ЕврАзЭС и  Комиссии  таможенного союза | МКИ,  Пресс-служба КПМ | - | 25 сентября  2009 года |
| 11. | Организация  концертной  программы во время  официального  приема.  Дата проведения -  25 сентября  2009 года | МКИ, акимат г.  Алматы | Бюджет г.  Алматы | До 18  сентября  2009 года |
| 12. | Обеспечение  безопасности членов  делегаций Сторон в  аэропорту, местах  проживания и  посещения, а также  по маршруту  следования | МВД, КНБ | - | 24 - 26  сентября  2009 года |
| 13. | Организация  рабочего обеда для  глав делегаций и  фуршета для  экспертов.  Дата проведения -  25 сентября  2009 года | Секретариат ИК  ЕврАзЭС,  постоянный  представитель РК  при ЕврАзЭС | Республиканская  бюджетная  программа 006  "Представитель-  ские затраты"  на 2009 год | До 21  сентября  2009 года |
| 14. | Организация  кофе-брейков для  экспертов.  Дата проведения -  25 сентября  2009 года | Секретариат ИК  ЕврАзЭС | Республиканская  бюджетная  программа 006  "Представитель-  ские затраты"  на 2009 год | До 18  сентября  2009 года |
| 15. | Еженедельное  представление в КПМ  информации по  исполнению Плана  мероприятий | МИТ,  заинтересованные  государственные  органы | - | 21 сентября  2009 года -  текущее  состояние  30 сентября  2009 года -  по итогам  проведения |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
ИК ЕврАзЭС - Интеграционный комитет Евразийского экономического сообщества  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан  
УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан  
МФ  - Министерство финансов Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МО  - Министерство обороны Республики Казахстан  
МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан  
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан