

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 декабря 2009 года № 170-р

      В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 1059 "О мерах по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)":

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (далее - План мероприятий).

      2. Государственным органам и заинтересованным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) предоставлять раз в год, к 10 декабря, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.

      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан обеспечить предоставление в Правительство Республики Казахстан раз в год к 20 декабря сводной информации о ходе выполнения Плана мероприятий.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 20 декабря 2009 года № 170-р

**План мероприятий по подготовке спортсменов Республики Казахстан**

**к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в**

**Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу**

**(Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх**

**2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и**

**XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное**

**Королевство Великобритании и Северной Ирландии)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Мероприятия** | **Форма**
**завершения** | **Ответствен-**
**ные за**
**исполнение** | **Срок**
**исполнения** | **Источники и**
**суммы**
**финансирования**
**(тыс. тенге)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Организационные мероприятия по подготовке и участию национальных сборных**
**команд Республики Казахстан на Олимпийских и Азиатских играх** |
| 1 | Создание постоянно
действующего Штаба по
подготовке спортсменов
национальных сборных
команд Республики
Казахстан (далее -
спортсмены) к участию в
очередных XXI зимних
Олимпийских играх 2010
года в Ванкувере
(Канада), 16-х
Азиатских играх 2010
года в Гуанчжоу
(Китайская Народная
Республика), 7-х зимних
Азиатских играх 2011
года в городах Астане и
Алматы (Республика
Казахстан) и XXX
Олимпийских играх 2012
года в Лондоне
(Соединенное
Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии)
(далее - зимних
(летних) Азиатских,
Олимпийских играх) | Приказ МТС | МТС | Январь
2010 г. | РБ: 2010 год -
10 671,0
2012 год -
45 937,0
программа 012
"Развитие спорта
высших
достижений" |
| 2 | Утверждение
индивидуальных планов
подготовки спортсменов-
кандидатов для участия
в зимних (летних)
Азиатских, Олимпийских
играх | Приказ МТС | МТС,
федерации по
видам спорта
(по
согласованию) | 20 января
2010,
2011 г.г | Не требуется |
| 3 | Анализ результатов
выступлений спортсменов
и ближайших соперников
на международных
соревнованиях | Аналитическая
информация в
МТС | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы, НОК
(по
согласованию), федерации
по видам
спорта (по
согласованию) | 10 декабря
2010,
2011 г.г. | Не требуется |
| 4 | Анализ подготовки
спортсменов и
планируемые результаты
их выступлений на
зимних (летних)
Азиатских, Олимпийских
играх | Аналитическая
информация в
МТС | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
федерации
по видам
спорта (по
согласованию) | Летние виды
10 декабря
2010,
2011 г.г. | Не требуется |
| 5 | Разработка плана-
задания по завоеванию
медалей различного
достоинства на зимних
(летних) Азиатских,
Олимпийских играх | Информация в
МТС | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | На
олимпийский
цикл по
зимним и
летним видам
спорта
10 июня
2010 г. | Не требуется |
| 6 | Обеспечение участия
спортсменов в
спортивных мероприятиях
согласно ежегодному
Календарному плану
спортивных мероприятий | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТС, акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 25 декабря
2010,
2011 г.г. | РБ: 2010 год -
456 033,0
2011 год -
497 076,0
2012 год -
539 328,0 программа 012 "Развитие
спорта высших
достижений"
МБ: 2010 год -
1399739,7
2011 год -
1 391773,0
2012 год -
1410860,0
программа 260003
"Проведение
спортивных
мероприятий на
областном
уровне"
программа 260004
"Подготовка и
участие членов
областных
сборных
команд по
различным видам
спорта на
республиканских
и международных
спортивных
соревнованиях"
260006
"Дополнительное
образование для
детей" |
| 7 | Материальное
стимулирование и
улучшение бытовых
условий спортсменов
кандидатов на участие в
зимних (летних)
Азиатских, Олимпийских
играх | Информация в
МТС | Заинтересо-
ванные
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 10 декабря,
ежегодно | МБ: 2010 год -
145863,1
2011 год -
140953,4
2012 год -
132155,0
программа 260003
"Проведение
спортивных
мероприятий на
областном
уровне"
программа 260004
"Подготовка и
участие членов
областных
сборных
команд по
различным видам
спорта на
республиканских
и международных
спортивных
соревнованиях" |
| 8 | Проведение семинара-
совещания по вопросам
подготовки и участия
спортсменов на зимних
(летних) Азиатских,
Олимпийских играх | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТС,
федерации по
видам спорта
(по
согласованию) | 10 декабря,
ежегодно | РБ: 2010 год -
14 239,0
2011 год -
15 521,0
2012 год -
16 840,0 программа
012 "Развитие
спорта высших
достижений" |
| 9 | Определение состава
претендентов по
завоеванию олимпийских
медалей и призовых мест
на зимних (летних)
Азиатских, Олимпийских
играх и заключение
контрактов с ними | Информация в
МТС | РГКП
"Дирекция
штатных
национальных
команд и
спортивного
резерва"
Комитета
по спорту МТС
РК, федерации
по видам
спорта (по
согласованию) | 10 декабря
2010 г. | Не требуется |
| 10 | Определение спортивных
баз для проведения
заключительного этапа
подготовки к зимним
(летним) Азиатским,
Олимпийским играм,
включая зарубежные
спортивные базы | Информация в
МТС | РГКП
"Дирекция
штатных
национальных
команд и
спортивного
резерва"
Комитета
по спорту МТС
РК, федерации
по видам
спорта (по
согласованию) | 10 декабря
ежегодно | РБ: 2010 год -
497 559,0
2011 год -
542 339,0
2012 год -
588 438,0 программа
012 "Развитие
спорта высших
достижений" |
| 11 | Обеспечение спортсменов
спортивной экипировкой
и спортивным инвентарем | Приказ МТС | МТС, акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Летние виды:
Декабрь
2010,
2011 г.г. Зимние
виды: Апрель
2010,
2011 г.г. | РБ: 2010 год -
47 512,0
2011 год -
55 600,0
2012 год -
66 000,0 программа
012 "Развитие
спорта высших
достижений"
МБ: 2010 год -
121069,0
2011 год -
122841,0
2012 год -
131963,0
программа 260003
"Проведение
спортивных
мероприятий на
областном
уровне"
программа 260004
"Подготовка и
участие членов
областных
сборных
команд по
различным видам
спорта на
республиканских
и международных
спортивных
соревнованиях"
260006
"Дополнительное
образование для
детей" |
| **2. Медицинское и медико-биологическое обеспечение** |
| 12 | Обеспечение
комплексного
медицинского контроля
над состоянием здоровья
спортсменов | Информация в
МТС | РГКП "Центр
спортивной
медицины и
реабилитации"
Комитета по
спорту МТСРК | 10 декабря
ежегодно | РБ: 2010 год -
27 087,0
2011 год -
15 478,0
2012 год -
11 609,0

программа 012
"Развитие спорта
высших
достижений" |
| 13 | Обеспечение спортсменов
необходимыми
витаминными
препаратами,
фармакологическими и
восстановительными
средствами | Информация в
МТС | РГКП "Центр
спортивной
медицины и
реабилитации"
Комитета по
спорту
МТСРК | 10 декабря
ежегодно |
| 14 | Обеспечение мер по
антидопинговому
воспитанию спортсменов | Информация в
МТС | РГКП
"Антидопин-
говая
лаборатория
спортсменов"
Комитета по
спорту
МТСРК, НОК (по
согласованию), федерации
по видам
спорта (по
согласованию) | 10 декабря
ежегодно | Не требуется |
| 15 | Проведение
допинг-тестирования
спортсменов-кандидатов
для участия в зимних
(летних) Азиатских,
Олимпийских играх | Информация в
МТС | РГКП
"Антидопин-
говая
лаборатория
спортсменов"
Комитета по
спорту МТСРК | 10 декабря
ежегодно | РБ: 2010 год -
34 592,0
2011 год -
19 218,0
2012 год -
16 949,0 программа
012 "Развитие
спорта высших
достижений" |
| **3. Аккредитация** |
| 16 | Оформление необходимых
документов для
получения аккредитации
делегаций Республики
Казахстан, выезжающих
для участия в зимних
(летних) Азиатских,
Олимпийских играх | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТС, НОК (по
согласованию), федерации
по видам
спорта (по
согласованию) | 10 декабря
ежегодно | Не требуется |
| **4. Патриотическая и информационно-пропагандистская работа** |
| 17 | Проведение мероприятий,
связанных с
торжественными
проводами спортивных
делегаций Республики
Казахстан, выезжающих
для участия в зимних
(летних) Азиатских,
Олимпийских играх | Приказ МТС | МТС,
заинтересо-
ванные
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Январь
2010 г.
Январь
2011 г.
Май 2012 г. | РБ: 2010 год -
764,0
2012 год -
3 520,0
программа 012
"Развитие спорта
высших
достижений"
МБ: 2010 год -
8818,0
2011 год -
860,0
2012 год -
13953,0
программа 260033
"Проведение
спортивных
мероприятий на
областном
уровне" |
| 18 | Обеспечение необходимой
национальной
атрибутикой места
проведения зимних
(летних) Азиатских,
Олимпийских игр | Приказ МТС | МТС | Февраль
2010 г,
Ноябрь
2010 г,
Февраль
2011 г,
Июль 2012 г. | РБ: 2010 год -
1466,0
2012 год -
1810,0
программа 012
"Развитие
спорта высших
достижений" |
|
 | Всего средств из
республиканского и
местного бюджетов:

в том числе из
республиканского
бюджета:

в том числе из
местного бюджета: |
 |
 |
 | 2010 год -
2765413,0
2011 год -
2801659,0
2012 год -
2979362,0
Итого: 8546434,0

2010 год -
1 089923,0
2011 год -
1 145232,0
2012 год -
1290431,0
Итого: 3525586,0

 2010 год -
1675489,8
2011 год -
1656427,4
2012 год -
1688931,0
Итого: 5020848,2 |

**Примечание:** расшифровка аббревиатур:

МТС  - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

РГКП - республиканское государственное казенное предприятие

НОК  - Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан

РБ   - республиканский бюджет

МБ   - местный бюджет

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан