

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20 декабря 2009 года № 170-р

      В целях реализации пункта 3 постановления Правительства Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 1059 "О мерах по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)":  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке спортсменов Республики Казахстан к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу (Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх 2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) (далее - План мероприятий).  
      2. Государственным органам и заинтересованным организациям (по согласованию):  
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;  
      2) предоставлять раз в год, к 10 декабря, информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство туризма и спорта Республики Казахстан.  
      3. Министерству туризма и спорта Республики Казахстан обеспечить предоставление в Правительство Республики Казахстан раз в год к 20 декабря сводной информации о ходе выполнения Плана мероприятий.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 20 декабря 2009 года № 170-р

**План мероприятий по подготовке спортсменов Республики Казахстан**  
**к участию в очередных XXI зимних Олимпийских играх 2010 года в**  
**Ванкувере (Канада), 16-х Азиатских играх 2010 года в Гуанчжоу**  
**(Китайская Народная Республика), 7-х зимних Азиатских играх**  
**2011 года в городах Астане и Алматы (Республика Казахстан) и**  
**XXX Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Соединенное**  
**Королевство Великобритании и Северной Ирландии)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответствен-**  **ные за**  **исполнение** | **Срок**  **исполнения** | **Источники и**  **суммы**  **финансирования**  **(тыс. тенге)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Организационные мероприятия по подготовке и участию национальных сборных**  **команд Республики Казахстан на Олимпийских и Азиатских играх** | | | | | |
| 1 | Создание постоянно  действующего Штаба по  подготовке спортсменов  национальных сборных  команд Республики  Казахстан (далее -  спортсмены) к участию в  очередных XXI зимних  Олимпийских играх 2010  года в Ванкувере  (Канада), 16-х  Азиатских играх 2010  года в Гуанчжоу  (Китайская Народная  Республика), 7-х зимних  Азиатских играх 2011  года в городах Астане и  Алматы (Республика  Казахстан) и XXX  Олимпийских играх 2012  года в Лондоне  (Соединенное  Королевство  Великобритании и  Северной Ирландии)  (далее - зимних  (летних) Азиатских,  Олимпийских играх) | Приказ МТС | МТС | Январь  2010 г. | РБ: 2010 год -  10 671,0  2012 год -  45 937,0  программа 012  "Развитие спорта  высших  достижений" |
| 2 | Утверждение  индивидуальных планов  подготовки спортсменов-  кандидатов для участия  в зимних (летних)  Азиатских, Олимпийских  играх | Приказ МТС | МТС,  федерации по  видам спорта  (по  согласованию) | 20 января  2010,  2011 г.г | Не требуется |
| 3 | Анализ результатов  выступлений спортсменов  и ближайших соперников  на международных  соревнованиях | Аналитическая  информация в  МТС | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы, НОК  (по  согласованию), федерации  по видам  спорта (по  согласованию) | 10 декабря  2010,  2011 г.г. | Не требуется |
| 4 | Анализ подготовки  спортсменов и  планируемые результаты  их выступлений на  зимних (летних)  Азиатских, Олимпийских  играх | Аналитическая  информация в  МТС | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы,  федерации  по видам  спорта (по  согласованию) | Летние виды  10 декабря  2010,  2011 г.г. | Не требуется |
| 5 | Разработка плана-  задания по завоеванию  медалей различного  достоинства на зимних  (летних) Азиатских,  Олимпийских играх | Информация в  МТС | Акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | На  олимпийский  цикл по  зимним и  летним видам  спорта  10 июня  2010 г. | Не требуется |
| 6 | Обеспечение участия  спортсменов в  спортивных мероприятиях  согласно ежегодному  Календарному плану  спортивных мероприятий | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МТС, акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 25 декабря  2010,  2011 г.г. | РБ: 2010 год -  456 033,0  2011 год -  497 076,0  2012 год -   539 328,0 программа 012 "Развитие  спорта высших  достижений"  МБ: 2010 год -  1399739,7  2011 год -  1 391773,0  2012 год -  1410860,0  программа 260003  "Проведение  спортивных  мероприятий на  областном  уровне"  программа 260004  "Подготовка и  участие членов  областных  сборных  команд по  различным видам  спорта на  республиканских  и международных  спортивных  соревнованиях"  260006  "Дополнительное  образование для  детей" |
| 7 | Материальное  стимулирование и  улучшение бытовых  условий спортсменов  кандидатов на участие в  зимних (летних)  Азиатских, Олимпийских  играх | Информация в  МТС | Заинтересо-  ванные  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | 10 декабря,  ежегодно | МБ: 2010 год -  145863,1  2011 год -  140953,4  2012 год -  132155,0  программа 260003  "Проведение  спортивных  мероприятий на  областном  уровне"  программа 260004  "Подготовка и  участие членов  областных  сборных  команд по  различным видам  спорта на  республиканских  и международных  спортивных  соревнованиях" |
| 8 | Проведение семинара-  совещания по вопросам  подготовки и участия  спортсменов на зимних  (летних) Азиатских,  Олимпийских играх | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МТС,  федерации по  видам спорта  (по  согласованию) | 10 декабря,  ежегодно | РБ: 2010 год -  14 239,0  2011 год -   15 521,0  2012 год -  16 840,0 программа  012 "Развитие  спорта высших  достижений" |
| 9 | Определение состава  претендентов по  завоеванию олимпийских  медалей и призовых мест  на зимних (летних)  Азиатских, Олимпийских  играх и заключение  контрактов с ними | Информация в  МТС | РГКП  "Дирекция  штатных  национальных  команд и  спортивного  резерва"  Комитета  по спорту МТС  РК, федерации  по видам  спорта (по  согласованию) | 10 декабря  2010 г. | Не требуется |
| 10 | Определение спортивных  баз для проведения  заключительного этапа  подготовки к зимним  (летним) Азиатским,  Олимпийским играм,  включая зарубежные  спортивные базы | Информация в  МТС | РГКП  "Дирекция  штатных  национальных  команд и  спортивного  резерва"  Комитета  по спорту МТС  РК, федерации  по видам  спорта (по  согласованию) | 10 декабря  ежегодно | РБ: 2010 год -  497 559,0  2011 год -  542 339,0  2012 год -  588 438,0 программа  012 "Развитие  спорта высших  достижений" |
| 11 | Обеспечение спортсменов  спортивной экипировкой  и спортивным инвентарем | Приказ МТС | МТС, акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Летние виды:  Декабрь  2010,  2011 г.г. Зимние  виды: Апрель  2010,  2011 г.г. | РБ: 2010 год -  47 512,0  2011 год -  55 600,0  2012 год -  66 000,0 программа  012 "Развитие  спорта высших  достижений"  МБ: 2010 год -  121069,0  2011 год -  122841,0  2012 год -  131963,0  программа 260003  "Проведение  спортивных  мероприятий на  областном  уровне"  программа 260004  "Подготовка и  участие членов  областных  сборных  команд по  различным видам  спорта на  республиканских  и международных  спортивных  соревнованиях"  260006  "Дополнительное  образование для  детей" |
| **2. Медицинское и медико-биологическое обеспечение** | | | | | |
| 12 | Обеспечение  комплексного  медицинского контроля  над состоянием здоровья  спортсменов | Информация в  МТС | РГКП "Центр  спортивной  медицины и  реабилитации"  Комитета по  спорту МТСРК | 10 декабря  ежегодно | РБ: 2010 год -  27 087,0  2011 год -  15 478,0  2012 год -  11 609,0           программа 012  "Развитие спорта  высших  достижений" |
| 13 | Обеспечение спортсменов  необходимыми  витаминными  препаратами,  фармакологическими и  восстановительными  средствами | Информация в  МТС | РГКП "Центр  спортивной  медицины и  реабилитации"  Комитета по  спорту  МТСРК | 10 декабря  ежегодно |
| 14 | Обеспечение мер по  антидопинговому  воспитанию спортсменов | Информация в  МТС | РГКП  "Антидопин-  говая  лаборатория  спортсменов"  Комитета по  спорту  МТСРК, НОК (по  согласованию), федерации  по видам  спорта (по  согласованию) | 10 декабря  ежегодно | Не требуется |
| 15 | Проведение  допинг-тестирования  спортсменов-кандидатов  для участия в зимних  (летних) Азиатских,  Олимпийских играх | Информация в  МТС | РГКП  "Антидопин-  говая  лаборатория  спортсменов"  Комитета по  спорту МТСРК | 10 декабря  ежегодно | РБ: 2010 год -  34 592,0  2011 год -  19 218,0  2012 год -   16 949,0 программа  012 "Развитие  спорта высших  достижений" |
| **3. Аккредитация** | | | | | |
| 16 | Оформление необходимых  документов для  получения аккредитации  делегаций Республики  Казахстан, выезжающих  для участия в зимних  (летних) Азиатских,  Олимпийских играх | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МТС, НОК (по  согласованию), федерации  по видам  спорта (по  согласованию) | 10 декабря  ежегодно | Не требуется |
| **4. Патриотическая и информационно-пропагандистская работа** | | | | | |
| 17 | Проведение мероприятий,  связанных с  торжественными  проводами спортивных  делегаций Республики  Казахстан, выезжающих  для участия в зимних  (летних) Азиатских,  Олимпийских играх | Приказ МТС | МТС,  заинтересо-  ванные  акиматы  областей,  городов  Астаны и  Алматы | Январь  2010 г.  Январь  2011 г.  Май 2012 г. | РБ: 2010 год -  764,0  2012 год -  3 520,0  программа 012  "Развитие спорта  высших  достижений"  МБ: 2010 год -  8818,0  2011 год -  860,0  2012 год -  13953,0  программа 260033  "Проведение  спортивных  мероприятий на  областном  уровне" |
| 18 | Обеспечение необходимой  национальной  атрибутикой места  проведения зимних  (летних) Азиатских,  Олимпийских игр | Приказ МТС | МТС | Февраль  2010 г,  Ноябрь  2010 г,  Февраль  2011 г,  Июль 2012 г. | РБ: 2010 год -  1466,0  2012 год -  1810,0  программа 012  "Развитие  спорта высших  достижений" |
|  | Всего средств из  республиканского и  местного бюджетов:                          в том числе из  республиканского  бюджета:                    в том числе из  местного бюджета: |  |  |  | 2010 год -  2765413,0  2011 год -  2801659,0  2012 год -  2979362,0  Итого: 8546434,0              2010 год -  1 089923,0  2011 год -  1 145232,0  2012 год -  1290431,0  Итого: 3525586,0         2010 год -  1675489,8  2011 год -  1656427,4  2012 год -  1688931,0  Итого: 5020848,2 |

**Примечание:** расшифровка аббревиатур:  
МТС  - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
РГКП - республиканское государственное казенное предприятие  
НОК  - Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан  
РБ   - республиканский бюджет  
МБ   - местный бюджет

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан