

**Вопросы подготовки и проведения III Астанинского экономического форума**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2010 года № 3-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 1 по 2 июля 2010 года в городе Астане III Астанинского экономического форума:  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению III Астанинского экономического форума;  
      2) программу проведения III Астанинского экономического форума;  
      3) План мероприятий по подготовке и проведению III Астанинского экономического форума (далее - План мероприятий).  
      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.  
      3. В установленном законодательством порядке создать и утвердить рабочие группы:  
      1) Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан - по научному направлению;  
      2) Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан с участием Министерства нефти и газа Республики Казахстан по согласованию с акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" - по энергетическому направлению;  
      3) Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан - по индустриально-инновационному направлению.  
      Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 06.05.2010 № 62-р.  
      4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным распоряжением Премьер-Министра РК от 06.05.2010 № 62-р.

*Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Утвержден           
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 14 января 2010 года № 3-р

**Состав организационного комитета**  
**по подготовке и проведению III Астанинского**  
**экономического форума**

      Сноска. Состав с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 06.05.2010 № 62-р.

Масимов                     - Премьер-Министр Республики Казахстан,  
Карим Кажимканович            председатель

Айтжанова                   - Министр экономического развития и  
Жанар Сейдахметовна           торговли Республики Казахстан,  
                              заместитель председателя

Султанов                    - помощник Президента Республики  
Бахыт Турлыханович            Казахстан, заместитель председателя  
                              (по согласованию)

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел Республики  
Серик Нуртаевич               Казахстан

Жамишев                     - Министр финансов Республики Казахстан  
Болат Бидахметович

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра  
Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр  
                              индустрии и новых технологий Республики  
                              Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан  
Мухтар Абрарулы

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций  
Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики  
Сауат Мухаметбаевич           Казахстан

Туймебаев                   - Министр образования и науки Республики  
Жансеит Кансеитович           Казахстан

Жумагалиев                  - Министр связи и информации Республики  
Аскар Куанышевич              Казахстан

Ашимов                      - Министр охраны окружающей среды  
Нургали Садвакасович          Республики Казахстан

Бахмутова                   - Председатель Агентства Республики  
Елена Леонидовна              Казахстан по регулированию и надзору  
                              финансового рынка и финансовых  
                              организации (по согласованию)

Жошыбаев                    - ответственный секретарь Министерства  
Рапиль Сейтханович            иностранных дел Республики Казахстан

Акишев                      - заместитель Председателя Национального  
Данияр Талгатович             Банка Республики Казахстан (по  
                              согласованию)

Калмурзаев                  - Управляющий делами Президента  
Сарыбай Султанович            Республики Казахстан (по согласованию)

Тасмагамбетов               - аким города Астаны  
Имангали Нургалиевич

Нугербеков                  - заведующий Отделом социально-  
Серик Нугербекович            экономического мониторинга  
                              Администрации Президента Республики  
                              Казахстан (по согласованию)

Келимбетов                  - Председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович              общества "Фонд национального  
                              благосостояния "Самрук-Казына" (по  
                              согласованию)

Киргизбаев                  - заместитель Председателя - Директор  
Болат Исатаевич               Пограничной службы Комитета  
                              национальной безопасности Республики  
                              Казахстан (по согласованию)

Мамытбеков                  - Председатель правления акционерного  
Асылжан Сарыбаевич            общества "Национальный управляющий  
                              холдинг "КазАгро" (по согласованию)

Перуашев                    - председатель правления Объединения  
Азат Турлыбекович             юридических лиц "Национальная  
                              экономическая палата Казахстана "Союз  
                              "Атамекен" (по согласованию)

Бопиева                     - исполняющая обязанности президента  
Жамиля Кадыровна              акционерного общества "Институт  
                              экономических исследований" (по  
                              согласованию)

Утверждена           
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 14 января 2010 года № 3-р

**Программа**  
**проведения III Астанинского экономического форума**

      Сноска. Программа с изменениями, внесенными распоряжением Премьер-Министра РК от 06.05.2010 № 62-р.

      III Астанинский экономический форум планируется провести 1-2 июля 2010 года на тему: "Обеспечение устойчивого экономического роста в посткризисный период".  
*Миссия* форума - обсуждение условий, обеспечивающих долгосрочное стабильное развитие мировой экономики и государств в поскризисный период, содействие определению и укреплению роли Республики Казахстан в международном сообществе.  
*Целью* проведения форума является выработка механизмов формирования условий, обеспечивающих долгосрочное устойчивое развитие мировой экономики и государств в посткризисный период на основе консолидации государственной экономической политики, достижений науки и инициатив частного сектора, содействие развитию имиджа Республики Казахстан как активно развивающейся страны с большим потенциалом экономического роста.  
*Основные задачи:*  
      1) Создание условий для формирования и развития новой структуры устойчивой конкурентоспособной экономики;  
      2) Обсуждение оптимальной структуры экономики в посткризисный период развития;  
      3) Разработка новой программы благоприятного инвестиционного климата для реализации инновационных проектов;  
      4) Обсуждение путей создания новой финансовой архитектуры, способной обеспечить долгосрочное и стабильное экономическое развитие;  
      5) Привлечение потенциальных инвесторов и заказчиков к инновационным проектам;  
      6) Обмен опытом и научными разработками между научными школами стран.  
      Основным организатором, Ассоциацией "Евразийский экономический клуб ученых", на III Астанинский экономический форум будут приглашены руководители и представители зарубежных и казахстанских государственных органов, международных организации, транснациональных компаний, финансовых институтов, ассоциаций, неправительственных организации, ведущих научных организаций и ученых с мировым именем.  
      Программа проведения III Астанинского экономического форума будет состоять из 2-х дней, которые будут включать в себя мероприятия научной и практической направленности.  
      *Первый день* предполагается направить на демонстрацию благоприятного инвестиционного климата, с целью привлечения потенциальных инвесторов и заказчиков к индустриально-инновационным проектам Казахстана.  
      Мероприятия первого дня планируется начать с пленарного заседания форума (торжественного открытия) с участием Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. и других высокопоставенных гостей форума.  
      С целью освещения передового опыта моделей развития инновационной экономики в зарубежных странах (Финляндия, Россия, Южная Корея, Германия) и для применения в казахстанской национальной инновационной системе, а также определения видения и перспектив развития казахстанской национальной инновационной системы будет организован Инновационный конгресс.  
      В целях создания Евразийского делового конгресса, который будет направлен на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества на евразийском пространстве, планируется провести Деловой форум промышленников и предпринимателей.  
      Совместно с Федеральным министерством экономики и технологий Германии, общеполезным обществом международного повышения квалификации и развития "InWEnt" планируется проведение секции "Повышение квалификации управленческих кадров". В рамках секции будут обсуждены вопросы организации переподготовки управленческих кадров для сферы предпринимательства, состоится обмен опытом и установление делового сотрудничества между странами-участницами конференции.  
      В целях содействия в обеспечении устойчивого развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан и его интеграции в мировое энергетическое пространство будет организован Энергетический бизнес-саммит, на который планируется привлечение руководителей 60-70 крупных промышленных компаний со всего мира.  
      С целью обсуждения и решения проблемных вопросов в области государственно-частного партнерства планируется проведение конференции государственно-частного партнерства центров мира.  
      Указанные мероприятия будут сопровождаться выставкой научных и индустриально-инновационных проектов.  
      *Второй день* форума планируется посвятить актуальным вопросам социально-экономического развития стран в посткризисный период. В мероприятиях этого дня в открытый диалог могут вступить государственные деятели и политики, ученые и представители частного сектора.  
      Работу мероприятий второго дня планируется направить на обсуждение оптимальной структуры экономики в посткризисный период развития, путей создания новой финансовой архитектуры способной обеспечить долгосрочное и стабильное экономическое развитие, создание условий для формирования и развития новой структуры устойчивой конкурентоспособной экономики, а также обмен опытом и научными разработками между научными школами различных стран.  
      С целью выявления новых подходов по регулированию экономики в посткризисный период и определения предпочтительных векторов развития совместно со Всемирным Банком будет проведена сессия на тему: "Посткризисное социально-экономическое развитие стран".  
      В продолжение Инновационного конгресса с целью обсуждения актуальных вопросов развития инновационной экономики и разработки рекомендаций по технологическому развитию Республики Казахстан с участием Европейской Экономической Комиссии ООН планируется провести ряд панельных сессий.  
      В целях обсуждения экономических преимуществ создания таможенного союза, а также развития рыночных отношений и предоставления равных условий и возможностей хозяйствующим субъектам стран-участников союза планируется провести сессию по вопросам таможенного союза.  
      С целью содействия формированию новой, более устойчивой мировой финансовой системы в условиях глобального кризиса будет проводиться сессия на тему: "Построение новой мировой финансовой архитектуры".  
      В целях упрощения процедур торговли, обеспечения государственно-частного и межведомственного сотрудничества, изучения и внедрения международных стандартов в области единого окна при экспортно-импортных операциях планируется провести семинар-конференцию на тему: "Единое электронное окно при экспортно-импортных операциях".  
      С целью обсуждения вопросов дальнейшего развития государственно-частного партнерства в рамках единого источника (международного центра) государственно-частного партнерства планируется проведение "круглого стола" "Перспективы развития государственно-частного партнерства центров мира".  
      В целях формирования целостной системы регулирования исламского финансирования в Казахстане с участием Исламского Банка Развития планируется проведение Международной научной конференции "Механизмы регулирования исламского финансирования в условиях посткризисного периода".  
      В продолжение вопроса устойчивого энергетического развития стран Казахстанская национальная академия естественных наук, Российская академия естественных наук, Центр "Восток-Запад" Университета штата Мэриленд (США), Международный институт П.Сорокина - Н.Кондратьева планируют провести секцию на тему: "Формирование Глобальной энергоэкологической стратегии".  
      Работа данной секции будет направлена на обсуждение научного обоснования формирования Глобального энергоэкологического прогноза для представления на Всемирном саммите "Рио-20" в 2012 году.  
      Совместно с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Свердловской области, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Уральским государственным экономическим университетом, а также с участием ряда научных организации Республики Казахстан планируется проведение молодежной секции на тему: "Место и роль молодежи в обеспечении устойчивого экономического роста стран в посткризисный период". Цель проведения - вовлечение молодых ученых в решение вопросов устойчивого экономического роста стран в посткризисный период.  
      Мероприятия, проводимые в рамках форума, подкреплены авторитетными международными организациями, которые могут оказать финансовую и техническую поддержку, разработать содержательную часть мероприятий, что значительно усилит качество и результативность проводимого форума.  
      Основным организатором форума является Ассоциация "Евразийский экономический клуб ученых", созданная в 2008 году по инициативе Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. Соорганизаторами форума на сегодняшний день являются Всемирный Банк, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций и Исламский Банк Развития.

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 14 января 2010 года № 3-р

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению III Астанинского**  
**экономического форума (далее - АЭФ)**

      Сноска. План мероприятий в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 06.05.2010 № 62-р.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма  завершения | Сроки  исполнения | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Организационные мероприятия** | | | | | |
| 1. | Подготовка и представление  планов рабочих групп  заместителю председателя  организационного комитета | План работы | Январь  2010 года | МЭРТ, МИНТ,  МНГ | Не требуется |
| 2. | Формирование и согласование  списка зарубежных участников | Список  зарубежных  участников | Январь  2010 года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласова-  нию), члены  организацион-  ного комитета | Не требуется |
| 3. | Направление приглашений  зарубежным участникам III АЭФ | Участие  зарубежных  гостей | Январь -  март 2010  года | МЭРТ, МИД, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 4. | Организация бронирования  гостиничных номеров | Бронирова-  ние номеров | Март -  июль 2010  года | МЭРТ, акимат  города  Астана, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 5. | Обеспечение участия  волонтеров из числа студентов  высших учебных заведений со  знанием иностранного языка | Список  волонтеров | Март -  июнь | МОН, МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 6. | Заключение договоров по  аренде залов, офисных и  технических помещений  комплекса "Дворец  Независимости" для проведения  III АЭФ.              Оформление комплекса  баннерами, изготовление и  монтаж подиума, спич-трибун и  техническое оснащение  помещений, включая  обеспечение оргтехникой,  средствами связи,  оборудованием по синхронному  переводу и иными средствами  по обеспечению технической  поддержки и работы залов. | Договор об  аренде                          Договоры об  оказании  услуг | Март 2010  года                          Июнь 2010  года | МЭРТ, УДП (по  согласованию)  , акимат г.  Астана, АО  "ФНБ Самрук-  Казына" (по  согласованию)  , АО  "Казахтелеком  " (по  согласованию)  , АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Республиканский  бюджет на 2010  год, программа  МЭРТ 033 "Услуги  на обеспечение и  проведение  Астанинского  экономического  форума" (далее -  Программа 033) |
| 7. | Организация приглашения и  аккредитации отечественных и  зарубежных журналистов,  включая расходы по  направлению приглашений  (почтовые расходы) | Участие  аккреди-  тованных  журналистов | Март -  июнь 2010  года | МСИ, МИД | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына",  Программа 033 |
| 8. | Разработка и закуп  раздаточных материалов для  участников Форума, включая  расходы по их изготовлению | Пакет  раздаточных  документов | Март -  июнь 2010  года | МЭРТ, акимат  города  Астана, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 9. | Подготовка и согласование  списка казахстанских  участников              Рассылка приглашений и  обеспечение их участия на III  АЭФ | Список  казахстан-  ских  участников | Март 2010  года                 Июнь 2010  года | МЭРТ, МОН, АО  "ИЭИ" (по  согласованию)  , члены  организа-  ционного  комитета | Не требуется |
| 10. | Изготовление памятных  сувениров для участников,  посвященных тематике III АЭФ | Сувениры по  списку | Апрель -  май 2010  года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 11. | Подготовка сувениров для глав  официальных делегаций III АЭФ | Сувениры по  списку | Май 2010  года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 12. | Оформление города: на месте  проведения III АЭФ, в  аэропорту, на вокзале, в  гостиницах и по маршрутам  следования участников и  гостей, включая расходы на  изготовление и монтаж  билбордов, компенсаторов,  пилонов и лозунгов | Эскиз  оформления  города,  лозунги,  компенса-  торы,  билборды и  пилоны | Май - июнь  2010 года | Акимат города  Астана, МЭРТ,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 13. | Организация концертов во  время торжественного приема  (ужинов) с участием Главы  государства и  Премьер-Министра Республики  Казахстан | Приказ МК | Май - июнь  2010 года | МК, МЭРТ | Программа 033 |
| 14. | Организация и проведение  пресс-конференций для  отечественных и зарубежных  СМИ, включая расходы на  услуги связи и Интернет | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Май - июль  2010 года | МЭРТ, МСИ,  МИД, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию)  , АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Программа 033 |
| 15. | Закрепление (встречи/проводы,  сопровождение) официальных  делегаций III АЭФ за  государственными органами | Графики  встреч/  проводов | Май - июль  2010 года | МЭРТ, МИД, АО  "ИЭИ" (по  согласованию)  , члены  организаци-  онного  комитета | Не требуется |
| 16. | Организация двусторонних  встреч руководства страны с  VTP-гостями/участниками III  АЭФ | Графики  двусторон-  них встреч | Июнь -  июль 2010  года | МИД, члены  организаци-  онного  комитета  (согласно  закреплению) | Не требуется |
| 17. | Организация кофе-брейков,  обедов и экскурсии по городу  Астана | Графики  кофе-  брейков,  обедов и  экскурсии  по городу  Астана | Май - июль  2010 года | МЭРТ, акимат  города  Астаны, УДП  (по  согласованию)  , АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Программа 033;  Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 18. | Обеспечение безопасности  участников и общественного  порядка в период проведения  III АЭФ | План  действий | Июнь -  июль 2010  года | МВД | Не требуется |
| 19. | Организация пунктов  медицинской помощи в местах  проведения III АЭФ | План  действий | Июнь -  июль 2010  года | Акимат города  Астана | Не требуется |
| 20. | Обеспечение визовой поддержки  зарубежным участникам и  гостям III АЭФ              Обеспечение оперативного  таможенного и пограничного  контроля/оформления  участников III АЭФ | Визы для  зарубежных  участников | Апрель -  июнь 2010  года              Июнь -  июль 2010  года | МИД, ПС КНБ  (по  согласованию)  , КТК МФ,  МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 21. | Организация официальных  приемов для глав и членов  делегаций, гостей III АЭФ | Графики и  программа  официальных  приемов | Май - июль  2010 года | МЭРТ, УДП (по  согласованию)  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 22. | Обеспечение транспортного  обслуживания участников и  гостей форума (в т.ч.  зарубежных журналистов),  включая расходы по  авиаперелету (130 человек  согласно списку,  утверждаемому Организационным  комитетом), аренде автобусов,  автомобилей VIP-класса для  высокопоставленных гостей, а  также организация фото-,  видеосъемки мероприятий III  АЭФ | Графики  транспорт-  ного  обслужи-  вания | Июнь -  июль 2010  года | МЭРТ, УДП (по  согласованию)  , акимат  города  Астана, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033;  Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 23. | Организация официального  приема (ужина) для участников  III АЭФ от имени  Правительства Республики  Казахстан | Программа  официаль-  ного приема | Июнь -  июль 2010  года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| **Мероприятия содержательного характера** | | | | | |
| 24. | Разработка:  - казахстанского видения  оптимальной структуры  посткризисной экономики;  - рекомендаций по созданию  условий для формирования  устойчивой  конкурентоспособной  экономики;  - комплекса мер по  обеспечению благоприятного  инвестиционного климата при  реализации инвестиционных  проектов | Проекты  рекоменда-  ций и  резолюции | Март -  июнь 2010  года | МЭРТ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию)  , АО "ИЭИ"  (по  согласованию)  , рабочая  группа по  научному  направлению | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 25. | Организация и проведение  пленарного заседания III АЭФ,  включая расходы по оплате  гонораров спикерам (при  необходимости - модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МЭРТ, АП (по  согласованию)  , АО "ИЭИ"  (по  согласованию)  , рабочая  группа по  научному  направлению | Программа 033, |
| 26. | Организация и проведение  совместно со Всемирным Банком  сессии "Посткризисное  социально-экономическое  развитие стран", включая  расходы по оплате гонораров  спикерам (при необходимости -  модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию)  , рабочая  группа по  научному  направлению | Программа 033, |
| 27. | Организация и проведение  Инновационного конгресса,  включая расходы по оплате  гонораров спикерам (при  необходимости - модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МИНТ, АО  "НИФ" (по  согласованию)  , АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Программа 033;  Республиканский  бюджет на 2010  год, программа  МИНТ 017 "Услуги  по обеспечению  стимулирования  инновационной  активности" |
| 28. | Организация и проведение  панельных сессий  Инновационного конгресса,  включая расходы по оплате  гонораров спикерам (при  необходимости - модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МЭРТ, АО  "НИФ" (по  согласованию)  , АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Программа 033 |
| 29. | Организация и проведение  сессии "Построение новой  мировой финансовой  архитектуры", включая расходы  по оплате гонораров спикерам  (при необходимости -  модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МЭРТ, АФН (по  согласованию)  , МФ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию)  , рабочая  группа по  научному  направлению | Программа 033 |
| 30. | Организация и проведение  семинар-конференции "Единое  электронное окно при  экспортно-импортных  операциях", включая расходы  по оплате гонораров спикерам  (при необходимости -  модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Апрель -  июль 2010  года | МФ, МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 31. | Организация и проведение  сессии по вопросам  таможенного союза, включая  расходы по оплате гонораров  спикерам (при необходимости -  модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Апрель -  июль 2010  года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию)  , Интеграци-  онный комитет  ЕврАзЭС (по  согласованию) | Программа 033 |
| 32. | Организация и проведение  Делового форума  промышленников и  предпринимателей, включая  расходы по оплате гонораров  спикерам (при необходимости -  модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МИНТ, МЭРТ,  рабочая  группа по  индустриально  -инноваци-  онному  направлению | Программа 033;  Республиканский  бюджет на 2010  год, программа  МИНТ 001 "Услуги  по обеспечению  конкуренто-  способности  несырьевого  сектора  казахстанской  экономики и ее  интеграции в  систему  мирохозяйственных  связей, защита  отечественного  потребителя от  некачественной  продукции и  формированию  устойчивого  развития  населенных  пунктов и  территорий" |
| 33. | Организация и проведение  секции "Повышение  квалификации управленческих  кадров", включая расходы по  оплате гонораров спикерам  (при необходимости -  модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Апрель -  июль 2010  года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 34. | Организация и проведение  секции "Формирование  Глобальной  энергоэкологической  стратегии", включая  расходы  по оплате гонораров спикерам  (при  необходимости -  модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию)  , рабочая  группа по  научному  направлению | Программа 033 |
| 35. | Организация и проведение  секции "Место и роль молодежи  в обеспечении устойчивого  экономического роста стран в  посткризисный период",  включая расходы по оплате  гонораров спикерам (при  необходимости - модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МЭРТ, МОН, МК  "Жас Отан"  НДП "Hуp  Отан" (по  согласованию)  , АО "ИЭИ"  (по  согласованию)  , рабочая  группа по  научному  направлению | Программа 033,  Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына", |
| 36. | Организация и проведение  Энергетического  бизнес-саммита, включая  расходы по оплате гонораров  спикерам (при необходимости -  модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Январь -  июль 2010  года | МИНТ, МНГ,  МЭРТ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию)  , рабочая  группа по  энергетичес-  кому  направлению | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 37. | Организация и проведение  выставки научных и  индустриально-инновационных  проектов | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Январь -  июль 2010  года | МИНТ, АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию)  , МЭРТ,  рабочая  группа по  индустриально  -инноваци-  онному  направлению | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 38. | Организация и проведение  международной конференции  государственно-частного  партнерства центров мира и  круглого стола | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | АО  "Казахстан-  ский центр  ГЧП" (по  согласованию)  , МЭРТ | Спонсорские  средства АО  "Казахстанский  центр ГЧП" |
| 39. | Организация и проведение  Международной научной  конференции "Механизмы  регулирования исламского  финансирования в условиях  посткризисного периода,  включая расходы по оплате  гонораров спикерам (при  необходимости - модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033, |
| 40. | Подготовка проекта  выступления Президента  Республики Казахстан  Назарбаева Н.А. на церемонии  открытия III АЭФ | Проект  выступления | Январь -  март 2010  года | МЭРТ, АП (по  согласованию)  , АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Не требуется |
| 41. | Разработка и реализация  медиа-плана, включая  изготовление и прокат  материалов имиджевого  характера (документальные  фильмы, видео - ролики,  статьи) в зарубежных и  казахстанских СМИ | Освещение  форума,  согласно  медиа-плану | Март -  июль 2010  года | МСИ, МИД, МК,  МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию)  , НАО "ТРК"  (по  согласованию)  , АО  "Казахстан-  ский центр  ГЧП" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 42. | Подготовка проекта  выступления Премьер-Министра  Республики Казахстан | Проект  выступления | Январь -  март 2010  года | МЭРТ, КПМ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Не требуется |
| 43. | Проведение торжественного  закрытия III АЭФ, включая  расходы по оплате гонораров  спикерам (при необходимости -  модераторам) | Информация  в Прави-  тельство  Республики  Казахстан | Март -  июль 2010  года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию)  , члены  организаци-  онного  комитета | Программа 033,  Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына", |
| 44. | Рассылка итоговых документов | План  рассылки | Июль 2010  года | МИД, МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 45. | Подготовка отчета в  Правительство Республики  Казахстан по итогам  проведения III АЭФ | Отчет | Июль -  август  2010 года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Не требуется |
| 46. | Издание сборника по итогам  III АЭФ, включая расходы на  тиражирование и рассылку | Сборник | Август  2010 года | МЭРТ, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства АО "ФНБ  "Самрук-Казына",  Программа 033 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
АП   - Администрация Президента Республики Казахстан  
КПМ  - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан  
МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МСИ  - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан  
МК   - Министерство культуры Республики Казахстан  
МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
УДП  - Управление делами Президента Республики Казахстан  
ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан  
АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований"  
АО "Казахстанский центр ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"  
АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"  
АО "НИФ" - акционерное общество "Национальный инновационный фонд"  
НАО "ТРК" - некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"  
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество  
МК "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" - Молодежное крыло "Жас Отан" Народно-демократической партии "Hуp Отан"  
СМИ - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан