

**О подготовке и проведении 51-ой Международной математической олимпиады**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 января 2010 года № 10-р

      В целях подготовки и проведения 51-ой Международной математической олимпиады с 6 по 17 июля 2010 года в городе Астане (далее - Математическая олимпиада):  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Математической олимпиады;  
      2) План мероприятий по подготовке и проведению Математической олимпиады (далее - План).  
      2. Государственным органам обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.  
      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан до 1 октября 2010 года представить в Правительство Республики Казахстан информацию об итогах Математической олимпиады.  
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Утвержден         
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан    
от 21 января 2010 года № 10-р

**Состав**  
**организационного комитета по подготовке и проведению**  
**51-ой Международной математической олимпиады**

Туймебаев                   - Министр образования и науки Республики  
Жансеит Кансеитович           Казахстан, председатель

Тасмагамбетов               - аким города Астаны, заместитель  
Имангали Нургалиевич          председателя

Сарыбеков                   - вице-министр образования и науки  
Махметгали Нургалиевич        Республики Казахстан, заместитель  
                              председателя

Битуова                     - директор Республиканского  
Тилдаш Рыскулбековна          государственного казенного предприятия  
                              "Республиканский научно-практический  
                              центр "Дарын" Министерства образования  
                              и науки Республики Казахстан, секретарь

**Члены организационного комитета**

Доскалиев                   - Министр здравоохранения Республики  
Жаксылык Акмурзаевич          Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций  
Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры и информации  
Мухтар Абрарулы               Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел Республики  
Серик Нуртаевич               Казахстан

Султанов                    - Министр экономики и бюджетного  
Бахыт Турлыханович            планирования Республики Казахстан

Умаров                      - заместитель Министра иностранных дел  
Кайрат Ермекович              Республики Казахстан

Есекеев                     - Председатель Агентства Республики  
Куанышбек Бахытбекович        Казахстан по информатизации и связи

Жумагалиев                  - председатель Правления акционерного  
Аскар Куанышевич              общества "Казахтелеком" (по  
                              согласованию)

Утвержден           
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан     
от 21 января 2010 года № 10-р

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению 51-ой Международной математической**  
**олимпиады**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Срок  исполнения | Ответственные  исполнители | Источник  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация  деятельности  организационного  комитета и  секретариата по  подготовке и  проведению  Математической  олимпиады | Январь - июль  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 2. | Подготовка  материально-  технической базы | Январь - март  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 3. | Разработка и перевод  подготовительных  заданий с решениями  на английский язык | Январь -  февраль  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 4. | Рассылка  странам-участницам  Математической  олимпиады сборника  подготовительных  задач с решениями  на английском языке | Январь -  февраль  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 5. | Сбор материалов для  туров Математической  олимпиады | Январь - март  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 6. | Организация  деятельности  пресс-центра  олимпиады, создание и  функционирование  веб-портала  Математической  олимпиады | Январь – июль  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 7. | Проведение  предварительного  заседания  Международного  организационного  комитета  Математической  олимпиады | Январь  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 8. | Приобретение  оборудования,  технических средств,  канцелярских товаров  для обеспечения  деятельности  Математической  олимпиады | Январь - июнь  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 9. | Организация  разработки эскизов  эмблемы и медалей  Математической  олимпиады,  изготовления  сувенирной,  рекламной продукции и  сертификатов | Январь - июнь  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 10. | Обеспечить охрану  общественного  порядка, безопасность  официальных  лиц и участников  Математической  олимпиады в местах их  проживания,  проведения  мероприятия, а также  сопровождение по  маршрутам следования | Июль 2010 г. | МОН, МВД,  акимат  города Астаны | РБ программа  010 |
| 11. | Разработка программы  и организация  культурно-  экскурсионного  обслуживания  участников  Математической  олимпиады | Февраль-июнь  2010 г. | МОН, МКИ,  акимат города  Астаны | РБ программа  010 |
| 12. | Организация  проживания, питания  участников  Математической  олимпиады  (жюри, руководителей,  школьников) | Февраль-июль  2010 г. | МОН, МЗ | РБ программа  010 |
| 13. | Организация  медицинского  обслуживания  участников  Математической  олимпиады, дежурство  медперсонала в местах  проживания участников  Математической  олимпиады | Февраль-июль  2010 г. | МОН, МЗ | РБ программа  010 |
| 14. | Сопровождение  делегаций во время  проведения  Математической  олимпиады,  обеспечение  деятельности  гидов-переводчиков | Июль 2010 г. | МОН, акимат  города Астаны | РБ программа  010 |
| 15. | Разработка сценария  проведения  торжественных  церемоний открытия и  закрытия  Математической  олимпиады | Февраль-май  2010 г. | МОН, МКИ | РБ программа  010 |
| 16. | Выпуск брошюр:  "Выдающиеся  ученые-математики  Казахстана",  "Достижения  Казахстана в области  естественных наук",  "Международные  математические  олимпиады" | Март 2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 17. | Техническое оснащение  помещений для  обеспечения  деятельности  международного жюри и  руководителей  команд, создание  информационно-  вычислительной сети с  сервером и рабочими  станциями | Июль 2010 г. | МОН | РБ программа  010 |
| 18. | Обеспечение связи с  посольствами  стран-участниц  Математической  олимпиады | Январь-июль  2010 г. | МОН, МИД | РБ программа  010 |
| 19. | Организация встречи и  проводов участников  Математической  олимпиады | Июль 2010 г. | МОН,  акимат города  Астаны | РБ программа  010 |
| 20. | Рассылка финального  отчета  Математической  олимпиады в  страны-участницы | Июль-ноябрь  2010 г. | МОН | РБ программа  010 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**:  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      Математическая олимпиада - 51-ая Международная математическая олимпиада  
      РБ программа 010 - Республиканский бюджет: программа 010 Министерства образования и науки Республики Казахстан "Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан