

**О подготовке и проведении 51-ой Международной математической олимпиады**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 января 2010 года № 10-р

      В целях подготовки и проведения 51-ой Международной математической олимпиады с 6 по 17 июля 2010 года в городе Астане (далее - Математическая олимпиада):

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Математической олимпиады;

      2) План мероприятий по подготовке и проведению Математической олимпиады (далее - План).

      2. Государственным органам обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан до 1 октября 2010 года представить в Правительство Республики Казахстан информацию об итогах Математической олимпиады.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      *Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 21 января 2010 года № 10-р

**Состав**

**организационного комитета по подготовке и проведению**

**51-ой Международной математической олимпиады**

Туймебаев                   - Министр образования и науки Республики

Жансеит Кансеитович           Казахстан, председатель

Тасмагамбетов               - аким города Астаны, заместитель

Имангали Нургалиевич          председателя

Сарыбеков                   - вице-министр образования и науки

Махметгали Нургалиевич        Республики Казахстан, заместитель

                              председателя

Битуова                     - директор Республиканского

Тилдаш Рыскулбековна          государственного казенного предприятия

                              "Республиканский научно-практический

                              центр "Дарын" Министерства образования

                              и науки Республики Казахстан, секретарь

**Члены организационного комитета**

Доскалиев                   - Министр здравоохранения Республики

Жаксылык Акмурзаевич          Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры и информации

Мухтар Абрарулы               Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел Республики

Серик Нуртаевич               Казахстан

Султанов                    - Министр экономики и бюджетного

Бахыт Турлыханович            планирования Республики Казахстан

Умаров                      - заместитель Министра иностранных дел

Кайрат Ермекович              Республики Казахстан

Есекеев                     - Председатель Агентства Республики

Куанышбек Бахытбекович        Казахстан по информатизации и связи

Жумагалиев                  - председатель Правления акционерного

Аскар Куанышевич              общества "Казахтелеком" (по

                              согласованию)

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 21 января 2010 года № 10-р

**План мероприятий**

**по подготовке и проведению 51-ой Международной математической**

**олимпиады**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование | Срок
исполнения | Ответственные
исполнители | Источник
финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организация
деятельности
организационного
комитета и
секретариата по
подготовке и
проведению
Математической
олимпиады | Январь - июль
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 2. | Подготовка
материально-
технической базы | Январь - март
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 3. | Разработка и перевод
подготовительных
заданий с решениями
на английский язык | Январь -
февраль
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 4. | Рассылка
странам-участницам
Математической
олимпиады сборника
подготовительных
задач с решениями
на английском языке | Январь -
февраль
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 5. | Сбор материалов для
туров Математической
олимпиады | Январь - март
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 6. | Организация
деятельности
пресс-центра
олимпиады, создание и
функционирование
веб-портала
Математической
олимпиады | Январь – июль
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 7. | Проведение
предварительного
заседания
Международного
организационного
комитета
Математической
олимпиады | Январь
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 8. | Приобретение
оборудования,
технических средств,
канцелярских товаров
для обеспечения
деятельности
Математической
олимпиады | Январь - июнь
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 9. | Организация
разработки эскизов
эмблемы и медалей
Математической
олимпиады,
изготовления
сувенирной,
рекламной продукции и
сертификатов | Январь - июнь
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 10. | Обеспечить охрану
общественного
порядка, безопасность
официальных
лиц и участников
Математической
олимпиады в местах их
проживания,
проведения
мероприятия, а также
сопровождение по
маршрутам следования | Июль 2010 г. | МОН, МВД,
акимат
города Астаны | РБ программа
010 |
| 11. | Разработка программы
и организация
культурно-
экскурсионного
обслуживания
участников
Математической
олимпиады | Февраль-июнь
2010 г. | МОН, МКИ,
акимат города
Астаны | РБ программа
010 |
| 12. | Организация
проживания, питания
участников
Математической
олимпиады
(жюри, руководителей,
школьников) | Февраль-июль
2010 г. | МОН, МЗ | РБ программа
010 |
| 13. | Организация
медицинского
обслуживания
участников
Математической
олимпиады, дежурство
медперсонала в местах
проживания участников
Математической
олимпиады | Февраль-июль
2010 г. | МОН, МЗ | РБ программа
010 |
| 14. | Сопровождение
делегаций во время
проведения
Математической
олимпиады,
обеспечение
деятельности
гидов-переводчиков | Июль 2010 г. | МОН, акимат
города Астаны | РБ программа
010 |
| 15. | Разработка сценария
проведения
торжественных
церемоний открытия и
закрытия
Математической
олимпиады | Февраль-май
2010 г. | МОН, МКИ | РБ программа
010 |
| 16. | Выпуск брошюр:
"Выдающиеся
ученые-математики
Казахстана",
"Достижения
Казахстана в области
естественных наук",
"Международные
математические
олимпиады" | Март 2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 17. | Техническое оснащение
помещений для
обеспечения
деятельности
международного жюри и
руководителей
команд, создание
информационно-
вычислительной сети с
сервером и рабочими
станциями | Июль 2010 г. | МОН | РБ программа
010 |
| 18. | Обеспечение связи с
посольствами
стран-участниц
Математической
олимпиады | Январь-июль
2010 г. | МОН, МИД | РБ программа
010 |
| 19. | Организация встречи и
проводов участников
Математической
олимпиады | Июль 2010 г. | МОН,
акимат города
Астаны | РБ программа
010 |
| 20. | Рассылка финального
отчета
Математической
олимпиады в
страны-участницы | Июль-ноябрь
2010 г. | МОН | РБ программа
010 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур**:

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      Математическая олимпиада - 51-ая Международная математическая олимпиада

      РБ программа 010 - Республиканский бюджет: программа 010 Министерства образования и науки Республики Казахстан "Проведение республиканских школьных олимпиад, конкурсов, внешкольных мероприятий республиканского значения"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан