

**Об утверждении Пошагового плана улучшения качества активов банков второго уровня**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 156-р

      В целях реализации пункта 2.4 Протокола совещания с участием Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 01-7.7:  
      1. Утвердить прилагаемый Пошаговый план улучшения качества активов банков второго уровня (далее - Пошаговый план).  
      2. Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):  
      1) принять меры по реализации Пошагового плана;  
      2) представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан информацию о ходе реализации Пошагового плана.  
      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Пошагового плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

*Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 15 декабря 2010 года № 156-р

**Пошаговый план**  
**улучшения качества активов банков второго уровня**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** **мероприятия** | **Сроки** **исполнения** | **Ответственные** **за исполнение** **(реализацию)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка балансов от "плохих долгов" | | |
| 1.1 | рассмотрение возможности  разработки и продолжения  реализации программ  (акций) по  реструктуризации  кредитов, в том числе  путем снижения бремени  заемщика путем  конвертации части долга  в акции (долю участия в  капитале) заемщиков,  возможного списания БВУ  начисленной неустойки  (штрафов и пеней), а в  отдельных случаях по  усмотрению БВУ списания  части обязательств  заемщиков в пределах  сумм, сформированных БВУ  провизии по таким  кредитам | 2011-2015 гг. | АФК (по согласованию),  БВУ (по согласованию) |
| 1.2 | постоянный мониторинг  деятельности должников  по проблемным долгам со  стороны БВУ, с  обязательным  составлением  мониторингового отчета  по проблемным долгам | Раз в  полугодие,  2011-2015 гг. | АФК (по согласованию),  БВУ (по согласованию) |
| 2 | Меры по содействию реструктуризации задолженности заемщиков  банка | | |
| 2.1 | рассмотрение возможности  реализации механизма  выкупа проблемных  активов БВУ АО "ФСА", а  также рассмотрение  вопроса создания  альтернативной АО "ФСА"  структуры для выкупа  проблемных активов с  частичным участием  банков и частных  инвесторов | 2010-2015 гг. | АО "Самрук-Казына" (по  согласованию), АО "ФСА"  (по согласованию), АФК  (по согласованию), АФН  (по согласованию),  НБ (по согласованию) |
| 2.2 | реализация мероприятий  по оздоровлению бизнеса  в рамках Программы  "Дорожная карта бизнеса  2020" | 2010-2013 гг. | МЭРТ, АО "Даму" (по  согласованию), АФК (по  согласованию), БВУ (по  согласованию) |
| 2.3 | рефинансирование  ипотечных займов в  рамках постановления  Правительства Республики  Казахстан от 17 февраля  2009 года № 179 | 2010-2012 гг. | АО "Самрук-Казына" (по  согласованию), БВУ (по  согласованию) |
| 3 | Меры по налогообложению | | |
| 3.1 | анализ положений  действующего налогового  законодательства в части  непризнания доходом от  снижения размеров  провизии (резервов)  суммы снижения провизии  (резервов) в результате  списания с баланса  безнадежной  задолженности по  кредитам, по которым  прекращена  претензионно-исковая  работа | 2010-2013 гг. | МФ, АФН (по  согласованию), НБ (по  согласованию), АФК (по  согласованию), БВУ (по  согласованию) |
| 3.2 | выработка предложений по  внесению изменений в  Налоговый кодекс в части  непризнания доходом от  снижения размеров  провизии (резервов),  созданных  налогоплательщиком,  имеющим право на вычет  суммы расходов по  созданию провизии  (резервов), суммы  снижения провизии  (резервов) в результате  прощения безнадежной  задолженности по кредиту  в пределах размера  соотношения общей суммы  прощенной безнадежной  задолженности по  кредитам за налоговый  период к агрегированному  показателю для расчета  такого соотношения,  определенному  налогоплательщиком в  порядке, установленном  АФН по согласованию с МФ  и НБ и соблюдении  определенных условий | 2010-2011 гг. | МФ, АФН (по  согласованию), НБ (по  согласованию), АФК (по  согласованию), БВУ (по  согласованию) |
| 4 | Меры по пруденциальному регулированию БВУ | | |
| 4.1 | поэтапное ужесточение  порядка формирования  банками минимального  размера провизии по  кредитам, выданным с 1  сентября 2009 года в  иностранной валюте  заемщикам, не имеющим  соответствующей валютной  выручки с увеличением  уровня провизирования | с 1 января  2011 года | АФН (по согласованию) |
| 4.2 | повышение достаточности  собственного капитала  БВУ | с 1 июля 2011  года | АФН (по согласованию) |
| 4.3 | рассмотрение вопроса о  снижении левереджа,  рассчитанного как  отношение капитала  первого уровня к активам  и условным и возможным  обязательствам банка  (kl-1), с применением  поэтапного ужесточения  значений нормативов | с 1 июля 2012  года | АФН (по согласованию) |
| 4.4 | рассмотрение вопроса о  принятии мер раннего  реагирования для  поэтапного снижения доли  займов, срок  просроченной  задолженности которых по  основному долгу и  начисленному  вознаграждению  составляет свыше 90  календарных дней до  уровня 10% | 2011-30%  2012-25%  2013-20%  2014-15%  2015-10% | АФН (по согласованию),  БВУ (по согласованию) |
| 4.5 | рассмотрение вопроса о  принятии мер по  повышению прозрачности  заемных операций БВУ, в  частности установление  ограничения на выдачу  банком кредитов и  гарантий лицам, имеющим  непрозрачные структуры  собственности и  связанным с банком  особыми отношениями | 2010-2011 гг. | АФН (по согласованию),  АФК (по согласованию),  БВУ (по согласованию) |
| 4.6 | рассмотрение возможности  установления запрета на  предоставление  банковских займов лицам,  зарегистрированным в  оффшорных зонах,  перечень которых  устанавливается  уполномоченным органом | 2010-2011 гг. | АФН (по согласованию) |
| 5 | Привлечение зарубежных инвесторов | | |
| 5.1 | работа по получению и  улучшению рейтингов  Standard&Poor's, Moody's  и Fitch Ratings БВУ | 2010-2015 гг. | БВУ (по согласованию) |
| 5.2 | продолжение работы по  привлечению льготного  займа Азиатского Банка  Развития для АО "Даму"  под гарантию  Правительства Республики  Казахстан для  последующего  кредитования малого и  среднего бизнеса через  БВУ | 2010-2011 гг. | МФ, МЭРТ, АО "Даму" (по  согласованию) |
| 5.3 | проработка вопроса  создания условий для  развития рынка  проблемных активов в  Казахстане и привлечения  на данный рынок  зарубежных инвесторов | 2011-2015 гг. | НБ (по согласованию),  АФН (по согласованию),  АФК (по согласованию) |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан  
      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
      АО "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
      АО "Даму" - акционерное общество "Фонд развитая предпринимательства "Даму"  
      АО "ФСА" - акционерное общество "Фонд стрессовых активов"  
      АФК - Ассоциация финансистов Казахстана  
      БВУ - Банки второго уровня

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан