

**Об утверждении Пошагового плана улучшения качества активов банков второго уровня**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 156-р

      В целях реализации пункта 2.4 Протокола совещания с участием Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 01-7.7:

      1. Утвердить прилагаемый Пошаговый план улучшения качества активов банков второго уровня (далее - Пошаговый план).

      2. Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), а также иным организациям (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Пошагового плана;

      2) представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан информацию о ходе реализации Пошагового плана.

      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Пошагового плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      *Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 декабря 2010 года № 156-р

 **Пошаговый план**
**улучшения качества активов банков второго уровня**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные****за исполнение****(реализацию)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Очистка балансов от "плохих долгов" |
| 1.1 | рассмотрение возможности
разработки и продолжения
реализации программ
(акций) по
реструктуризации
кредитов, в том числе
путем снижения бремени
заемщика путем
конвертации части долга
в акции (долю участия в
капитале) заемщиков,
возможного списания БВУ
начисленной неустойки
(штрафов и пеней), а в
отдельных случаях по
усмотрению БВУ списания
части обязательств
заемщиков в пределах
сумм, сформированных БВУ
провизии по таким
кредитам | 2011-2015 гг. | АФК (по согласованию),
БВУ (по согласованию) |
| 1.2 | постоянный мониторинг
деятельности должников
по проблемным долгам со
стороны БВУ, с
обязательным
составлением
мониторингового отчета
по проблемным долгам | Раз в
полугодие,
2011-2015 гг. | АФК (по согласованию),
БВУ (по согласованию) |
| 2 | Меры по содействию реструктуризации задолженности заемщиков
банка |
| 2.1 | рассмотрение возможности
реализации механизма
выкупа проблемных
активов БВУ АО "ФСА", а
также рассмотрение
вопроса создания
альтернативной АО "ФСА"
структуры для выкупа
проблемных активов с
частичным участием
банков и частных
инвесторов | 2010-2015 гг. | АО "Самрук-Казына" (по
согласованию), АО "ФСА"
(по согласованию), АФК
(по согласованию), АФН
(по согласованию),
НБ (по согласованию) |
| 2.2 | реализация мероприятий
по оздоровлению бизнеса
в рамках Программы
"Дорожная карта бизнеса
2020" | 2010-2013 гг. | МЭРТ, АО "Даму" (по
согласованию), АФК (по
согласованию), БВУ (по
согласованию) |
| 2.3 | рефинансирование
ипотечных займов в
рамках постановления
Правительства Республики
Казахстан от 17 февраля
2009 года № 179 | 2010-2012 гг. | АО "Самрук-Казына" (по
согласованию), БВУ (по
согласованию) |
| 3 | Меры по налогообложению |
| 3.1 | анализ положений
действующего налогового
законодательства в части
непризнания доходом от
снижения размеров
провизии (резервов)
суммы снижения провизии
(резервов) в результате
списания с баланса
безнадежной
задолженности по
кредитам, по которым
прекращена
претензионно-исковая
работа | 2010-2013 гг. | МФ, АФН (по
согласованию), НБ (по
согласованию), АФК (по
согласованию), БВУ (по
согласованию) |
| 3.2 | выработка предложений по
внесению изменений в
Налоговый кодекс в части
непризнания доходом от
снижения размеров
провизии (резервов),
созданных
налогоплательщиком,
имеющим право на вычет
суммы расходов по
созданию провизии
(резервов), суммы
снижения провизии
(резервов) в результате
прощения безнадежной
задолженности по кредиту
в пределах размера
соотношения общей суммы
прощенной безнадежной
задолженности по
кредитам за налоговый
период к агрегированному
показателю для расчета
такого соотношения,
определенному
налогоплательщиком в
порядке, установленном
АФН по согласованию с МФ
и НБ и соблюдении
определенных условий | 2010-2011 гг. | МФ, АФН (по
согласованию), НБ (по
согласованию), АФК (по
согласованию), БВУ (по
согласованию) |
| 4 | Меры по пруденциальному регулированию БВУ |
| 4.1 | поэтапное ужесточение
порядка формирования
банками минимального
размера провизии по
кредитам, выданным с 1
сентября 2009 года в
иностранной валюте
заемщикам, не имеющим
соответствующей валютной
выручки с увеличением
уровня провизирования | с 1 января
2011 года | АФН (по согласованию) |
| 4.2 | повышение достаточности
собственного капитала
БВУ | с 1 июля 2011
года | АФН (по согласованию) |
| 4.3 | рассмотрение вопроса о
снижении левереджа,
рассчитанного как
отношение капитала
первого уровня к активам
и условным и возможным
обязательствам банка
(kl-1), с применением
поэтапного ужесточения
значений нормативов | с 1 июля 2012
года | АФН (по согласованию) |
| 4.4 | рассмотрение вопроса о
принятии мер раннего
реагирования для
поэтапного снижения доли
займов, срок
просроченной
задолженности которых по
основному долгу и
начисленному
вознаграждению
составляет свыше 90
календарных дней до
уровня 10% | 2011-30%
2012-25%
2013-20%
2014-15%
2015-10% | АФН (по согласованию),
БВУ (по согласованию) |
| 4.5 | рассмотрение вопроса о
принятии мер по
повышению прозрачности
заемных операций БВУ, в
частности установление
ограничения на выдачу
банком кредитов и
гарантий лицам, имеющим
непрозрачные структуры
собственности и
связанным с банком
особыми отношениями | 2010-2011 гг. | АФН (по согласованию),
АФК (по согласованию),
БВУ (по согласованию) |
| 4.6 | рассмотрение возможности
установления запрета на
предоставление
банковских займов лицам,
зарегистрированным в
оффшорных зонах,
перечень которых
устанавливается
уполномоченным органом | 2010-2011 гг. | АФН (по согласованию) |
| 5 | Привлечение зарубежных инвесторов |
| 5.1 | работа по получению и
улучшению рейтингов
Standard&Poor's, Moody's
и Fitch Ratings БВУ | 2010-2015 гг. | БВУ (по согласованию) |
| 5.2 | продолжение работы по
привлечению льготного
займа Азиатского Банка
Развития для АО "Даму"
под гарантию
Правительства Республики
Казахстан для
последующего
кредитования малого и
среднего бизнеса через
БВУ | 2010-2011 гг. | МФ, МЭРТ, АО "Даму" (по
согласованию) |
| 5.3 | проработка вопроса
создания условий для
развития рынка
проблемных активов в
Казахстане и привлечения
на данный рынок
зарубежных инвесторов | 2011-2015 гг. | НБ (по согласованию),
АФН (по согласованию),
АФК (по согласованию) |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      АФН - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

      АО "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

      АО "Даму" - акционерное общество "Фонд развитая предпринимательства "Даму"

      АО "ФСА" - акционерное общество "Фонд стрессовых активов"

      АФК - Ассоциация финансистов Казахстана

      БВУ - Банки второго уровня

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан