

**Вопросы подготовки и проведения IV Астанинского экономического форума**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 157-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 3 по 4 мая 2011 года IV Астанинского экономического форума:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению IV Астанинского экономического форума;

      2) Программу проведения IV Астанинского экономического форума;

      3) План мероприятий по подготовке и проведению IV Астанинского экономического форума (далее - План мероприятий).

      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

      3. В установленном законодательством порядке создать и утвердить рабочие группы:

      1) Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан - по научному направлению;

      2) Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан - по инновационному направлению.

      4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 декабря 2010 года № 157-р

 **Состав**
**Организационного комитета по подготовке и проведению**
**IV Астанинского экономического форума**

Масимов                     - Премьер-Министр Республики Казахстан,

Карим Кажимканович            председатель

Айтжанова                   - Министр экономического развития и

Жанар Сейдахметовна           торговли Республики Казахстан,

                              заместитель председателя

Султанов                    - помощник Президента Республики

Бахыт Турлыханович            Казахстан, заместитель председателя

                              (по согласованию)

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра

Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр

                              индустрии и новых технологий

                              Республики Казахстан

Жамишев                     - Министр финансов Республики Казахстан

Болат Бидахметович

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики

Сауат Мухаметбаевич           Казахстан

Жумагулов                   - Министр образования и науки

Бакытжан Турсынович           Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан

Мухтар Абрарулы

Жумагалиев                  - Министр связи и информации

Аскар Куанышевич              Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта

Темирхан Мынайдарович         Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникации

Абельгази                     Республики Казахстан

Калиакпарович

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства

Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел

Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Ашимов                      - Министр охраны окружающей среды

Нургали Садвакасович          Республики Казахстан

Бахмутова                   - Председатель Агентства Республики

Елена Леонидовна              Казахстан по регулированию и надзору

                              финансового рынка и финансовых

                              организации (по согласованию)

Смаилов                     - Председатель Агентства Республики

Алихан Асханович              Казахстан по статистике

Арыстанов                   - Председатель Агентства Республики

Аркен Кенесбекович            Казахстан по регулированию деятельности

                              регионального финансового центра города

                              Алматы (по согласованию)

Жошыбаев                    - ответственный секретарь Министерства

Рапиль Сейтханович            иностранных дел Республики Казахстан

Сулейменов                  - вице-министр экономического развития

Тимур Муратович               и торговли Республики Казахстан

Калмурзаев                  - Управляющий делами Президента

Сарыбай Султанович            Республики Казахстан (по согласованию)

Тасмагамбетов               - аким города Астаны

Имангали Нургалиевич

Нугербеков                  - заведующий Отделом социально-

Серик Нугербекович            экономического мониторинга

                              Администрации Президента Республики

                              Казахстан (по согласованию)

Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества "Фонд национального

                              благосостояния "Самрук-Қазына"

                              (по согласованию)

Акишев                      - заместитель Председателя Национального

Данияр Талгатович             Банка Республики Казахстан

                              (по согласованию)

Мукушев                     - председатель правления акционерного

Булат Тельманович             общества "Фонд развития

                              предпринимательства "Даму"

                              (по согласованию)

Перуашев                    - председатель правления объединения

Азат Турлыбекович             юридических лиц "Национальная

                              экономическая палата Казахстана

                              "Союз "Атамекен" (по согласованию)

Тилебалдинов                - председатель правления акционерного

Кайрат Рахатович              общества "Казахстанский центр

                              государственно-частного партнерства"

                              (по согласованию)

Кульсеитов                  - председатель правления акционерного

Айдын Женисович               общества "Национальный инновационный

                              фонд" (по согласованию)

Бектурганов                 - председатель правления акционерного

Нуралы Султанович             общества "Национальный научно-

                              технический холдинг "Парасат"

                              (по согласованию)

Бопиева                     - исполняющая обязанности президента

Жамила Кадыровна              акционерного общества "Институт

                              экономических исследований"

                              (по согласованию)

Утверждено

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 декабря 2010 года № 157-р

 **Программа**
**проведения IV Астанинского экономического форума**

      IV Астанинский экономический форум состоится 3-4 мая 2011 года на тему: "Глобальные вызовы и перспективы развития: путь к взаимному прогрессу".

      Основным организатором форума является Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

      Миссия форума - обсуждение условий, обеспечивающих долгосрочное стабильное развитие мировой экономики и государств, содействие определению и укреплению роли Республики Казахстан в международном сообществе.

      Целью проведения форума является выработка механизмов формирования условий, обеспечивающих развитие глобальной экономической и валютно-финансовой системы, международных валютных отношений, содействие развитию бизнеса, международного сотрудничества и привлечению инвестиций, а также укрепление позиции Казахстана на мировом экономическом пространстве.

      Основные задачи:

      1) создание условий для формирования и развития глобальной системы регулирования и надзора за финансовыми рынками;

      2) поиск путей создания и институциализации новой глобальной валюты для избежания дефектного искажения мировой валютной системы, спекулятивных перетоков "воздушных" ресурсов и кредитования потребления развитых стран развивающимися;

      3) обсуждение вопросов дальнейшего развития интеграционных процессов и устойчивого экономического развития стран;

      4) обмен опытом и научными разработками между научными школами разных стран.

      Основным организатором на IV Астанинский экономический форум будут приглашены ученые с мировым именем, а также руководители и представители зарубежных и казахстанских государственных органов, международных организаций, транснациональных компаний, финансовых институтов, ассоциаций, неправительственных организаций, ведущих научных организаций.

      Основная программа мероприятий IV Астанинского экономического форума будет состоять из 2-х дней, которые включают в себя мероприятия научной и практической направленности.

      Основные мероприятия форума состоят из трех основных направлений, разбитых по тематике таких как:

      1) глобальная экономика и финансы

      2) бизнес и инвестиции

      3) общество и устойчивое развитие

*Первое направление форума (Глобальная экономика и финансы)*

 планируется посвятить актуальным вопросам построения новой мировой валютно-финансовой архитектуры, основных принципов исламского финансирования, глобальной и региональной интеграции, обсуждению роли ТНК в развитии экономик, также будут организованы мероприятия, посвященные проведению диалогов лауреатов Нобелевской премии и разработке рекомендаций для стран-участниц G20.

      Мероприятия форума начнуться с Пленарного заседания (торжественного открытия) с участием Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., приглашенных лауреатов Нобелевской премии и других высокопоставленных гостей.

      Одной из ключевых тем IV Астанинского экономического форума станет тема "Мир после кризиса: построение мировой валютно- финансовой архитектуры". Предложение по проведению цикла мероприятий по данной тематике поступило от Лауреата Нобелевской премии Роберта Манделла (одного из идейных основателей Евро), который выступит научным руководителем указанных мероприятий. К работе по данной тематике также планируется привлечение Международного Валютного Фонда.

      Учитывая ежегодную традицию организации конференций по "Исламскому финансированию" предполагается проведение данного мероприятия совместно с Исламским Банком Развития, направленного не только на исследования, но и на обучение и консультирование казахстанских и зарубежных предпринимателей принципам и основам исламского финансирования (Исламский банк развития и компания "Istisna'a Corporation").

      В рамках форума также планируется проведение сессии "Глобальная и региональная интеграция - новые возможности экономического роста", которая будет представлять диалог объединений и союзов по ключевым вопросам и возможностям интеграционных процессов. Также, в рамках данной сессии по инициативе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с председательствованием Казахстана и предстоящим Саммитом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), планируется проведение конференции "День ШОС", на которой будут обсуждены вопросы активизации и дальнейшего углубления регионального торгово-экономического сотрудничества между Китаем, Россией и странами Центральной Азии.

      Предлагается также включить в программу мероприятий форума сессию на тему: "Роль ТНК в развитии экономик - Корпорации и мы: друзья или враги?", которая представит диалог между транснациональными компаниями (ТНК) и государствами в решении актуальных проблем социально-экономического характера.

      С целью выявления новых подходов по регулированию экономики в посткризисный период и определение предпочтительных векторов развития планируется проведение диалога лауреатов Нобелевской премии и Правительств: советы маэстро.

      Одним из главных результатов форума является разработка рекомендаций для лидеров стран участниц G20, которые будут публиковаться во всех материалах форума и в средствах массовой информации. В связи с этим будет функционировать рабочая группа - "Консенсус Астаны: Рекомендации для G20", которая в течение года разработает проект рекомендаций.

*Второе направление форума (Бизнес и инвестиции)*

 планируется посвятить актуальным вопросам развития взаимного сотрудничества в рамках Евразийского делового конгресса, традиционного Инновационного конгресса, проведению конференции государственно-частного партнерства центров мира, вопросам развития малого и среднего бизнеса, обсуждению экономических особенностей туризма в современном мире, роли государства в развитии экономического потенциала, также будет организовано проведение ток-шоу "Момент истины".

      В качестве одного из параллельных мероприятий форума планируется проведение созданного в рамках III Астанинского экономического форума Евразийского делового конгресса (Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан и Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"), который будет направлен на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей и развитие инвестиционного сотрудничества на евразийском пространстве.

      Совместно с акционерным обществом "Национальный инновационный фонд" будет проведен ставший традиционным Инновационный конгресс, который будет направлен на активизацию индустриально-инновационной деятельности и повышение инвестиционного потенциала реального сектора экономики Республики Казахстан. В рамках этого мероприятия планируется рассмотрение влияния технологического развития на уровень валового внутреннего продукта и влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост.

      Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо как развитие крупных предприятий, так и развитие малого и среднего бизнеса (МСБ). С целью проведения диалога между национальными корпорациями, представителями крупных компаний и малым и средним бизнесом будет проведена сессия на тему: "МСБ - как двигатель экономики".

      С целью обсуждения и решения практических вопросов в области государственно-частного партнерства центров мира и рассмотрения перспективных задач развития в рамках единого источника (международного центра) планируется проведение круглого стола "Международная практика применения государственно-частного партнерства в социальной и жилищно-коммунальной сферах" (АО "Казахстанский центр ГЧП" и ЕЭК ООН).

      Для освещения и обсуждения возможностей инвестиционных вливаний зарубежными инвесторами в туристическую отрасль и развитие туризма, Министерством туризма и спорта планируется проведение сессии на тему: "Экономические особенности туризма в современном мире".

      Совместно с акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" будет проведен круглый стол на тему "Квази-государственный сектор: роль в посткризисном развитии", на котором будут обсуждены вопросы государственного регулирования в секторе экономики и масштабов вливания государственных финансовых инвестиций для развития экономического потенциала страны.

      Одним из новшеств в организации мероприятий форума является проведение Телешоу "Момент истины", модератором которого планируется привлечь известную французскую телеведущую программы "Момент истины" (TV France) Кристину Окрент, что позволит транслировать шоу в прямом эфире на пяти языках на международных (к примеру - TV5, TF1, НТВ, ВВС, Deutsche Welle и др.) и местных телеканалах.

      Концепция телешоу предполагает представление руководителями крупнейших корпораций своих годовых отчетов о деятельности компаний за 2010 год перед дискуссионной панелью, состоящей из 6 местных экономистов-журналистов. Дискуссионная панель может задавать вопросы руководству, обсуждая и комментируя результаты деятельности их компаний. Координатором в организации и проведении телешоу является известное международное издание "International Herald Tribune".

      *Третье направление форума (Общество и устойчивое развитие)* планируется посвятить актуальным вопросам социально-экономического развития общества, обсуждению вопросов экономической и международной политики за годы независимости, для принятия их во внимание в будущем, перспективы зеленого роста, вопросы регионального развития, роли молодежи в развитии передового общества.

      Сессия на тему: "Двадцать лет Независимости Казахстана - фундамент социально-экономического развития страны" раскрывает тяготы на пути становления независимости; первые шаги экономической политики; внедрение национальной валюты; успешной международной политики Казахстана, направленной на достижение международных гарантий суверенитета и независимости государства; добровольный отказ от применения ядерного оружия на своей территории и провозглашения себя страной свободной от ядерного оружия; преодоление финансового кризиса конца XX века, вызовы нового тысячелетия; борьба с глобальным финансово-экономическим кризисом, а также видение роли страны в посткризисном мире.

      Не менее интересным и актуальным мероприятием форума станет панельная сессия на тему: "Обеспечение продовольственной безопасности в Центрально-Азиатском регионе", которая будет направлена на решение проблем развития сельского хозяйства, водного кризиса, повышение продовольственной безопасности стран, вопросов развития пищевых кластеров и переработки сельскохозяйственного сырья, также на решение вопросов снижения уровня бедности и голода (как в отдельных регионах, так и во всем мире), технологий производства экологически чистых продуктов (совместно с Министерством сельского хозяйства РК, НК "КазАгро").

      С целью выработки новых экономических механизмов улучшения окружающей среды и восстановления экосистем планируется проведение сессии "Зеленый рост - перспективы пост-Киото", на которой будут рассмотрены вопросы вероятного напряжения в сфере водного обеспечения, сокращения пастбищных и пахотных угодий, проблемы миграции и другие актуальные вопросы.

      С целью обсуждения современного состояния, перспектив и механизмов территориально-пространственного развития планируется проведение сессии на тему: "Вопросы регионального развития: взаимодействие между центром и регионом" (Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан, акционерное общество "Институт экономических исследований", акимат г. Астана).

      В сотрудничестве с Министерством образования и науки Республики Казахстан планируется проведение молодежной сессии на тему "Деловой мост - инновационное будущее для молодежи". Цель проведения - вовлечение молодых ученых в решение вопросов экономического развития стран, а также обсуждение проблем взаимосвязи сферы образования, бизнеса и науки.

      Одним из основных организаторов форума является ОЮЛ "Ассоциация "Евразийский экономический клуб ученых", созданная в июне 2008 года с целью реализации инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о создании Евразийского клуба ученых, озвученной на XI Экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

      Помимо вышеизложенного, в рамках форума будут традиционно организованы конкурсы на лучшее исследование в области экономики, проекты "Три в одном", Интернет - конкурсы. Предлагается учредить премию Президента Республики Казахстан, которая будет вручаться на IV Астанинском экономическом форуме за глубокие научные исследования в области экономики.

      Лучшие доклады будут опубликованы в Специальном выпуске журнала акционерного общества "Институт экономических исследований" - "Экономика. Финансы. Исследования".

      Также будет организована выставка по презентации инновационного потенциала Казахстана, его дальнейшего развития в посткризисный период, придание нового импульса развитию реального сектора экономики, субъектов МСБ.

      Работа по ведению, сопровождению и наполнению информационным содержанием Интернет - сайта форума www.aef.kz будет продолжена. На данном сайте будет организована электронная регистрация участников и созданы личные кабинеты участников для обеспечения обратной связи с организаторами.

      По результатам работы Форума планируется заключение Меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве, соглашений и т.п.

      Одним из основных результатов Астанинского экономического форума является выработка рекомендаций всех стран для лидеров стран-участниц G20, заседания которого будут дважды проходить в 2011 году.

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 декабря 2010 года № 157-р

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению IV Астанинского экономического**
**форума (далее - АЭФ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятие | Форма
завершения | Сроки
исполнения | Ответственный
исполнитель | Источник
финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Подготовка и
представление планов
рабочих групп
заместителю
председателя
Организационного
комитета | План работы | Декабрь
2010 года | МЭРТ, МИНТ | Не требуется |
| 2. | Формирование и
согласование списка
зарубежных участников
(в т.ч. лауреатов
Нобелевской премии) | Список
зарубежных
участников | Декабрь
2010 года | МЭРТ, МИД,
АО "ИЭИ" (по
согласованию),
члены
организационного
комитета | Не требуется |
| 3. | Направление
приглашений зарубежным
участникам АЭФ (в т.ч.
лауреатам Нобелевской
премии) | Участие
зарубежных
гостей | Декабрь
2010 года
Январь -
май
2011 года | МЭРТ, МИД | Средства
республиканской
бюджетной
программы МЭРТ
033 "Услуги на
обеспечение и
проведение
Астанинского
экономического
форума" на 2011
год (далее -
Программа 033) |
| 4. | Рассылка приглашений и
обеспечение участия
казахстанских
участников на АЭФ | Участие
казахстан-
ских
участников | Декабрь
2010 года
май 2011
года | МЭРТ, МОН,
АО "ИЭИ" (по
согласованию),
члены
организационного
комитета | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 5. | Обеспечение
электронной
регистрации зарубежных
и казахстанских
участников (в т.ч.
представителей СМИ) | Сопровож-
дение и
модернизация
сайта АЭФ | Январь -
март 2011
года | МЭРТ, МСИ, МИД,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 6. | Проведение
PR-мероприятий в
зарубежных СМИ по
предстоящему АЭФ
(пресс-конференции,
размещение роликов,
рекламных продуктов и
т.п.) | Медиа-план | Декабрь
2010 года
Январь -
апрель
2011 года | МЭРТ, МИД,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033,
Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 7. | Разработка и
реализация медиа-плана
по освещению АЭФ
(включая материалы
имиджевого характера:
документальные фильмы,
видео-ролики, статьи,
пресс-конференции) | Медиа-план | Декабрь
2010 года
Январь -
май
2011 года | МСИ, МЭРТ, МИД,
АО "ИЭИ" (по
согласованию),
НАО "ТРК" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 8. | Утверждение состава и
дизайна раздаточных
материалов | Протокол по
утверждению
дизайнов | Январь -
февраль
2011 года | МЭРТ | Программа 033 |
| 9. | Утверждение дизайна,
эскизов оформления
залов АЭФ | Протокол по
утверждению
дизайнов | Январь -
февраль
2011 года | МЭРТ | Программа 033 |
| 10. | Утверждение дизайна,
эскизов оформления
города по пути
следования участников
и наружного оформления
места проведения АЭФ | Протокол по
утверждению
дизайнов | Январь -
февраль
2011 года | МЭРТ, акимат
города Астана | Программа 033 |
| 11. | Организация
приглашения и
аккредитации
зарубежных журналистов | Список
аккреди-
тованных
журналистов | Февраль -
апрель
2011 года | МИД, МЭРТ,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 12. | Подготовка и
заключение контрактов
с лауреатами
Нобелевской премии
(далее - ЛНП) | Контракты
с ЛНП | Февраль -
апрель
2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Программа 033 |
| 13. | Заключение договоров
по аренде и оформлению
помещений для
проведения АЭФ | Договор об
аренде,
договора с
поставщиками
по
оформлению
помещений | Февраль -
март 2011
года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию),
акимат города
Астана, АО
"Казахтелеком"
(по
согласованию) | Программа 033 |
| 14. | Обеспечение участия
волонтеров из числа
студентов высших
учебных заведений со
знанием иностранных
языков | Список
волонтеров | Февраль -
март 2011
года | МОН, МЭРТ | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 15. | Организация работы по
обеспечению
переводчиками
(синхронный,
последовательный) | Договора | Февраль -
апрель
2011 года | МЭРТ, МИД,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 16. | Организация
бронирования
гостиничных номеров | Бронирование
номеров | Февраль -
апрель
2011 года | МЭРТ, акимат
города Астана,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 17. | Организация
бронирования
авиабилетов | Бронирование
авиабилетов | Февраль -
апрель
2011 года | МЭРТ, акимат
города Астана,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 18. | Подготовка раздаточных
материалов для
участников АЭФ
(изготовление,
тиражирование) | Пакет
раздаточных
документов | Март -
апрель
2011 года | МЭРТ, акимат
города Астана,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 19. | Закрепление
(встречи/проводы,
сопровождение)
официальных делегаций
АЭФ за
государственными
органами | Графики
встреч/
проводов | Март -
апрель
2011 года | МЭРТ, МИД, МОН,
члены
организационного
комитета | Программа 033 |
| 20. | Организация
приглашения и
аккредитации
казахстанских
журналистов | Участие
аккреди-
тованных
журналистов | Март -
апрель
2011 года | МСИ | Не требуется |
| 21. | Обеспечение визовой
поддержки зарубежным
участникам и гостям
АЭФ | Визы для
зарубежных
участников | Март -
апрель
2011 года | МИД, МЭРТ,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 22. | Организация
официального приема от
имени Правительства
Республики Казахстан
для глав и членов
делегаций АЭФ с
проведением концертной
программы | Программа
официального
приема | Март - май
2011 года | МЭРТ, МК, акимат
города Астана,
УДП (по
согласованию),
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033,
Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 23. | Организация питания
участников АЭФ
(кофе-брейков) | Графики
кофе-брейков | Март - май
2011 года | МЭРТ, акимат
города Астана,
УДП по
согласованию),
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033,
Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 24. | Оформление города в
местах организации
АЭФ, в аэропорту и по
маршрутам следования
участников и гостей | Эскиз
оформления
города,
лозунги,
билборды и
пилоны | Март - май
2011 года | МЭРТ, акимат
города Астана,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 25. | Оформление и
техническое оснащение
помещений, включая
обеспечение
оргтехникой,
средствами связи и
синхронным
оборудованием | Договоры об
оказании
услуг | Апрель -
май 2011
года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию),
акимат города
Астана, АО "ФНБ
Самрук-Казына"
(по
согласованию),
АО
"Казахтелеком"
(по
согласованию) | Программа 033 |
| 26. | Организация и
проведение
пресс-конференций для
отечественных и
зарубежных СМИ | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май
2011 года | МЭРТ, МСИ,
МИД, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Программа 033 |
| 27. | Организация
двусторонних встреч
руководства страны с
VIP-гостями/участникам
АЭФ | Графики
двусторонних
встреч | Апрель -
май 2011
года | МИД, члены
организационного
комитета | Не требуется |
| 28. | Организация фото-видео
съемки мероприятий АЭФ | Фото и
видеомате-
риалы для
архива АЭФ | Апрель -
май 2011
года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 29. | Обеспечение работы
систем регистрации и
электронного контроля
участников. Монтаж,
наладка оборудования | Электронная
база данных
участников.
Контроль
системы
регистрации. | Апрель -
май 2011
года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 30. | Обеспечение
транспортного
обслуживания
участников и гостей | Графики
транспорт-
ного
обслуживания | Апрель -
май 2011
года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию),
УДП по
согласованию),
акимат города
Астана, | Программа 033,
Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 31. | Обеспечение
безопасности и
общественного порядка
в период проведения
АЭФ | План
действий | Апрель -
май 2011
года | МВД, УДП (по
согласованию),
акимат города
Астана | Не требуется |
| 32. | Организация пунктов
медицинской помощи в
местах проведения АЭФ | План
действий | Апрель -
май
2011 года | Акимат города
Астана | Не требуется |
| 33. | Обеспечение
оперативного
таможенного и
пограничного
контроля/оформления
участников АЭФ | План
действий | Апрель -
май 2011
года | КТК МФ, МИД, ПС
КНБ (по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| 34. | Разработка
рекомендаций по итогам
АЭФ для лидеров
стран-участниц G-20 | Рекомендации
и резолюции | Декабрь
2010 -
июнь 2011
года | МЭРТ, МФ, члены
рабочей группы,
АО "ИЭИ" (по
согласованию),
НБ (по
согласованию),
АФН (по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 35. | Организация и
проведение Пленарного
заседания АЭФ | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, АП (по
согласованию),
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 36. | Организация и
проведение сессии "Мир
после кризиса:
построение мировой
валютно-финансовой
архитектуры" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Программа 033 |
| 37. | Организация и
проведение конференции
"Исламское
финансирование:
возможности
имплементации" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | АРДРФЦА (по
согласованию),
МФ, МЭРТ | Программа 033 |
| 38. | Организация и
проведение сессии
"Глобальная и
региональная
интеграция - новые
возможности
экономического роста" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, МИД | Программа 033 |
| 39. | Организация и
проведение сессии
"Роль ТНК в развитии
экономик - Корпорации
и мы: друзья или
враги?" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, МНГ, МИНТ,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 40. | Организация и
проведение "диалога
лауреатов Нобелевской
премии и Правительств:
советы маэстро" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, НБ (по
согласованию) | Программа 033 |
| 41. | Организация и
проведение заседания
Евразийского делового
конгресса | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МИНТ, НЭП "Союз
Атамекен" (по
согласованию),
МЭРТ | Программа 033,
Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 42. | Организация и
проведение VI-гo
Инновационного
конгресса | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011 года | МИНТ, АО "НИФ"
(по
согласованию),
МЭРТ | Программа 033,
Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 43. | Организация и
проведение сессии
"МСБ - как двигатель
экономики" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, ФРП "Даму"
(по
согласованию),
KASE (по
согласованию) | Программа 033 |
| 44. | Организация и
проведение круглого
стола "Международная
практика применения
ГЧП в социальной и
жилищно-коммунальной
сферах" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | АО
"Казахстанский
центр ГЧП" (по
согласованию),
АО "ИЭИ" (по
согласованию),
МЭРТ | Спонсорские
средства
АО "Казахстанский
центр ГЧП" |
| 45. | Организация и
проведение сессии
"Экономические
особенности туризма в
современном мире" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МТС, МЭРТ | Программа 033 |
| 46. | Организация и
проведение круглого
стола АО "ФНБ
"Самрук-Казына" на
тему:
"Квази-государственный
сектор: роль в
посткризисном
развитии" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | АО "ФНБ
"Самрук-Казына"
(по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 47. | Организация и
проведение ток-шоу
"Момент истины" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, МСИ,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 48. | Организация и
проведение сессии
"Двадцать лет
Независимости Казахстана - фундамент
социально-
экономического
развития страны" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, акимат
города Астана,
МИД,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 49. | Организация и
проведение сессии
"Обеспечение
продовольственной
безопасности в
Центрально-Азиатском
регионе" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МСХ, АО "НУХ
"КазАгро" (по
согласованию),
МЭРТ | Программа 033 |
| 50. | Организация и
проведение сессии
"Зеленый рост -
перспективы
пост-Киото" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МООС, МСХ, МЭРТ,
АО "ИЭИ" (по
согласованию),
НДП "Нур-Отан"
(по
согласованию) | Программа 033 |
| 51. | Организация и
проведение сессии
"Вопросы регионального
развития:
взаимодействие между
центром и регионом" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию),
Акимат города
Астана | Программа 033 |
| 52. | Организация и
проведение секции
"Деловой мост -
инновационное будущее
для молодежи" | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МОН, МЭРТ, МК
"Жас Отан" НДП
"Нур-Отан" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 53. | Организация и
проведение иных
мероприятий | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Программа 033,
Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 54. | Организация и
проведение выставки
научных и
инновационных
разработок и проектов | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МИНТ, АО ФНБ
"Самрук-Казына"
(по
согласованию) | Спонсорские
средства
АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 55. | Организация и
проведение
торжественной
церемонии подписания
договоров и соглашений | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, МИД, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Не требуется |
| 56. | Подготовка проекта
выступления Президента
Республики Казахстан
Назарбаева Н.А. на
церемонии открытия АЭФ | Проект
выступления | Март 2011
года | МЭРТ, МИД, АП
(по
согласованию),
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Не требуется |
| 57. | Подготовка проекта
выступления
Премьер-Министра
Республики Казахстан | Проект
выступления | Апрель
2011 года | МЭРТ, МИД, КПМ,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Не требуется |
| 58. | Проведение
торжественного
закрытия АЭФ | Информация
в Правитель-
ство
Республики
Казахстан | Май 2011
года | МЭРТ, члены
организационного
комитета, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 59. | Подготовка отчета в
Правительство
Республики Казахстан
по итогам проведения
АЭФ | Отчет | Май 2011
года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Не требуется |
| 60. | Издание сборника по
итогам АЭФ | Сборник | Июнь -
август
2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Программа 033 |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      АП - Администрация Президента Республики Казахстан

      КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МК - Министерство культуры Республики Казахстан

      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

      ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      АФН - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан

      АРДРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы

      КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

      АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований" Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан

      АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

      АО "Казахстанский центр ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"

      АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"

      АО "НИФ" - акционерное общество "Национальный инновационный фонд"

      НАО "ТРК" - некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"

      МК "Жас Отан" НДП "Нур-Отан" - Молодежное крыло "Жас Отан" Народно-демократической партии "Нур-Отан"

      ФРП "Даму" - акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"

      KASE - Казахстанская фондовая биржа

      НЭП "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

      СМИ - средства массовой информации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан