

**Вопросы подготовки и проведения IV Астанинского экономического форума**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 157-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 3 по 4 мая 2011 года IV Астанинского экономического форума:  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению IV Астанинского экономического форума;  
      2) Программу проведения IV Астанинского экономического форума;  
      3) План мероприятий по подготовке и проведению IV Астанинского экономического форума (далее - План мероприятий).  
      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.  
      3. В установленном законодательством порядке создать и утвердить рабочие группы:  
      1) Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан - по научному направлению;  
      2) Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан - по инновационному направлению.  
      4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра   
Республики Казахстан        
от 15 декабря 2010 года № 157-р

**Состав**  
**Организационного комитета по подготовке и проведению**  
**IV Астанинского экономического форума**

Масимов                     - Премьер-Министр Республики Казахстан,  
Карим Кажимканович            председатель

Айтжанова                   - Министр экономического развития и  
Жанар Сейдахметовна           торговли Республики Казахстан,  
                              заместитель председателя

Султанов                    - помощник Президента Республики   
Бахыт Турлыханович            Казахстан, заместитель председателя  
                              (по согласованию)

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра  
Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр  
                              индустрии и новых технологий  
                              Республики Казахстан

Жамишев                     - Министр финансов Республики Казахстан  
Болат Бидахметович

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики  
Сауат Мухаметбаевич           Казахстан

Жумагулов                   - Министр образования и науки  
Бакытжан Турсынович           Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан  
Мухтар Абрарулы

Жумагалиев                  - Министр связи и информации  
Аскар Куанышевич              Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта  
Темирхан Мынайдарович         Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникации  
Абельгази                     Республики Казахстан  
Калиакпарович

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства  
Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел  
Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Ашимов                      - Министр охраны окружающей среды  
Нургали Садвакасович          Республики Казахстан

Бахмутова                   - Председатель Агентства Республики  
Елена Леонидовна              Казахстан по регулированию и надзору  
                              финансового рынка и финансовых  
                              организации (по согласованию)

Смаилов                     - Председатель Агентства Республики  
Алихан Асханович              Казахстан по статистике

Арыстанов                   - Председатель Агентства Республики  
Аркен Кенесбекович            Казахстан по регулированию деятельности  
                              регионального финансового центра города  
                              Алматы (по согласованию)

Жошыбаев                    - ответственный секретарь Министерства  
Рапиль Сейтханович            иностранных дел Республики Казахстан

Сулейменов                  - вице-министр экономического развития  
Тимур Муратович               и торговли Республики Казахстан

Калмурзаев                  - Управляющий делами Президента  
Сарыбай Султанович            Республики Казахстан (по согласованию)

Тасмагамбетов               - аким города Астаны  
Имангали Нургалиевич

Нугербеков                  - заведующий Отделом социально-  
Серик Нугербекович            экономического мониторинга  
                              Администрации Президента Республики  
                              Казахстан (по согласованию)

Келимбетов                  - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович              общества "Фонд национального  
                              благосостояния "Самрук-Қазына"  
                              (по согласованию)

Акишев                      - заместитель Председателя Национального  
Данияр Талгатович             Банка Республики Казахстан  
                              (по согласованию)

Мукушев                     - председатель правления акционерного  
Булат Тельманович             общества "Фонд развития  
                              предпринимательства "Даму"  
                              (по согласованию)

Перуашев                    - председатель правления объединения  
Азат Турлыбекович             юридических лиц "Национальная  
                              экономическая палата Казахстана  
                              "Союз "Атамекен" (по согласованию)

Тилебалдинов                - председатель правления акционерного  
Кайрат Рахатович              общества "Казахстанский центр  
                              государственно-частного партнерства"  
                              (по согласованию)

Кульсеитов                  - председатель правления акционерного  
Айдын Женисович               общества "Национальный инновационный  
                              фонд" (по согласованию)

Бектурганов                 - председатель правления акционерного  
Нуралы Султанович             общества "Национальный научно-  
                              технический холдинг "Парасат"  
                              (по согласованию)

Бопиева                     - исполняющая обязанности президента  
Жамила Кадыровна              акционерного общества "Институт  
                              экономических исследований"  
                              (по согласованию)

Утверждено             
распоряжением Премьер-Министра   
Республики Казахстан        
от 15 декабря 2010 года № 157-р

**Программа**  
**проведения IV Астанинского экономического форума**

      IV Астанинский экономический форум состоится 3-4 мая 2011 года на тему: "Глобальные вызовы и перспективы развития: путь к взаимному прогрессу".  
      Основным организатором форума является Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан.  
      Миссия форума - обсуждение условий, обеспечивающих долгосрочное стабильное развитие мировой экономики и государств, содействие определению и укреплению роли Республики Казахстан в международном сообществе.  
      Целью проведения форума является выработка механизмов формирования условий, обеспечивающих развитие глобальной экономической и валютно-финансовой системы, международных валютных отношений, содействие развитию бизнеса, международного сотрудничества и привлечению инвестиций, а также укрепление позиции Казахстана на мировом экономическом пространстве.  
      Основные задачи:  
      1) создание условий для формирования и развития глобальной системы регулирования и надзора за финансовыми рынками;  
      2) поиск путей создания и институциализации новой глобальной валюты для избежания дефектного искажения мировой валютной системы, спекулятивных перетоков "воздушных" ресурсов и кредитования потребления развитых стран развивающимися;  
      3) обсуждение вопросов дальнейшего развития интеграционных процессов и устойчивого экономического развития стран;  
      4) обмен опытом и научными разработками между научными школами разных стран.  
      Основным организатором на IV Астанинский экономический форум будут приглашены ученые с мировым именем, а также руководители и представители зарубежных и казахстанских государственных органов, международных организаций, транснациональных компаний, финансовых институтов, ассоциаций, неправительственных организаций, ведущих научных организаций.  
      Основная программа мероприятий IV Астанинского экономического форума будет состоять из 2-х дней, которые включают в себя мероприятия научной и практической направленности.  
      Основные мероприятия форума состоят из трех основных направлений, разбитых по тематике таких как:  
      1) глобальная экономика и финансы  
      2) бизнес и инвестиции  
      3) общество и устойчивое развитие

*Первое направление форума (Глобальная экономика и финансы)*
планируется посвятить актуальным вопросам построения новой мировой валютно-финансовой архитектуры, основных принципов исламского финансирования, глобальной и региональной интеграции, обсуждению роли ТНК в развитии экономик, также будут организованы мероприятия, посвященные проведению диалогов лауреатов Нобелевской премии и разработке рекомендаций для стран-участниц G20.  
      Мероприятия форума начнуться с Пленарного заседания (торжественного открытия) с участием Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., приглашенных лауреатов Нобелевской премии и других высокопоставленных гостей.  
      Одной из ключевых тем IV Астанинского экономического форума станет тема "Мир после кризиса: построение мировой валютно- финансовой архитектуры". Предложение по проведению цикла мероприятий по данной тематике поступило от Лауреата Нобелевской премии Роберта Манделла (одного из идейных основателей Евро), который выступит научным руководителем указанных мероприятий. К работе по данной тематике также планируется привлечение Международного Валютного Фонда.  
      Учитывая ежегодную традицию организации конференций по "Исламскому финансированию" предполагается проведение данного мероприятия совместно с Исламским Банком Развития, направленного не только на исследования, но и на обучение и консультирование казахстанских и зарубежных предпринимателей принципам и основам исламского финансирования (Исламский банк развития и компания "Istisna'a Corporation").  
      В рамках форума также планируется проведение сессии "Глобальная и региональная интеграция - новые возможности экономического роста", которая будет представлять диалог объединений и союзов по ключевым вопросам и возможностям интеграционных процессов. Также, в рамках данной сессии по инициативе Министерства иностранных дел Республики Казахстан в связи с председательствованием Казахстана и предстоящим Саммитом глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), планируется проведение конференции "День ШОС", на которой будут обсуждены вопросы активизации и дальнейшего углубления регионального торгово-экономического сотрудничества между Китаем, Россией и странами Центральной Азии.  
      Предлагается также включить в программу мероприятий форума сессию на тему: "Роль ТНК в развитии экономик - Корпорации и мы: друзья или враги?", которая представит диалог между транснациональными компаниями (ТНК) и государствами в решении актуальных проблем социально-экономического характера.  
      С целью выявления новых подходов по регулированию экономики в посткризисный период и определение предпочтительных векторов развития планируется проведение диалога лауреатов Нобелевской премии и Правительств: советы маэстро.  
      Одним из главных результатов форума является разработка рекомендаций для лидеров стран участниц G20, которые будут публиковаться во всех материалах форума и в средствах массовой информации. В связи с этим будет функционировать рабочая группа - "Консенсус Астаны: Рекомендации для G20", которая в течение года разработает проект рекомендаций.

*Второе направление форума (Бизнес и инвестиции)*
планируется посвятить актуальным вопросам развития взаимного сотрудничества в рамках Евразийского делового конгресса, традиционного Инновационного конгресса, проведению конференции государственно-частного партнерства центров мира, вопросам развития малого и среднего бизнеса, обсуждению экономических особенностей туризма в современном мире, роли государства в развитии экономического потенциала, также будет организовано проведение ток-шоу "Момент истины".  
      В качестве одного из параллельных мероприятий форума планируется проведение созданного в рамках III Астанинского экономического форума Евразийского делового конгресса (Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан и Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"), который будет направлен на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей и развитие инвестиционного сотрудничества на евразийском пространстве.  
      Совместно с акционерным обществом "Национальный инновационный фонд" будет проведен ставший традиционным Инновационный конгресс, который будет направлен на активизацию индустриально-инновационной деятельности и повышение инвестиционного потенциала реального сектора экономики Республики Казахстан. В рамках этого мероприятия планируется рассмотрение влияния технологического развития на уровень валового внутреннего продукта и влияние прямых иностранных инвестиций на экономический рост.  
      Для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо как развитие крупных предприятий, так и развитие малого и среднего бизнеса (МСБ). С целью проведения диалога между национальными корпорациями, представителями крупных компаний и малым и средним бизнесом будет проведена сессия на тему: "МСБ - как двигатель экономики".  
      С целью обсуждения и решения практических вопросов в области государственно-частного партнерства центров мира и рассмотрения перспективных задач развития в рамках единого источника (международного центра) планируется проведение круглого стола "Международная практика применения государственно-частного партнерства в социальной и жилищно-коммунальной сферах" (АО "Казахстанский центр ГЧП" и ЕЭК ООН).  
      Для освещения и обсуждения возможностей инвестиционных вливаний зарубежными инвесторами в туристическую отрасль и развитие туризма, Министерством туризма и спорта планируется проведение сессии на тему: "Экономические особенности туризма в современном мире".  
      Совместно с акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" будет проведен круглый стол на тему "Квази-государственный сектор: роль в посткризисном развитии", на котором будут обсуждены вопросы государственного регулирования в секторе экономики и масштабов вливания государственных финансовых инвестиций для развития экономического потенциала страны.  
      Одним из новшеств в организации мероприятий форума является проведение Телешоу "Момент истины", модератором которого планируется привлечь известную французскую телеведущую программы "Момент истины" (TV France) Кристину Окрент, что позволит транслировать шоу в прямом эфире на пяти языках на международных (к примеру - TV5, TF1, НТВ, ВВС, Deutsche Welle и др.) и местных телеканалах.  
      Концепция телешоу предполагает представление руководителями крупнейших корпораций своих годовых отчетов о деятельности компаний за 2010 год перед дискуссионной панелью, состоящей из 6 местных экономистов-журналистов. Дискуссионная панель может задавать вопросы руководству, обсуждая и комментируя результаты деятельности их компаний. Координатором в организации и проведении телешоу является известное международное издание "International Herald Tribune".

*Третье направление форума (Общество и устойчивое развитие)* планируется посвятить актуальным вопросам социально-экономического развития общества, обсуждению вопросов экономической и международной политики за годы независимости, для принятия их во внимание в будущем, перспективы зеленого роста, вопросы регионального развития, роли молодежи в развитии передового общества.  
      Сессия на тему: "Двадцать лет Независимости Казахстана - фундамент социально-экономического развития страны" раскрывает тяготы на пути становления независимости; первые шаги экономической политики; внедрение национальной валюты; успешной международной политики Казахстана, направленной на достижение международных гарантий суверенитета и независимости государства; добровольный отказ от применения ядерного оружия на своей территории и провозглашения себя страной свободной от ядерного оружия; преодоление финансового кризиса конца XX века, вызовы нового тысячелетия; борьба с глобальным финансово-экономическим кризисом, а также видение роли страны в посткризисном мире.  
      Не менее интересным и актуальным мероприятием форума станет панельная сессия на тему: "Обеспечение продовольственной безопасности в Центрально-Азиатском регионе", которая будет направлена на решение проблем развития сельского хозяйства, водного кризиса, повышение продовольственной безопасности стран, вопросов развития пищевых кластеров и переработки сельскохозяйственного сырья, также на решение вопросов снижения уровня бедности и голода (как в отдельных регионах, так и во всем мире), технологий производства экологически чистых продуктов (совместно с Министерством сельского хозяйства РК, НК "КазАгро").  
      С целью выработки новых экономических механизмов улучшения окружающей среды и восстановления экосистем планируется проведение сессии "Зеленый рост - перспективы пост-Киото", на которой будут рассмотрены вопросы вероятного напряжения в сфере водного обеспечения, сокращения пастбищных и пахотных угодий, проблемы миграции и другие актуальные вопросы.  
      С целью обсуждения современного состояния, перспектив и механизмов территориально-пространственного развития планируется проведение сессии на тему: "Вопросы регионального развития: взаимодействие между центром и регионом" (Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан, акционерное общество "Институт экономических исследований", акимат г. Астана).  
      В сотрудничестве с Министерством образования и науки Республики Казахстан планируется проведение молодежной сессии на тему "Деловой мост - инновационное будущее для молодежи". Цель проведения - вовлечение молодых ученых в решение вопросов экономического развития стран, а также обсуждение проблем взаимосвязи сферы образования, бизнеса и науки.  
      Одним из основных организаторов форума является ОЮЛ "Ассоциация "Евразийский экономический клуб ученых", созданная в июне 2008 года с целью реализации инициативы Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о создании Евразийского клуба ученых, озвученной на XI Экономическом форуме в Санкт-Петербурге.  
      Помимо вышеизложенного, в рамках форума будут традиционно организованы конкурсы на лучшее исследование в области экономики, проекты "Три в одном", Интернет - конкурсы. Предлагается учредить премию Президента Республики Казахстан, которая будет вручаться на IV Астанинском экономическом форуме за глубокие научные исследования в области экономики.  
      Лучшие доклады будут опубликованы в Специальном выпуске журнала акционерного общества "Институт экономических исследований" - "Экономика. Финансы. Исследования".  
      Также будет организована выставка по презентации инновационного потенциала Казахстана, его дальнейшего развития в посткризисный период, придание нового импульса развитию реального сектора экономики, субъектов МСБ.  
      Работа по ведению, сопровождению и наполнению информационным содержанием Интернет - сайта форума www.aef.kz будет продолжена. На данном сайте будет организована электронная регистрация участников и созданы личные кабинеты участников для обеспечения обратной связи с организаторами.  
      По результатам работы Форума планируется заключение Меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве, соглашений и т.п.  
      Одним из основных результатов Астанинского экономического форума является выработка рекомендаций всех стран для лидеров стран-участниц G20, заседания которого будут дважды проходить в 2011 году.

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра   
Республики Казахстан        
от 15 декабря 2010 года № 157-р

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению IV Астанинского экономического**  
**форума (далее - АЭФ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма  завершения | Сроки  исполнения | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Организационные мероприятия** | | | | | |
| 1. | Подготовка и  представление планов  рабочих групп  заместителю  председателя  Организационного  комитета | План работы | Декабрь  2010 года | МЭРТ, МИНТ | Не требуется |
| 2. | Формирование и  согласование списка  зарубежных участников  (в т.ч. лауреатов  Нобелевской премии) | Список  зарубежных  участников | Декабрь  2010 года | МЭРТ, МИД,  АО "ИЭИ" (по  согласованию),  члены  организационного  комитета | Не требуется |
| 3. | Направление  приглашений зарубежным  участникам АЭФ (в т.ч.  лауреатам Нобелевской  премии) | Участие  зарубежных  гостей | Декабрь  2010 года  Январь -  май  2011 года | МЭРТ, МИД | Средства  республиканской  бюджетной  программы МЭРТ  033 "Услуги на  обеспечение и  проведение  Астанинского  экономического  форума" на 2011  год (далее -  Программа 033) |
| 4. | Рассылка приглашений и  обеспечение участия  казахстанских  участников на АЭФ | Участие  казахстан-  ских  участников | Декабрь  2010 года  май 2011  года | МЭРТ, МОН,  АО "ИЭИ" (по  согласованию),  члены  организационного  комитета | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 5. | Обеспечение  электронной  регистрации зарубежных  и казахстанских  участников (в т.ч.  представителей СМИ) | Сопровож-  дение и  модернизация  сайта АЭФ | Январь -  март 2011  года | МЭРТ, МСИ, МИД,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 6. | Проведение  PR-мероприятий в  зарубежных СМИ по  предстоящему АЭФ  (пресс-конференции,  размещение роликов,  рекламных продуктов и  т.п.) | Медиа-план | Декабрь  2010 года  Январь -  апрель  2011 года | МЭРТ, МИД,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033,  Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 7. | Разработка и  реализация медиа-плана  по освещению АЭФ  (включая материалы  имиджевого характера:  документальные фильмы,  видео-ролики, статьи,  пресс-конференции) | Медиа-план | Декабрь  2010 года  Январь -  май  2011 года | МСИ, МЭРТ, МИД,  АО "ИЭИ" (по  согласованию),  НАО "ТРК" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 8. | Утверждение состава и  дизайна раздаточных  материалов | Протокол по  утверждению  дизайнов | Январь -  февраль  2011 года | МЭРТ | Программа 033 |
| 9. | Утверждение дизайна,  эскизов оформления  залов АЭФ | Протокол по  утверждению  дизайнов | Январь -  февраль  2011 года | МЭРТ | Программа 033 |
| 10. | Утверждение дизайна,  эскизов оформления  города по пути  следования участников  и наружного оформления  места проведения АЭФ | Протокол по  утверждению  дизайнов | Январь -  февраль  2011 года | МЭРТ, акимат  города Астана | Программа 033 |
| 11. | Организация  приглашения и  аккредитации  зарубежных журналистов | Список  аккреди-  тованных  журналистов | Февраль -  апрель  2011 года | МИД, МЭРТ,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 12. | Подготовка и  заключение контрактов  с лауреатами  Нобелевской премии  (далее - ЛНП) | Контракты  с ЛНП | Февраль -  апрель  2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Программа 033 |
| 13. | Заключение договоров  по аренде и оформлению  помещений для  проведения АЭФ | Договор об  аренде,  договора с  поставщиками  по  оформлению  помещений | Февраль -  март 2011  года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию),  акимат города  Астана, АО  "Казахтелеком"  (по  согласованию) | Программа 033 |
| 14. | Обеспечение участия  волонтеров из числа  студентов высших  учебных заведений со  знанием иностранных  языков | Список  волонтеров | Февраль -  март 2011  года | МОН, МЭРТ | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 15. | Организация работы по  обеспечению  переводчиками  (синхронный,  последовательный) | Договора | Февраль -  апрель  2011 года | МЭРТ, МИД,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 16. | Организация  бронирования  гостиничных номеров | Бронирование  номеров | Февраль -  апрель  2011 года | МЭРТ, акимат  города Астана,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 17. | Организация  бронирования  авиабилетов | Бронирование  авиабилетов | Февраль -  апрель  2011 года | МЭРТ, акимат  города Астана,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 18. | Подготовка раздаточных  материалов для  участников АЭФ  (изготовление,  тиражирование) | Пакет  раздаточных  документов | Март -  апрель  2011 года | МЭРТ, акимат  города Астана,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 19. | Закрепление  (встречи/проводы,  сопровождение)  официальных делегаций  АЭФ за  государственными  органами | Графики  встреч/  проводов | Март -  апрель  2011 года | МЭРТ, МИД, МОН,  члены  организационного  комитета | Программа 033 |
| 20. | Организация  приглашения и  аккредитации  казахстанских  журналистов | Участие  аккреди-  тованных  журналистов | Март -  апрель  2011 года | МСИ | Не требуется |
| 21. | Обеспечение визовой  поддержки зарубежным  участникам и гостям  АЭФ | Визы для  зарубежных  участников | Март -  апрель  2011 года | МИД, МЭРТ,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 22. | Организация  официального приема от  имени Правительства  Республики Казахстан  для глав и членов  делегаций АЭФ с  проведением концертной  программы | Программа  официального  приема | Март - май  2011 года | МЭРТ, МК, акимат  города Астана,  УДП (по  согласованию),  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033,  Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 23. | Организация питания  участников АЭФ  (кофе-брейков) | Графики  кофе-брейков | Март - май  2011 года | МЭРТ, акимат  города Астана,  УДП по  согласованию),  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033,  Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 24. | Оформление города в  местах организации  АЭФ, в аэропорту и по  маршрутам следования  участников и гостей | Эскиз  оформления  города,  лозунги,  билборды и  пилоны | Март - май  2011 года | МЭРТ, акимат  города Астана,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 25. | Оформление и  техническое оснащение  помещений, включая  обеспечение  оргтехникой,  средствами связи и  синхронным  оборудованием | Договоры об  оказании  услуг | Апрель -  май 2011  года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию),  акимат города  Астана, АО "ФНБ  Самрук-Казына"  (по  согласованию),  АО  "Казахтелеком"  (по  согласованию) | Программа 033 |
| 26. | Организация и  проведение  пресс-конференций для  отечественных и  зарубежных СМИ | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май  2011 года | МЭРТ, МСИ,  МИД, АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Программа 033 |
| 27. | Организация  двусторонних встреч  руководства страны с  VIP-гостями/участникам  АЭФ | Графики  двусторонних  встреч | Апрель -  май 2011  года | МИД, члены  организационного  комитета | Не требуется |
| 28. | Организация фото-видео  съемки мероприятий АЭФ | Фото и  видеомате-  риалы для  архива АЭФ | Апрель -  май 2011  года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 29. | Обеспечение работы  систем регистрации и  электронного контроля  участников. Монтаж,  наладка оборудования | Электронная  база данных  участников.  Контроль  системы  регистрации. | Апрель -  май 2011  года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 30. | Обеспечение  транспортного  обслуживания  участников и гостей | Графики  транспорт-  ного  обслуживания | Апрель -  май 2011  года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию),  УДП по  согласованию),  акимат города  Астана, | Программа 033,  Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 31. | Обеспечение  безопасности и  общественного порядка  в период проведения  АЭФ | План  действий | Апрель -  май 2011  года | МВД, УДП (по  согласованию),  акимат города  Астана | Не требуется |
| 32. | Организация пунктов  медицинской помощи в  местах проведения АЭФ | План  действий | Апрель -  май  2011 года | Акимат города  Астана | Не требуется |
| 33. | Обеспечение  оперативного  таможенного и  пограничного  контроля/оформления  участников АЭФ | План  действий | Апрель -  май 2011  года | КТК МФ, МИД, ПС  КНБ (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| **Мероприятия содержательного характера** | | | | | |
| 34. | Разработка  рекомендаций по итогам  АЭФ для лидеров  стран-участниц G-20 | Рекомендации  и резолюции | Декабрь  2010 -  июнь 2011  года | МЭРТ, МФ, члены  рабочей группы,  АО "ИЭИ" (по  согласованию),  НБ (по  согласованию),  АФН (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 35. | Организация и  проведение Пленарного  заседания АЭФ | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, АП (по  согласованию),  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 36. | Организация и  проведение сессии "Мир  после кризиса:  построение мировой  валютно-финансовой  архитектуры" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Программа 033 |
| 37. | Организация и  проведение конференции  "Исламское  финансирование:  возможности  имплементации" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | АРДРФЦА (по  согласованию),  МФ, МЭРТ | Программа 033 |
| 38. | Организация и  проведение сессии  "Глобальная и  региональная  интеграция - новые  возможности  экономического роста" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, МИД | Программа 033 |
| 39. | Организация и  проведение сессии  "Роль ТНК в развитии  экономик - Корпорации  и мы: друзья или  враги?" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, МНГ, МИНТ,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 40. | Организация и  проведение "диалога  лауреатов Нобелевской  премии и Правительств:  советы маэстро" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011 года | МЭРТ, НБ (по  согласованию) | Программа 033 |
| 41. | Организация и  проведение заседания  Евразийского делового  конгресса | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МИНТ, НЭП "Союз  Атамекен" (по  согласованию),  МЭРТ | Программа 033,  Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 42. | Организация и  проведение VI-гo  Инновационного  конгресса | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011 года | МИНТ, АО "НИФ"  (по  согласованию),  МЭРТ | Программа 033,  Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 43. | Организация и  проведение сессии  "МСБ - как двигатель  экономики" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, ФРП "Даму"  (по  согласованию),  KASE (по  согласованию) | Программа 033 |
| 44. | Организация и  проведение круглого  стола "Международная  практика применения  ГЧП в социальной и  жилищно-коммунальной  сферах" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | АО  "Казахстанский  центр ГЧП" (по  согласованию),  АО "ИЭИ" (по  согласованию),  МЭРТ | Спонсорские  средства  АО "Казахстанский  центр ГЧП" |
| 45. | Организация и  проведение сессии  "Экономические  особенности туризма в  современном мире" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МТС, МЭРТ | Программа 033 |
| 46. | Организация и  проведение круглого  стола АО "ФНБ  "Самрук-Казына" на  тему:  "Квази-государственный  сектор: роль в  посткризисном  развитии" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | АО "ФНБ  "Самрук-Казына"  (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 47. | Организация и  проведение ток-шоу  "Момент истины" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, МСИ,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 48. | Организация и  проведение сессии  "Двадцать лет  Независимости Казахстана - фундамент  социально-  экономического  развития страны" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, акимат  города Астана,  МИД,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 49. | Организация и  проведение сессии  "Обеспечение  продовольственной  безопасности в  Центрально-Азиатском  регионе" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МСХ, АО "НУХ  "КазАгро" (по  согласованию),  МЭРТ | Программа 033 |
| 50. | Организация и  проведение сессии  "Зеленый рост -  перспективы  пост-Киото" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МООС, МСХ, МЭРТ,  АО "ИЭИ" (по  согласованию),  НДП "Нур-Отан"  (по  согласованию) | Программа 033 |
| 51. | Организация и  проведение сессии  "Вопросы регионального  развития:  взаимодействие между  центром и регионом" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию),  Акимат города  Астана | Программа 033 |
| 52. | Организация и  проведение секции  "Деловой мост -  инновационное будущее  для молодежи" | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МОН, МЭРТ, МК  "Жас Отан" НДП  "Нур-Отан" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 53. | Организация и  проведение иных  мероприятий | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Программа 033,  Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 54. | Организация и  проведение выставки  научных и  инновационных  разработок и проектов | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МИНТ, АО ФНБ  "Самрук-Казына"  (по  согласованию) | Спонсорские  средства  АО "ФНБ  "Самрук-Казына" |
| 55. | Организация и  проведение  торжественной  церемонии подписания  договоров и соглашений | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, МИД, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Не требуется |
| 56. | Подготовка проекта  выступления Президента  Республики Казахстан  Назарбаева Н.А. на  церемонии открытия АЭФ | Проект  выступления | Март 2011  года | МЭРТ, МИД, АП  (по  согласованию),  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Не требуется |
| 57. | Подготовка проекта  выступления  Премьер-Министра  Республики Казахстан | Проект  выступления | Апрель  2011 года | МЭРТ, МИД, КПМ,  АО "ИЭИ" (по  согласованию) | Не требуется |
| 58. | Проведение  торжественного  закрытия АЭФ | Информация  в Правитель-  ство  Республики  Казахстан | Май 2011  года | МЭРТ, члены  организационного  комитета, АО  "ИЭИ" (по  согласованию) | Программа 033 |
| 59. | Подготовка отчета в  Правительство  Республики Казахстан  по итогам проведения  АЭФ | Отчет | Май 2011  года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Не требуется |
| 60. | Издание сборника по  итогам АЭФ | Сборник | Июнь -  август  2011 года | МЭРТ, АО "ИЭИ"  (по  согласованию) | Программа 033 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      АП - Администрация Президента Республики Казахстан  
      КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан  
      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан  
      ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан  
      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан  
      АФН - Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций Республики Казахстан  
      АРДРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы  
      КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан  
      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
      АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований" Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан  
      АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"  
      АО "Казахстанский центр ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"  
      АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"  
      АО "НИФ" - акционерное общество "Национальный инновационный фонд"  
      НАО "ТРК" - некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"  
      МК "Жас Отан" НДП "Нур-Отан" - Молодежное крыло "Жас Отан" Народно-демократической партии "Нур-Отан"  
      ФРП "Даму" - акционерное общество "Фонд развития предпринимательства "Даму"  
      KASE - Казахстанская фондовая биржа  
      НЭП "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"  
      СМИ - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан