

**Об утверждении Плана по дальнейшему переходу казахстанских организаций на международные стандарты на 2010 - 2011 годы**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 марта 2010 года № 43-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 марта 2011 года № 39-р

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 30.03.2011 № 39-р.

      С целью перехода секторов экономики Республики Казахстан на международные стандарты:

      1. Утвердить прилагаемый План по дальнейшему переходу казахстанских организаций на международные стандарты на 2010 - 2011 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан обеспечить своевременное выполнение мероприятий Плана.

      3. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 июня 2008 года № 172-р "Об утверждении Плана по ускоренному переходу казахстанских организаций на международные стандарты на 2008 - 2009 годы".

*Премьер-Министр*                                  *К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

9 марта 2010 года № 43-р

 **План**
**по дальнейшему переходу казахстанских организаций**
**на международные стандарты на 2010 - 2011 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/ п | Наименование
мероприятия | Форма
завершения | Ответственные
исполнители | Срок
исполнения | Предполагаемые
расходы (тыс.
тенге) | Источник
финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Совершенствование государственного управления по переходу**
**на международные стандарты** |
| 1 | Внесение
предложений по
совершенствованию
системы
государственного
регулирования
отраслей в
соответствии
с международными
стандартами | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ (созыв),
заинтересо-
ванные
государст-
венные
органы | IV квартал
2010 -
2011 годы | Не требуется |
 |
| 2 | Разработка
региональных
планов по
внедрению систем
менеджмента на
предприятиях и
организациях
республики и их
реализация | Информация
в Прави-
тельство
Республики Казахстан | МИТ (созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | I квартал
2010-2011
годы
IV квартал
2010 -
2011 годы | Не требуется |
 |
| 3 | Внесение
предложений по
выработке
нормативно-
правового
стимулирования
отечественных
предприятий к
внедрению
международных
стандартов | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ (созыв),
заинтересо-
ванные
государст-
венные
органы | II квартал
2010 года | Не требуется |
 |
| **2. Нормативное и информационное обеспечение в области**
**систем менеджмента и конкурентоспособности продукции** |
| 4 | Разработка и
утверждение
государственных
стандартов в
области систем
менеджмента
качества в
соответствии с
Планом работ по
государственной
стандартизации | Приказ
уполномо-
ченного
органа в
области
техничес-
кого регу-
лирования | МИТ (созыв),
заинтересо-
ванные госу-
дарственные
органы, ТК
по стандар-
тизации | IV квартал
2010 -
2011 годы | В рамках и в
пределах
предусмот-
ренных
средств по
бюджетной
программе
001 (МИТ) | Республиканский
бюджет |
| 5 | Обеспечение
сотрудничества с
международной
организацией по
стандартизации
(ИСО) и участие
в работе ТК/ИСО
176 "Управление
качеством и
обеспечение
качества" | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ | IV квартал
2010 -
2011 годы | Не требуется |
 |
| **3. Совершенствование форм и методов систем менеджмента** |
| 6 | Продолжение
работы по
учетной
регистрации в
Республике
Казахстан
иностранных и
международных
организаций,
выдающих
документы в
сфере
подтверждения
соответствия
иностранного
образца | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ | IV квартал
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| **4. Подготовка кадров** |
| 7 | Продолжить
работу по
обучению
специалистов по
системам
менеджмента | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ | IV квартал
2010-2011
годы | В рамках и в
пределах
предусмот-
ренных
средств по
бюджетной
программе
01 (МИТ) | Республиканский
бюджет |
| **5. Организационные мероприятия и пропаганда в области менеджмента качества** |
| 8 | Обеспечение
организации
постоянных
публикаций и
рубрик в печати,
на Интернет-
ресурсах,
выступлений на
радио и
телевидении по
вопросам
внедрения систем
менеджмента в
соответствии с
международными
стандартами | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ (созыв),
заинтересо-
ванные
государст-
венные
органы,
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | IV квартал
2010-2011
годы | В рамках и в
пределах
предусмотрен-
ных средств по
бюджетной
программе
001 (МИТ) | Республиканский
бюджет |
| 9 | Проведение
анализа
разработки,
внедрения,
сертификации
систем
менеджмента,
соответствующих
международным
стандартам | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ (созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежеквар-
тально
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| 10 | Проведение
анализа
промышленных
экспортоориенти-
рованных
предприятий,
внедривших и
сертифицировавших
системы
менеджмента | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ (созыв),
АС, акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежеквар-
тально
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| **6. Внедрение государственных стандартов в отраслях** |
| 11 | При разработке
бизнес-планов,
реализации
инвестиционных
проектов
институтов
развития
предусмотреть
раздел,
устанавливающий
обязательность
выполнения
требований
применяемых
стандартов | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ (созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежеквар-
тально
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| 12 | Предусмотреть
создание в
акиматах штатную
единицу
специалиста по
стандартизации
(из действующей
штатной
численности) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | I квартал
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| 13 | Подготовка
предложений к
плану работ по
государственной
стандартизации в
соответствии с
требованиями,
установленными
законодательством
в области
технического
регулирования | Заявка в
МИТРК | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | II квартал
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| 14 | Утверждение
региональных
планов по
стандартизации
согласно
установленному
формату | Утвержден-
ный план | МИТ (созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы,
уполномочен-
ный орган в
области
технического
регулирования
(по
согласованию) | IV квартал
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| 15 | Проведение
анализа
действующих в
отрасли
нормативных
документов по
стандартизации,
нормативных
правовых актов в
области
технического
регулирования на
предмет
разработки,
изменения,
пересмотра
(обновления),
отмены | Информация
в МИТ РК | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | I квартал
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| 16 | Предоставление
отчетов о
выполнении
региональных
планов по
стандартизации | Информация в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ (созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | IV квартал
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| 17 | Подготовка
Медиа-плана
(совещания,
семинары,
конференции, дни
информации,
публикации и
рубрики в печати,
информирование на
Web-сайтах,
выступление на
радио и
телевидении) по
вопросам
внедрения
стандартов в
соответствующей
отрасли и
предоставление
отчета о его
выполнении | Утвержден-
ный
Медиа-план

 Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | МИТ (созыв),
акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы

 Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | I квартал
2010-2011
годы

 IV квартал
2010-2011
годы | Не требуется |
 |
| 18 | Провести
сравнительный
анализ по
внедрению
стандартов на
предприятиях | Аналити-
ческая
справка,
предло-
жения
в МИТ РК | Акиматы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежеквар-
тально
2010-2011
годы | Не требуется |
 |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МИТ - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан

      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан