

**Вопросы подготовки и проведения IV Всемирного курултая казахов**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2010 года № 51-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 147-р

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 23.11.2010 № 147-р.

      Примечание РЦПИ!  
      В преамбулу предусмотрены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 12.07.2010 № 95-р (не подлежит опубликованию).  
      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 23 по 26 июня 2010 года в городе Астане IV Всемирного курултая казахов:  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов;  
      2) План мероприятий по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов (далее - План мероприятий).  
      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.  
      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 15 апреля 2010 года № 51-р

**Состав**  
**Организационного комитета по подготовке**  
**и проведению IV Всемирного курултая казахов**

Шукеев                      - Первый заместитель Премьер-Министра  
Умирзак Естаевич              Республики Казахстан, председатель

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан,  
Мухтар Абрарулы               заместитель председателя

Шаймерден                   - председатель Комитета по языкам  
Ербол Шаймерденулы            Министерства культуры Республики  
                              Казахстан, секретарь

Акылбай                     - депутат Сената Парламента  
Серик Байсеитулы              Республики Казахстан (по согласованию)

Бижанов                     - депутат Сената Парламента  
Ахан Хусаинович               Республики Казахстан (по согласованию)

Мухамеджанов                - депутат Сената Парламента  
Тулеген Мухамеджанович        Республики Казахстан (по согласованию)

Калижанов                   - депутат Мажилиса Парламента  
Уалихан Калижанулы            Республики Казахстан (по согласованию)

Конырбаев                   - депутат Мажилиса Парламента  
Уалихан Сиянбекович           Республики Казахстан (по согласованию)

Нукетаева                   - депутат Мажилиса Парламента  
Динар Жусупалиевна            Республики Казахстан (по согласованию)

Мынбай                      - заведующий Отделом внутренней  
Дархан Камзабекулы            политики Администрации Президента  
                              Республики Казахстан (по согласованию)

Тогжанов                    - заместитель председателя Ассамблеи  
Ералы Лукпанович              народа Казахстана (по согласованию)

Абдыкаликова                - Министр труда и социальной защиты  
Гульшара Наушаевна            населения Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел  
Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Доскалиев                   - Министр здравоохранения  
Жаксылык Акмурзаевич          Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта  
Темирхан Мынайдарович         Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций  
Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Туймебаев                   - Министр образования и науки  
Жансеит Кансеитулы            Республики Казахстан

Жошыбаев                    - ответственный секретарь Министерства  
Рапиль Сеитханович            иностранных дел Республики Казахстан

Тасмагамбетов               - аким города Астаны  
Имангали Нургалиевич

Есимов                      - аким города Алматы  
Ахметжан Смагулович

Абдрахманов                 - президент акционерного общества  
Сауытбек                      "Республиканская газета "Егемен  
                              Қазақстан" (по согласованию)

Джанаханов                  - генеральный директор товарищества  
Кайсар Кадырович              с ограниченной ответственностью  
                              "Hуp Медиа" (по согласованию)

Карин                       - секретарь Народно-демократической  
Ерлан Тынымбайулы             партии "Hуp Отан" (по согласованию)

Мамашев                     - первый заместитель председателя  
Талгат Асылович               Всемирной ассоциации казахов  
                              (по согласованию)

Мамин                       - президент акционерного общества  
Аскар Узакпаевич              "Национальная компания  
                              "Қазақстан темір жолы"  
                              (по согласованию)

Тараков                     - президент акционерного общества  
Александр Юрьевич             "Республиканская газета  
                              "Казахстанская правда"  
                              (по согласованию)

Утвержден            
      распоряжением Премьер-Министра  
      Республики Казахстан      
      от 15 апреля 2010 года № 51-р

      Примечание РЦПИ!  
      В План предусмотрены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 12.07.2010 № 95-р (не подлежит опубликованию).

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Форма  завершения | Ответственные  за исполнение | Срок  исполнения | Предполагае-  мые расходы,  тыс.тг. | Источник  финансиро-  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание рабочей  группы по  проведению IV  Всемирного  курултая казахов  (далее -  Курултай) | План работы | МК, ВАК (по  согласованию),  МЗ, МВД,  МТК, МТС,  акимат города  Астаны, АО  "НК "Қазақстан  темір жолы"  (по  согласованию) | Апрель  2010 года | Не требуется |  |
| 2. | Составление  списка делегатов  Курултая,  отправка  приглашений,  открытие виз и  обеспечение их  приезда в  Казахстан | Информация в  МК | МК, МИД, ВАК  (по  согласованию) | Апрель  2010 года | Не требуется |  |
| 3. | Организация  встречи,  регистрации,  размещения в  гостиницах,  питания,  транспортного  обслуживания  делегатов  Курултая | Бронирование  номеров | МК, акимат  города  Астаны, ВАК  (по  согласованию) | Май - июнь  2010 года | 62 000 | Республикан-  ский бюджет |
| 4. | Подготовка  раздаточных  материалов для  участников  Курултая | Пакет  раздаточных  документов | МК, ВАК (по  согласованию) | Май - июнь  2010 года | 10 000 | Республикан-  ский бюджет |
| 5. | Организация  специального  поезда по  маршруту Алматы  - Астана -  Алматы для  проезда  делегатов  Курултая | Информация в  МК | МК, МТК, АО  "НК  "Қазақстан  темір жолы"  (по  согласованию),  ВАК (по  согласованию) | Июнь  2010 года | 4 500 | Республикан-  ский бюджет |
| 6. | Изготовление  памятных  сувениров для  участников  Курултая | Сувениры по  списку | МК, ВАК (по  согласованию) | Июнь  2010 года | 13 000 | Республикан-  ский бюджет |
| 7. | Оформление  города: на месте  проведения  Курултая, в  аэропорту и по  маршрутам  следования  участников и  гостей | Эскиз  оформления  города,  лозунги,  билборды и  пилоны | Акимат города  Астаны | 10-30 июня  2010 года | 4 000 | Местный  бюджет |
| 8. | Закрепление  (встречи/  проводы,  сопровождение)  официальных  гостей Курултая  за  государственными  органами | Графики  встреч/  проводов | МК, акимат  города  Астаны,  заинтересо-  ванные  государствен-  ные органы,  ВАК (по  согласованию) | 23 - 26  июня  2010 года | Не требуется |  |
| 9. | Организация  пунктов  медицинской  помощи в местах  проведения  Курултая | План  действий | МЗ, акимат  города Астаны | 23 - 26  июня  2010 года | Не требуется |  |
| 10. | Обеспечение  безопасности  участников и  общественного  порядка в период  проведения  Курултая | План  действий | МВД | 23 - 26  июня  2010 года | Не требуется |  |
| 11. | Организация  экскурсии по  культурно-  историческим  местам  Астаны для  делегатов  Курултая | Информация в  МК | Акимат города  Астаны, ВАК  (по  согласованию) | 23 июня  2010 года | 1 000 | Местный  бюджет |
| 12. | Организация  временного  комплекса  "Этноауыл" | Информация в  МК | Акимат города  Астаны, ВАК  (по  согласованию) | 24 июня  2010 года | 10 000 | Местный  бюджет |
| 13. | Организация  торжественного  возложения  цветов к  монументу  "Қазақ елі" | Выезд к  монументу  "Қазақ елі" | МК, акимат  города  Астаны, ВАК  (по  согласованию) | 24 июня  2010 года | 500 | Республикан-  ский бюджет |
| 14. | Проведение  торжественного  и пленарного,  секционных  заседаний | Проведение  заседании | МК, ВАК (по  согласованию) | 24 июня  2010 года | Не требуется |  |
| 15. | Организация  концерта  мастеров  искусств | Концерт | МК, ВАК (по  согласованию) | 24 июня  2010 года | 7 000 | Республикан-  ский бюджет |
| 16. | Организация  выставки работ  мастеров  прикладного  искусства | Выставка | МК, ВАК (по  согласованию) | 25 июня  2010 года | 500 | Республикан-  ский бюджет |
| 17. | Организация  футбольного  турнира среди  молодежи,  прибывшей из-за  рубежа | Информация в  МК | МК, МТС, ВАК  (по  согласованию) | 25 июня  2010 года | 500 | Республикан-  ский бюджет |
| 18. | Организация  соревнований по  национальным  видам спорта | Информация в  МК | МК, МТС, ВАК  (по  согласованию) | 25 июня  2010 года | 500 | Республикан-  ский бюджет |
| 19. | Организация и  проведение  международной  мушайры поэтов и  творческого  вечера молодежи,  прибывшей из-за  рубежа | Информация в  МК | МК, ВАК (по  согласованию),  акимат города  Астаны | 25 июня  2010 года | 4 335 | Республикан-  ский бюджет |
| 20. | Обеспечение  выпуска сборника  документов  Курултая и  специальных  номеров журналов  "Алтын бесік",  "Туған тіл" | Выпуск  сборника и  журналов | МК, ВАК (по  согласованию) | Июнь -  июль  2010 года | 1 500 | Республикан-  ский бюджет |
| 21. | Итоговая  информация по  проведению IV  Всемирного  курултая казахов | Информация в  Правитель-  ство  Республики  Казахстан | МК | 20 июля  2010 года | Не требуется |  |
|  |  |  |  |  | Всего:  119 335  тыс.тенге  104 335  тыс.тенге;  15 000 тыс.  тенге | Республикан-  ский бюджет  Местный  бюджет |

**Расшифровки аббревиатур:**  
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МК  - Министерство культуры Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
АО "НК "Қазақстан темір жолы" - акционерное общество "Национальная  
компания "Қазақстан Teмip жолы"  
ВАК - Всемирная ассоциация казахов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан