

**Вопросы подготовки и проведения IV Всемирного курултая казахов**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля 2010 года № 51-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 147-р

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 23.11.2010 № 147-р.

      Примечание РЦПИ!

      В преамбулу предусмотрены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 12.07.2010 № 95-р (не подлежит опубликованию).

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 23 по 26 июня 2010 года в городе Астане IV Всемирного курултая казахов:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов;

      2) План мероприятий по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов (далее - План мероприятий).

      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 15 апреля 2010 года № 51-р

 **Состав**
**Организационного комитета по подготовке**
**и проведению IV Всемирного курултая казахов**

Шукеев                      - Первый заместитель Премьер-Министра

Умирзак Естаевич              Республики Казахстан, председатель

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан,

Мухтар Абрарулы               заместитель председателя

Шаймерден                   - председатель Комитета по языкам

Ербол Шаймерденулы            Министерства культуры Республики

                              Казахстан, секретарь

Акылбай                     - депутат Сената Парламента

Серик Байсеитулы              Республики Казахстан (по согласованию)

Бижанов                     - депутат Сената Парламента

Ахан Хусаинович               Республики Казахстан (по согласованию)

Мухамеджанов                - депутат Сената Парламента

Тулеген Мухамеджанович        Республики Казахстан (по согласованию)

Калижанов                   - депутат Мажилиса Парламента

Уалихан Калижанулы            Республики Казахстан (по согласованию)

Конырбаев                   - депутат Мажилиса Парламента

Уалихан Сиянбекович           Республики Казахстан (по согласованию)

Нукетаева                   - депутат Мажилиса Парламента

Динар Жусупалиевна            Республики Казахстан (по согласованию)

Мынбай                      - заведующий Отделом внутренней

Дархан Камзабекулы            политики Администрации Президента

                              Республики Казахстан (по согласованию)

Тогжанов                    - заместитель председателя Ассамблеи

Ералы Лукпанович              народа Казахстана (по согласованию)

Абдыкаликова                - Министр труда и социальной защиты

Гульшара Наушаевна            населения Республики Казахстан

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел

Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Доскалиев                   - Министр здравоохранения

Жаксылык Акмурзаевич          Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта

Темирхан Мынайдарович         Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Туймебаев                   - Министр образования и науки

Жансеит Кансеитулы            Республики Казахстан

Жошыбаев                    - ответственный секретарь Министерства

Рапиль Сеитханович            иностранных дел Республики Казахстан

Тасмагамбетов               - аким города Астаны

Имангали Нургалиевич

Есимов                      - аким города Алматы

Ахметжан Смагулович

Абдрахманов                 - президент акционерного общества

Сауытбек                      "Республиканская газета "Егемен

                              Қазақстан" (по согласованию)

Джанаханов                  - генеральный директор товарищества

Кайсар Кадырович              с ограниченной ответственностью

                              "Hуp Медиа" (по согласованию)

Карин                       - секретарь Народно-демократической

Ерлан Тынымбайулы             партии "Hуp Отан" (по согласованию)

Мамашев                     - первый заместитель председателя

Талгат Асылович               Всемирной ассоциации казахов

                              (по согласованию)

Мамин                       - президент акционерного общества

Аскар Узакпаевич              "Национальная компания

                              "Қазақстан темір жолы"

                              (по согласованию)

Тараков                     - президент акционерного общества

Александр Юрьевич             "Республиканская газета

                              "Казахстанская правда"

                              (по согласованию)

Утвержден

      распоряжением Премьер-Министра

      Республики Казахстан

      от 15 апреля 2010 года № 51-р

      Примечание РЦПИ!

      В План предусмотрены изменения распоряжением Премьер-Министра РК от 12.07.2010 № 95-р (не подлежит опубликованию).

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
мероприятия | Форма
завершения | Ответственные
за исполнение | Срок
исполнения | Предполагае-
мые расходы,
тыс.тг. | Источник
финансиро-
вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание рабочей
группы по
проведению IV
Всемирного
курултая казахов
(далее -
Курултай) | План работы | МК, ВАК (по
согласованию),
МЗ, МВД,
МТК, МТС,
акимат города
Астаны, АО
"НК "Қазақстан
темір жолы"
(по
согласованию) | Апрель
2010 года | Не требуется |
 |
| 2. | Составление
списка делегатов
Курултая,
отправка
приглашений,
открытие виз и
обеспечение их
приезда в
Казахстан | Информация в
МК | МК, МИД, ВАК
(по
согласованию) | Апрель
2010 года | Не требуется |
 |
| 3. | Организация
встречи,
регистрации,
размещения в
гостиницах,
питания,
транспортного
обслуживания
делегатов
Курултая | Бронирование
номеров | МК, акимат
города
Астаны, ВАК
(по
согласованию) | Май - июнь
2010 года | 62 000 | Республикан-
ский бюджет |
| 4. | Подготовка
раздаточных
материалов для
участников
Курултая | Пакет
раздаточных
документов | МК, ВАК (по
согласованию) | Май - июнь
2010 года | 10 000 | Республикан-
ский бюджет |
| 5. | Организация
специального
поезда по
маршруту Алматы
- Астана -
Алматы для
проезда
делегатов
Курултая | Информация в
МК | МК, МТК, АО
"НК
"Қазақстан
темір жолы"
(по
согласованию),
ВАК (по
согласованию) | Июнь
2010 года | 4 500 | Республикан-
ский бюджет |
| 6. | Изготовление
памятных
сувениров для
участников
Курултая | Сувениры по
списку | МК, ВАК (по
согласованию) | Июнь
2010 года | 13 000 | Республикан-
ский бюджет |
| 7. | Оформление
города: на месте
проведения
Курултая, в
аэропорту и по
маршрутам
следования
участников и
гостей | Эскиз
оформления
города,
лозунги,
билборды и
пилоны | Акимат города
Астаны | 10-30 июня
2010 года | 4 000 | Местный
бюджет |
| 8. | Закрепление
(встречи/
проводы,
сопровождение)
официальных
гостей Курултая
за
государственными
органами | Графики
встреч/
проводов | МК, акимат
города
Астаны,
заинтересо-
ванные
государствен-
ные органы,
ВАК (по
согласованию) | 23 - 26
июня
2010 года | Не требуется |
 |
| 9. | Организация
пунктов
медицинской
помощи в местах
проведения
Курултая | План
действий | МЗ, акимат
города Астаны | 23 - 26
июня
2010 года | Не требуется |
 |
| 10. | Обеспечение
безопасности
участников и
общественного
порядка в период
проведения
Курултая | План
действий | МВД | 23 - 26
июня
2010 года | Не требуется |
 |
| 11. | Организация
экскурсии по
культурно-
историческим
местам
Астаны для
делегатов
Курултая | Информация в
МК | Акимат города
Астаны, ВАК
(по
согласованию) | 23 июня
2010 года | 1 000 | Местный
бюджет |
| 12. | Организация
временного
комплекса
"Этноауыл" | Информация в
МК | Акимат города
Астаны, ВАК
(по
согласованию) | 24 июня
2010 года | 10 000 | Местный
бюджет |
| 13. | Организация
торжественного
возложения
цветов к
монументу
"Қазақ елі" | Выезд к
монументу
"Қазақ елі" | МК, акимат
города
Астаны, ВАК
(по
согласованию) | 24 июня
2010 года | 500 | Республикан-
ский бюджет |
| 14. | Проведение
торжественного
и пленарного,
секционных
заседаний | Проведение
заседании | МК, ВАК (по
согласованию) | 24 июня
2010 года | Не требуется |
 |
| 15. | Организация
концерта
мастеров
искусств | Концерт | МК, ВАК (по
согласованию) | 24 июня
2010 года | 7 000 | Республикан-
ский бюджет |
| 16. | Организация
выставки работ
мастеров
прикладного
искусства | Выставка | МК, ВАК (по
согласованию) | 25 июня
2010 года | 500 | Республикан-
ский бюджет |
| 17. | Организация
футбольного
турнира среди
молодежи,
прибывшей из-за
рубежа | Информация в
МК | МК, МТС, ВАК
(по
согласованию) | 25 июня
2010 года | 500 | Республикан-
ский бюджет |
| 18. | Организация
соревнований по
национальным
видам спорта | Информация в
МК | МК, МТС, ВАК
(по
согласованию) | 25 июня
2010 года | 500 | Республикан-
ский бюджет |
| 19. | Организация и
проведение
международной
мушайры поэтов и
творческого
вечера молодежи,
прибывшей из-за
рубежа | Информация в
МК | МК, ВАК (по
согласованию),
акимат города
Астаны | 25 июня
2010 года | 4 335 | Республикан-
ский бюджет |
| 20. | Обеспечение
выпуска сборника
документов
Курултая и
специальных
номеров журналов
"Алтын бесік",
"Туған тіл" | Выпуск
сборника и
журналов | МК, ВАК (по
согласованию) | Июнь -
июль
2010 года | 1 500 | Республикан-
ский бюджет |
| 21. | Итоговая
информация по
проведению IV
Всемирного
курултая казахов | Информация в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МК | 20 июля
2010 года | Не требуется |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | Всего:
119 335
тыс.тенге
104 335
тыс.тенге;
15 000 тыс.
тенге | Республикан-
ский бюджет
Местный
бюджет |

**Расшифровки аббревиатур:**

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МК  - Министерство культуры Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

АО "НК "Қазақстан темір жолы" - акционерное общество "Национальная

компания "Қазақстан Teмip жолы"

ВАК - Всемирная ассоциация казахов

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан