

**О внесении изменений в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2010 года № 3-р**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2010 года № 62-р

      Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2010 года № 3-р "Вопросы подготовки и проведения III Астанинского экономического форума" следующие изменения:

      в пункте 3:

      в подпункте 1) слова "Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан" заменить словами "Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан";

      в подпункте 2) слова "Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан" заменить словами "Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан с участием Министерства нефти и газа Республики Казахстан";

      в подпункте 3) слова "Министерству индустрии и торговли Республики Казахстан" заменить словами "Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан";

      в пункте 4 слова "Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан" заменить словами "Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан";

      в составе Организационного комитета по подготовке и проведению III Астанинского экономического форума, утвержденном указанным распоряжением:

      ввести:

Айтжанову                   - Министра экономического развития и

Жанар Сейдахметовну           торговли Республики Казахстан,

                              заместителем председателя,

Жумагалиева                 - Министра связи и информации Республики

Аскара Куанышевича            Казахстан,

Ашимова                     - Министра охраны окружающей среды

Нургали Садвакасовича         Республики Казахстан;

      строки:

"Султанов                   - Министр экономики и бюджетного

Бахыт Турлыханович            планирования Республики Казахстан,

                              заместитель председателя,

Исекешев                    - Министр индустрии и торговли

Асет Орентаевич               Республики Казахстан,

Кул-Мухаммед                - Министр культуры и информации

Мухтар Абрарулы               Республики Казахстан,

Мынбаев                     - Министр энергетики и минеральных

Сауат Мухаметбаевич           ресурсов Республики Казахстан"

      изложить в следующей редакции:

"Султанов                   - помощник Президента Республики

Бахыт Турлыханович            Казахстан, заместитель председателя

                              (по согласованию),

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра

Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр

                              индустрии и новых технологий Республики

                              Казахстан,

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан,

Мухтар Абрарулы

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики

Сауат Мухаметбаевич           Казахстан";

      вывести из указанного состава Бишимбаева Куандыка Валихановича;

      в программе проведения III Астанинского экономического форума, утвержденной указанным распоряжением:

      абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:

      "С целью освещения передового опыта моделей развития инновационной экономики в зарубежных странах (Финляндия, Россия, Южная Корея, Германия) и для применения в казахстанской национальной инновационной системе, а также определения видения и перспектив развития казахстанской национальной инновационной системы будет организован Инновационный конгресс.

      В целях создания Евразийского делового конгресса, который будет направлен на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества на евразийском пространстве, планируется провести Деловой форум промышленников и предпринимателей.

      Совместно с Федеральным министерством экономики и технологий Германии, общеполезным обществом международного повышения квалификации и развития "InWEnt" планируется проведение секции "Повышение квалификации управленческих кадров". В рамках секции будут обсуждены вопросы организации переподготовки управленческих кадров для сферы предпринимательства, состоится обмен опытом и установление делового сотрудничества между странами-участницами конференции.";

      в абзаце шестнадцатом слова "совместно со Всемирным Экономическим Форумом" исключить;

      абзац семнадцатый исключить;

      в абзаце восемнадцатом слова "мировых центров государственно-частного партнерства" заменить словами "государственно-частного партнерства центров мира";

      абзац девятнадцатый исключить;

      в абзаце двадцатом слово "выставками" заменить словом "выставкой";

      в абзаце двадцать первом слова "Мероприятия этого дня будут проходить в форме панельной сессии, где" заменить словами "В мероприятиях этого дня";

      в абзаце двадцать втором слова "Работу панельной сессии" заменить словами "Работу мероприятий второго дня";

      абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

      "В продолжение Инновационного конгресса с целью обсуждения актуальных вопросов развития инновационной экономики и разработки рекомендаций по технологическому развитию Республики Казахстан с участием Европейской Экономической Комиссии ООН планируется провести ряд панельных сессий.

      В целях обсуждения экономических преимуществ создания таможенного союза, а также развития рыночных отношений и предоставления равных условий и возможностей хозяйствующим субъектам стран-участников союза планируется провести сессию по вопросам таможенного союза.";

      абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

      "С целью содействия формированию новой, более устойчивой мировой финансовой системы в условиях глобального кризиса будет проводиться сессия на тему: "Построение новой мировой финансовой архитектуры".

      В целях упрощения процедур торговли, обеспечения государственно-частного и межведомственного сотрудничества, изучения и внедрения международных стандартов в области единого окна при экспортно-импортных операциях планируется провести семинар-конференцию на тему: "Единое электронное окно при экспортно-импортных операциях".

      С целью обсуждения вопросов дальнейшего развития государственно-частного партнерства в рамках единого источника (международного центра) государственно-частного партнерства планируется проведение "круглого стола" "Перспективы развития государственно-частного партнерства центров мира".

      В целях формирования целостной системы регулирования исламского финансирования в Казахстане с участием Исламского Банка Развития планируется проведение Международной научной конференции "Механизмы регулирования исламского финансирования в условиях посткризисного периода.";

      в абзаце тридцатом слова "Всемирный экономический форум, Петербургский Международный экономический форум" исключить;

      План мероприятий по подготовке III Астанинского экономического форума, утвержденный указанным распоряжением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

      *Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Приложение

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от "6" мая 2010 года № 62-р

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 14 января 2010 года № 3-р

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению III Астанинского экономического**
**форума (далее - АЭФ)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятие | Форма
завершения | Сроки
исполнения | Ответственный
исполнитель | Источник
финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Организационные мероприятия** |
| 1. | Подготовка и представление
планов рабочих групп
заместителю председателя
организационного комитета | План работы | Январь
2010 года | МЭРТ, МИНТ,
МНГ | Не требуется |
| 2. | Формирование и согласование
списка зарубежных участников | Список
зарубежных
участников | Январь
2010 года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласова-
нию), члены
организацион-
ного комитета | Не требуется |
| 3. | Направление приглашений
зарубежным участникам III АЭФ | Участие
зарубежных
гостей | Январь -
март 2010
года | МЭРТ, МИД, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 4. | Организация бронирования
гостиничных номеров | Бронирова-
ние номеров | Март -
июль 2010
года | МЭРТ, акимат
города
Астана, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 5. | Обеспечение участия
волонтеров из числа студентов
высших учебных заведений со
знанием иностранного языка | Список
волонтеров | Март -
июнь | МОН, МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 6. | Заключение договоров по
аренде залов, офисных и
технических помещений
комплекса "Дворец
Независимости" для проведения
III АЭФ.

Оформление комплекса
баннерами, изготовление и
монтаж подиума, спич-трибун и
техническое оснащение
помещений, включая
обеспечение оргтехникой,
средствами связи,
оборудованием по синхронному
переводу и иными средствами
по обеспечению технической
поддержки и работы залов. | Договор об
аренде

Договоры об
оказании
услуг | Март 2010
года

Июнь 2010
года | МЭРТ, УДП (по
согласованию)
, акимат г.
Астана, АО
"ФНБ Самрук-
Казына" (по
согласованию)
, АО
"Казахтелеком
" (по
согласованию)
, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Республиканский
бюджет на 2010
год, программа
МЭРТ 033 "Услуги
на обеспечение и
проведение
Астанинского
экономического
форума" (далее -
Программа 033) |
| 7. | Организация приглашения и
аккредитации отечественных и
зарубежных журналистов,
включая расходы по
направлению приглашений
(почтовые расходы) | Участие
аккреди-
тованных
журналистов | Март -
июнь 2010
года | МСИ, МИД | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына",
Программа 033 |
| 8. | Разработка и закуп
раздаточных материалов для
участников Форума, включая
расходы по их изготовлению | Пакет
раздаточных
документов | Март -
июнь 2010
года | МЭРТ, акимат
города
Астана, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 9. | Подготовка и согласование
списка казахстанских
участников

Рассылка приглашений и
обеспечение их участия на III
АЭФ | Список
казахстан-
ских
участников
  | Март 2010
года

Июнь 2010
года | МЭРТ, МОН, АО
"ИЭИ" (по
согласованию)
, члены
организа-
ционного
комитета
  | Не требуется |
| 10. | Изготовление памятных
сувениров для участников,
посвященных тематике III АЭФ | Сувениры по
списку | Апрель -
май 2010
года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 11. | Подготовка сувениров для глав
официальных делегаций III АЭФ | Сувениры по
списку | Май 2010
года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 12. | Оформление города: на месте
проведения III АЭФ, в
аэропорту, на вокзале, в
гостиницах и по маршрутам
следования участников и
гостей, включая расходы на
изготовление и монтаж
билбордов, компенсаторов,
пилонов и лозунгов | Эскиз
оформления
города,
лозунги,
компенса-
торы,
билборды и
пилоны | Май - июнь
2010 года | Акимат города
Астана, МЭРТ,
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 13. | Организация концертов во
время торжественного приема
(ужинов) с участием Главы
государства и
Премьер-Министра Республики
Казахстан | Приказ МК | Май - июнь
2010 года | МК, МЭРТ | Программа 033 |
| 14. | Организация и проведение
пресс-конференций для
отечественных и зарубежных
СМИ, включая расходы на
услуги связи и Интернет | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Май - июль
2010 года | МЭРТ, МСИ,
МИД, АО "ФНБ
"Самрук-
Казына" (по
согласованию)
, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Программа 033 |
| 15. | Закрепление (встречи/проводы,
сопровождение) официальных
делегаций III АЭФ за
государственными органами | Графики
встреч/
проводов | Май - июль
2010 года | МЭРТ, МИД, АО
"ИЭИ" (по
согласованию)
, члены
организаци-
онного
комитета | Не требуется |
| 16. | Организация двусторонних
встреч руководства страны с
VTP-гостями/участниками III
АЭФ | Графики
двусторон-
них встреч | Июнь -
июль 2010
года | МИД, члены
организаци-
онного
комитета
(согласно
закреплению) | Не требуется |
| 17. | Организация кофе-брейков,
обедов и экскурсии по городу
Астана | Графики
кофе-
брейков,
обедов и
экскурсии
по городу
Астана | Май - июль
2010 года | МЭРТ, акимат
города
Астаны, УДП
(по
согласованию)
, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Программа 033;
Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 18. | Обеспечение безопасности
участников и общественного
порядка в период проведения
III АЭФ | План
действий | Июнь -
июль 2010
года | МВД | Не требуется |
| 19. | Организация пунктов
медицинской помощи в местах
проведения III АЭФ | План
действий | Июнь -
июль 2010
года | Акимат города
Астана | Не требуется |
| 20. | Обеспечение визовой поддержки
зарубежным участникам и
гостям III АЭФ

Обеспечение оперативного
таможенного и пограничного
контроля/оформления
участников III АЭФ | Визы для
зарубежных
участников | Апрель -
июнь 2010
года

Июнь -
июль 2010
года | МИД, ПС КНБ
(по
согласованию)
, КТК МФ,
МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 21. | Организация официальных
приемов для глав и членов
делегаций, гостей III АЭФ | Графики и
программа
официальных
приемов | Май - июль
2010 года | МЭРТ, УДП (по
согласованию)
АО "ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 22. | Обеспечение транспортного
обслуживания участников и
гостей форума (в т.ч.
зарубежных журналистов),
включая расходы по
авиаперелету (130 человек
согласно списку,
утверждаемому Организационным
комитетом), аренде автобусов,
автомобилей VIP-класса для
высокопоставленных гостей, а
также организация фото-,
видеосъемки мероприятий III
АЭФ | Графики
транспорт-
ного
обслужи-
вания | Июнь -
июль 2010
года | МЭРТ, УДП (по
согласованию)
, акимат
города
Астана, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033;
Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 23. | Организация официального
приема (ужина) для участников
III АЭФ от имени
Правительства Республики
Казахстан | Программа
официаль-
ного приема | Июнь -
июль 2010
года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| **Мероприятия содержательного характера** |
| 24. | Разработка:
- казахстанского видения
оптимальной структуры
посткризисной экономики;
- рекомендаций по созданию
условий для формирования
устойчивой
конкурентоспособной
экономики;
- комплекса мер по
обеспечению благоприятного
инвестиционного климата при
реализации инвестиционных
проектов | Проекты
рекоменда-
ций и
резолюции | Март -
июнь 2010
года | МЭРТ, АО "ФНБ
"Самрук-
Казына" (по
согласованию)
, АО "ИЭИ"
(по
согласованию)
, рабочая
группа по
научному
направлению | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 25. | Организация и проведение
пленарного заседания III АЭФ,
включая расходы по оплате
гонораров спикерам (при
необходимости - модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МЭРТ, АП (по
согласованию)
, АО "ИЭИ"
(по
согласованию)
, рабочая
группа по
научному
направлению | Программа 033, |
| 26. | Организация и проведение
совместно со Всемирным Банком
сессии "Посткризисное
социально-экономическое
развитие стран", включая
расходы по оплате гонораров
спикерам (при необходимости -
модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию)
, рабочая
группа по
научному
направлению | Программа 033, |
| 27. | Организация и проведение
Инновационного конгресса,
включая расходы по оплате
гонораров спикерам (при
необходимости - модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МИНТ, АО
"НИФ" (по
согласованию)
, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Программа 033;
Республиканский
бюджет на 2010
год, программа
МИНТ 017 "Услуги
по обеспечению
стимулирования
инновационной
активности" |
| 28. | Организация и проведение
панельных сессий
Инновационного конгресса,
включая расходы по оплате
гонораров спикерам (при
необходимости - модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МЭРТ, АО
"НИФ" (по
согласованию)
, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Программа 033 |
| 29. | Организация и проведение
сессии "Построение новой
мировой финансовой
архитектуры", включая расходы
по оплате гонораров спикерам
(при необходимости -
модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МЭРТ, АФН (по
согласованию)
, МФ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию)
, рабочая
группа по
научному
направлению | Программа 033 |
| 30. | Организация и проведение
семинар-конференции "Единое
электронное окно при
экспортно-импортных
операциях", включая расходы
по оплате гонораров спикерам
(при необходимости -
модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Апрель -
июль 2010
года | МФ, МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 31. | Организация и проведение
сессии по вопросам
таможенного союза, включая
расходы по оплате гонораров
спикерам (при необходимости -
модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Апрель -
июль 2010
года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию)
, Интеграци-
онный комитет
ЕврАзЭС (по
согласованию) | Программа 033 |
| 32. | Организация и проведение
Делового форума
промышленников и
предпринимателей, включая
расходы по оплате гонораров
спикерам (при необходимости -
модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МИНТ, МЭРТ,
рабочая
группа по
индустриально
-инноваци-
онному
направлению | Программа 033;
Республиканский
бюджет на 2010
год, программа
МИНТ 001 "Услуги
по обеспечению
конкуренто-
способности
несырьевого
сектора
казахстанской
экономики и ее
интеграции в
систему
мирохозяйственных
связей, защита
отечественного
потребителя от
некачественной
продукции и
формированию
устойчивого
развития
населенных
пунктов и
территорий" |
| 33. | Организация и проведение
секции "Повышение
квалификации управленческих
кадров", включая расходы по
оплате гонораров спикерам
(при необходимости -
модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Апрель -
июль 2010
года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 34. | Организация и проведение
секции "Формирование
Глобальной
энергоэкологической
стратегии", включая  расходы
по оплате гонораров спикерам
(при  необходимости -
модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию)
, рабочая
группа по
научному
направлению | Программа 033 |
| 35. | Организация и проведение
секции "Место и роль молодежи
в обеспечении устойчивого
экономического роста стран в
посткризисный период",
включая расходы по оплате
гонораров спикерам (при
необходимости - модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МЭРТ, МОН, МК
"Жас Отан"
НДП "Hуp
Отан" (по
согласованию)
, АО "ИЭИ"
(по
согласованию)
, рабочая
группа по
научному
направлению | Программа 033,
Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына", |
| 36. | Организация и проведение
Энергетического
бизнес-саммита, включая
расходы по оплате гонораров
спикерам (при необходимости -
модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Январь -
июль 2010
года | МИНТ, МНГ,
МЭРТ, АО "ФНБ
"Самрук-
Казына" (по
согласованию)
, рабочая
группа по
энергетичес-
кому
направлению | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 37. | Организация и проведение
выставки научных и
индустриально-инновационных
проектов | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Январь -
июль 2010
года | МИНТ, АО "ФНБ
"Самрук-
Казына" (по
согласованию)
, МЭРТ,
рабочая
группа по
индустриально
-инноваци-
онному
направлению | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына" |
| 38. | Организация и проведение
международной конференции
государственно-частного
партнерства центров мира и
круглого стола | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | АО
"Казахстан-
ский центр
ГЧП" (по
согласованию)
, МЭРТ | Спонсорские
средства АО
"Казахстанский
центр ГЧП" |
| 39. | Организация и проведение
Международной научной
конференции "Механизмы
регулирования исламского
финансирования в условиях
посткризисного периода,
включая расходы по оплате
гонораров спикерам (при
необходимости - модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033, |
| 40. | Подготовка проекта
выступления Президента
Республики Казахстан
Назарбаева Н.А. на церемонии
открытия III АЭФ | Проект
выступления | Январь -
март 2010
года | МЭРТ, АП (по
согласованию)
, АО "ИЭИ"
(по
согласованию) | Не требуется |
| 41. | Разработка и реализация
медиа-плана, включая
изготовление и прокат
материалов имиджевого
характера (документальные
фильмы, видео - ролики,
статьи) в зарубежных и
казахстанских СМИ | Освещение
форума,
согласно
медиа-плану | Март -
июль 2010
года | МСИ, МИД, МК,
МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию)
, НАО "ТРК"
(по
согласованию)
, АО
"Казахстан-
ский центр
ГЧП" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 42. | Подготовка проекта
выступления Премьер-Министра
Республики Казахстан | Проект
выступления | Январь -
март 2010
года | МЭРТ, КПМ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Не требуется |
| 43. | Проведение торжественного
закрытия III АЭФ, включая
расходы по оплате гонораров
спикерам (при необходимости -
модераторам) | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан | Март -
июль 2010
года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию)
, члены
организаци-
онного
комитета | Программа 033,
Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына", |
| 44. | Рассылка итоговых документов | План
рассылки | Июль 2010
года | МИД, МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Программа 033 |
| 45. | Подготовка отчета в
Правительство Республики
Казахстан по итогам
проведения III АЭФ | Отчет | Июль -
август
2010 года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Не требуется |
| 46. | Издание сборника по итогам
III АЭФ, включая расходы на
тиражирование и рассылку | Сборник | Август
2010 года | МЭРТ, АО
"ИЭИ" (по
согласованию) | Спонсорские
средства АО "ФНБ
"Самрук-Казына",
Программа 033 |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

АП   - Администрация Президента Республики Казахстан

КПМ  - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МСИ  - Министерство связи и информации Республики Казахстан

КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан

МК   - Министерство культуры Республики Казахстан

МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

УДП  - Управление делами Президента Республики Казахстан

ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований"

АО "Казахстанский центр ГЧП" - акционерное общество "Казахстанский центр государственно-частного партнерства"

АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"

АО "НИФ" - акционерное общество "Национальный инновационный фонд"

НАО "ТРК" - некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"

ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество

МК "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" - Молодежное крыло "Жас Отан" Народно-демократической партии "Hуp Отан"

СМИ - средства массовой информации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан