

**Об утверждении Комплексного плана мер по улучшению индикаторов рейтинга "Doing Business" Всемирного Банка на 2010 год**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2010 года № 64-р

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мер по улучшению индикаторов рейтинга "Doing Business" Всемирного Банка на 2010 год (далее - Комплексный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Комплексного плана;

      2) представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Комплексного плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

      *Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 6 мая 2010 года № 64-р

 **Комплексный план мер по улучшению индикаторов рейтинга**
**"Doing Business" Всемирного Банка на 2010 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Мера** | **Предлагаемые**
**мероприятия** | **Форма**
**завершения** | **Ответствен-**
**ные** | **Сроки**
**исполне-**
**ния** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Индикатор «Открытие предприятий»** |
| 1 | Рассмотрение возможности
исключения обязательности
наличия печати
юридического лица или
введения альтернативы
печати | Проведение анализа
и исследования
данного вопроса с
изучением
международного
опыта, обсуждение и
согласование
данного вопроса с
Ассоциацией
финансистов
Казахстана и
объединениями
предпринимателей
Казахстана и
другими
заинтересованными
сторонами | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МЮ, АС, МФ,
МЭРТ, НБ,
АУЗР,
акиматы,
НЭПК
«Атамекен»,
ФПК,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | II 2010
квартал
года |
| 2 | Внесение поправок в
стандарты государственной
услуги по государственной
регистрации
(перерегистрации)
юридических лиц,
предусматривающих
получение такой услуги в
течение 5 дней с учетом
всех задействованных
государственных органов | Внесение изменений
в постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 15
декабря 2009 года №
2121 | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | МЮ, МФ | II квартал
2010 года |
| **2. Индикатор «Регистрация собственности»** |
| 3 | Внесение поправок в
стандарты
государственной услуги по
государственной
регистрации
прав (обременении) на
недвижимое имущество и
сделок с ним в части
сокращения сроков
регистрации прав на
недвижимое имущество | Внесение изменений
в постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 15
декабря 2009 года №
2121 | Постановление
Правительства
Республики
Казахстан | МЮ, АФН АФК
(по
согласо-
ванию) | II квартал
2010 года |
| **3. Индикатор «Получение разрешения на строительство»** |
| 4 | Проведение в регионах
разъяснительных
мероприятии по основным
положениям Закона
Республики Казахстан «Об
архитектурной,
градостроительной и
строительной деятельности
в Республике Казахстан» | Круглые столы,
семинары, статьи в
СМИ | Информация в
МЭРТ | АДСиЖКХ,
акиматы
областей и
городов
Алматы и
Астаны, НЭПК
«Атамекен»,
ФПК,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Июль и
Декабрь
2010 года |
| 5 | Рассмотреть возможность
исключения процедуры
утверждения акта приемки
объекта в эксплуатацию
после его подписания
всеми членами приемочной
и государственной
приемочной комиссией | Выработка
предложений | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | АДСиЖКХ и
акиматы
областей и
городов
Алматы и
Астаны, НЭПК
«Атамекен»,
ФПК,
экперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | В течение
2010 года |
| **4. Индикатор «Наем рабочей силы»** |
| 6 | Презентация методологии
расчета индикатора, сбор
исходной информации | Консультации с
экспертами
Всемирного Банка | Проведение
видеоконфе-
ренции с
экспертами
Всемирного
Банка и
заинтересо-
ванными
госорганами в
связи с
началом
работы и
необходимос-
тью
ознаком-
ления с
методикой
расчета | МТСЗН, МФ,
МЭРТ, МЮ,
НЭПК
«Атамекен»,
ФПК,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | В течение
2010 года |
| 7 | Повышение
информированности
работодателей по вопросам
практики найма и
увольнения работников | Проведение
семинаров в
регионах, городах
Астана и Алматы | Информация в
МЭРТ | МТСЗН, МФ,
МЭРТ, МЮ,
НЭПК
«Атамекен»,
ФПК,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | В течение
2010 года |
| 8 | Анализ трудового
законодательства
Республики Казахстан | Выработка
предложений по
внесению изменений
в действующие
нормативные
правовые акты с
целью улучшения
рейтинга по
индикатору «Наем
рабочей силы» | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТСЗН, МФ,
МЭРТ, МЮ,
НЭПК
«Атамекен»,
ФПК,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Декабрь
2010 года |
| **5. Индикатор «Подключение к системе электроснабжения» (Инфраструктура)** |
| 9 | Презентация методологии
расчета индикатора, сбор
исходной информации | Консультации с
экспертами
Всемирного Банка | Проведение
видеоконфе-
ренции с
экспертами
Всемирного
Банка и
заинтересо-
ванными
госорганами в
связи с
началом
работы и
необходи-
мостью
ознакомления
с методикой
расчета | МИНТ,
АДСиЖКХ,
АРЕМ, МЭРТ,
МЮ, эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | В течение
2010 года |
| **6. Индикатор «Ликвидация предприятий»** |
| 10 | Совершенствование
Закона
Республики Казахстан «О
банкротстве» и
действующей системы о
банкротстве в целом | Выработка
предложений о
внесении изменений
и дополнений в
действующее
законодательство
Республики
Казахстан | Информация
Правительство
Республики
Казахстан | МФ, МЮ,
Ассоциация
налогопла-
тельщиков
Казахстана,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Октябрь
2010 года |
| 11 | Рассмотрение вопроса
введения института
банкротства физических
лиц | Анализ мирового
опыта и выработка
предложений по
введению института
банкротства
физических лиц | Информация
МЭРТ | МФ,
Ассоциация
налого-
плательщиков
Казахстана,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Октябрь
2010 года |
| 12 | Уменьшение сроков
проведения ликвидационных
проверок субъектов малого
предпринимательства, не
имеющих неисполненных
налоговых обязательств и
отнесенных к категории
субъектов с
незначительной и средней
степенями риска (в
соответствии со сроками
проверок, установленными
в Стратегическом плане
Министерства финансов
Республики Казахстан на
2010-2014 годы,
утвержденном
постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 30 декабря
2009 года № 2304) | Сокращение сроков
завершения
ликвидационных
налоговых проверок
субъектов малого
предприниматель-
ства, отнесенных к
незначительной и
средней степеням
риска | Информация в
МЭРТ | МФ | Декабрь
2010 года |
| 13 | Установление упрощенного
порядка реорганизации и
добровольной ликвидации
для субъектов малого
предпринимательства, не
имеющих неисполненных
обязательств и отнесенных
государственными органами
в соответствии с законами
Республики Казахстан к
категории субъектов с
незначительной и средней
степенями риска | Внесение концепции
ЗРК на МВК | Концепция | МФ, МЮ,
Ассоциация
налогопла-
тельщиков
Казахстана,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Октябрь
2010 года |
| 14 | Проведение в регионах
разъяснительных
мероприятий с
представителями
бизнес-сообществ о
проводимых реформах в
области ликвидации
предприятий | Круглые столы,
семинары, статьи в
СМИ | Информация
МЭРТ | МФ,
Ассоциация
налогопла-
тельщиков
Казахстана,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Июль и
декабрь
2010 года |
| **7. Индикатор «Исполнение контрактов»** |
| 15 | Презентация методологии
расчета индикатора, сбор
исходной информации | Консультации с
экспертами
Всемирного Банка | Проведение
видеоконфе-
ренции с
экспертами
Всемирного
Банка и
заинтересо-
ванными
госорганами в
связи с
началом
работы и
необходимос-
тью
ознакомления
с методикой
расчета | МЮ, ВС, МЭРТ | В течение
2010 года |
| **8. Индикатор «Международная торговля»** |
| 16 | Исключение нормы об
обязательности отметки
таможенных органов при
разгрузке ж/д вагонов,
при отсутствии
уведомления от таможенных
органов | Внесение изменений
в Закон Республики
Казахстан «О
железнодорожном
транспорте» | Принятие
Закона
Республики
Казахстан | МТК, МФ,
НЭПК
«Атамекен»,
ФПК,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Сентябрь
2010 года |
| 17 | Сокращение перечня
документов, необходимых
при таможенном
декларировании | Внесение проекта
Таможенного кодекса
Республики
Казахстан в
Правительство | Проект
Таможенного
кодекса
таможенного
союза

Проект
Таможенного
кодекса
Республики
Казахстан | МФ, МЭРТ,
МЮ, заинте-
ресованные
государст-
венные
органы, НЭПК
«Атамекен»,
ФПК,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Апрель 2010
года |
| 18 | Регламентация порядка
применения системы
управления рисками при
таможенном оформлении
товаров и транспортных
средств | Внесение проекта
Таможенного кодекса
Республики
Казахстан в
Правительство | Проект
Таможенного
кодекса
таможенного
союза

Проект
Таможенного
кодекса
Республики
Казахстан | МФ, МЭРТ,
МЮ, НЭПК
«Атамекен»,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Апрель 2010
года |
| 19 | Оптимизация механизма
контроля за репатриацией
по внешне-торговым
сделкам, в том числе с
учетом создания
таможенного союза | 1) Выработка
предложений по
оптимизации
механизма контроля
за репатриацией;
2) Выработка
предложений по
осуществлению
контроля за
репатриацией в
рамках таможенного
союза | Информация
Правительство
Республики
Казахстан | НБ (по
согл.), МФ | Июль 2010
года |
| 20 | Совершенствование
законодательства в части
перехода на электронное
декларирование товаров и
транспортных средств |
 |
 |
 |
 |
|
 | Первый этап | Мероприятия в
рамках программы
Модернизации
таможенной службы | Проект
Таможенного
Кодекса
таможенного
союзаПроект
Таможенного
кодекса
Республики
Казахстан | МФ, МЭРТ, МЮ | Апрель 2010 года |
|
 | Второй этап | Внедрение системы
электронного
декларирования
товаров и
транспортных
средств | Совместный
приказ | МФ, МСИ | I полугодие
2011 года |
| Разработка
следующих
нормативных
правовых актов: |
 |
 |
 |
| 1) приказ МФ «Об
утверждении
Инструкции по
таможенному
декларированию
товаров и
транспортных
средств»; | Приказ | МФ | II
полугодие
2011 года |
| 2) приказ МФ «Об
утверждении Правил
по электронному
декларированию
товаров и
транспортных
средств» | Совместный
приказ | МФ, МСИ, МЮ  | II
полугодие
2011 года |
| 21 | Совершенствование порядка
взаимодействия
контролирующих органов на
государственной границе
Республики Казахстан в
части регламентации
перечня представляемых
документов и сроков
проведения контроля на
границе, а также
совершенствования формы
бланка талона о
прохождении
государственного контроля | Разработка и
утверждение Правил
взаимодействия
государственных
органов при
проведении контроля
в автомобильных
пунктах пропуска
через государствен-
ную границу
Республики
Казахстан
с использованием
Центра оперативного
управления Комитета
таможенного
контроля МФ РК | Совместный
приказ | МФ, МТК,
МСХ, МЗ, МЮ,
КНБ (по
согл.) | II квартал
2010 года |
| 22 | Исключение дублирования
функций пограничной и
таможенной службы при
проведении контроля на
границе | Выработка
предложений по
внесению изменений
и дополнений в
законодательство и
другие нормативные
правовые акты по
вопросам
государственной
границы | Информация
Правительство
Республики
Казахстан | КНБ (по
согл.), МФ | II квартал
2010 года |
| 23 | Внедрение единого
электронного окна для
экспортно-импортных
операций |
 |
 |
 |
 |
|
 | Первый этап | Выработка
предложений по
внесению изменений
и дополнений в
постановление
Правительства
Республики
Казахстан от 30
ноября 2007 года №
1155-1 «Об
утверждении
программы развития
«электронного
правительства» на
2008-2010 годы» | Проект
постановления | МСИ, МЭРТ, МФ, МЮ, НБ (по согл.), государст-
венные и не
государст-
венные органы (ТПП), задейство-
ванные в государст-
венном регулиро-
вании международ-
ной торговли | Июль 2010
года |
|
 | Второй этап | Интеграция баз
данных
государственных
органов,
выдающих
разрешительные
документы
Внедрение
прикладного
программного
обеспечения | Совместные приказы |
 | Декабрь 2010 года |
| 24 | Проведение в регионах
разъяснительных
мероприятий с
представителями
бизнес-сообществ по
разъяснению
законодательства, а также
о проводимых реформах в
области международной
торговли | Круглые столы,
семинары, статьи в
СМИ | Информация
МЭРТ | Государст-
венные
органы,
задейство-
ванные в
государст-
венном
регулирова-
нии междуна-
родной
торговли | Ежемесячно |
| 25 | Обеспечение доступности
бизнес-информации для
участников
внешнеэкономической
деятельности на Интернет-
ресурсах государственных
органов, задействованных
в государственном
регулировании
международной торговли | Размещение
информации на
Интернет-ресурсах
государственных
органов,
задействованных в
государственном
регулировании
международной
торговли | Информация
в МЭРТ | Государст-
венные
органы,
задейство-
ванные в
государст-
венном
регулирова-
нии междуна-
родной
торговли | Ежемесячно |
| **9. Индикатор «Налогообложение»** |
| 26 | Анализ законодательства
Республики Казахстан в
сфере налогообложения | Выработка
предложений по
внесению изменений
и дополнений в
законодательство и
другие нормативные
правовые акты в
сфере
налогообложения | Информация в
МЭРТ | МФ,
Ассоциация
налогопла-
тельщиков
Казахстана,
эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Октябрь
2010 года |
| **10. Индикатор «Защита инвесторов»** |
| 27 | Совершенствование
законодательства
Республики Казахстан в
части улучшения
индикатора «Защита
инвесторов» | Проект Закона
Республики
Казахстан «О
внесении изменений
и дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам ипотечного
кредитования и
защиты прав
потребителей
финансовых услуг и
инвесторов» | Принятие
Закона
Республики
Казахстан | АФН, МИНТ,
МТСЗН, МЮ,
МФ, МЭРТ, НБ,
АРДРФЦА, НЭПК
«Союз
«Атамекен»,
ФПК, эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | I квартал
2011 года |
| **11. Пересмотр и оптимизация разрешительных документов** |
| 28 | Продолжение работы по
пересмотру и оптимизации
разрешительных документов | Выработка
предложений по
пересмотру и
оптимизации
разрешительных
документов как на
центральном, так и
на региональном
уровне | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МЭРТ, акиматы
областей и
городов
Алматы и
Астаны, НЭПК
«Атамекен»,
ФПК, эксперты
USAID и
Всемирного
Банка (по
согл.) | Ежеквар-
тально |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан

МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан

МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МСИ  - Министерство связи и информации Республики Казахстан

ВС   - Верховный Суд Республики Казахстан

КНБ  - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций

АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике

АРДРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы

НБ   - Национальный Банк Республики Казахстан

НЭПК "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

АФК  - Ассоциация финансистов Казахстана

ФПК  - Форум предпринимателей Казахстана

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан