

**Об утверждении Комплексного плана мер по улучшению индикаторов рейтинга "Doing Business" Всемирного Банка на 2010 год**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2010 года № 64-р

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мер по улучшению индикаторов рейтинга "Doing Business" Всемирного Банка на 2010 год (далее - Комплексный план).  
      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):  
      1) принять меры по реализации Комплексного плана;  
      2) представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан информацию о ходе реализации Комплексного плана.  
      3. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Комплексного плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

*Премьер-Министр*                            *К. Масимов*

Утвержден           
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан     
от 6 мая 2010 года № 64-р

**Комплексный план мер по улучшению индикаторов рейтинга**  
**"Doing Business" Всемирного Банка на 2010 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мера** | **Предлагаемые**  **мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответствен-**  **ные** | **Сроки**  **исполне-**  **ния** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **1. Индикатор «Открытие предприятий»** | | | | | | |
| 1 | Рассмотрение возможности  исключения обязательности  наличия печати  юридического лица или  введения альтернативы  печати | Проведение анализа  и исследования  данного вопроса с  изучением  международного  опыта, обсуждение и  согласование  данного вопроса с  Ассоциацией  финансистов  Казахстана и  объединениями  предпринимателей  Казахстана и  другими  заинтересованными  сторонами | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МЮ, АС, МФ,  МЭРТ, НБ,  АУЗР,  акиматы,  НЭПК  «Атамекен»,  ФПК,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | II 2010  квартал  года | |
| 2 | Внесение поправок в  стандарты государственной  услуги по государственной  регистрации  (перерегистрации)  юридических лиц,  предусматривающих  получение такой услуги в  течение 5 дней с учетом  всех задействованных  государственных органов | Внесение изменений  в постановление  Правительства  Республики  Казахстан от 15  декабря 2009 года №  2121 | Постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МЮ, МФ | II квартал  2010 года | |
| **2. Индикатор «Регистрация собственности»** | | | | | | |
| 3 | Внесение поправок в  стандарты  государственной услуги по  государственной  регистрации  прав (обременении) на  недвижимое имущество и  сделок с ним в части  сокращения сроков  регистрации прав на  недвижимое имущество | Внесение изменений  в постановление  Правительства  Республики  Казахстан от 15  декабря 2009 года №  2121 | Постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МЮ, АФН АФК  (по  согласо-  ванию) | II квартал  2010 года | |
| **3. Индикатор «Получение разрешения на строительство»** | | | | | | |
| 4 | Проведение в регионах  разъяснительных  мероприятии по основным  положениям Закона  Республики Казахстан «Об  архитектурной,  градостроительной и  строительной деятельности  в Республике Казахстан» | Круглые столы,  семинары, статьи в  СМИ | Информация в  МЭРТ | АДСиЖКХ,  акиматы  областей и  городов  Алматы и  Астаны, НЭПК  «Атамекен»,  ФПК,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | Июль и  Декабрь  2010 года | |
| 5 | Рассмотреть возможность  исключения процедуры  утверждения акта приемки  объекта в эксплуатацию  после его подписания  всеми членами приемочной  и государственной  приемочной комиссией | Выработка  предложений | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | АДСиЖКХ и  акиматы  областей и  городов  Алматы и  Астаны, НЭПК  «Атамекен»,  ФПК,  экперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | В течение  2010 года | |
| **4. Индикатор «Наем рабочей силы»** | | | | | | |
| 6 | Презентация методологии  расчета индикатора, сбор  исходной информации | Консультации с  экспертами  Всемирного Банка | Проведение  видеоконфе-  ренции с  экспертами  Всемирного  Банка и  заинтересо-  ванными  госорганами в  связи с  началом  работы и  необходимос-  тью  ознаком-  ления с  методикой  расчета | МТСЗН, МФ,  МЭРТ, МЮ,  НЭПК  «Атамекен»,  ФПК,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | В течение  2010 года | |
| 7 | Повышение  информированности  работодателей по вопросам  практики найма и  увольнения работников | Проведение  семинаров в  регионах, городах  Астана и Алматы | Информация в  МЭРТ | МТСЗН, МФ,  МЭРТ, МЮ,  НЭПК  «Атамекен»,  ФПК,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | В течение  2010 года | |
| 8 | Анализ трудового  законодательства  Республики Казахстан | Выработка  предложений по  внесению изменений  в действующие  нормативные  правовые акты с  целью улучшения  рейтинга по  индикатору «Наем  рабочей силы» | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МТСЗН, МФ,  МЭРТ, МЮ,  НЭПК  «Атамекен»,  ФПК,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | Декабрь  2010 года | |
| **5. Индикатор «Подключение к системе электроснабжения» (Инфраструктура)** | | | | | | |
| 9 | Презентация методологии  расчета индикатора, сбор  исходной информации | Консультации с  экспертами  Всемирного Банка | Проведение  видеоконфе-  ренции с  экспертами  Всемирного  Банка и  заинтересо-  ванными  госорганами в  связи с  началом  работы и  необходи-  мостью  ознакомления  с методикой  расчета | МИНТ,  АДСиЖКХ,  АРЕМ, МЭРТ,  МЮ, эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | В течение  2010 года | |
| **6. Индикатор «Ликвидация предприятий»** | | | | | | |
| 10 | Совершенствование  Закона  Республики Казахстан «О  банкротстве» и  действующей системы о  банкротстве в целом | Выработка  предложений о  внесении изменений  и дополнений в  действующее  законодательство  Республики  Казахстан | Информация  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, МЮ,  Ассоциация  налогопла-  тельщиков  Казахстана,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | Октябрь  2010 года | |
| 11 | Рассмотрение вопроса  введения института  банкротства физических  лиц | Анализ мирового  опыта и выработка  предложений по  введению института  банкротства  физических лиц | Информация  МЭРТ | МФ,  Ассоциация  налого-  плательщиков  Казахстана,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | Октябрь  2010 года | |
| 12 | Уменьшение сроков  проведения ликвидационных  проверок субъектов малого  предпринимательства, не  имеющих неисполненных  налоговых обязательств и  отнесенных к категории  субъектов с  незначительной и средней  степенями риска (в  соответствии со сроками  проверок, установленными  в Стратегическом плане  Министерства финансов  Республики Казахстан на  2010-2014 годы,  утвержденном  постановлением  Правительства Республики  Казахстан от 30 декабря  2009 года № 2304) | Сокращение сроков  завершения  ликвидационных  налоговых проверок  субъектов малого  предприниматель-  ства, отнесенных к  незначительной и  средней степеням  риска | Информация в  МЭРТ | МФ | Декабрь  2010 года | |
| 13 | Установление упрощенного  порядка реорганизации и  добровольной ликвидации  для субъектов малого  предпринимательства, не  имеющих неисполненных  обязательств и отнесенных  государственными органами  в соответствии с законами  Республики Казахстан к  категории субъектов с  незначительной и средней  степенями риска | Внесение концепции  ЗРК на МВК | Концепция | МФ, МЮ,  Ассоциация  налогопла-  тельщиков  Казахстана,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | Октябрь  2010 года | |
| 14 | Проведение в регионах  разъяснительных  мероприятий с  представителями  бизнес-сообществ о  проводимых реформах в  области ликвидации  предприятий | Круглые столы,  семинары, статьи в  СМИ | Информация  МЭРТ | МФ,  Ассоциация  налогопла-  тельщиков  Казахстана,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | Июль и  декабрь  2010 года | |
| **7. Индикатор «Исполнение контрактов»** | | | | | | |
| 15 | Презентация методологии  расчета индикатора, сбор  исходной информации | Консультации с  экспертами  Всемирного Банка | Проведение  видеоконфе-  ренции с  экспертами  Всемирного  Банка и  заинтересо-  ванными  госорганами в  связи с  началом  работы и  необходимос-  тью  ознакомления  с методикой  расчета | МЮ, ВС, МЭРТ | В течение  2010 года | |
| **8. Индикатор «Международная торговля»** | | | | | | |
| 16 | Исключение нормы об  обязательности отметки  таможенных органов при  разгрузке ж/д вагонов,  при отсутствии  уведомления от таможенных  органов | Внесение изменений  в Закон Республики  Казахстан «О  железнодорожном  транспорте» | Принятие  Закона  Республики  Казахстан | МТК, МФ,  НЭПК  «Атамекен»,  ФПК,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | Сентябрь  2010 года | |
| 17 | Сокращение перечня  документов, необходимых  при таможенном  декларировании | Внесение проекта  Таможенного кодекса  Республики  Казахстан в  Правительство | Проект  Таможенного  кодекса  таможенного  союза        Проект  Таможенного  кодекса  Республики  Казахстан | МФ, МЭРТ,  МЮ, заинте-  ресованные  государст-  венные  органы, НЭПК  «Атамекен»,  ФПК,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | Апрель 2010  года | |
| 18 | Регламентация порядка  применения системы  управления рисками при  таможенном оформлении  товаров и транспортных  средств | Внесение проекта  Таможенного кодекса  Республики  Казахстан в  Правительство | Проект  Таможенного  кодекса  таможенного  союза        Проект  Таможенного  кодекса  Республики  Казахстан | МФ, МЭРТ,  МЮ, НЭПК  «Атамекен»,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | Апрель 2010  года | |
| 19 | Оптимизация механизма  контроля за репатриацией  по внешне-торговым  сделкам, в том числе с  учетом создания  таможенного союза | 1) Выработка  предложений по  оптимизации  механизма контроля  за репатриацией;  2) Выработка  предложений по  осуществлению  контроля за  репатриацией в  рамках таможенного  союза | Информация  Правительство  Республики  Казахстан | НБ (по  согл.), МФ | Июль 2010  года | |
| 20 | Совершенствование  законодательства в части  перехода на электронное  декларирование товаров и  транспортных средств |  |  |  |  | |
|  | Первый этап | Мероприятия в  рамках программы  Модернизации  таможенной службы | Проект  Таможенного  Кодекса  таможенного  союза  Проект  Таможенного  кодекса  Республики  Казахстан | МФ, МЭРТ, МЮ | Апрель 2010 года | |
|  | Второй этап | Внедрение системы  электронного  декларирования  товаров и  транспортных  средств | Совместный  приказ | МФ, МСИ | I полугодие  2011 года | |
| Разработка  следующих  нормативных  правовых актов: |  |  |  | |
| 1) приказ МФ «Об  утверждении  Инструкции по  таможенному  декларированию  товаров и  транспортных  средств»; | Приказ | МФ | II  полугодие  2011 года | |
| 2) приказ МФ «Об  утверждении Правил  по электронному  декларированию  товаров и  транспортных  средств» | Совместный  приказ | МФ, МСИ, МЮ | II  полугодие  2011 года | |
| 21 | Совершенствование порядка  взаимодействия  контролирующих органов на  государственной границе  Республики Казахстан в  части регламентации  перечня представляемых  документов и сроков  проведения контроля на  границе, а также  совершенствования формы  бланка талона о  прохождении  государственного контроля | Разработка и  утверждение Правил  взаимодействия  государственных  органов при  проведении контроля  в автомобильных  пунктах пропуска  через государствен-  ную границу  Республики  Казахстан  с использованием  Центра оперативного  управления Комитета  таможенного  контроля МФ РК | Совместный  приказ | МФ, МТК,  МСХ, МЗ, МЮ,  КНБ (по  согл.) | II квартал  2010 года | |
| 22 | Исключение дублирования  функций пограничной и  таможенной службы при  проведении контроля на  границе | Выработка  предложений по  внесению изменений  и дополнений в  законодательство и  другие нормативные  правовые акты по  вопросам  государственной  границы | Информация  Правительство  Республики  Казахстан | КНБ (по  согл.), МФ | II квартал  2010 года | |
| 23 | Внедрение единого  электронного окна для  экспортно-импортных  операций |  |  |  |  | |
|  | Первый этап | Выработка  предложений по  внесению изменений  и дополнений в  постановление  Правительства  Республики  Казахстан от 30  ноября 2007 года №  1155-1 «Об  утверждении  программы развития  «электронного  правительства» на  2008-2010 годы» | Проект  постановления | МСИ, МЭРТ, МФ, МЮ, НБ (по согл.), государст-  венные и не  государст-  венные органы (ТПП), задейство-  ванные в государст-  венном регулиро-  вании международ-  ной торговли | Июль 2010  года | |
|  | Второй этап | Интеграция баз  данных  государственных  органов,  выдающих  разрешительные  документы  Внедрение  прикладного  программного  обеспечения | Совместные приказы |  | Декабрь 2010 года | |
| 24 | Проведение в регионах  разъяснительных  мероприятий с  представителями  бизнес-сообществ по  разъяснению  законодательства, а также  о проводимых реформах в  области международной  торговли | Круглые столы,  семинары, статьи в  СМИ | Информация  МЭРТ | Государст-  венные  органы,  задейство-  ванные в  государст-  венном  регулирова-  нии междуна-  родной  торговли | Ежемесячно | |
| 25 | Обеспечение доступности  бизнес-информации для  участников  внешнеэкономической  деятельности на Интернет-  ресурсах государственных  органов, задействованных  в государственном  регулировании  международной торговли | Размещение  информации на  Интернет-ресурсах  государственных  органов,  задействованных в  государственном  регулировании  международной  торговли | Информация  в МЭРТ | Государст-  венные  органы,  задейство-  ванные в  государст-  венном  регулирова-  нии междуна-  родной  торговли | Ежемесячно | |
| **9. Индикатор «Налогообложение»** | | | | | | |
| 26 | Анализ законодательства  Республики Казахстан в  сфере налогообложения | Выработка  предложений по  внесению изменений  и дополнений в  законодательство и  другие нормативные  правовые акты в  сфере  налогообложения | Информация в  МЭРТ | МФ,  Ассоциация  налогопла-  тельщиков  Казахстана,  эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | | Октябрь  2010 года |
| **10. Индикатор «Защита инвесторов»** | | | | | | |
| 27 | Совершенствование  законодательства  Республики Казахстан в  части улучшения  индикатора «Защита  инвесторов» | Проект Закона  Республики  Казахстан «О  внесении изменений  и дополнений в  некоторые  законодательные  акты Республики  Казахстан по  вопросам ипотечного  кредитования и  защиты прав  потребителей  финансовых услуг и  инвесторов» | Принятие  Закона  Республики  Казахстан | АФН, МИНТ,  МТСЗН, МЮ,  МФ, МЭРТ, НБ,  АРДРФЦА, НЭПК  «Союз  «Атамекен»,  ФПК, эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | | I квартал  2011 года |
| **11. Пересмотр и оптимизация разрешительных документов** | | | | | | |
| 28 | Продолжение работы по  пересмотру и оптимизации  разрешительных документов | Выработка  предложений по  пересмотру и  оптимизации  разрешительных  документов как на  центральном, так и  на региональном  уровне | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МЭРТ, акиматы  областей и  городов  Алматы и  Астаны, НЭПК  «Атамекен»,  ФПК, эксперты  USAID и  Всемирного  Банка (по  согл.) | | Ежеквар-  тально |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан  
МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МСИ  - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
ВС   - Верховный Суд Республики Казахстан  
КНБ  - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
АФН  - Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  
АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами  
АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
АРЕМ - Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий  
АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике  
АРДРФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы  
НБ   - Национальный Банк Республики Казахстан  
НЭПК "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"  
АФК  - Ассоциация финансистов Казахстана  
ФПК  - Форум предпринимателей Казахстана

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан