

**О вопросах подготовки и проведения 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 мая 2010 года № 68-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 3 по 4 июня 2010 года в городе Алматы 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune":

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune";

      2) План мероприятий по подготовке и проведению 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune" (далее - План мероприятий).

      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.

      *Премьер-Министр*                            *К.Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 14 мая 2010 года № 68-р

 **Состав**
**Организационного комитета по подготовке и проведению**
**4-го международного инвестиционного саммита**
**"International Herald Tribune"**

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра

Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр

                              индустрии и новых технологий Республики

                              Казахстан, председатель

Камалиев                    - вице-министр индустрии и новых

Берик Сайлауович              технологий Республики Казахстан,

                              заместитель председателя

Жаксылыков                  - председатель Комитета по инвестициям

Тимур Мекешевич               Министерства индустрии и новых

                              технологий Республики Казахстан,

                              секретарь

Султанов                    - помощник Президента Республики

Бахыт Турлыханович            Казахстан (по согласованию)

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел

Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта

Темирхан Мынайдарович         Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан

Мухтар Абрарулы

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства

Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций

Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики

Сауат Мухаметбаевич           Казахстан

Туймебаев                   - Министр образования и науки Республики

Жансеит Кансеитулы            Казахстан

Абыкаев                     - Первый заместитель Министра иностранных

Нуртай Абыкаевич              дел Республики Казахстан

Есимов                      - аким города Алматы

Ахметжан Смагулович

Айдарбеков                  - заведующий Отделом индустриально-

Серик Кенганович              инновационного развития Канцелярии

                              Премьер-Министра Республики Казахстан

Келимбетов                  - председатель правления акционерного

Кайрат Нематович              общества "Фонд национального

                              благосостояния "Самрук-Казына"

                              (по согласованию)

Кожасбай                    - президент Торгово-промышленной палаты

Ерлан Садуакасович            Казахстана (по согласованию)

Мамытбеков                  - председатель правления акционерного

Асылжан Сарыбаевич            общества "Национальный управляющий

                              холдинг "КазАгро" (по согласованию)

Перуашев                    - председатель правления объединения

Азат Турлыбекович             юридических лиц "Национальная

                              экономическая палата Казахстана "Союз

                              "Атамекен" (по согласованию)

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 14 мая 2010 года № 68-р

 **План мероприятий**
**по подготовке и проведению 4-го международного**
**инвестиционного саммита "International Herald Tribune"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Сроки****исполнения** | **Ответственный****исполнитель** | **Источники****финансиро-****вания** | **Предпола-****гаемые****расходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Организация
встречи и
проводы
зарубежных
VIP-гостей
через VIP-зал
аэропорта
города Алматы
(без оплаты) | Май-июнь
2010 года | Акимат города
Алматы,
акционерное
общество
"Международный
аэропорт
города Алматы"
(по
согласованию) | - | - |
| 2. | Обеспечение
оперативного
таможенного
оформления
оборудования,
информационных
материалов,
необходимых
для проведения
Саммита | Май-июнь
2010 года | Министерство
финансов
Республики
Казахстан,
Акимат города
Алматы | - | - |
| 3. | Обеспечить
пограничный и
таможенный
контроль
членов
делегации
Саммита | Май-июнь
2010 года | Пограничная
служба
Комитета
национальной
безопасности
Республики
Казахстан (по
согласованию),
Комитет
таможенного
контроля
Министерства
финансов
Республики
Казахстан | - | - |
| 4. | Обеспечение
визовой
поддержки
иностранным
делегатам | Май-июнь
2010 года | Министерство
иностранных
дел Республики
Казахстан | - | - |
| 5. | Обеспечение
временной
регистрации
делегатов | Май-июнь
2010 года | Министерство
внутренних дел
Республики
Казахстан | - | - |
| 6. | Обеспечение
охраны
общественного
порядка и
безопасности в
местах
проведения
мероприятий
Саммита и
сопровождение
по маршрутам
следования | Май-июнь
2010 года | Министерство
внутренних дел
Республики
Казахстан,
Акимат города
Алматы | - | - |
| 7. | Обеспечение
тематического
наружного
оформления от
аэропорта
города Алматы
до места
проведения
Саммита | Май-июнь
2010 года | Акимат города
Алматы | - | - |
| 8. | Обеспечение
информационной
поддержки в
средствах
массовой
информации
(наружная
реклама в
городе Алматы,
ротация
рекламных
роликов на
телевидении,
размещение
анонсов
Саммита в
печатных
средствах
массовой
информации) | Май-июнь
2010 года | Министерство
связи и
информации
Республики
Казахстан,
Акимат города
Алматы | - | - |
| 9. | Обеспечение
благоустрой-
ства и
санитарной
очистки мест
проведения
мероприятий | Май-июнь
2010 года | Акимат города
Алматы | - | - |
| 10. | Обеспечение
дежурства
машины скорой
помощи в
местах
проведения
мероприятий
Саммита | Май-июнь
2010 года | Акимат города
Алматы | - | - |
| 11. | Обеспечение
участия 40
волонтеров из
числа
студентов
высших учебных
заведений со
знанием
английского
языка в городе
Алматы в
устном/
письменном
переводе во
время Саммита | 3-4 июня
2010 года | Министерство
образования и
науки
Республики
Казахстан | - | - |
| 12. | Организация
торжественного
приема
(концертная
программа,
фуршет/банкет)
от имени акима
города Алматы
для делегатов
и гостей
Саммита (450
чел.) с
участием Главы
государства | 3 июня 2010
года в
19.00 часов | Акимат города
Алматы | - | - |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан