

**О вопросах подготовки и проведения 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 мая 2010 года № 68-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период с 3 по 4 июня 2010 года в городе Алматы 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune":  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune";  
      2) План мероприятий по подготовке и проведению 4-го международного инвестиционного саммита "International Herald Tribune" (далее - План мероприятий).  
      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.  
      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.

*Премьер-Министр*                            *К.Масимов*

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 14 мая 2010 года № 68-р

**Состав**  
**Организационного комитета по подготовке и проведению**  
**4-го международного инвестиционного саммита**  
**"International Herald Tribune"**

Исекешев                    - Заместитель Премьер-Министра  
Асет Орентаевич               Республики Казахстан - Министр  
                              индустрии и новых технологий Республики  
                              Казахстан, председатель

Камалиев                    - вице-министр индустрии и новых  
Берик Сайлауович              технологий Республики Казахстан,  
                              заместитель председателя

Жаксылыков                  - председатель Комитета по инвестициям  
Тимур Мекешевич               Министерства индустрии и новых  
                              технологий Республики Казахстан,  
                              секретарь

Султанов                    - помощник Президента Республики  
Бахыт Турлыханович            Казахстан (по согласованию)

Баймаганбетов               - Министр внутренних дел  
Серик Нуртаевич               Республики Казахстан

Досмухамбетов               - Министр туризма и спорта  
Темирхан Мынайдарович         Республики Казахстан

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан  
Мухтар Абрарулы

Куришбаев                   - Министр сельского хозяйства  
Ахылбек Кажигулович           Республики Казахстан

Кусаинов                    - Министр транспорта и коммуникаций  
Абельгази Калиакпарович       Республики Казахстан

Мынбаев                     - Министр нефти и газа Республики  
Сауат Мухаметбаевич           Казахстан

Туймебаев                   - Министр образования и науки Республики  
Жансеит Кансеитулы            Казахстан

Абыкаев                     - Первый заместитель Министра иностранных  
Нуртай Абыкаевич              дел Республики Казахстан

Есимов                      - аким города Алматы  
Ахметжан Смагулович

Айдарбеков                  - заведующий Отделом индустриально-  
Серик Кенганович              инновационного развития Канцелярии  
                              Премьер-Министра Республики Казахстан

Келимбетов                  - председатель правления акционерного  
Кайрат Нематович              общества "Фонд национального  
                              благосостояния "Самрук-Казына"  
                              (по согласованию)

Кожасбай                    - президент Торгово-промышленной палаты  
Ерлан Садуакасович            Казахстана (по согласованию)

Мамытбеков                  - председатель правления акционерного  
Асылжан Сарыбаевич            общества "Национальный управляющий  
                              холдинг "КазАгро" (по согласованию)

Перуашев                    - председатель правления объединения  
Азат Турлыбекович             юридических лиц "Национальная  
                              экономическая палата Казахстана "Союз  
                              "Атамекен" (по согласованию)

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 14 мая 2010 года № 68-р

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению 4-го международного**  
**инвестиционного саммита "International Herald Tribune"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Сроки** **исполнения** | **Ответственный** **исполнитель** | **Источники** **финансиро-** **вания** | **Предпола-** **гаемые** **расходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Организация  встречи и  проводы  зарубежных  VIP-гостей  через VIP-зал  аэропорта  города Алматы  (без оплаты) | Май-июнь  2010 года | Акимат города  Алматы,  акционерное  общество  "Международный  аэропорт  города Алматы"  (по  согласованию) | - | - |
| 2. | Обеспечение  оперативного  таможенного  оформления  оборудования,  информационных  материалов,  необходимых  для проведения  Саммита | Май-июнь  2010 года | Министерство  финансов  Республики  Казахстан,  Акимат города  Алматы | - | - |
| 3. | Обеспечить  пограничный и  таможенный  контроль  членов  делегации  Саммита | Май-июнь  2010 года | Пограничная  служба  Комитета  национальной  безопасности  Республики  Казахстан (по  согласованию),  Комитет  таможенного  контроля  Министерства  финансов  Республики  Казахстан | - | - |
| 4. | Обеспечение  визовой  поддержки  иностранным  делегатам | Май-июнь  2010 года | Министерство  иностранных  дел Республики  Казахстан | - | - |
| 5. | Обеспечение  временной  регистрации  делегатов | Май-июнь  2010 года | Министерство  внутренних дел  Республики  Казахстан | - | - |
| 6. | Обеспечение  охраны  общественного  порядка и  безопасности в  местах  проведения  мероприятий  Саммита и  сопровождение  по маршрутам  следования | Май-июнь  2010 года | Министерство  внутренних дел  Республики  Казахстан,  Акимат города  Алматы | - | - |
| 7. | Обеспечение  тематического  наружного  оформления от  аэропорта  города Алматы  до места  проведения  Саммита | Май-июнь  2010 года | Акимат города  Алматы | - | - |
| 8. | Обеспечение  информационной  поддержки в  средствах  массовой  информации  (наружная  реклама в  городе Алматы,  ротация  рекламных  роликов на  телевидении,  размещение  анонсов  Саммита в  печатных  средствах  массовой  информации) | Май-июнь  2010 года | Министерство  связи и  информации  Республики  Казахстан,  Акимат города  Алматы | - | - |
| 9. | Обеспечение  благоустрой-  ства и  санитарной  очистки мест  проведения  мероприятий | Май-июнь  2010 года | Акимат города  Алматы | - | - |
| 10. | Обеспечение  дежурства  машины скорой  помощи в  местах  проведения  мероприятий  Саммита | Май-июнь  2010 года | Акимат города  Алматы | - | - |
| 11. | Обеспечение  участия 40  волонтеров из  числа  студентов  высших учебных  заведений со  знанием  английского  языка в городе  Алматы в  устном/  письменном  переводе во  время Саммита | 3-4 июня  2010 года | Министерство  образования и  науки  Республики  Казахстан | - | - |
| 12. | Организация  торжественного  приема  (концертная  программа,  фуршет/банкет)  от имени акима  города Алматы  для делегатов  и гостей  Саммита (450  чел.) с  участием Главы  государства | 3 июня 2010  года в  19.00 часов | Акимат города  Алматы | - | - |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан