

**Об утверждении сетевого графика по созданию акционерного общества "Назарбаев Университет"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 123-р

      Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана":  
      1. Утвердить прилагаемый сетевой график по созданию и развитию акционерного общества "Назарбаев Университет" (далее - график).  
      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение графика.  
      3. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 400-р "Об утверждении сетевого графика по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане".

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 1 сентября 2010 года № 123-р

**Сетевой график**  
**по созданию акционерного общества "Назарбаев Университет"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/**  **п** | **Мероприятия и этапы**  **реализации** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Подготовительные мероприятия для открытия Университета** | | | | |
| 1. | Обеспечение приема  абитуриентов для  подготовительной школы | Информация в КПМ | АО "Назарбаев  Университет"  (по согласованию) | Сентябрь  2010 года |
| 2. | Разработка и утверждение  стратегий создания научных  центров:  а) Международного  междисциплинарного  инструментального центра;  б) Центра науки о жизни;  в) Центра энергетических  исследований | Приказ АО "НУ" | АО "Назарбаев  Университет"  (по согласованию) | Ноябрь  2010 года |
| **2. Подготовительные мероприятия для начала строительства второй очереди** | | | | |
| 3. | Передача в доверительное  управление в пользу АО "НУ"  1-ой очереди научно-  образовательного комплекса  "Назарбаев Университет" | Договор между АО  "Аstanа Кnоwledqе  city" и АО  "Назарбаев  Университет" | АО "Аstanа Кnоwledqе  city", АО "Назарбаев  Университет" | Август -  декабрь  2010 года |
| 4. | Внесение изменений в  финансово-экономическое  обоснование на строительство  первой очереди АО "Назарбаев  Университет" в части  перераспределения средств в  рамках бюджетной программы  066 "Целевые трансферты на  развитие бюджета города  Астаны на увеличение  уставного капитала АО  "Аstanа Кnоwledqе  city" со строительства на  выкуп земельных участков" | Протокольное  решение  республиканской  бюджетной комиссии | АО "Аstanа Кnоwledqе  city", МОН, МФ  (по согласованию) | Август  2010 года |
| 5. | Мероприятия по отводу  земельного участка в пользу  АО "НУ" для целей  проектирования и  строительства объектов  второй очереди | Постановление  акимата г. Астаны  на проектирование  строительства | АО "Назарбаев  Университет", акимат  г. Астана (по  согласованию) | Август -  сентябрь  2010 года |
| 6. | Мероприятия по изъятию  земельных участков частных  собственников для  строительства объектов  второй очереди "Назарбаев  Университет" | Решение акима  г. Астаны о  предоставлении  земельного участка | АО "Аstanа Кnоwledqе  city", акимат  г. Астаны (по  согласованию), АО  "Назарбаев  Университет" (по  согласованию) | IV квартал  2010 года -  I квартал  2011 года |
| 7. | Разработка нового  генерального плана второй  очереди строительства с  учетом перспективного  расширения | Информация в КПМ | АО "Назарбаев  Университет", акимат  г. Астаны, АО  "Аstanа Кnоwledqе  city" (по  согласованию),  подрядчик | III квартал  2010 года |
| 8. | Разработка ТЭО | ТЭО проекта  "Назарбаев  Университет" | АО "Назарбаев  Университет"  (по согласованию) | III квартал  2010 года |
| 9. | Разработка ФЭО | ФЭО проекта  "Назарбаев  Университет" | АО "Назарбаев  Университет" (по  согласованию) | IV квартал  2010 года |
| 10. | Утверждение  Градостроительным советом  генерального плана второй  очереди строительства | Протокол  положительного  заключения  Градостроительного  совета г. Астана  по второй очереди  строительства | АО "Назарбаев  Университет"  (по согласованию),  акимат г. Астаны,  проектировщик | Сентябрь -  октябрь  2010 года |
| 11. | Разработка рабочего проекта  второй очереди строительства | Информация в КПМ | АО "Назарбаев  Университет"  (по согласованию),  проектировщик | Февраль  2011 года |
| 12. | Проведение государственной  экспертизы рабочего проекта  второй очереди строительства | Заключение  государственной  экспертизы | АДСЖКХ, АО  "Назарбаев  Университет"  (по согласованию),  акимат г. Астаны,  проектировщик | Март  2011 года |
| 13. | Утверждение Агентством по  делам строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства рабочего проекта  второй очереди (сводное  заключение) | Приказ АДСЖКХ об  утверждении  рабочего проекта  второй очереди | АДСЖКХ, АО  "Назарбаев  Университет"  (по согласованию),  проектировщик | Апрель  2011 года |
| 14. | Определение подрядчика  строительства в  установленном порядке | Заключение  конкурсной комиссии  Заключение  контракта/договора | АО "Назарбаев  Университет"  (по согласованию) | Апрель  2011 года |
| 15. | Обеспечение начала  строительных работ | Информация в КПМ | АО "Назарбаев  Университет"  (по согласованию),  подрядчик,  проектировщик | Апрель  2011 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
АО "НУ" - акционерное общество "Назарбаев Университет"  
АО "Аstana Knowledqe city" - акционерное общество "Аstana Knowledqe city"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан