

**Об утверждении сетевого графика по созданию акционерного общества "Назарбаев Университет"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 1 сентября 2010 года № 123-р

      Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925 "О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 29 января 2010 года "Новое десятилетие - новый экономический подъем - новые возможности Казахстана":

      1. Утвердить прилагаемый сетевой график по созданию и развитию акционерного общества "Назарбаев Университет" (далее - график).

      2. Центральным исполнительным органам, иным государственным органам и заинтересованным организациям обеспечить надлежащее и своевременное исполнение графика.

      3. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года № 400-р "Об утверждении сетевого графика по созданию научно-образовательного комплекса "Новый университет" в городе Астане".

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 1 сентября 2010 года № 123-р

 **Сетевой график**
**по созданию акционерного общества "Назарбаев Университет"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/**
**п** | **Мероприятия и этапы**
**реализации** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | **Срок исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Подготовительные мероприятия для открытия Университета** |
| 1. | Обеспечение приема
абитуриентов для
подготовительной школы | Информация в КПМ | АО "Назарбаев
Университет"
(по согласованию) | Сентябрь
2010 года |
| 2. | Разработка и утверждение
стратегий создания научных
центров:
а) Международного
междисциплинарного
инструментального центра;
б) Центра науки о жизни;
в) Центра энергетических
исследований | Приказ АО "НУ" | АО "Назарбаев
Университет"
(по согласованию) | Ноябрь
2010 года |
| **2. Подготовительные мероприятия для начала строительства второй очереди** |
| 3. | Передача в доверительное
управление в пользу АО "НУ"
1-ой очереди научно-
образовательного комплекса
"Назарбаев Университет" | Договор между АО
"Аstanа Кnоwledqе
city" и АО
"Назарбаев
Университет" | АО "Аstanа Кnоwledqе
city", АО "Назарбаев
Университет" | Август -
декабрь
2010 года |
| 4. | Внесение изменений в
финансово-экономическое
обоснование на строительство
первой очереди АО "Назарбаев
Университет" в части
перераспределения средств в
рамках бюджетной программы
066 "Целевые трансферты на
развитие бюджета города
Астаны на увеличение
уставного капитала АО
"Аstanа Кnоwledqе
city" со строительства на
выкуп земельных участков" | Протокольное
решение
республиканской
бюджетной комиссии | АО "Аstanа Кnоwledqе
city", МОН, МФ
(по согласованию) | Август
2010 года |
| 5. | Мероприятия по отводу
земельного участка в пользу
АО "НУ" для целей
проектирования и
строительства объектов
второй очереди | Постановление
акимата г. Астаны
на проектирование
строительства | АО "Назарбаев
Университет", акимат
г. Астана (по
согласованию) | Август -
сентябрь
2010 года |
| 6. | Мероприятия по изъятию
земельных участков частных
собственников для
строительства объектов
второй очереди "Назарбаев
Университет" | Решение акима
г. Астаны о
предоставлении
земельного участка | АО "Аstanа Кnоwledqе
city", акимат
г. Астаны (по
согласованию), АО
"Назарбаев
Университет" (по
согласованию) | IV квартал
2010 года -
I квартал
2011 года |
| 7. | Разработка нового
генерального плана второй
очереди строительства с
учетом перспективного
расширения | Информация в КПМ | АО "Назарбаев
Университет", акимат
г. Астаны, АО
"Аstanа Кnоwledqе
city" (по
согласованию),
подрядчик | III квартал
2010 года |
| 8. | Разработка ТЭО | ТЭО проекта
"Назарбаев
Университет" | АО "Назарбаев
Университет"
(по согласованию) | III квартал
2010 года |
| 9. | Разработка ФЭО | ФЭО проекта
"Назарбаев
Университет" | АО "Назарбаев
Университет" (по
согласованию) | IV квартал
2010 года |
| 10. | Утверждение
Градостроительным советом
генерального плана второй
очереди строительства | Протокол
положительного
заключения
Градостроительного
совета г. Астана
по второй очереди
строительства | АО "Назарбаев
Университет"
(по согласованию),
акимат г. Астаны,
проектировщик | Сентябрь -
октябрь
2010 года |
| 11. | Разработка рабочего проекта
второй очереди строительства | Информация в КПМ | АО "Назарбаев
Университет"
(по согласованию),
проектировщик | Февраль
2011 года |
| 12. | Проведение государственной
экспертизы рабочего проекта
второй очереди строительства | Заключение
государственной
экспертизы | АДСЖКХ, АО
"Назарбаев
Университет"
(по согласованию),
акимат г. Астаны,
проектировщик | Март
2011 года |
| 13. | Утверждение Агентством по
делам строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства рабочего проекта
второй очереди (сводное
заключение) | Приказ АДСЖКХ об
утверждении
рабочего проекта
второй очереди | АДСЖКХ, АО
"Назарбаев
Университет"
(по согласованию),
проектировщик | Апрель
2011 года |
| 14. | Определение подрядчика
строительства в
установленном порядке | Заключение
конкурсной комиссии
Заключение
контракта/договора | АО "Назарбаев
Университет"
(по согласованию) | Апрель
2011 года |
| 15. | Обеспечение начала
строительных работ | Информация в КПМ | АО "Назарбаев
Университет"
(по согласованию),
подрядчик,
проектировщик | Апрель
2011 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

АДСЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АО "НУ" - акционерное общество "Назарбаев Университет"

АО "Аstana Knowledqe city" - акционерное общество "Аstana Knowledqe city"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан