

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития в городе Астане 20-21 мая 2011 года**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 7-р

      В целях обеспечения качественной подготовки и проведения в городе Астане 20-21 мая 2011 года 20-го ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития в городе Астане 20-21 мая 2011 года.  
      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

*Премьер Министр*                           *К. Масимов*

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 2 февраля 2011 года № 7-р

**План мероприятий**  
      **по подготовке и проведению ежегодного заседания**  
**Европейского Банка Реконструкции и Развития в городе Астане**  
                      **20-21 мая 2011 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Принятие необходимых мер по  увеличению прямых  международных авиарейсов в  Астану и из Астаны на период  проведения заседания ЕБРР в  соответствии с требованиями  Банка | Январь  2011 года | МТК, АО «Эйр  Астана»,  АО «ФНБ «Самрук-  Казына», МФ,  Оргкомитет |
| 2 | Проработка вопроса привлечения  спонсоров к организации  проводимых мероприятий, в том  числе генерального и  информационного спонсоров | Январь -  февраль  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  АО «Казагро», АО  «ФНБ  «Самрук-Казына»,  АО «Казахтелеком»,  АО «Холдинг «Зерде» |
| 3 | Обеспечение общей организации и  координации процесса проведения  заседания | Январь - май  2011 года | МФ, АО «KAZNEX  INVEST», МИНТ |
| 4 | 1. Организация проведения  Инвестиционного форума в  рамках заседания ЕБРР | Январь - май  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  МИНТ, МЭРТ (АО  «ИЭИ»), ТПП, АО  «Казагро» (по  согласованию), АО  «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию), АО  «Холдинг «Зерде»  (по согласованию) |
| 2. Разработка логотипа  Инвестиционного форума | Январь 2011  года | АО «KAZNEX INVEST»,  МФ, МИНТ, МЭРТ  (АО «ИЭИ»),ТПП |
| 3. Подготовка и наполнение  содержательной части панельных  сессий в рамках Инвестиционного  форума | Январь -  март  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  МИНТ, МЭРТ (АО  «ИЭИ»), МФ |
| 4. Организация и проведение  выставки казахстанских  производителей товаров и услуг | Март - май  2011 года | МИНТ, МЭРТ (АО  «ИЭИ»), ТИП, МФ,  АО «Казагро» (по  согласованию),  АО «ФНБ «Самрук-  Казына» (по  согласованию),  АО «Холдинг «Зерде» |
| 5 | 1. Разработка медиа-плана по  освещению в вещательных и  печатных СМИ мероприятий,  связанных с проведением  заседания ЕБРР и  Инвестиционного форума  Казахстана | Январь -  февраль  2011 года | МСИ, АО «KAZNEX  INVEST» |
| 2. Подготовка пресс релиза  мероприятия, приглашение СМИ | До 1 мая  2011 года | МСИ, АО «KAZNEX  INVEST» |
| 3. Организация аккредитации  отечественных и зарубежных СМИ | До 1 мая  2011 года | МСИ, МИД, АО  «KAZNEX INVEST» |
| 4. Организация международного  пресс-центра и обеспечение его  полноценного функционирования  на период проведения ежегодного  заседания | До 1 мая  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  МСИ, АО  «Казахтелеком» (по  согласованию) |
| 6 | Проработка вопроса аренды залов  и соответствующих помещений в  зданиях проведения ежегодного  заседания | Январь -  февраль  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  Акимат города  Астаны, МОН,  заинтересованные  государственные  органы |
| 7 | Проработка вопроса переноса  учебных занятий Казахского  национального университета  искусств из Дворца «Шабыт» в  другие учебные корпуса на  период проведения ежегодного  заседания | Январь -  февраль  2011 года | МОН, КазНУи,  Акимат города  Астаны, Оргкомитет |
| 8 | Обеспечение связью и  коммуникациями в соответствии с  требованиями ЕБРР | Февраль -  май  2011 года | МСИ, АО «Холдинг  «Зерде» (по  согласованию),  АО «Казахтелеком»  (по согласованию),  АО «НИТ» (по  согласованию) |
| 9 | Техническое оснащение мест  проведения заседания | Февраль -  май 2011  года | АО «KAZNEX INVEST»,  МФ |
| 10 | Обеспечение ускоренного  таможенного контроля и  оформления оборудования и  материалов ЕБРР,  предназначенных для  официального использования в  рамках ежегодного заседания | 1 января -  23 мая 2011  года | МФ |
| 11 | Привлечение волонтеров из числа  студентов для работы на  ежегодном заседании | Январь -  апрель 2011  года | МОН, АО «KAZNEX  INVEST» |
| 12 | Организация мест общественного  питания в местах проведения  заседания | Январь —  май 2011  года | АО «KAZNEX INVEST»,  Акимат города  Астаны, УДП (по  согласованию) |
| 13 | 1. Организация и проведение  официального приема от имени  Принимающей стороны для VIP  персон | До 1 мая  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  Оргкомитет, МФ, МИД |
| 2. Организация и проведение  официального приема от имени  Принимающей стороны для всех  участников ежегодного заседания | До 1 мая  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  Акимат города  Астаны, Рабочая  группа |
| 14 | 1. Разработка программы  проведения культурных  мероприятий в рамках заседаний  ежегодного собрания | До 1 мая  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  МК, МФ, МОН, Акимат  города Астаны,  Рабочая группа |
| 2. Организация концертной  программы во время фуршета в  рамках Инвестиционного форума  для всех участников | Февраль 2011  года |
| 3. Организация концертной  программы во время  торжественного приема для всех  участников | Февраль 2011  года |
| 4. Организация концертной  программы во время  торжественного приема для  VIP-персон (Управляющие и Главы  делегаций) | Февраль 2011  года |
| 15 | Организация экскурсии по городу  Астана для участников заседания | До 1 мая  2011 года | Акимат города  Астаны, МТС,  Рабочая группа |
| Проработка культурной программы  для супруг (супругов)  официальных делегатов |
| 16 | Закрепление официальных  делегатов за государственными  органами | До 1 мая  2011 года | Оргкомитет, МФ |
| 17 | Подготовка материалов для  участников заседания (буклеты,  портфели, блокноты, сувениры и  т.д.) | До 1 мая  2011 года | АО «KAZNEX INVEST» |
| 18 | Обеспечение визовой поддержки  участникам ежегодного заседания | До 1 мая  2011 года | МФ, МИД |
| 19 | 1. Обеспечение  автотранспортного обслуживания  для глав делегаций и VIP-персон | До 1 мая  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  УДП (по  согласованию) |
| 2. Обеспечение и организация  челночного автобусного  движения между гостиницами,  отобранными для размещения  участников заседания и  основными местами проведения  мероприятий ежегодного  заседания | До 1 мая  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  Акимат города  Астаны, МТК,  Рабочая группа |
| 20 | Обеспечение ускоренного  таможенного и паспортного  контроля VIP-персон и глав  официальных делегаций | 10-23 мая  2011 года | МФ, Погранслужба |
| 21 | Обеспечение встреч и проводов  зарубежных участников  заседания, в том числе проход  через VIP аэропорта города  Астаны | 10-21 мая  2011 года | МФ, МИД, МТК, УДП  (по согласованию),  Рабочая группа |
| 22 | Подготовка и размещение  баннеров и указателей для  заседания ЕБРР и других  мероприятий в рамках заседания | До 15 мая  2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,  Акимат города  Астаны |
| 23 | Проработка вопросов  обеспечения безопасности и  общественного порядка в местах  проведения мероприятии | В дни  проведения  заседания | МВД, СОП (по  согласованию), КНБ  (по согласованию),  Рабочая группа |
| 24 | Организация медицинского  обслуживания участников и  руководителей официальных  делегаций | В дни  проведения  заседания | МЗ, УДП (по  согласованию) |
| 25 | Оказание содействия при  размещении участников  заседания в гостиницах города  Астаны | В дни  проведения  заседания | Акимат города  Астаны,  заинтересованные  государственные  органы |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
СОП - Служба охраны Президента Республики Казахстан  
УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан  
ТИП - Торгово-промышленная палата Республики Казахстан  
Погранслужба - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан  
Оргкомитет - Организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка  
Реконструкции и Развития  
Рабочая группа - рабочая группа по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и  
Развития  
ЕБРР - Европейский Банк Реконструкции и Развития  
АО "ТРК Президента" - акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"  
КазНУи - Казахский Национальный Университет искусств  
АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований"  
АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"  
АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"  
АО "Холдинг "Зерде" - акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде"  
АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"  
АО "KAZNEX INVEST" - акционерное общество "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST"  
Меморандум - Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Европейским Банком Реконструкции и Развития по вопросу проведения ежегодного заседания Европейского Банка Реконструкции и Развития 2011 года.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан