

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития в городе Астане 20-21 мая 2011 года**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 февраля 2011 года № 7-р

      В целях обеспечения качественной подготовки и проведения в городе Астане 20-21 мая 2011 года 20-го ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития в городе Астане 20-21 мая 2011 года.

      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство финансов Республики Казахстан.

      *Премьер Министр*                           *К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 2 февраля 2011 года № 7-р

                        **План мероприятий**

      **по подготовке и проведению ежегодного заседания**

**Европейского Банка Реконструкции и Развития в городе Астане**

                      **20-21 мая 2011 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N**
**п/п** | **Мероприятие** | **Сроки**
**исполнения** | **Ответственный**
**исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Принятие необходимых мер по
увеличению прямых
международных авиарейсов в
Астану и из Астаны на период
проведения заседания ЕБРР в
соответствии с требованиями
Банка | Январь
2011 года | МТК, АО «Эйр
Астана»,
АО «ФНБ «Самрук-
Казына», МФ,
Оргкомитет |
| 2 | Проработка вопроса привлечения
спонсоров к организации
проводимых мероприятий, в том
числе генерального и
информационного спонсоров | Январь -
февраль
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
АО «Казагро», АО
«ФНБ
«Самрук-Казына»,
АО «Казахтелеком»,
АО «Холдинг «Зерде» |
| 3 | Обеспечение общей организации и
координации процесса проведения
заседания | Январь - май
2011 года | МФ, АО «KAZNEX
INVEST», МИНТ |
| 4 | 1. Организация проведения
Инвестиционного форума в
рамках заседания ЕБРР | Январь - май
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
МИНТ, МЭРТ (АО
«ИЭИ»), ТПП, АО
«Казагро» (по
согласованию), АО
«ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию), АО
«Холдинг «Зерде»
(по согласованию) |
| 2. Разработка логотипа
Инвестиционного форума | Январь 2011
года | АО «KAZNEX INVEST»,
МФ, МИНТ, МЭРТ
(АО «ИЭИ»),ТПП |
| 3. Подготовка и наполнение
содержательной части панельных
сессий в рамках Инвестиционного
форума | Январь -
март
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
МИНТ, МЭРТ (АО
«ИЭИ»), МФ |
| 4. Организация и проведение
выставки казахстанских
производителей товаров и услуг | Март - май
2011 года | МИНТ, МЭРТ (АО
«ИЭИ»), ТИП, МФ,
АО «Казагро» (по
согласованию),
АО «ФНБ «Самрук-
Казына» (по
согласованию),
АО «Холдинг «Зерде» |
| 5 | 1. Разработка медиа-плана по
освещению в вещательных и
печатных СМИ мероприятий,
связанных с проведением
заседания ЕБРР и
Инвестиционного форума
Казахстана | Январь -
февраль
2011 года | МСИ, АО «KAZNEX
INVEST» |
| 2. Подготовка пресс релиза
мероприятия, приглашение СМИ | До 1 мая
2011 года | МСИ, АО «KAZNEX
INVEST» |
| 3. Организация аккредитации
отечественных и зарубежных СМИ | До 1 мая
2011 года | МСИ, МИД, АО
«KAZNEX INVEST» |
| 4. Организация международного
пресс-центра и обеспечение его
полноценного функционирования
на период проведения ежегодного
заседания | До 1 мая
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
МСИ, АО
«Казахтелеком» (по
согласованию) |
| 6 | Проработка вопроса аренды залов
и соответствующих помещений в
зданиях проведения ежегодного
заседания | Январь -
февраль
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
Акимат города
Астаны, МОН,
заинтересованные
государственные
органы |
| 7 | Проработка вопроса переноса
учебных занятий Казахского
национального университета
искусств из Дворца «Шабыт» в
другие учебные корпуса на
период проведения ежегодного
заседания | Январь -
февраль
2011 года | МОН, КазНУи,
Акимат города
Астаны, Оргкомитет |
| 8 | Обеспечение связью и
коммуникациями в соответствии с
требованиями ЕБРР | Февраль -
май
2011 года | МСИ, АО «Холдинг
«Зерде» (по
согласованию),
АО «Казахтелеком»
(по согласованию),
АО «НИТ» (по
согласованию) |
| 9 | Техническое оснащение мест
проведения заседания | Февраль -
май 2011
года | АО «KAZNEX INVEST»,
МФ |
| 10 | Обеспечение ускоренного
таможенного контроля и
оформления оборудования и
материалов ЕБРР,
предназначенных для
официального использования в
рамках ежегодного заседания | 1 января -
23 мая 2011
года | МФ |
| 11 | Привлечение волонтеров из числа
студентов для работы на
ежегодном заседании | Январь -
апрель 2011
года | МОН, АО «KAZNEX
INVEST» |
| 12 | Организация мест общественного
питания в местах проведения
заседания | Январь —
май 2011
года | АО «KAZNEX INVEST»,
Акимат города
Астаны, УДП (по
согласованию) |
| 13 | 1. Организация и проведение
официального приема от имени
Принимающей стороны для VIP
персон | До 1 мая
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
Оргкомитет, МФ, МИД |
| 2. Организация и проведение
официального приема от имени
Принимающей стороны для всех
участников ежегодного заседания | До 1 мая
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
Акимат города
Астаны, Рабочая
группа |
| 14 | 1. Разработка программы
проведения культурных
мероприятий в рамках заседаний
ежегодного собрания | До 1 мая
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
МК, МФ, МОН, Акимат
города Астаны,
Рабочая группа |
| 2. Организация концертной
программы во время фуршета в
рамках Инвестиционного форума
для всех участников | Февраль 2011
года |
| 3. Организация концертной
программы во время
торжественного приема для всех
участников | Февраль 2011
года |
| 4. Организация концертной
программы во время
торжественного приема для
VIP-персон (Управляющие и Главы
делегаций) | Февраль 2011
года |
| 15 | Организация экскурсии по городу
Астана для участников заседания | До 1 мая
2011 года | Акимат города
Астаны, МТС,
Рабочая группа |
| Проработка культурной программы
для супруг (супругов)
официальных делегатов |
| 16 | Закрепление официальных
делегатов за государственными
органами | До 1 мая
2011 года | Оргкомитет, МФ |
| 17 | Подготовка материалов для
участников заседания (буклеты,
портфели, блокноты, сувениры и
т.д.) | До 1 мая
2011 года | АО «KAZNEX INVEST» |
| 18 | Обеспечение визовой поддержки
участникам ежегодного заседания | До 1 мая
2011 года | МФ, МИД |
| 19 | 1. Обеспечение
автотранспортного обслуживания
для глав делегаций и VIP-персон | До 1 мая
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
УДП (по
согласованию) |
| 2. Обеспечение и организация
челночного автобусного
движения между гостиницами,
отобранными для размещения
участников заседания и
основными местами проведения
мероприятий ежегодного
заседания | До 1 мая
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
Акимат города
Астаны, МТК,
Рабочая группа |
| 20 | Обеспечение ускоренного
таможенного и паспортного
контроля VIP-персон и глав
официальных делегаций | 10-23 мая
2011 года | МФ, Погранслужба |
| 21 | Обеспечение встреч и проводов
зарубежных участников
заседания, в том числе проход
через VIP аэропорта города
Астаны | 10-21 мая
2011 года | МФ, МИД, МТК, УДП
(по согласованию),
Рабочая группа |
| 22 | Подготовка и размещение
баннеров и указателей для
заседания ЕБРР и других
мероприятий в рамках заседания | До 15 мая
2011 года | АО «KAZNEX INVEST»,
Акимат города
Астаны |
| 23 | Проработка вопросов
обеспечения безопасности и
общественного порядка в местах
проведения мероприятии | В дни
проведения
заседания | МВД, СОП (по
согласованию), КНБ
(по согласованию),
Рабочая группа |
| 24 | Организация медицинского
обслуживания участников и
руководителей официальных
делегаций | В дни
проведения
заседания | МЗ, УДП (по
согласованию) |
| 25 | Оказание содействия при
размещении участников
заседания в гостиницах города
Астаны | В дни
проведения
заседания | Акимат города
Астаны,
заинтересованные
государственные
органы |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

СОП - Служба охраны Президента Республики Казахстан

УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

ТИП - Торгово-промышленная палата Республики Казахстан

Погранслужба - Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

Оргкомитет - Организационный комитет по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка

Реконструкции и Развития

Рабочая группа - рабочая группа по подготовке и проведению ежегодного заседания Совета управляющих Европейского Банка Реконструкции и

Развития

ЕБРР - Европейский Банк Реконструкции и Развития

АО "ТРК Президента" - акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"

КазНУи - Казахский Национальный Университет искусств

АО "ИЭИ" - акционерное общество "Институт экономических исследований"

АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"

АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "НУХ "КазАгро" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

АО "Холдинг "Зерде" - акционерное общество "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде"

АО "НИТ" - акционерное общество "Национальные информационные технологии"

АО "KAZNEX INVEST" - акционерное общество "Национальное агентство по экспорту и инвестициям "KAZNEX INVEST"

Меморандум - Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Европейским Банком Реконструкции и Развития по вопросу проведения ежегодного заседания Европейского Банка Реконструкции и Развития 2011 года.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан