

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 марта 2011 года № 32-р

      В целях обеспечения качественной подготовки и проведения в городе Астане 7-9 июня 2011 года 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума:  
      1. Утвердить прилагаемый **План** мероприятий по подготовке и проведению 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума (далее - План мероприятий).  
      2. Государственным органам, акимату города Астаны и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий.  
      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 3 марта 2011 года № 32-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по подготовке и проведению**  
**7-го Всемирного Исламского Экономического Форума**  
                (г. Астана, 7-9 июня 2011 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Сроки**  **исполнения** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| 1 | Подготовить проект письма-приглашения от имени Главы  государства бывшим и действующим Главам государств и  Правительств приглашаемых на 7-й ВИЭФ | Март | МИНТ, МИД |
| 2 | Проработать участие бывших и действующих Глав  государств и Правительств приглашаемых на 7-й ВИЭФ | Март-Май | МИД, МИНТ |
| 3 | Подготовить программу визита действующих Глав  государств и Правительств приглашаемых на 7-й ВИЭФ и  обеспечение сопровождения | Май-Июнь | МИД, МИНТ |
| 4 | Подготовить проведение Роад Шоу (Пресс-конференции)  посвященные 7-му ВИЭФ. Количество 9 стран | Согласно  графику | МИНТ, МИД |
| 5 | Проработать вопрос привлечения спонсоров к  организации, проводимого мероприятия | Март | МИНТ,  АО "ФНБ  "Самрук  Казына" (по  согласованию) |
| **Разработка медиа-плана** | | | |
| 6 | 1) Разработать медиа-план по освещению в вещательных  и печатных СМИ мероприятий, связанных с проведением  7-го ВИЭФ | Март | МСИ, МИНТ |
| 2) Подготовка пресс релиза мероприятия, приглашение  СМИ | Май | МИНТ, МСИ |
| 3) Сформировать и утвердить список зарубежных СМИ для  приглашения на 7-й ВИЭФ | Март | МИД, МСИ |
| 4) Организовать аккредитацию отечественных и  зарубежных СМИ | Апрель-  Июнь | МСИ, МИД |
| 5) Организовать международный пресс-центр и  обеспечить его полноценное функционирование на период  проведения 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | МИНТ, МСИ,  АО "Казах-  телеком"  (по  согласованию) |
| **Общественный порядок и безопасность** | | | |
| 7 | Проработать вопросы обеспечения безопасности и  общественного порядка в местах проведения мероприятий | В дни  проведения  Форума | МВД, СОП (по  согласованию),  КНБ (по  согласованию) |
| 8 | Организовать медицинское обслуживание участников и  руководителей официальных делегаций | В дни  проведения  Форума | МЗ, УДП  (по  согласованию) |
| 9 | Оказание содействия спонсорам и партнерам 7-го ВИЭФ  при таможенном оформлении материалов и оборудования,  привезенных для использования секретариатом Фонда ВИЭФ | Май-Июнь | МФ, КНБ  (по  согласованию) |
| **Логистика и визовая поддержка** | | | |
| 10 | Составить график прилетов и вылетов зарубежных гостей  на 7-й ВИЭФ | Май-Июнь | МИНТ, МИД |
| 11 | Обеспечение автотранспортного обслуживания для Глав  государств и Правительств, VIP персон | Июнь | УДП (по  согласованию),  МИНТ, МИД |
| 12 | Обеспечение и организация челночного автобусного  сообщения между аэропортом г.Астана, гостиницами,  отобранными для размещения участников 7-го ВИЭФ и  основным местом проведения мероприятия | Июнь | Акимат  г. Астана,  МИНТ |
| 13 | Обеспечение визовой поддержки участников 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | МИД |
| 14 | Проработать необходимые меры по увеличению прямых  международных авиарейсов в Астану и из Астаны на  период проведения 7-го ВИЭФ из городов Стамбул, Дубай  (Абу-Даби) | Март-Июнь | МТК, АО  "Эйр Астана"  (по  согласованию) |
| 15 | Проработать прибытие и отбытие коммерческих и частных  рейсов высокопоставленных гостей на 7-й ВИЭФ | Май-Июнь | МТК, Акимат  г. Астана,  МИД |
| 16 | Закрепить за официальными делегациями государственные  органы для сопровождения участников 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | Оргкомитет,  МИД, МИНТ |
| 17 | Обеспечение встреч и проводов зарубежных участников  7-го ВИЭФ, в том числе проход через VIP-зал аэропорта  г. Астана | Май-Июнь | МИНТ,  Аэропорт  г. Астана,  Оргкомитет |
| **Техническое оснащение места проведения** | | | |
| 18 | Обеспечение соответствующих помещений для  проведения 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | Акимат  г. Астана,  МИНТ |
| 19 | Обеспечить связь и коммуникации в соответствии с  требованиями Фонда ВИЭФ | Март-Май | МИНТ, МСИ, АО  "ФНБ "Самрук  Казына"  (по  согласованию),  АО "Казах-  телеком"  (по  согласованию) |
| 20 | Техническое оснащение мест проведения 7-го ВИЭФ  (свет, звук) | Май-Июнь | МИНТ, Акимат  г. Астана |
| 21 | Обеспечение бесперебойной работы электроснабжения,  оборудования климат контроля | Май-Июнь | Акимат  г. Астана,  МИНТ,  Оргкомитет |
| 22 | Обеспечение необходимым оборудованием для синхронного  перевода на 7-й ВЙЭФ | Май-Июнь | МИНТ |
| 23 | Организация и проведение торжественной церемонии  подписания проектов международных договоров | Май-Июнь | МИНТ, МИД |
| 24 | Проработать вопрос привлечения волонтеров из числа  студентов для работы на 7-м ВИЭФ | Апрель-  Июнь | МОН |
| **Раздаточные материалы и оформление г. Астана** | | | |
| 25 | Подготовить раздаточные материалы для участников  заседания (буклеты, портфели, блокноты, сувениры и  т.д.) | Март-Май | МИНТ |
| 26 | Предоставить места под размещение наружной рекламы  7-го ВИЭФ | Март-Май | Акимат  г. Астана,  МИНТ |
| **Размещение в гостиницах участников Форума** | | | |
| 27 | Внести предложения по гостиницам г. Астаны,  рекомендуемым для размещения участников 7-го ВИЭФ | Март | Акимат  г. Астана |
| 28 | Оказание содействия при размещении участников 7-го  ВИЭФ в гостиницах г. Астана | В дни  проведения  Форума | Акимат  г. Астана,  МИНТ |
| **Форум деловых женщин 10.15 - 17.00 часов 07 июня 2011 г.** | | | |
| 29 | Сформировать список казахстанских и зарубежных  участников Форума деловых женщин ВИЭФ | Март-Май | Ассоциация  деловых  женщин  Казахстана  (по  согласованию) |
| 30 | Сформировать список спикеров и модераторов Форума  деловых женщин ВИЭФ | Март | Ассоциация  деловых  женщин  Казахстана  (по  согласованию) |
| 31 | Организация и проведение Форума деловых женщин ВИЭФ | Июнь | Ассоциация  деловых  женщин  Казахстана  (по  согласованию) |
| **Форум молодых лидеров 10.15 - 17.00 часов 07 июня 2011 г.** | | | |
| 32 | Сформировать список казахстанских и зарубежных  участников Форума молодых лидеров ВИЭФ | Март-Май | Молодежное  крыло  "Жас Отан"  НДП "Hуp  Отан" (по  согласованию) |
| 33 | Сформировать список спикеров и модераторов Форума  молодых лидеров ВЙЭФ | Март | Молодежное  крыло  "Жас Отан"  НДП "Hуp  Отан" (по  согласованию) |
| 34 | Организация и проведение Форума молодых лидеров ВИЭФ | Март-Июнь | Молодежное  крыло  "Жас Отан"  НДП "Hуp  Отан" (по  согласованию) |
| 35 | Организация и проведение выставки искусств в рамках  7-го ВИЭФ | Март-Май | МК, МОН,  Молодежное  крыло  "Жас Отан"  НДП "Hуp  Отан" (по  согласованию),  Ассоциация  деловых  женщин  Казахстана  (по  согласованию),  МИНТ |
| **Церемония открытия с участием глав государств**  **09.00 - 12.00 часов 08 июня 2011 г.** | | | |
| 36 | Подготовить выступление Главы государства и другие  необходимые материалы | Май | МИНТ, МИД |
| 37 | Определить и проработать участие спикеров из числа  Глав государств и Правительств | Март | МИД, МИНТ |
| 38 | Определение остальных участников Форума | Март-  Апрель | МИНТ, МИД,  ВИЭФ  (по  согласованию) |
| 39 | Проработать с Духовным Управлением Мусульман  Казахстана чтение Корана | Май | МК, МИНТ |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1: С участием бывших лидеров**  **ТЕМА: Панель Лидерства.**  **Предпринимательство как средство развития:**  **Дорожная карта для достижения успеха**  **13.30 - 15.00 часов 08 июня 2011 г.** | | | |
| 40 | Подготовить выступление Премьер-Министра Республики  Казахстан и другие необходимые материалы | Май | МЭРТ, МИНТ,  МИД |
| 41 | Определить и проработать участие спикеров из числа  бывших лидеров | Март | МИД, МИНТ,  МЭРТ, ВИЭФ  (по  согласованию) |
| 42 | Проработать содержательную часть сессии | Март-  Апрель | МЭРТ, МИД,  ВИЭФ  (по  согласованию) |
| 43 | Определение списков участников | Март-  Апрель | МИНТ, МЭРТ,  ВИЭФ  (по  согласованию) |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2:**  **ТЕМА: Страны в фокусе: Бизнес, торговля и инвестиционные возможности**  **(будут проходить 2 секции одновременно, в зависимости от стран.**  **Состав стран секций определяется) 15.00 - 17.00 часов 08 июня 2011 г.** | | | |
| 44 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МЭРТ, МИНТ,  НЭПК "Союз  "Атамекен"  (по  согласованию) |
| 45 | Проработать содержательную часть сессии | Март-  Апрель | МЭРТ, МИНТ,  НЭПК "Союз  "Атамекен"  (по  согласованию),  ВИЭФ (по  согласованию) |
| 46 | Определение остальных участников Форума | Март-  Апрель | МИНТ, МЭРТ,  ВИЭФ (по  согласованию) |
| **Параллельные сессии 09.00 - 10.30 часов 09 июня 2011 г.**  **СЕССИЯ 1: ТЕМА: Исламский банкинг и финансы: повышая планку** | | | |
| 47 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | АРД РФЦА  (по  согласованию),  МФ, НБ (по  согласованию),  АО "ФНБ  "Самрук  Казына" (по  согласованию) |
| 48 | Проработать содержательную часть сессии | Март-  Апрель | АРД РФЦА  (по  согласованию),  МФ, НБ (по  согласованию),  АО "ФНБ  "Самрук  Казына" (по  согласованию),  ВИЭФ (по  согласованию) |
| 49 | Определение остальных участников Форума | Март-  Апрель | АРД РФЦА (по  согласованию),  ВИЭФ (по  согласованию) |
| **СЕССИЯ 2:**  **ТЕМА: Развитие инфраструктуры, Инвестиции в будущее** | | | |
| 50 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МТК, МНГ, АО  "ФНБ "Самрук  Казына"  (по  согласованию),  МИНТ, МЭРТ |
| 51 | Проработать содержательную часть сессии | Март-  Апрель | МТК, МИНТ,  МЭРТ, МНГ, АО  "ФНБ "Самрук  Казына"  (по  согласованию),  ВИЭФ (по  согласованию) |
| 52 | Определение остальных участников Форума | Март | МТК, ВИЭФ  (по  согласованию) |
| **СЕССИЯ 3:**  **ТЕМА: Инновации в малом и среднем бизнесе:**  **Стимулирование будущего роста (09 июня 2011 г.)** | | | |
| 53 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МЭРТ,  АО "ФНБ  "Самрук-  Казына" (по  согласованию) |
| 54 | Проработать содержательную часть сессии | Март -Апрель | МИНТ, МЭРТ,  АО "ФНБ  "Самрук  Казына"  (по  согласованию),  ВИЭФ (по  согласованию) |
| 55 | Определение остальных участников Форума | Март-  Апрель | МИНТ, МЭРТ,  ВИЭФ (по  согласованию) |
| **Параллельные сессии 11.00 - 12.30 часов 09 июня 2011 г.** | | | |
| **СЕССИЯ 4: (продолжение сессии № 1)**  **ТЕМА: Исламский банкинг и финансы в развивающихся странах:**  **использование возможностей, противостояние вызовам** | | | |
| 56 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | АРД РФЦА (по  согласованию),  МФ, НБ (по  согласованию) |
| 57 | Проработать содержательную часть сессии | Март-  Апрель | АРД РФЦА (по  согласованию),  МФ, НБ (по  согласованию) |
| 58 | Определение остальных участников Форума | Март-  Апрель | АРД РФЦА (по  согласованию),  ВИЭФ (по  согласованию) |
| **СЕССИЯ 5:**  **ТЕМА: Мир Халяла: использование потенциала глобальной Халяль экосистемы** | | | |
| 59 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МСХ |
| 60 | Проработать содержательную часть сессии | Март-  Апрель | МИНТ, МСХ |
| 61 | Определение остальных участников Форума | Март-  Апрель | МИНТ, МСХ,  ВИЭФ (по  согласованию) |
| **СЕССИЯ 6:**  **ТЕМА: Получение альтернативных источников энергии: чище,**  **зеленее, безопаснее** | | | |
| 62 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МООС,  МОН, АО "ФНБ  "Самрук  Казына" (по  согласованию) |
| 63 | Проработать содержательную часть сессии | Март-  Апрель | МИНТ, МООС,  МОН |
| 64 | Определение остальных участников Форума | Март-  Апрель | МИНТ, МООС,  МОН, ВИЭФ  (по  согласованию) |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3:**  **ТЕМА: Внедрение инновационных технологий в безграничные возможности**  **14.15 - 15.45 часов 09 июня 2011 г.** | | | |
| 65 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МОН АО  "ФНБ "Самрук  Казына" (по  согласованию) |
| 66 | Проработать содержательную часть сессии | Март-  Апрель | МИНТ, МОН |
| 67 | Определение остальных участников Форума | Март-  Апрель | МИНТ, МОН,  ВИЭФ (по  согласованию) |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4:**  **ТЕМА: Панель глобальных руководителей: инновационное лидерство:**  **15.45 - 17.15 часов 09 июня 2011 г.** | | | |
| 68 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | АО "ФНБ  "Самрук  Казына"  (по  согласованию),  НЭПК "Союз  "Атамекен"  (по  согласованию) |
| 69 | Проработать содержательную часть сессии | Март-  Апрель | АО "ФНБ  "Самрук  Казына" (по  согласованию) |
| 70 | Определение остальных участников Форума | Март-  Апрель | АО "ФНБ  "Самрук  Казына" (по  согласованию),  ВИЭФ (по  согласованию) |
| **Официальный прием от Принимающей стороны** | | | |
| 71 | 1) Проработать вопрос организации и проведения  официального приема от имени Принимающей стороны  для VIP-персон (Президента Республики Казахстан или  Правительства Республики Казахстан) | Апрель-  Май | УДП (по  согласованию),  Акимат  г. Астана,  МИНТ |
| 2) Проработать вопрос организации и проведения  официального приема от имени Принимающей стороны для  всех участников Форума | Апрель-  Май | МИНТ,  Акимат  г. Астана |
| **Культурные мероприятия** | | | |
| 72 | 1) Организовать концертную программу во время фуршета  в рамках 7-го ВИЭФ для всех участников | Май-Июнь | МИНТ, МК,  Акимат  г. Астана, |
| 2) Организовать концертную программу во время  торжественного приема для всех участников | Май-Июнь |
| 3) Организовать концертную программу во время  торжественного приема для VIP-персон (Глав государств  и Правительств) | Май-Июнь |
| 73 | Организовать экскурсии по городу Астана для  участников 7-го ВИЭФ | В дни  проведения  Форума | МИНТ, Акимат  г. Астана,  МК |
| 74 | Организация мест общественного питания в местах  проведения 7-го ВИЭФ | Июнь | МИНТ, Акимат  г. Астана |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МК   - Министерство культуры Республики Казахстан  
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МСИ  - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
КНБ  - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
СОП  - Служба охраны Президента Республики Казахстан  
УДП  - Управление делами Президента Республики Казахстан  
НБ   - Национальный Банк Республики Казахстан  
АРД РФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы  
Оргкомитет - Организационный комитет по подготовке и проведению 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума  
АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"  
АО "ФНБ "Самрук Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
АО "Эйр Астана" - акционерное общество "Эйр Астана"  
НЭПК "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"  
ВИЭФ - Всемирный Исламский Экономический Форум  
Молодежное крыло "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" - Молодежное крыло "Жас Отан" Народно-демократической партии "Hуp Отан"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан