

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума в городе Астане**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 марта 2011 года № 32-р

      В целях обеспечения качественной подготовки и проведения в городе Астане 7-9 июня 2011 года 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума:

      1. Утвердить прилагаемый **План** мероприятий по подготовке и проведению 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума (далее - План мероприятий).

      2. Государственным органам, акимату города Астаны и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий.

      3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 3 марта 2011 года № 32-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке и проведению**

**7-го Всемирного Исламского Экономического Форума**

                (г. Астана, 7-9 июня 2011 года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Мероприятие** | **Сроки**
**исполнения** | **Ответственный**
**исполнитель** |
| 1 | Подготовить проект письма-приглашения от имени Главы
государства бывшим и действующим Главам государств и
Правительств приглашаемых на 7-й ВИЭФ | Март | МИНТ, МИД |
| 2 | Проработать участие бывших и действующих Глав
государств и Правительств приглашаемых на 7-й ВИЭФ | Март-Май | МИД, МИНТ |
| 3 | Подготовить программу визита действующих Глав
государств и Правительств приглашаемых на 7-й ВИЭФ и
обеспечение сопровождения | Май-Июнь | МИД, МИНТ |
| 4 | Подготовить проведение Роад Шоу (Пресс-конференции)
посвященные 7-му ВИЭФ. Количество 9 стран | Согласно
графику | МИНТ, МИД |
| 5 | Проработать вопрос привлечения спонсоров к
организации, проводимого мероприятия | Март | МИНТ,
АО "ФНБ
"Самрук
Казына" (по
согласованию) |
| **Разработка медиа-плана** |
| 6 | 1) Разработать медиа-план по освещению в вещательных
и печатных СМИ мероприятий, связанных с проведением
7-го ВИЭФ | Март | МСИ, МИНТ |
| 2) Подготовка пресс релиза мероприятия, приглашение
СМИ | Май | МИНТ, МСИ |
| 3) Сформировать и утвердить список зарубежных СМИ для
приглашения на 7-й ВИЭФ | Март | МИД, МСИ |
| 4) Организовать аккредитацию отечественных и
зарубежных СМИ | Апрель-
Июнь | МСИ, МИД |
| 5) Организовать международный пресс-центр и
обеспечить его полноценное функционирование на период
проведения 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | МИНТ, МСИ,
АО "Казах-
телеком"
(по
согласованию) |
| **Общественный порядок и безопасность** |
| 7 | Проработать вопросы обеспечения безопасности и
общественного порядка в местах проведения мероприятий | В дни
проведения
Форума | МВД, СОП (по
согласованию),
КНБ (по
согласованию) |
| 8 | Организовать медицинское обслуживание участников и
руководителей официальных делегаций | В дни
проведения
Форума | МЗ, УДП
(по
согласованию) |
| 9 | Оказание содействия спонсорам и партнерам 7-го ВИЭФ
при таможенном оформлении материалов и оборудования,
привезенных для использования секретариатом Фонда ВИЭФ | Май-Июнь | МФ, КНБ
(по
согласованию) |
| **Логистика и визовая поддержка** |
| 10 | Составить график прилетов и вылетов зарубежных гостей
на 7-й ВИЭФ | Май-Июнь | МИНТ, МИД |
| 11 | Обеспечение автотранспортного обслуживания для Глав
государств и Правительств, VIP персон | Июнь | УДП (по
согласованию),
МИНТ, МИД |
| 12 | Обеспечение и организация челночного автобусного
сообщения между аэропортом г.Астана, гостиницами,
отобранными для размещения участников 7-го ВИЭФ и
основным местом проведения мероприятия | Июнь | Акимат
г. Астана,
МИНТ |
| 13 | Обеспечение визовой поддержки участников 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | МИД |
| 14 | Проработать необходимые меры по увеличению прямых
международных авиарейсов в Астану и из Астаны на
период проведения 7-го ВИЭФ из городов Стамбул, Дубай
(Абу-Даби) | Март-Июнь | МТК, АО
"Эйр Астана"
(по
согласованию) |
| 15 | Проработать прибытие и отбытие коммерческих и частных
рейсов высокопоставленных гостей на 7-й ВИЭФ | Май-Июнь | МТК, Акимат
г. Астана,
МИД |
| 16 | Закрепить за официальными делегациями государственные
органы для сопровождения участников 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | Оргкомитет,
МИД, МИНТ |
| 17 | Обеспечение встреч и проводов зарубежных участников
7-го ВИЭФ, в том числе проход через VIP-зал аэропорта
г. Астана | Май-Июнь | МИНТ,
Аэропорт
г. Астана,
Оргкомитет |
| **Техническое оснащение места проведения** |
| 18 | Обеспечение соответствующих помещений для
проведения 7-го ВИЭФ | Май-Июнь | Акимат
г. Астана,
МИНТ |
| 19 | Обеспечить связь и коммуникации в соответствии с
требованиями Фонда ВИЭФ | Март-Май | МИНТ, МСИ, АО
"ФНБ "Самрук
Казына"
(по
согласованию),
АО "Казах-
телеком"
(по
согласованию) |
| 20 | Техническое оснащение мест проведения 7-го ВИЭФ
(свет, звук) | Май-Июнь | МИНТ, Акимат
г. Астана |
| 21 | Обеспечение бесперебойной работы электроснабжения,
оборудования климат контроля | Май-Июнь | Акимат
г. Астана,
МИНТ,
Оргкомитет |
| 22 | Обеспечение необходимым оборудованием для синхронного
перевода на 7-й ВЙЭФ | Май-Июнь | МИНТ |
| 23 | Организация и проведение торжественной церемонии
подписания проектов международных договоров | Май-Июнь | МИНТ, МИД |
| 24 | Проработать вопрос привлечения волонтеров из числа
студентов для работы на 7-м ВИЭФ | Апрель-
Июнь | МОН |
| **Раздаточные материалы и оформление г. Астана** |
| 25 | Подготовить раздаточные материалы для участников
заседания (буклеты, портфели, блокноты, сувениры и
т.д.) | Март-Май | МИНТ |
| 26 | Предоставить места под размещение наружной рекламы
7-го ВИЭФ | Март-Май | Акимат
г. Астана,
МИНТ |
| **Размещение в гостиницах участников Форума** |
| 27 | Внести предложения по гостиницам г. Астаны,
рекомендуемым для размещения участников 7-го ВИЭФ | Март | Акимат
г. Астана |
| 28 | Оказание содействия при размещении участников 7-го
ВИЭФ в гостиницах г. Астана | В дни
проведения
Форума | Акимат
г. Астана,
МИНТ |
| **Форум деловых женщин 10.15 - 17.00 часов 07 июня 2011 г.** |
| 29 | Сформировать список казахстанских и зарубежных
участников Форума деловых женщин ВИЭФ | Март-Май | Ассоциация
деловых
женщин
Казахстана
(по
согласованию) |
| 30 | Сформировать список спикеров и модераторов Форума
деловых женщин ВИЭФ | Март | Ассоциация
деловых
женщин
Казахстана
(по
согласованию) |
| 31 | Организация и проведение Форума деловых женщин ВИЭФ | Июнь | Ассоциация
деловых
женщин
Казахстана
(по
согласованию) |
| **Форум молодых лидеров 10.15 - 17.00 часов 07 июня 2011 г.** |
| 32 | Сформировать список казахстанских и зарубежных
участников Форума молодых лидеров ВИЭФ | Март-Май | Молодежное
крыло
"Жас Отан"
НДП "Hуp
Отан" (по
согласованию) |
| 33 | Сформировать список спикеров и модераторов Форума
молодых лидеров ВЙЭФ | Март | Молодежное
крыло
"Жас Отан"
НДП "Hуp
Отан" (по
согласованию) |
| 34 | Организация и проведение Форума молодых лидеров ВИЭФ | Март-Июнь | Молодежное
крыло
"Жас Отан"
НДП "Hуp
Отан" (по
согласованию) |
| 35 | Организация и проведение выставки искусств в рамках
7-го ВИЭФ | Март-Май | МК, МОН,
Молодежное
крыло
"Жас Отан"
НДП "Hуp
Отан" (по
согласованию),
Ассоциация
деловых
женщин
Казахстана
(по
согласованию),
МИНТ |
| **Церемония открытия с участием глав государств**
**09.00 - 12.00 часов 08 июня 2011 г.** |
| 36 | Подготовить выступление Главы государства и другие
необходимые материалы | Май | МИНТ, МИД |
| 37 | Определить и проработать участие спикеров из числа
Глав государств и Правительств | Март | МИД, МИНТ |
| 38 | Определение остальных участников Форума | Март-
Апрель | МИНТ, МИД,
ВИЭФ
(по
согласованию) |
| 39 | Проработать с Духовным Управлением Мусульман
Казахстана чтение Корана | Май | МК, МИНТ |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1: С участием бывших лидеров**
**ТЕМА: Панель Лидерства.**
**Предпринимательство как средство развития:**
**Дорожная карта для достижения успеха**
**13.30 - 15.00 часов 08 июня 2011 г.** |
| 40 | Подготовить выступление Премьер-Министра Республики
Казахстан и другие необходимые материалы | Май | МЭРТ, МИНТ,
МИД |
| 41 | Определить и проработать участие спикеров из числа
бывших лидеров | Март | МИД, МИНТ,
МЭРТ, ВИЭФ
(по
согласованию) |
| 42 | Проработать содержательную часть сессии | Март-
Апрель | МЭРТ, МИД,
ВИЭФ
(по
согласованию) |
| 43 | Определение списков участников | Март-
Апрель | МИНТ, МЭРТ,
ВИЭФ
(по
согласованию) |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2:**
**ТЕМА: Страны в фокусе: Бизнес, торговля и инвестиционные возможности**
**(будут проходить 2 секции одновременно, в зависимости от стран.**
**Состав стран секций определяется) 15.00 - 17.00 часов 08 июня 2011 г.** |
| 44 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МЭРТ, МИНТ,
НЭПК "Союз
"Атамекен"
(по
согласованию) |
| 45 | Проработать содержательную часть сессии | Март-
Апрель | МЭРТ, МИНТ,
НЭПК "Союз
"Атамекен"
(по
согласованию),
ВИЭФ (по
согласованию) |
| 46 | Определение остальных участников Форума | Март-
Апрель | МИНТ, МЭРТ,
ВИЭФ (по
согласованию) |
| **Параллельные сессии 09.00 - 10.30 часов 09 июня 2011 г.**
**СЕССИЯ 1: ТЕМА: Исламский банкинг и финансы: повышая планку** |
| 47 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | АРД РФЦА
(по
согласованию),
МФ, НБ (по
согласованию),
АО "ФНБ
"Самрук
Казына" (по
согласованию) |
| 48 | Проработать содержательную часть сессии | Март-
Апрель | АРД РФЦА
(по
согласованию),
МФ, НБ (по
согласованию),
АО "ФНБ
"Самрук
Казына" (по
согласованию),
ВИЭФ (по
согласованию) |
| 49 | Определение остальных участников Форума | Март-
Апрель | АРД РФЦА (по
согласованию),
ВИЭФ (по
согласованию) |
| **СЕССИЯ 2:**
**ТЕМА: Развитие инфраструктуры, Инвестиции в будущее** |
| 50 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МТК, МНГ, АО
"ФНБ "Самрук
Казына"
(по
согласованию),
МИНТ, МЭРТ |
| 51 | Проработать содержательную часть сессии | Март-
Апрель | МТК, МИНТ,
МЭРТ, МНГ, АО
"ФНБ "Самрук
Казына"
(по
согласованию),
ВИЭФ (по
согласованию) |
| 52 | Определение остальных участников Форума | Март | МТК, ВИЭФ
(по
согласованию) |
| **СЕССИЯ 3:**
**ТЕМА: Инновации в малом и среднем бизнесе:**
**Стимулирование будущего роста (09 июня 2011 г.)** |
| 53 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МЭРТ,
АО "ФНБ
"Самрук-
Казына" (по
согласованию) |
| 54 | Проработать содержательную часть сессии  | Март -Апрель | МИНТ, МЭРТ,
АО "ФНБ
"Самрук
Казына"
(по
согласованию),
ВИЭФ (по
согласованию) |
| 55 | Определение остальных участников Форума | Март-
Апрель | МИНТ, МЭРТ,
ВИЭФ (по
согласованию) |
| **Параллельные сессии 11.00 - 12.30 часов 09 июня 2011 г.** |
| **СЕССИЯ 4: (продолжение сессии № 1)**
**ТЕМА: Исламский банкинг и финансы в развивающихся странах:**
**использование возможностей, противостояние вызовам** |
| 56 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | АРД РФЦА (по
согласованию),
МФ, НБ (по
согласованию) |
| 57 | Проработать содержательную часть сессии | Март-
Апрель | АРД РФЦА (по
согласованию),
МФ, НБ (по
согласованию) |
| 58 | Определение остальных участников Форума | Март-
Апрель | АРД РФЦА (по
согласованию),
ВИЭФ (по
согласованию) |
| **СЕССИЯ 5:**
**ТЕМА: Мир Халяла: использование потенциала глобальной Халяль экосистемы** |
| 59 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МСХ |
| 60 | Проработать содержательную часть сессии | Март-
Апрель | МИНТ, МСХ |
| 61 | Определение остальных участников Форума | Март-
Апрель | МИНТ, МСХ,
ВИЭФ (по
согласованию) |
| **СЕССИЯ 6:**
**ТЕМА: Получение альтернативных источников энергии: чище,**
**зеленее, безопаснее** |
| 62 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МООС,
МОН, АО "ФНБ
"Самрук
Казына" (по
согласованию) |
| 63 | Проработать содержательную часть сессии | Март-
Апрель | МИНТ, МООС,
МОН |
| 64 | Определение остальных участников Форума | Март-
Апрель | МИНТ, МООС,
МОН, ВИЭФ
(по
согласованию) |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3:**
**ТЕМА: Внедрение инновационных технологий в безграничные возможности**
**14.15 - 15.45 часов 09 июня 2011 г.** |
| 65 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | МИНТ, МОН АО
"ФНБ "Самрук
Казына" (по
согласованию) |
| 66 | Проработать содержательную часть сессии | Март-
Апрель | МИНТ, МОН |
| 67 | Определение остальных участников Форума | Март-
Апрель | МИНТ, МОН,
ВИЭФ (по
согласованию) |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4:**
**ТЕМА: Панель глобальных руководителей: инновационное лидерство:**
**15.45 - 17.15 часов 09 июня 2011 г.** |
| 68 | Определить спикеров от казахстанской стороны | Март | АО "ФНБ
"Самрук
Казына"
(по
согласованию),
НЭПК "Союз
"Атамекен"
(по
согласованию) |
| 69 | Проработать содержательную часть сессии | Март-
Апрель | АО "ФНБ
"Самрук
Казына" (по
согласованию) |
| 70 | Определение остальных участников Форума | Март-
Апрель | АО "ФНБ
"Самрук
Казына" (по
согласованию),
ВИЭФ (по
согласованию) |
| **Официальный прием от Принимающей стороны** |
| 71 | 1) Проработать вопрос организации и проведения
официального приема от имени Принимающей стороны
для VIP-персон (Президента Республики Казахстан или
Правительства Республики Казахстан) | Апрель-
Май | УДП (по
согласованию),
Акимат
г. Астана,
МИНТ |
| 2) Проработать вопрос организации и проведения
официального приема от имени Принимающей стороны для
всех участников Форума | Апрель-
Май | МИНТ,
Акимат
г. Астана |
| **Культурные мероприятия** |
| 72 | 1) Организовать концертную программу во время фуршета
в рамках 7-го ВИЭФ для всех участников | Май-Июнь | МИНТ, МК,
Акимат
г. Астана, |
| 2) Организовать концертную программу во время
торжественного приема для всех участников | Май-Июнь |
| 3) Организовать концертную программу во время
торжественного приема для VIP-персон (Глав государств
и Правительств) | Май-Июнь |
| 73 | Организовать экскурсии по городу Астана для
участников 7-го ВИЭФ | В дни
проведения
Форума | МИНТ, Акимат
г. Астана,
МК |
| 74 | Организация мест общественного питания в местах
проведения 7-го ВИЭФ | Июнь | МИНТ, Акимат
г. Астана |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МФ   - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МК   - Министерство культуры Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МНГ  - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МСХ  - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

МСИ  - Министерство связи и информации Республики Казахстан

КНБ  - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

СОП  - Служба охраны Президента Республики Казахстан

УДП  - Управление делами Президента Республики Казахстан

НБ   - Национальный Банк Республики Казахстан

АРД РФЦА - Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы

Оргкомитет - Организационный комитет по подготовке и проведению 7-го Всемирного Исламского Экономического Форума

АО "Казахтелеком" - акционерное общество "Казахтелеком"

АО "ФНБ "Самрук Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

АО "Эйр Астана" - акционерное общество "Эйр Астана"

НЭПК "Союз "Атамекен" - Национальная экономическая палата Казахстана "Союз "Атамекен"

ВИЭФ - Всемирный Исламский Экономический Форум

Молодежное крыло "Жас Отан" НДП "Hуp Отан" - Молодежное крыло "Жас Отан" Народно-демократической партии "Hуp Отан"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан