

**О подготовке участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки EXPO - 2017**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 апреля 2011 года № 53-р

      В целях подготовки заявки в Международное Бюро Выставок на участи города Астаны на право проведения Международной специализированной выставки EXPO - 2017 (далее - выставка):  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) План мероприятий по выдвижению и продвижению заявки город Астаны на право проведения выставки на 2011 - 2012 годы;  
      2) План мероприятий по разработке заявочного досье города Астаны н право проведения выставки.  
      2. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения указанных планов мероприятий в Правительство Республики Казахстан ежеквартально не позднее 30 числа последнего месяца отчетного периода.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден              
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 21 апреля 2011 года № 53-р

**План мероприятий**  
   **по выдвижению и продвижению заявки города Астаны на право**  
**проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017**  
                      **на 2011-2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Форма  завершения | Ответственный  госорган | Срок  выполнения | Источник  финансиро-  вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия организационного характера | | | | | |
| 1. | Обновление составов  рабочих штабов с  учетом изменения  кадрового состава и  структуры  государственных  органов РК | Приказы и  распоряжения | МЭРТ, МИД, МОН,  МИНТ, МФ, МСИ,  Акиматы областей,  г.г. Астаны и  Алматы | Апрель  2011 года | Не  требуется |
| 2. | Разработка планов  работы штабов на  2011-2012 годы,  включая работу над  заявочным досье | Приказы и  распоряжения | МЭРТ, МИД, МОН,  МФ, МСИ, Акиматы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | Апрель  2011 года | Не  требуется |
| 3. | Создание рабочей  группы по вопросам  тематики выставки  ЕХРО-2017 «Энергия  будущего» | Совместный  приказ | МИНТ, МОН | Апрель  2011 года | Не  требуется |
| 4. | Назначение делегатов  в МБВ от МЭРТ | Приказ | МЭРТ | Апрель  2011 года | Не  требуется |
| 5. | Интегрирование в  интернет-ресурсы  государственных  органов РК | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ | Ежекварта-  льно,  начиная со  II квартала  2011 года | Бюджетная  программа  049 |
| 6. | Освещение всех  проводимых  мероприятий по  ЕХРО-2017 в  республиканских и  международных СМИ.  Мониторинг прессы | Отчет  председателю  Оргкомитета | МСИ, МИД | Ежекварта-  льно,  начиная со  II квартала  2011 года | Не  требуется |
| 7. | Проведение работ  согласно Программе  лоббирования голосов  в поддержку  кандидатуры г. Астаны  за рубежом | Отчет  председателю  Оргкомитета | МИД | Ежекварта-  льно,  начиная со  II квартала  2011 года | Бюджетная  программа  049 |
| 8. | Направление письма о  подаче заявки города  Астаны на право  проведения выставки  ЕХРО-2017 с гарантией  Правительства РК от  имени  Премьер-Министра РК | Направление  письма с  гарантией в МБВ | МЭРТ, МИД | Май  2011 года | Не  требуется |
| 9. | Подготовка письма по  поддержке заявки  города Астаны на  право проведения  ЕХРО-2017 от имени  Президента РК для  Заявочного досье | Информация в АП | МЭРТ | Май  2011 года | Не  требуется |
| 10. | Подготовка и  направление писем от  имени Главы  государства на имя  президентов стран-  лидеров и различных  регионах мира  (Россия, Китай,  Республика Корея,  Япония, Турция,  Египет, США, Канада,  Куба, Бразилия) о  подаче заявки  г. Астана в целях  обеспечения их  поддержки | Направление  писем | МЭРТ, МИД | Июнь  2011 года | Не  требуется |
| 11. | Подготовка  информационной  документации с учетом  запросов Экспертной  комиссии МБВ | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, МОН, МИНТ,  МИД, МК, МТС,  МСИ, МФ, МТК,  МООС, МНГ, АО  «ФНБ  «Самрук-Казына»  (по согласованию) | По мере  необходи-  мости | Не  требуется |
| Мероприятия содержательного характера | | | | | |
| 12. | Обеспечение участия  на IV и V Aстанинском  экономическом форуме  в г. Астане | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ | Май  2011 года,  2012 год | Бюджетная  программа  049 |
| 13. | Организация  выступления  Генконсультанта перед  студентами  соответствующих  ВУЗов. Сотрудничество  с ВУЗами по тематике  выставки ЕХРО-2017 | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ | В течение  2011-2012  годов | Не  требуется |
| 14. | Интегрирование в  мероприятия акимата  г. Астаны | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, Акимат  г. Астаны | В течение  2011-2012  годов | Бюджетная  программа  049 |
| 15. | Интегрирование в  мероприятия Ассамблеи  народа Казахстана | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, Акиматы  областей, г.г.  Астаны и Алматы | В течение  2011-2012  годов | Не  требуется |
| 16. | Участие в круглых  столах и семинарах  EUROBAK | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ | Май  2011 года,  Март  2012 года | Не  требуется |
| 17. | Подготовка и  публикация  профессиональных  статей по возможности  развития туризма при  проведении ЕХРО-2017 | Опубликование  статей | МЭРТ, МТС | Май  2011 года, в  течение 2012  года | Бюджетная  программа  049 |
| 18. | Обеспечение участия  на Всемирном  исламском  экономическом форуме  в г. Астане | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, МИНТ | Июнь  2011 года | Бюджетная  программа  049 |
| 19. | Обеспечение участия  на Всемирном  экономическом форуме  по Европе и  Центральной Азии в г.  Вене (Австрия) | Отчет в  Правительство  РК | МЭРТ, МИД | Июнь  2011 года | Бюджетная  программа  049 |
| 20. | Обеспечение участия  казахстанской  делегации на  очередных сессиях  Генеральной Ассамблеи  МБВ в г. Париже  (Франция), а также  проведение  презентаций заявки  ЕХРО-2017 и  организация  официальных приемов с  концертной программой | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МК | В течение  2011-2012  годов | Бюджетная  программа  049 |
| 21. | Организация визиток  Генерального  секретаря МБВ в  г. Астану (согласно  рекомендациям МБВ) | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МОН,  МИНТ, Акимат  г. Астаны | Август-  ноябрь  2011 года,  Август-  ноябрь  2012 года | Бюджетная  программа  049 |
| 22. | Организация конкурса  среди учащихся школ и  высших учебных  заведений на лучший  девиз выставки  ЕХРО-2017, связанный  с темой «Энергия  будущего» | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, МОН | Декабрь  2011 года | Бюджетная  программа  049 |
| 23. | Проведение  «Странствующей  выставки» МБВ в г.  Астане (согласно  рекомендациям МВВ) | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, Акимат  г. Астаны, МИД | Октябрь  2011 года -  февраль  2012 года | Бюджетная  программа  049 |
| 24. | Организация визита  Экспертной комиссии  МБВ в г. Астану | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МОН,  МИНТ, МФ, Акимат  г. Астаны | Апрель  2012 года | Бюджетная  программа  049 |
| 25. | Обеспечение участия  на Европейском Форуме  Энергии будущего в г.  Женеве (Швейцария) и  Всемирном Саммите  Энергии будущего в  г. Абу Даби  (Объединенные  Арабские Эмираты) | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МИНТ | Октябрь  2011 года,  январь  2012 года | Бюджетная  программа  049 |
| 26. | Проведение  Международного  конгресса по теме  выставки «Энергия  будущего» в г. Астане | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, МОН, МИНТ,  Акимат г. Астаны,  МИД | Апрель  2012 года | Бюджетная  программа  049 |

**Примечание:**  
      Бюджетная программа 049 - Средства предусмотрены из бюджетной программы МЭРТ 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер-2020».

**расшифровка аббревиатур:**  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
РК - Республика Казахстан  
АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
ВУЗ - высшее учебное заведение  
Заявочное досье - заявочное досье города Астаны на право проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017  
МБВ - Международное бюро выставок  
Оргкомитет - Организационный комитет по вопросам подготовки участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки ЕХРО-2017  
СМИ - средства массовой информации  
EUROBAK (European Business Association in Kazakhstan) - Ассоциация европейских компаний в Казахстане

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан      
от 21 апреля 2011 года № 53-р

**План мероприятий**  
    **по разработке заявочного досье города Астаны на право**  
**проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма  завершения | Ответственный  исполнитель | Сроки  исполнения | Источник  финансировании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка информации по  обоснованию выбора  названия выставки  ЕХРО-2017, ее темы, а  также даты открытия и  закрытия. Установление  связи периода открытия и  закрытия выставки  ЕХРО-2017 с особыми  условиями, такими как:  погода, возможный приток  туристов. Наличие особого  местного или  церемониального значения в  дни открытия и закрытия  выставки ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | Акимат  г. Астаны,  МООС, МТС | Май  2011 года | Не требуется |
| 2. | Подготовка обоснования  местных и международных  причин, объясняющих  необходимость проведения  выставки ЕХРО-2017 в  г. Астане, и возможные  результаты, вытекающие из  ее проведения | Предложения  в МЭРТ | Акимат  г. Астаны,  МТС, МИД | Май  2011 года | Не требуется |
| 3. | Подготовка информации по  организации проведенных  международных и массовых  мероприятий Казахстана | Отчет в МЭРТ | МИД, МТС,  МСИ, Акимат  г. Астаны | Май  2011 года | Не требуется |
| 4. | Подготовка информации по  национальным экономическим  показателям Казахстана | Предложения  в МЭРТ | АС | Май  2011 года | Не требуется |
| 5. | Подготовка информации по  политическому и  экономическому значению  г. Астана и прилегающего  региона для проведения  выставки ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | Акиматы  Акмолинской  области и  г. Астаны | Май  2011 года | Не требуется |
| 6. | Представление информации  по внутренней  политической,  экономической и социальной  обстановке, исходя из  позиций заинтересованных  кругов (НПО, бизнеса,  оппозиции, политических  партий, государственных  органов и пр.), а также  населения в целом на  проведение выставки  ЕХРО-2017 в г. Астане | Предложения  в МЭРТ | МТСЗН | Сентябрь  2011 года | Не требуется |
| 7. | Организация работ по сбору  писем поддержки проведения  выставки ЕХРО-2017 в  г. Астане | Предложения  в МЭРТ | МОН, МСИ, МК,  АО «ФНБ  «Самрук-  Казына» (по  согласованию) | Май  2011 года | Не требуется |
| 8. | Разработка Плана по  обеспечению безопасности  проведения выставки  ЕХРО-2017 в г. Астане | Предложения  в КПМ | МЧС, Акимат  г. Астаны | Июнь  2011 года | Бюджетная  программа 049 |
| 9. | Направление писем в Сенат,  Мажилис, АП, КПМ для  получения одобрения  инициативы проведения  ЕХРО-2017 в г. Астане | Направление  писем | МЭРТ | Сентябрь  2011 года | Не требуется |
| 10. | Проведение опроса-  исследования населения на  специализированном  веб-сайте  www.expo2017astana.com с  целью изучения  информированности и  поддержки идеи проведения  ЕХРО-2017 в г. Астане | Отчет в МЭРТ | Акиматы  областей,  г.г. Астаны и  Алматы | Октябрь  2011 года | Бюджетная  программа 049 |
| 11. | Предоставление информации  о проделанной работе и  научной базе, НИИ и  научных разработках в  Казахстане по теме  выставки ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | Рабочая  группа по  вопросам  тематики  выставки  ЕХРО-2017  «Энергия  будущего» | Апрель  2011 года | Не требуется |
| 12. | Представление предложений  по следующим направлениям:  - цели и тема выставки  ЕХРО-2017;  - связь между темой и  местом проведения выставки  ЕХРО-2017;  - отношение к существующим  или ожидающим национальным  проблемам;  - запланированные  заседания и конференции по  теме выставки ЕХРО-2017 с  участием известных  специалистов | Предложения  в МЭРТ | Рабочая  группа по  вопросам  тематики  выставки  ЕХРО-2017  «Энергия  будущего» | Июль  2011 года | Не требуется |
| 13. | Развитие темы выставки  ЕХРО-2017  - подзаголовки и  экспозиционные  классификации | Предложения  в МЭРТ | Рабочая  группа по  вопросам  тематики  выставки  ЕХРО-2017  «Энергия  будущего» | Июль  2011 года | Не требуется |
| 14. | Согласование декларации по  предоставлению гарантий  Казахстана по принятию  законодательных,  организационных,  оперативных и финансовых  мер, таких как:  Финансирование проекта;  Расширение инфраструктуры  (транспортного и жилищного  обеспечения);  Предоставление финансовой  помощи развивающимся  странам-участникам  выставки ЕХРО-2017;  Разработка Плана  безопасности;  предоставление специальных  таможенных ставок для  участников выставки  ЕХРО-2017;  Поощренное налогообложение  для участников выставки  ЕХРО-2017;  Упрощенная процедура  получения виз;  Предоставление преференций  компаниям-партнерам  Казахстана;  Подготовка информации по  структуре, фазам и целям  работы Подготовительного  заявочного комитета. | Предложения  в КМП | МЭРТ, МФ,  МЧС, Акимат  г. Астаны,  МИД | Июнь  2011 года | Не требуется |
| 15. | Подготовка списка  международных  профессиональных научных  сообществ по тематике  альтернативных источников  энергии, сотрудничающих с  Казахстаном | Предложения  в МЭРТ | МОН, МИНТ | Апрель  2011 года | Не требуется |
| 16. | Предоставление информации  о туризме в г. Астане и  прилегающем регионе | Предложения  в МЭРТ | МТС, Акиматы  Акмолинской  области и  г. Астаны | Май  2011 года | Не требуется |
| 17. | Внесение предложений и  оказание содействия в  разработке информационной  стратегии по привлечению  посетителей выставки  ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | МСИ, МТС, МИД | Июль  2011 года | Не требуется |
| 18. | Предоставление информации  о Казахстане: история;  экономика; культура;  туризм | Предложения  в МЭРТ | МОН, МЭРТ,  АС, МК, МТС | Май  2011 года | Не требуется |
| 19. | Подготовка данных по  Казахстану по:  количеству пассажиров,  использующих международные  транспортные сообщения;  связи с местными и  международными  транспортными сообщениями;  - общей транспортной  картине Казахстана  (железнодорожный, водный,  воздушный и автотранспорт)  - путям проезда в  г. Астану участниками и  посетителями выставки  ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | МТК, Акимат  г. Астаны | Июль  2011 года | Не требуется |
| 20. | Подготовка плана по  расширению транспортного  оснащения для выставки  ЕХРО-2017 | Направление  Плана в МЭРТ | Акимат  г. Астаны | Июль  2011 года | Не требуется |
| 21. | Предоставление информации  по Программе регионального  и городского развития;  информации об историческом  развитии и туристической  привлекательности г.  Астаны, ее экономическом  развитии; территории  выставки ЕХРО-2017;  санитарной, культурной,  спортивной инфраструктуры  г. Астаны; наличии  конференц-залов,  бизнес-центров, гостиниц,  общежитий | Предложения  в МЭРТ | Акимат  г. Астаны | Июль  2011 года | Не требуется |
| 22. | Подготовка списка значимых  мероприятий, проводимых на  территории Казахстана в  2017 году | Предложения  в МЭРТ | МИД, МТС,  МОН, МИНТ,  Акиматы  областей и  г.г. Астаны и  Алматы и  другие заин-  тересованные  госорганы | Сентябрь  2011 года | Не требуется |
| 23. | Разработка  предварительного проекта  Мастер-плана выставочной  площади ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | Акимат  г. Астаны | Июль  2011 года | Бюджетная  программа 049 |
| 24. | Подготовка письма,  содержащего информацию по  земельному участку, его  точных размерах, статусе и  подтверждение о том, что  земля предусмотрена для  застройки выставки  ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | Акимат  г. Астаны | Июль  2011 года | Бюджетная  программа 049 |
| 25. | Подготовка планов  дальнейшего развития и  использования и материалов  выставки ЕХРО-2017 после  ее завершения | Предложения  в МЭРТ | Акимат  г. Астаны | Июль  2011 года | Не требуется |
| 26. | Подготовка списка  культурных и  развлекательных  мероприятий в г. Астане и  прилегающем регионе во  время проведения выставки  ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | Акиматы  Акмолинской  области и  г. Астаны, МК | Сентябрь  2011 года | Не требуется |
| 27. | Подготовка информации по  предполагаемому количеству  участников, и возможным  решениям относительно  расположения площадок,  павильонов, других типов  крытых и открытых  площадок, как для  международных, так и для  отечественных участников  выставки ЕХРО-2017.  Разработка плана по  максимальному и  минимальному пространству,  которое может быть  выделено зарубежным  странам, а также любого  руководства по  планированию архитектуры,  или модульного плана, на  котором могут основываться  павильоны участников  выставки ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | МИД, Акимат  г. Астаны | Сентябрь  2011 года | Не требуется |
| 28. | Предоставление прогноза по  ожидаемому количеству и  типам посетителей выставки  ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | МТС, Акимат  г. Астаны | Сентябрь  2011 года | Не требуется |
| 29. | Предоставление  разработанного плана  проживания в гостиницах и  размещения для  посетителей, персонала и  участников выставки  ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | Акимат  г. Астаны | Сентябрь  2011 года | Не требуется |
| 30. | Разработка бизнес-плана,  включающего бюджет,  средства финансирования и  ожидаемые финансовые  результаты, а также  определение основных  источников финансирования  строительства основных  сооружений и реконструкции  площадки выставки  ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | МФ | Июль-  сентябрь  2011 года | Бюджетная  программа 049 |
| 31. | Предоставление  показателей, позволяющих  участникам оценить  возможную стоимость  участия в выставке  ЕХРО-2017 | Предложения  в МЭРТ | Акимат  г. Астаны, МФ | Сентябрь  2011 года | Не требуется |
| 32. | Изучение воздействия  проекта на окружающую  среду | Отчет в МЭРТ | МООС, Акимат  г. Астаны | Октябрь  2011 года | Бюджетная  программа 049 |
| 33. | Разработка детального  Плана оказания поддержки  развивающимся странам с  указанием суммы,  предусмотренной для данной  цели | Предложения  в МЭРТ | МФ, МИД | Ноябрь  2011 года | Не требуется |
| 34. | Утверждение эскизного  дизайна Заявочного досье  на заседании Оргкомитета | Одобрение  председателя  Оргкомитета | МЭРТ | Октябрь  2011 года | Не требуется |
| 35. | Утверждение проекта  Заявочного досье на  заседании Оргкомитета | Одобрение  председателя  Оргкомитета | Оргкомитет | Ноябрь  2011 года | Не требуется |
| 36. | Подача Заявочного досье  в МБВ | Отчет  председателю  Оргкомитета | МЭРТ, МИД | Декабрь  2011 года | Не требуется |

**Примечание:**  
Бюджетная программа 049 - Средства предусмотрены из бюджетной программы МЭРТ 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер-2020».  
Настоящий План мероприятий составлен согласно рекомендациям МБВ.

**расшифровка аббревиатур:**  
АП - Администрация Президента Республики Казахстан  
АС - Агентство Республики Казахстан по статистике  
КИМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан  
Мажилис - Мажилис Парламента Республики Казахстан  
МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
МК - Министерство культуры Республики Казахстан  
МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
MOOC - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МТК- Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан  
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан  
РК - Республика Казахстан  
Сенат - Сенат Парламента Республики Казахстан  
АО «ФИБ «Самрук-Казына»- акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
АЭФ - Астанинский экономический форум  
Генконсультант - Генеральный консультант Казахстана по вопросам ЕХРО-2017  
МБВ - Международное бюро выставок  
Заявочное досье - заявочное досье города Астаны на право проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017  
НИИ - научно-исследовательские институты  
НПО - неправительственные организации  
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  
Оргкомитет - Организационный комитет по вопросам подготовки участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки ЕХРО-2017  
СМИ - средства массовой информации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан