

**О подготовке участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки EXPO - 2017**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 апреля 2011 года № 53-р

      В целях подготовки заявки в Международное Бюро Выставок на участи города Астаны на право проведения Международной специализированной выставки EXPO - 2017 (далее - выставка):

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) План мероприятий по выдвижению и продвижению заявки город Астаны на право проведения выставки на 2011 - 2012 годы;

      2) План мероприятий по разработке заявочного досье города Астаны н право проведения выставки.

      2. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе выполнения указанных планов мероприятий в Правительство Республики Казахстан ежеквартально не позднее 30 числа последнего месяца отчетного периода.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 21 апреля 2011 года № 53-р

                        **План мероприятий**

   **по выдвижению и продвижению заявки города Астаны на право**

**проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017**

                      **на 2011-2012 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование
мероприятия | Форма
завершения | Ответственный
госорган | Срок
выполнения | Источник
финансиро-
вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятия организационного характера |
| 1. | Обновление составов
рабочих штабов с
учетом изменения
кадрового состава и
структуры
государственных
органов РК | Приказы и
распоряжения | МЭРТ, МИД, МОН,
МИНТ, МФ, МСИ,
Акиматы областей,
г.г. Астаны и
Алматы | Апрель
2011 года | Не
требуется |
| 2. | Разработка планов
работы штабов на
2011-2012 годы,
включая работу над
заявочным досье | Приказы и
распоряжения | МЭРТ, МИД, МОН,
МФ, МСИ, Акиматы
областей, г.г.
Астаны и Алматы | Апрель
2011 года | Не
требуется |
| 3. | Создание рабочей
группы по вопросам
тематики выставки
ЕХРО-2017 «Энергия
будущего» | Совместный
приказ | МИНТ, МОН | Апрель
2011 года | Не
требуется |
| 4. | Назначение делегатов
в МБВ от МЭРТ | Приказ | МЭРТ | Апрель
2011 года | Не
требуется |
| 5. | Интегрирование в
интернет-ресурсы
государственных
органов РК | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ | Ежекварта-
льно,
начиная со
II квартала
2011 года | Бюджетная
программа
049 |
| 6. | Освещение всех
проводимых
мероприятий по
ЕХРО-2017 в
республиканских и
международных СМИ.
Мониторинг прессы | Отчет
председателю
Оргкомитета | МСИ, МИД | Ежекварта-
льно,
начиная со
II квартала
2011 года | Не
требуется |
| 7. | Проведение работ
согласно Программе
лоббирования голосов
в поддержку
кандидатуры г. Астаны
за рубежом | Отчет
председателю
Оргкомитета | МИД | Ежекварта-
льно,
начиная со
II квартала
2011 года | Бюджетная
программа
049 |
| 8. | Направление письма о
подаче заявки города
Астаны на право
проведения выставки
ЕХРО-2017 с гарантией
Правительства РК от
имени
Премьер-Министра РК | Направление
письма с
гарантией в МБВ | МЭРТ, МИД | Май
2011 года | Не
требуется |
| 9. | Подготовка письма по
поддержке заявки
города Астаны на
право проведения
ЕХРО-2017 от имени
Президента РК для
Заявочного досье | Информация в АП | МЭРТ | Май
2011 года | Не
требуется |
| 10. | Подготовка и
направление писем от
имени Главы
государства на имя
президентов стран-
лидеров и различных
регионах мира
(Россия, Китай,
Республика Корея,
Япония, Турция,
Египет, США, Канада,
Куба, Бразилия) о
подаче заявки
г. Астана в целях
обеспечения их
поддержки | Направление
писем | МЭРТ, МИД | Июнь
2011 года | Не
требуется |
| 11. | Подготовка
информационной
документации с учетом
запросов Экспертной
комиссии МБВ | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, МОН, МИНТ,
МИД, МК, МТС,
МСИ, МФ, МТК,
МООС, МНГ, АО
«ФНБ
«Самрук-Казына»
(по согласованию) | По мере
необходи-
мости | Не
требуется |
| Мероприятия содержательного характера |
| 12. | Обеспечение участия
на IV и V Aстанинском
экономическом форуме
в г. Астане | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ | Май
2011 года,
2012 год | Бюджетная
программа
049 |
| 13. | Организация
выступления
Генконсультанта перед
студентами
соответствующих
ВУЗов. Сотрудничество
с ВУЗами по тематике
выставки ЕХРО-2017 | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ | В течение
2011-2012
годов | Не
требуется |
| 14. | Интегрирование в
мероприятия акимата
г. Астаны | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, Акимат
г. Астаны | В течение
2011-2012
годов | Бюджетная
программа
049 |
| 15. | Интегрирование в
мероприятия Ассамблеи
народа Казахстана | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, Акиматы
областей, г.г.
Астаны и Алматы | В течение
2011-2012
годов | Не
требуется |
| 16. | Участие в круглых
столах и семинарах
EUROBAK | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ | Май
2011 года,
Март
2012 года | Не
требуется |
| 17. | Подготовка и
публикация
профессиональных
статей по возможности
развития туризма при
проведении ЕХРО-2017 | Опубликование
статей | МЭРТ, МТС | Май
2011 года, в
течение 2012
года | Бюджетная
программа
049 |
| 18. | Обеспечение участия
на Всемирном
исламском
экономическом форуме
в г. Астане | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, МИНТ | Июнь
2011 года | Бюджетная
программа
049 |
| 19. | Обеспечение участия
на Всемирном
экономическом форуме
по Европе и
Центральной Азии в г.
Вене (Австрия) | Отчет в
Правительство
РК | МЭРТ, МИД | Июнь
2011 года | Бюджетная
программа
049 |
| 20. | Обеспечение участия
казахстанской
делегации на
очередных сессиях
Генеральной Ассамблеи
МБВ в г. Париже
(Франция), а также
проведение
презентаций заявки
ЕХРО-2017 и
организация
официальных приемов с
концертной программой | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МК | В течение
2011-2012
годов | Бюджетная
программа
049 |
| 21. | Организация визиток
Генерального
секретаря МБВ в
г. Астану (согласно
рекомендациям МБВ) | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МОН,
МИНТ, Акимат
г. Астаны | Август-
ноябрь
2011 года,
Август-
ноябрь
2012 года | Бюджетная
программа
049 |
| 22. | Организация конкурса
среди учащихся школ и
высших учебных
заведений на лучший
девиз выставки
ЕХРО-2017, связанный
с темой «Энергия
будущего» | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, МОН | Декабрь
2011 года | Бюджетная
программа
049 |
| 23. | Проведение
«Странствующей
выставки» МБВ в г.
Астане (согласно
рекомендациям МВВ) | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, Акимат
г. Астаны, МИД | Октябрь
2011 года -
февраль
2012 года | Бюджетная
программа
049 |
| 24. | Организация визита
Экспертной комиссии
МБВ в г. Астану | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МОН,
МИНТ, МФ, Акимат
г. Астаны | Апрель
2012 года | Бюджетная
программа
049 |
| 25. | Обеспечение участия
на Европейском Форуме
Энергии будущего в г.
Женеве (Швейцария) и
Всемирном Саммите
Энергии будущего в
г. Абу Даби
(Объединенные
Арабские Эмираты) | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, МИД, МИНТ | Октябрь
2011 года,
январь
2012 года | Бюджетная
программа
049 |
| 26. | Проведение
Международного
конгресса по теме
выставки «Энергия
будущего» в г. Астане | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, МОН, МИНТ,
Акимат г. Астаны,
МИД | Апрель
2012 года | Бюджетная
программа
049 |

      **Примечание:**

      Бюджетная программа 049 - Средства предусмотрены из бюджетной программы МЭРТ 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер-2020».

      **расшифровка аббревиатур:**

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

РК - Республика Казахстан

АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

ВУЗ - высшее учебное заведение

Заявочное досье - заявочное досье города Астаны на право проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

МБВ - Международное бюро выставок

Оргкомитет - Организационный комитет по вопросам подготовки участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

СМИ - средства массовой информации

EUROBAK (European Business Association in Kazakhstan) - Ассоциация европейских компаний в Казахстане

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 21 апреля 2011 года № 53-р

                        **План мероприятий**

    **по разработке заявочного досье города Астаны на право**

**проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятие | Форма
завершения | Ответственный
исполнитель | Сроки
исполнения | Источник
финансировании |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка информации по
обоснованию выбора
названия выставки
ЕХРО-2017, ее темы, а
также даты открытия и
закрытия. Установление
связи периода открытия и
закрытия выставки
ЕХРО-2017 с особыми
условиями, такими как:
погода, возможный приток
туристов. Наличие особого
местного или
церемониального значения в
дни открытия и закрытия
выставки ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | Акимат
г. Астаны,
МООС, МТС | Май
2011 года | Не требуется |
| 2. | Подготовка обоснования
местных и международных
причин, объясняющих
необходимость проведения
выставки ЕХРО-2017 в
г. Астане, и возможные
результаты, вытекающие из
ее проведения | Предложения
в МЭРТ | Акимат
г. Астаны,
МТС, МИД | Май
2011 года | Не требуется |
| 3. | Подготовка информации по
организации проведенных
международных и массовых
мероприятий Казахстана | Отчет в МЭРТ | МИД, МТС,
МСИ, Акимат
г. Астаны | Май
2011 года | Не требуется |
| 4. | Подготовка информации по
национальным экономическим
показателям Казахстана | Предложения
в МЭРТ | АС | Май
2011 года | Не требуется |
| 5. | Подготовка информации по
политическому и
экономическому значению
г. Астана и прилегающего
региона для проведения
выставки ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | Акиматы
Акмолинской
области и
г. Астаны | Май
2011 года | Не требуется |
| 6. | Представление информации
по внутренней
политической,
экономической и социальной
обстановке, исходя из
позиций заинтересованных
кругов (НПО, бизнеса,
оппозиции, политических
партий, государственных
органов и пр.), а также
населения в целом на
проведение выставки
ЕХРО-2017 в г. Астане | Предложения
в МЭРТ | МТСЗН | Сентябрь
2011 года | Не требуется |
| 7. | Организация работ по сбору
писем поддержки проведения
выставки ЕХРО-2017 в
г. Астане | Предложения
в МЭРТ | МОН, МСИ, МК,
АО «ФНБ
«Самрук-
Казына» (по
согласованию) | Май
2011 года | Не требуется |
| 8. | Разработка Плана по
обеспечению безопасности
проведения выставки
ЕХРО-2017 в г. Астане | Предложения
в КПМ | МЧС, Акимат
г. Астаны | Июнь
2011 года | Бюджетная
программа 049 |
| 9. | Направление писем в Сенат,
Мажилис, АП, КПМ для
получения одобрения
инициативы проведения
ЕХРО-2017 в г. Астане | Направление
писем | МЭРТ | Сентябрь
2011 года | Не требуется |
| 10. | Проведение опроса-
исследования населения на
специализированном
веб-сайте
www.expo2017astana.com с
целью изучения
информированности и
поддержки идеи проведения
ЕХРО-2017 в г. Астане | Отчет в МЭРТ | Акиматы
областей,
г.г. Астаны и
Алматы | Октябрь
2011 года | Бюджетная
программа 049 |
| 11. | Предоставление информации
о проделанной работе и
научной базе, НИИ и
научных разработках в
Казахстане по теме
выставки ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | Рабочая
группа по
вопросам
тематики
выставки
ЕХРО-2017
«Энергия
будущего» | Апрель
2011 года | Не требуется |
| 12. | Представление предложений
по следующим направлениям:
- цели и тема выставки
ЕХРО-2017;
- связь между темой и
местом проведения выставки
ЕХРО-2017;
- отношение к существующим
или ожидающим национальным
проблемам;
- запланированные
заседания и конференции по
теме выставки ЕХРО-2017 с
участием известных
специалистов | Предложения
в МЭРТ | Рабочая
группа по
вопросам
тематики
выставки
ЕХРО-2017
«Энергия
будущего» | Июль
2011 года | Не требуется |
| 13. | Развитие темы выставки
ЕХРО-2017
- подзаголовки и
экспозиционные
классификации | Предложения
в МЭРТ | Рабочая
группа по
вопросам
тематики
выставки
ЕХРО-2017
«Энергия
будущего» | Июль
2011 года | Не требуется |
| 14. | Согласование декларации по
предоставлению гарантий
Казахстана по принятию
законодательных,
организационных,
оперативных и финансовых
мер, таких как:
Финансирование проекта;
Расширение инфраструктуры
(транспортного и жилищного
обеспечения);
Предоставление финансовой
помощи развивающимся
странам-участникам
выставки ЕХРО-2017;
Разработка Плана
безопасности;
предоставление специальных
таможенных ставок для
участников выставки
ЕХРО-2017;
Поощренное налогообложение
для участников выставки
ЕХРО-2017;
Упрощенная процедура
получения виз;
Предоставление преференций
компаниям-партнерам
Казахстана;
Подготовка информации по
структуре, фазам и целям
работы Подготовительного
заявочного комитета. | Предложения
в КМП | МЭРТ, МФ,
МЧС, Акимат
г. Астаны,
МИД | Июнь
2011 года | Не требуется |
| 15. | Подготовка списка
международных
профессиональных научных
сообществ по тематике
альтернативных источников
энергии, сотрудничающих с
Казахстаном | Предложения
в МЭРТ | МОН, МИНТ | Апрель
2011 года | Не требуется |
| 16. | Предоставление информации
о туризме в г. Астане и
прилегающем регионе | Предложения
в МЭРТ | МТС, Акиматы
Акмолинской
области и
г. Астаны | Май
2011 года | Не требуется |
| 17. | Внесение предложений и
оказание содействия в
разработке информационной
стратегии по привлечению
посетителей выставки
ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | МСИ, МТС, МИД | Июль
2011 года | Не требуется |
| 18. | Предоставление информации
о Казахстане: история;
экономика; культура;
туризм | Предложения
в МЭРТ | МОН, МЭРТ,
АС, МК, МТС | Май
2011 года | Не требуется |
| 19. | Подготовка данных по
Казахстану по:
количеству пассажиров,
использующих международные
транспортные сообщения;
связи с местными и
международными
транспортными сообщениями;
- общей транспортной
картине Казахстана
(железнодорожный, водный,
воздушный и автотранспорт)
- путям проезда в
г. Астану участниками и
посетителями выставки
ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | МТК, Акимат
г. Астаны | Июль
2011 года | Не требуется |
| 20. | Подготовка плана по
расширению транспортного
оснащения для выставки
ЕХРО-2017 | Направление
Плана в МЭРТ | Акимат
г. Астаны | Июль
2011 года | Не требуется |
| 21. | Предоставление информации
по Программе регионального
и городского развития;
информации об историческом
развитии и туристической
привлекательности г.
Астаны, ее экономическом
развитии; территории
выставки ЕХРО-2017;
санитарной, культурной,
спортивной инфраструктуры
г. Астаны; наличии
конференц-залов,
бизнес-центров, гостиниц,
общежитий | Предложения
в МЭРТ | Акимат
г. Астаны | Июль
2011 года | Не требуется |
| 22. | Подготовка списка значимых
мероприятий, проводимых на
территории Казахстана в
2017 году | Предложения
в МЭРТ | МИД, МТС,
МОН, МИНТ,
Акиматы
областей и
г.г. Астаны и
Алматы и
другие заин-
тересованные
госорганы | Сентябрь
2011 года | Не требуется |
| 23. | Разработка
предварительного проекта
Мастер-плана выставочной
площади ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | Акимат
г. Астаны | Июль
2011 года | Бюджетная
программа 049 |
| 24. | Подготовка письма,
содержащего информацию по
земельному участку, его
точных размерах, статусе и
подтверждение о том, что
земля предусмотрена для
застройки выставки
ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | Акимат
г. Астаны | Июль
2011 года | Бюджетная
программа 049 |
| 25. | Подготовка планов
дальнейшего развития и
использования и материалов
выставки ЕХРО-2017 после
ее завершения | Предложения
в МЭРТ | Акимат
г. Астаны | Июль
2011 года | Не требуется |
| 26. | Подготовка списка
культурных и
развлекательных
мероприятий в г. Астане и
прилегающем регионе во
время проведения выставки
ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | Акиматы
Акмолинской
области и
г. Астаны, МК | Сентябрь
2011 года | Не требуется |
| 27. | Подготовка информации по
предполагаемому количеству
участников, и возможным
решениям относительно
расположения площадок,
павильонов, других типов
крытых и открытых
площадок, как для
международных, так и для
отечественных участников
выставки ЕХРО-2017.
Разработка плана по
максимальному и
минимальному пространству,
которое может быть
выделено зарубежным
странам, а также любого
руководства по
планированию архитектуры,
или модульного плана, на
котором могут основываться
павильоны участников
выставки ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | МИД, Акимат
г. Астаны | Сентябрь
2011 года | Не требуется |
| 28. | Предоставление прогноза по
ожидаемому количеству и
типам посетителей выставки
ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | МТС, Акимат
г. Астаны | Сентябрь
2011 года | Не требуется |
| 29. | Предоставление
разработанного плана
проживания в гостиницах и
размещения для
посетителей, персонала и
участников выставки
ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | Акимат
г. Астаны | Сентябрь
2011 года | Не требуется |
| 30. | Разработка бизнес-плана,
включающего бюджет,
средства финансирования и
ожидаемые финансовые
результаты, а также
определение основных
источников финансирования
строительства основных
сооружений и реконструкции
площадки выставки
ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | МФ | Июль-
сентябрь
2011 года | Бюджетная
программа 049 |
| 31. | Предоставление
показателей, позволяющих
участникам оценить
возможную стоимость
участия в выставке
ЕХРО-2017 | Предложения
в МЭРТ | Акимат
г. Астаны, МФ | Сентябрь
2011 года | Не требуется |
| 32. | Изучение воздействия
проекта на окружающую
среду | Отчет в МЭРТ | МООС, Акимат
г. Астаны | Октябрь
2011 года | Бюджетная
программа 049 |
| 33. | Разработка детального
Плана оказания поддержки
развивающимся странам с
указанием суммы,
предусмотренной для данной
цели | Предложения
в МЭРТ | МФ, МИД | Ноябрь
2011 года | Не требуется |
| 34. | Утверждение эскизного
дизайна Заявочного досье
на заседании Оргкомитета | Одобрение
председателя
Оргкомитета | МЭРТ | Октябрь
2011 года | Не требуется |
| 35. | Утверждение проекта
Заявочного досье на
заседании Оргкомитета | Одобрение
председателя
Оргкомитета | Оргкомитет | Ноябрь
2011 года | Не требуется |
| 36. | Подача Заявочного досье
в МБВ | Отчет
председателю
Оргкомитета | МЭРТ, МИД | Декабрь
2011 года | Не требуется |

      **Примечание:**

Бюджетная программа 049 - Средства предусмотрены из бюджетной программы МЭРТ 049 «Содействие продвижению экспорта казахстанских товаров на внешние рынки в рамках направления «Экспортер-2020».

Настоящий План мероприятий составлен согласно рекомендациям МБВ.

      **расшифровка аббревиатур:**

АП - Администрация Президента Республики Казахстан

АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

КИМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

Мажилис - Мажилис Парламента Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

MOOC - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

МТК- Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

РК - Республика Казахстан

Сенат - Сенат Парламента Республики Казахстан

АО «ФИБ «Самрук-Казына»- акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

АЭФ - Астанинский экономический форум

Генконсультант - Генеральный консультант Казахстана по вопросам ЕХРО-2017

МБВ - Международное бюро выставок

Заявочное досье - заявочное досье города Астаны на право проведения Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

НИИ - научно-исследовательские институты

НПО - неправительственные организации

ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

Оргкомитет - Организационный комитет по вопросам подготовки участия города Астаны в проведении Международной специализированной выставки ЕХРО-2017

СМИ - средства массовой информации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан