

**Вопросы подготовки и проведения IV Всемирного курултая казахов**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2011 года № 66-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения в период 25 - 27 мая 2011 года в городе Астане IV Всемирного курултая казахов:

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов;

      2) План мероприятий по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов (далее - План мероприятий).

      2. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий.

      3. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 6 мая 2011 года № 66-р

 **Состав**
**Организационного комитета по подготовке**
**и проведению IV Всемирного курултая казахов**

Кул-Мухаммед                - Министр культуры Республики Казахстан,

Мухтар Абрарулы               председатель

Телебаев                    - Вице-министр культуры Республики

Газиз Турысбекович            Казахстан, заместитель председателя

Омаров                      - председатель Комитета по языкам

Бауыржан Жумаханович          Министерства культуры Республики

                              Казахстан, секретарь

Акылбай                     - депутат Сената Парламента Республики

Серик Байсеитулы              Казахстан (по согласованию)

Бижанов                     - депутат Сената Парламента Республики

Ахан Хусаинович               Казахстан (по согласованию)

Мухамеджанов                - депутат Сената Парламента Республики

Тулеген Мухамеджанович        Казахстан (по согласованию)

Калижанулы Уалихан          - депутат Мажилиса Парламента

                              Республики Казахстан (по согласованию)

Конырбаев                   - депутат Мажилиса Парламента

Уалихан Сиянбекович           Республики Казахстан (по согласованию)

Нукетаева                   - депутат Мажилиса Парламента

Динар Жусупалиевна            Республики Казахстан (по согласованию)

Мынбай                      - заведующий Отделом внутренней

Дархан Камзабекулы            политики Администрации Президента

                              Республики Казахстан (по согласованию)

Тогжанов                    - Заместитель председателя Ассамблеи

Ералы Лукпанович              народа Казахстана - заведующий

                              секретариатом (по согласованию)

Абдыкаликова                - Министр труда и социальной защиты

Гульшара Наушаевна            населения Республики Казахстан

Ермегияев                   - Министр туризма и спорта Республики

Талгат Амангельдиевич         Казахстан

Жумагалиев                  - Министр связи и информации Республики

Аскар Куанышевич              Казахстан

Жумагулов                   - Министр образования и науки Республики

Бакытжан Турсынович           Казахстан

Каирбекова                  - Министр здравоохранения Республики

Салидат Зикеновна             Казахстан

Камалиев                    - Министр транспорта и коммуникаций

Берик Сайлауович              Республики Казахстан

Касымов                     - Министр внутренних дел Республики

Калмуханбет Нурмуханбетович   Казахстан

Жошыбаев                    - ответственный секретарь Министерства

Рапиль Сейтханович            иностранных дел Республики Казахстан

Есимов                      - аким города Алматы

Ахметжан Смагулович

Тасмагамбетов               - аким города Астаны

Имангали Нургалиевич

Абдрахманов Сауытбек        - президент акционерного общества

                              "Республиканская газета "Егемен

                              Қазақстан" (по согласованию)

Аманшаев                    - президент акционерного общества

Ермек Амирханонив             "Казахфильм" имени Ш.Айманова" (по

                              согласованию)

Джанаханов                  - генеральный директор товарищества с

Кайсар Кадырович              ограниченной ответственностью "Hуp

                              Медиа" (по согласованию)

Карин                       - секретарь Народно-демократической

Ерлан Тынымбайулы             партии "Hуp Отан" (по согласованию)

Мамашев                     - первый заместитель председателя

Талгат Асылович               Всемирной ассоциации казахов

                              (по согласованию)

Мамин                       - президент акционерного общества

Аскар Узакпаевич              "Национальная компания "Қазақстан темір

                              жолы" (по согласованию)

Тараков                     - президент акционерного общества

Александр Юрьевич             "Республиканская газета "Казахстанская

                              правда" (по согласованию)

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 6 мая 2011 года № 66-р

                           **План мероприятий**

    **по подготовке и проведению IV Всемирного курултая казахов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Наименование**
**мероприятии** | **Форма**
**завершения** | **Ответственные**
**за исполнение** |  **Срок****испол-****нении** | **Предпо-**
**лагаемые**
**расходы,**
**тыс.тг.** | **Источ-**
**ник**
**финан-**
**сирова-**
**нии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Методическое, содержательное обеспечение** |
| 1. | Подготовка проекта
выступления Главы
государства | Проект
доклада | МК, ВАК (по
согласованию) | 10 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| **2. Организационно-техническое обеспечение** |
| 2. | Подготовка и проведение
заседаний
Организационного комитета | Протокол | МК | Мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 3. | Закрепление
(встречи/проводы,
сопровождение)
официальных гостей
Курултая за
государственными органами | Графики
встреч/
проводов | МК, акимат
города Астаны,
заинтересован-
ные
государствен-
ные органы,
ВАК (по
согласованию) | 2 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 4. | Формирование списка
делегатов Курултая,
отправка приглашении,
выдача виз и обеспечение
их приезда в Казахстан | Список | МК, МИД, ВАК
(по
согласованию) | 10 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 5. | Аренда зала (оплата услуг
связи, коммунальные
платежи, обязательные
платежи в бюджет, налоги
и т.д.) оплата
услуг, обеспечение
канцелярскими товарами,
видео и фото съемки,
изготовление логотипов
для сувениров Курултая | Информация
в МК | ВАК (по
согласованию) | 10 мая
2011
года | 5456 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет |
| 6. | Организация проезда
делегатов Курултая
железнодорожным
транспортом по маршруту
Алматы - Астана - Алматы | Информация
в МК | МТК, АО «ПК
«Қазакстан
темір жолы»
(по
согласованию),
ВАК (по
согласованию) | 10 мая
2011
года | 4 500 | За счет
средств
АО «ПК
«Қазақ-
стан
темір
жолы» |
| 7. | Подготовка раздаточных
материалов для участников
Курултая (пригласительные
билеты, конверты, бейджи,
программы) | Пакет
раздаточных
документов | МК, ВАК (по
согласованию) | 15 мая
2011
года | 4474,0 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет |
| 8. | Изготовление памятных
сувениров для участников
Курултая (футболки,
бейсболки) | Сувениры по
списку | МК, ВАК (по
согласованию) | 15 мая
2011
года | 1200 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет |
| 9. | Обеспечение выпуска
сборника документов
Курултая, генеалогии
(шежіре) Ассоциации и
специального номера
журнала «Алтын бесік» | Выпуск
сборника и
журнала | МК, ВАК (по
согласованию) | 15 мая
2011
года | 1400 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет |
| 10. | Оформление города: на
месте проведения
Курултая, в аэропорту и
по маршрутам следования
участников и гостей | Эскиз
оформления
города,
лозунги,
билборды и
пилоны | Акимат города Астаны | 20 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 11. | Организация пунктов
медицинской помощи в
местах проведения
Курултая | План
действий | МЗ, акимат
города Астаны | 23-28
мая 2011
года | Не
требуется |
 |
| 12. | Обеспечение безопасности
участников и
общественного порядка в
период проведения
Курултая | План
действий | МВД | 23-28
мая 2011
года | Не
требуется |
 |
| 13. | Организация встречи,
регистрации, размещения в
гостиницах, питания,
транспортного
обслуживания делегатов
Курултая | Бронирова-
ние номеров | МК, акимат
города Астаны,
ВАК (по
согласованию) | 24 мая
2011
года | 74 109,5 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет |
| 14. | Организация показа нового
произведения АО
«Казахфильм» | Информация
в МК | АО
"Казахфильм"
(по
согласованию),
ВАК (по
согласованию) | 24 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 15. | Обеспечение
благоустройства
прилегающей территории в
местах проведения
мероприятий и
бесперебойной подачи
электроэнергии | Благоуст-
ройство | Акимат
г. Астаны | 24-27
мая 2011
года | Не
требуется |
 |
| **3. Проведение IV Всемирного курултая казахов** |
| 16. | Организация
торжественного возложения
цветов к монументу
«Қазақ елі» | Выезд к
монументу
«Қазақ елі» | МК, акимат
города Астаны,
ВАК (по
согласованию) | 25 мая
2011
года | 360,0 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет |
| 17. | Организация экскурсии по
культурно-историческим
местам Астаны для
делегатов Курултая | Информация
в МК | Акимат города
Астаны, ВАК
(по
согласованию) | 25 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 18. | Организация работы
комплекса «Этноауыл» | Информация
в МК | Акимат города
Астаны, ВАК
(по
согласованию) | 25 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 19. | Организация футбольного
турнира среди молодежи,
прибывшей из-за рубежа | Футбольный
турнир | МТС, ВАК (по
согласованию) | 26 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 20. | Организация соревнований
по национальным видам
спорта | Соревнова-
ния | МТС, ВАК (по
согласованию) | 26 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 21. | Организация
торжественного открытия
IV Всемирного курултая
казахов | Открытое | МК, ВАК (по
согласованию) | 27 мая
2011
года | Не
требуется |
 |
| 22. | Организация
торжественного приема от
имени Президента
Республики Казахстан | Прием | УДП (по
согласованию),
МК, ВАК (по
согласованию) | 27 мая
2011
года | УДП
в рамках
бюджетной
программы
«001» |
 |
| 23. | Обеспечение показа
участникам Курултая оперы
«Кыз-Жибек» в постановке
НТОБ им. К. Байсеитовой и
концертной программы | Опера и
концерт | МК, ВАК (по
согласованию) | 27 мая
2011
года | 13 000,5 | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет |
| **4. Информационное обеспечение** |
| 24. | Подготовка пресс-релизов
и информационных
материалов для СМИ | Пресс-релиз | МК, ВАК (по согласованию) | 15 мая
2011
года | Нe
требуется |
 |
| 25. | Обеспечение
информационного
сопровождения мероприятий
в казахстанских СМИ | Размещение
информации
в СМИ | МСИ | 20-28
мая 2011
года | В рамках
бюджетной
программы
«025» |
 |
| 26. | Итоговая информация по
проведению IV Всемирного
курултая казахов | Информация
в
Правитель-
ство
Республики
Казахстан | МК | Июнь
2011
года | Не
требуется |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 | **Всего:**
**100 000**
**тыс.**
**тенге** | Респуб-
ликанс-
кий
бюджет |

**Примечание:**

**расшифровка аббревиатур:**

МК - Министерство культуры Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

УДП - Управление делами Президента Республики Казахстан

ВАК - Всемирная ассоциация казахов

АО "НК "Қазақстан темір жолы" - акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

АО "Казахфильм" - акционерное общество "Казахфильм" имени Ш.Айманова

НТОБ им. К.Байсеитовой- Национальный театр оперы и балета им К. Байсеитовой

СМИ - средства массовой информации

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан