

**Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности государственных расходов**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 95-р

      В целях повышения эффективности государственных расходов на республиканском и местном уровнях, а также расходов квазигосударственного сектора экономики:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по повышению эффективности государственных расходов (далее – План мероприятий).  
      2. Заинтересованным государственным органам принять меры по выполнению мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, и два раза в год, 10 января и 10 июля, представлять информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 2 в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 06.06.2013 № 91-р.  
      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан два раза в год, 30 января и 30 июля, сводной информации о ходе выполнения Плана мероприятий.  
      Сноска. Пункт 3 в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 06.06.2013 № 91-р.  
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.  
      Сноска. Пункт 4 в редакции распоряжения Премьер-Министра РК от 06.06.2013 № 91-р.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 26 июля 2011 года № 95-р

**План мероприятий**  
**по повышению эффективности государственных расходов**

      Сноска. План с изменениями, внесенными распоряжениями Премьер-Министра РК от 05.12.2011 № 147-р; от 19.11.2012 № 212-р; от 06.06.2013 № 91-р.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Форма  завершения | Ответственные  исполнители | Сроки  исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование бюджетного планирования | | | | |
| 1.1 | Выработка предложений по  разработке нового формата  составления бюджетной заявки и  формата бюджетных программ  поэтапно: | Информация в  Правительтво  Республики  Казахстан | МЭБП, МФ,  администраторы  республиканских  бюджетных программ |  |
| 1) в 2011-2013 годах по  Министерству финансов Республики  Казахстан | 30 января  2012-2013 г.г. |
| 2) в 2014 году по всем  администраторам республиканских  бюджетных программ | 30 июля 2014  года |
| 1.2 | Выработка предложений по  пересмотру требований к  показателям бюджетных программ | Предложения в  Правительство  Республики  Казахстан | МЭБП | В  двухнедельный  срок после  принятия  Указа  Президента  Республики  Казахстан  «О внесении  дополнений и  изменений в  некоторые  Указы  Президента  Республики  Казахстан» |
| 1.3 | Разработка и внесение изменений  в соответствующие нормативные  правовые акты, регламентирующие  разработку документов системы  государственного планирования | Постановление  Правительства  Республики  Казахстан,  приказ МЭБП | МЭБП | В месячный  срок после  принятия  Указа  Президента  Республики  Казахстан  «О внесении  дополнений и  изменений в  некоторые  указы  Президента  Республики  Казахстан» |
| 1.4 | Выработка предложений по  обеспечению взаимоувязки  стратегических направлений, целей,  задач государственных органов с  бюджетными программами | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МЭБП (созыв), МФ | 30 января  2012 года |
| 1.5 | Проведение ревизии всех  действующих норм положенности и  нормативов затрат | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, администраторы  республиканских  бюджетных программ | 30 января и  30 июля  2012 года |
| 1.6 | Подготовка предложений по  формированию бюджета с учетом  результатов оценки эффективности  управления бюджетными средствами | Заключение  МЭБП по  бюджетным  заявкам  администра-  торов  республикан-  ских бюджетных  программ | МЭБП, МФ,  администраторы  республиканских  бюджетных программ | Май-июль  (ежегодно) |
| 1.7 | Выработка предложений по  совершенствованию планирования  бюджетных инвестиций на основе  предварительного анализа и оценки  планируемых бюджетных инвестиций  (инвестиционный проект, уставной  капитал, бюджетные кредиты) | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МЭБП (созыв), МФ | 30 июля  2012 года |
| 1.8 | Проведение семинара-совещания для  центральных государственных,  местных исполнительных и  представительных органов по  разъяснению основных положений  Системы государственного  планирования | Семинар-  совещание | МЭБП | В  двухмесячный  срок после  принятия  Указа  Президента  Республики  Казахстан  "О внесении  дополнений и  изменений в  некоторые  указы  Президента  Республики  Казахстан по  вопросам  разработки  документов  системы  государст-  венного  планирования" |
| 2. Совершенствование процедур исполнения бюджета | | | | |
| 2.1 | Информирование Правительства  Республики Казахстан о ходе  прохождения проекта Закона  Республики Казахстан «О внесении  изменений и дополнений в некоторые  законодательные акты Республики  Казахстан по вопросам  разграничения компетенций  уполномоченных органов по  государственному и бюджетному  планированию и совершенствования  бюджетного процесса» в части  расширения полномочий  администраторов бюджетных программ  по использованию образовавшейся  экономии бюджетных средств для  улучшения показателей бюджетных  программ | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | МЭБП (созыв), МФ | 30 января и  30 июля  2012 года |
| 2.2 | Информирование Правительства  Республики Казахстан о ходе  прохождения проекта Закона  Республики Казахстан «О внесении  изменений и дополнений в некоторые  законодательные акты Республики  Казахстан по усилению  ответственности участников  бюджетного процесса, получателей  бюджетных средств и повышению  эффективности бюджетных процедур»  в части пересмотра механизма  финансирования бюджетных программ  развития со сроком реализации  более одного года и изменения  порядка перечисления бюджетных  средств на увеличение уставных  капиталов юридических лиц с  участием государства в уставном  капитале и их дочерних организаций | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | МЭБП, МФ | 30 ноября  2011 года,  30 января  2012 года |
| 2.3 | Внесение изменений и дополнений в  Правила исполнения бюджета и его  кассового обслуживания в части  совершенствования механизма  исполнения обязательств  государственных органов по  решениям судов | Постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МФ | 30 сентября  2011 года |
| 2.4 | Внесение изменений и дополнений в  Правила исполнения бюджета и его  кассового обслуживания в части  усиления текущего контроля за  государственными расходами | Постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МФ | 27 февраля  2012 года |
| 3. Межбюджетные отношения | | | | |
| 3.1 | Выработка новых подходов к  формированию межбюджетных  отношений | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МЭРТ (созыв), МФ,  заинтересованные  государственные  органы | 1 сентября  2011 года,  31 декабря  2012 года |
| 4. Внедрение бухгалтерского учета в государственных  учреждениях в соответствии с МСФООС | | | | |
| 4.1 | Внесение изменений и дополнений в  Правила составления и  представления бюджетной отчетности  государственными учреждениями и  администраторами бюджетных  программ в части разработки схемы  согласования основных показателей  по формам годового и квартальных  отчетов государственного  учреждения и администратора  бюджетных программ | Приказ  Министра  финансов  Республики  Казахстан | МФ | 20 декабря  2012 года |
| 4.2 | Внесение изменений и дополнений в  Правила составления  администраторами бюджетных  программ консолидированной  финансовой отчетности по раскрытию  учетной информации в  консолидированной финансовой  отчетности администраторов  бюджетных программ | Приказ  Министра  финансов  Республики  Казахстан | МФ | 20 декабря  2013 года |
| 5. Бюджетный мониторинг и оценка результатов | | | | |
| 5.1 | Внесение дополнений в Инструкцию  по проведению бюджетного  мониторинга в части внедрения  мониторинга показателей  результатов бюджетных программ |  | МФ | 30 декабря  2014 года |
| 5.2 | Проведение ревизий действующих  видов отчетностей, формируемых  администраторами бюджетных  программ и государственными  учреждениями | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ, администраторы  республиканских  бюджетных программ | 30 января и  30 июля  2013 года |
| 6. Совершенствование государственного финансового контроля | | | | |
| 6.1 | Выработка предложений по  переориентации работы служб  внутреннего контроля от  фактической проверки на проверку  надежности системы управления и  оценки рисков | Предложения в  Правительство | МФ | 15 марта  2012 года |
| 6.2 | Проведение контроля за  сохранностью республиканского и  коммунального имущества службами  внутреннего контроля | Предоставление  отчета  руководителю  государствен-  ного органа | Центральные  государственные и  местные  исполнительные  органы | Ежегодно на  1 декабря |
| 6.3 | Информирование Правительства  Республики Казахстан о ходе  прохождения проекта Закона  Республики Казахстан «О внесении  изменений и дополнений в некоторые  законодательные акты Республики  Казахстан по усилению  ответственности участников  бюджетного процесса, получателей  бюджетных средств и повышению  эффективности бюджетных процедур»  в части наделения Комитета  финансового контроля Министерства  финансов Республики Казахстан в  соответствии с решениями  Правительства Республики Казахстан  и поручениями Премьер-Министра  Республики Казахстан компетенцией  осуществлять контроль по  использованию субъектами  квазигосударственного сектора  бюджетных средств, выделенных в  рамках государственного задания и  на цели, предусмотренные в  финансово-экономическом  обосновании | Отчет в  Правительство  Республики  Казахстан | МЭБП, МФ | 23 декабря  2011 года |
| 6.4 | Выработка предложений по внедрению  системы планирования контрольных  мероприятий через систему  управления рисками (разработка  автоматизированной системы  управления рисками) | Информация в  МЭБП | МФ | декабрь  2014 года |
| 6.5 | Усиление разъяснения правовых и  методологических работ,  совершенствование нормативной  правовой базы и руководство ими в  работе Служб внутреннего контроля | Проведение  разъяснитель-  ной работы | МФ | постоянно |
| 7. Информационная система управления государственными финансами | | | | |
| 7.1 | Выработка предложений по переходу  на обслуживание в информационной  системе «Казначейство-Клиент» всех  государственных учреждений, не  имеющих особый режим работы | Информация в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ | 30 августа  2011 года,  30 января и  30 июля  2012-2013  г.г. |
| 7.2 | Выработка предложений по переходу  на электронные государственые  закупки, способом конкурса и  аукциона | Предложения в  Правительство  Республики  Казахстан | МФ | 30 января и  30 июля  2012 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**  
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан  
МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
МСФООС – международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан