

**О проведении Республиканского форума работников агропромышленного комплекса, посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27 октября 2011 года № 141-р

      В целях обеспечения эффективной организации и проведения Республиканского форума работников агропромышленного комплекса, посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан:  
      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) состав Организационного комитета по подготовке и проведению Республиканского форума работников агропромышленного комплекса, посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан;  
      2) План мероприятий по подготовке и проведению Республиканского форума работников агропромышленного комплекса, посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан.  
      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан определить единого оператора по организации и проведению Республиканского форума работников агропромышленного комплекса, посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан.  
      3. Государственным органам и иным организациям (по согласованию) обеспечить надлежащее и своевременное выполнение Плана мероприятий по подготовке и проведению Республиканского форума работников агропромышленного комплекса, посвященного 20-летию Независимости Республики Казахстан.  
      4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Шукеева У.Е.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан        
от 27 октября 2011 года № 141-р

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению Республиканского форума работников**  
**агропромышленного комплекса, посвященного 20-летию**  
**Независимости Республики Казахстан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки**  **проведения** | **Ответственные**  **за исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Методическое обеспечение** |
| 1. | Подготовить план-сценарий и  программу Республиканского  форума работников  агропромышленного комплекса,  посвященного 20-летию  Независимости | До 2 ноября | МСХ,  Оргкомитет, АО  «НУХ «КазАгро»  (по  согласованию) |
| 2. | Подготовить раздаточный материал  и печатную продукцию  (пригласительные билеты,  флэш-карта с логотипом форума,  содержащая аналитический  материал по сельскому хозяйству,  газета «Агро жаршы», фильм «Небо  моего детства», блокноты, ручки) | До 9 ноября | МСХ, АО «НУХ  «КазАгро» (по  согласованию) |
| 3. | Подготовить проект выступления  Президента Республики Казахстан | До 4 ноября | МСХ |
| **Организационно-техническое обеспечение** |
| 4. | Обеспечить работу  Организационного комитета | весь период | МСХ |
| 5. | Сформировать список участников  Республиканского форума  работников агропромышленного  комплекса, посвященного 20-летию  Независимости | До 3 ноября | МСХ,  Оргкомитет,  акимы г.г.  Астаны, Алматы  и областей |
| 6. | Составить схему рассадки  vip-персон Республиканского  форума работников  агропромышленного комплекса,  посвященного 20-летию  Независимости | До 5 ноября | МСХ, Оргкомитет |
| 7. | Составить схему рассадки  участников Республиканского  форума работников  агропромышленного комплекса,  посвященного 20-летию  Независимости | До 5 ноября | МСХ, Оргкомитет |
| 8. | Закрепить министерства и  ведомства за региональными  делегациями (согласно  приложению) | До 1 ноября | МСХ,  Оргкомитет,  центральные  государственные  органы |
| 9. | Обеспечить прибытие и проживание  участников форума в г. Астане | 10–12  ноября | акимы г.  Астана, г.  Алматы и  областей |
| 10. | Обеспечить прием и размещение  участников форума | 10–12  ноября | МСХ,  центральные  государственные  органы, аким г.  Астана |
| 11. | Обеспечить медицинское  обслуживание участников  Республиканского форума  работников агропромышленного  комплекса, посвященного 20-летию  Независимости | 10–12  ноября | МЗ, аким г.  Астана |
| 12. | Организовать проведение  Республиканского форума  работников агропромышленного  комплекса, посвященного 20-летию  Независимости в Центральном  концертном зале «Казахстан» | 11 ноября | МСХ, аким г.  Астана |
| 13. | Обеспечить оформление  Центрального концертного зала  «Казахстан» для проведения  Республиканского форума  работников агропромышленного  комплекса, посвященного 20-летию  Независимости | 6–11  ноября | МСХ, аким г.  Астана, АО «НУХ  «КазАгро» (по  согласованию) |
| 14. | Обеспечить техническое оснащение  места проведения  Республиканского форума  работников агропромышленного  комплекса, посвященного 20-летию  Независимости (микрофоны,  телемониторы, световое и  звуковое оформление Центрального  концертного зала «Казахстан») | 6–11  ноября | МСХ, аким г.  Астана, АО «НУХ  «КазАгро» (по  согласованию) |
| 15. | Обеспечить дежурство в здании  Центрального концертного зала  «Казахстан» во время проведения  форума | 11 ноября | МСХ, Оргкомитет |
| **Освещение достижений АПК к 20-летию Независимости** |
| 16. | Обеспечить организацию и  проведение выставки | 6–11  ноября | МСХ, АО «НУХ  «КазАгро» (по  согласованию) |
| 17. | Обеспечить организацию и  проведение ввода в эксплуатацию  в оnline-режиме инвестиционных  проектов | 1–11  ноября | АО «НУХ  «КазАгро», АО  «Республиканская  телерадио-  корпорация  «Казахстан» (по  согласованию),  акимы г. Астана,  г. Алматы и  областей, МСХ |
| 18. | Подготовка видеофильма о  достижениях агропромышленного  комплекса | 5 ноября | АО «НУХ  «КазАгро» (по  согласованию),  акимы г. Астана,  г. Алматы и  областей, МСХ |
| **Информационное обеспечение** |
| 19. | Составить список журналистов и  провести аккредитацию  представителей СМИ | до 5 ноября | МСХ, МСИ |
| 20. | Подготовить пресс-релизы | до 5 ноября | МСХ |
| **Обеспечение безопасности** |
| 21. | Обеспечить безопасность здания  Центрального концертного зала  «Казахстан» во время проведения  Республиканского форума  работников агропромышленного  комплекса, посвященного 20-летию  Независимости | 10–11  ноября | МВД, МЧС |
| 22. | Обеспечить соблюдение  общественного порядка в местах  проведения Республиканского  форума работников  агропромышленного комплекса,  посвященного 20-летию  Независимости и проживания  региональных делегаций | 10–12  ноября | МВД, центральные  государственные  органы, аким г.  Астана |
| **Финансовое обеспечение** |
| 23. | Обеспечить финансирование  мероприятий за счет спонсорских  средств | до 1 ноября | спонсоры, АО  «НУХ «КазАгро»  (по  согласованию) |

**Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур:**  
      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МСИ – Министерство связи и информации Республики Казахстан  
      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
      АО «НУХ «КазАгро» - акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан