

**Об утверждении Плана мероприятий по внедрению в процесс обучения на всех уровнях образования современных методик и технологий с учетом опыта автономной организации образования "Назарбаев Университет", автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы", некоммерческого акционерного общества "Холдинг "Кәсіпқор"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 98-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по внедрению в процесс обучения на всех уровнях образования современных методик и технологий с учетом опыта автономной организации образования «Назарбаев Университет», автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», некоммерческого акционерного общества «Холдинг «Кәсіпқор» (далее – План).

      2. Автономной организации образования «Назарбаев Университет», автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы», некоммерческому акционерному обществу «Холдинг «Кәсіпқор» представлять в Министерство образования и науки Республики Казахстан информацию о ходе выполнения мероприятий в соответствии со сроками, указанными в Плане.

      3. По итогам полугодия Министерству образования и науки Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана.

      4. Контроль за исполнением Плана возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.

      5. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр К.                         К. Масимов*

*Утвержден*

*распоряжением Премьер-министра*

*Республики Казахстан*

*от 15 мая* 2012 года № 98-р

 **План мероприятий**
**по внедрению в процесс обучения на всех уровнях образования**
**современных методик и технологий с учетом опыта автономной**
**организации образования «Назарбаев Университет», автономной**
**организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»,**
**некоммерческого акционерного общества «Холдинг «Кәсіпқор»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**П/**
**н** | **Наименование**
**мероприятия** | **Ответственный**
**исполнитель**
**(соисполнитель)** | **Форма**
**завершения** | **Срок**
**исполне-**
**ния** | **Предпола-**
**гаемые**
**расходы** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Заседания рабочих
групп по
внедрению в
процесс обучения
опыта АОО
«Назарбаев
Университет», АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы», НАО
«Холдинг
«Кәсіпқор» | МОН, АОО «Назарбаев
Университет» (по
согласованию), АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные школы»
(по согласованию), НАО
«Холдинг «Кәсіпқор» (по
согласованию) | Заседания
рабочих групп | Май-
декабрь
2012 года | Не
требуются |
| 2 | Организация на
августовских
совещаниях
педагогических
кадров 2012 года
работы секций по
внедрению в
процесс обучения
организаций
среднего
образования
современных
методик и
технологий с
учетом опыта АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы» | МОН, АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы»
(по согласованию) | Примерная
тематика
секций по
внедрению
опыта АОО
«Назарбаев
Интеллектуаль-
ные школы" | Июль
2012 года | Не
требуются |
| 3 | Внесение в
Администрацию
Президента
Республики
Казахстан доклада
Главе государства
по внедрению в
процесс обучения
на всех уровнях
образования
современных
методик и
технологий с
учетом опыта АОО
«Назарбаев
Университет», АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы», НАО
«Холдинг
«Кәсіпқор» | МОН, ИАЦ, АОО
«Назарбаев Университет»
(по согласованию), АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные школы»
(по согласованию), НАО
«Холдинг «Кәсіпқор» (по
согласованию) | Доклад | Июнь 2012
года | Не
требуются |
| 4 | Организация
переподготовки и
повышения
квалификации
преподавателей в
рамках подготовки
к открытию
межрегионального
профессионального
центра подготовки
и переподготовки
кадров в городе
Атырау | МОН,
НАО «Холдинг Кәсіпқор»
(по согласованию) | Информация
Министру
образования и
науки  | Август
2012 года | В пределах
средств,
предусмот-
ренных в
рамках
бюджетной
программы
023
«Повышение
квалификации
и
переподго-
товка кадров
государст-
венных
организаций
образования» |
| 5 | Организация
обучения
менеджеров и
педагогов
организаций
технического и
профессионального
образования на
базе колледжа
«Наньянг
Политехник»
(Сингапур) | МОН, НАО «Холдинг
Кәсіпқор» (по
согласованию) | Информация
Министру
образования и
науки | Декабрь
2012 года | В пределах
средств,
предусмот-
ренных в
рамках
бюджетной
программы
023
«Повышение
квалифика-
ции и
переподго-
товка кадров
государст-
венных
организаций
образования» |
| 6 | Содействие в
использовании
веб-материалов по
предметам,
размещенных на
сайте АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы», учителями
базовых школ | МОН, АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы»
(по согласованию) | Информационное
письмо | Постоянно | Не
требуются |
| 7 | Организация
работы по
обеспечению
повышения
квалификации
учителей
общеобразователь-
ных школ РК по
опыту НИШ на
курсах центра
педагогического
мастерства,
институтов
повышения
квалификации МОН  | МОН | Информации
регионов в
МОН  | Постоянно | В пределах
средств,
предусмот-
ренных в
рамках
бюджетной
программы
023
«Повышение
квалификации
и
переподго-
товка кадров
государст-
венных
организаций
образования» |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ИАЦ – информационно-аналитический центр

      АОО «Назарбаев Университет» - автономная организация образования «Назарбаев Университет»

      АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»- автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

      НАО «Холдинг «Кәсіпқор»- некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор».

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан