

**Об утверждении Комплексного плана мер по улучшению индикаторов рейтинга "Doing Business" Всемирного банка на 2012 год**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 17 мая 2012 года № 100-р

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мер по улучшению индикаторов рейтинга «Doing Business» Всемирного банка на 2012 год (далее – Комплексный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Комплексного плана;

      2) представлять ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом, в Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      3) Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Комплексного плана ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 17 мая 2012 года № 100-р

 **Комплексный план мер**
**по улучшению индикаторов рейтинга «Doing Business»**
**Всемирного банка на 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Мера** | **Предлагаемые**
**мероприятия** | **Форма**
**завершения** | **Ответственные** | **Сроки**
**исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Индикатор «Открытие предприятий»** |
| 1.  | Освещение в
средствах
массовой
информации,
организация и
проведение в
регионах
разъяснительных
мероприятий о
принимаемых
мерах по
упрощению
процедуры
регистрации
юридических лиц,
филиалов и
представительств | Интервью и
статьи в СМИ,
круглые столы,
семинары | Информация в
МЭРТ | МЮ, МФ, НЭПК
«Союз
«Атамекен» (по
согласованию),
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| 2.  | Изучение
международного
опыта стран с
передовой
практикой
проведения
реформ по
улучшению
данного
индикатора  | Консультации с
экспертами
Всемирного
Банка  | Проведение
видеоконфе-
ренции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересо-
ванными
госорганами | Заинтересова-
нные
государственные
органы,
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| **2. Индикатор «Регистрация собственности»** |
| 3.  | Освещение в
средствах
массовой
информации,
организация и
проведение в
регионах
разъяснительных
мероприятий о
принимаемых
органами юстиции
мерах по
упрощению
порядка
государственной
регистрации прав
на недвижимое
имущество | Интервью и
статьи в СМИ,
круглые столы,
семинары | Информация в
МЭРТ | МЮ и
территориальные
органы юстиции,
НЭПК «Союз
«Атамекен» (по
согласованию),
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| 4. | Изучение
международного
опыта стран с
передовой
практикой
проведения
реформ по
улучшению
данного
индикатора  | Консультации с
экспертами
Всемирного
банка | Проведение
видеоконфе-
ренции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересо-
ванными
госорганами | Заинтересова-
нные
государственные
органы,
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| **3. Индикатор «Получение кредитов»** |
| 5. | Совершенствова-
ние
законодательства
Республики
Казахстан в
части
установления
приоритета
залоговых
кредиторов в
процедурах
банкротства | Разработка
проекта Закона
Республики
Казахстан «О
внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законодатель-
ные акты
Республики
Казахстан по
вопросам
банкротства» | Внесение
проекта
Закона в
Парламент
Республики
Казахстан  | МФ, МЭРТ, МИНТ,
МТСЗН, НБ (по
согласованию),
ВС (по
согласованию),
НЭПК «Союз
«Атамекен» (по
согласованию),
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | Сентябрь
2012 года  |
| 6. | Совершенствова-
ние
законодательства
Республики
Казахстан в
части развития в
Казахстане
исламского
финансирования | Проект Закона
Республики
Казахстан «О
внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законодатель-
ные акты
Республики
Казахстан по
вопросам
страхования и
исламского
финансирования» | Внесение
концепции
законопроекта
на
рассмотрение
МВК | НБ (по
согласованию),
МФ, НЭПК «Союз
«Атамекен» (по
согласованию),
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | Август
2012 года |
| 7.  | Разъяснение
положений
законодательства
Республики
Казахстан по
индексу силы
законных прав в
части вопросов
использования
общего описания
активов и долгов
при
предоставлении
залогового права
на объединенные
активы компании,
определения
максимальной
суммы залогового
права по всем
настоящим и
будущим
обязательствам,
а также
автоматического
продления
залогового права
на продукты,
поступления и
замену
изначальных
активов | Видеоконферен-
ция с
экспертами
Всемирного
банка | Информация в
МЭРТ | НБ (по
согласованию),
МЮ, МФ, НЭПК
«Союз
«Атамекен» (по
согласованию),
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| 8. | Совершенствование
законодательства
Республики
Казахстан в части
введения новых
поставщиков
кредитной
информации –
микрофинансовых
организаций | Внесение
изменений и
дополнений в
Закон
Республики
Казахстан «О
микрофинансовых
организациях» в
рамках проекта
Закона
Республики
Казахстан «О
внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам
деятельности
микрофинансовых
организаций» | Принятие
закона
Республики
Казахстан | НБ (по
согласованию),
МФ, НЭПК «Союз
«Атамекен» (по
согласованию),
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | 4 квартал
2012 года |
| 9. | Изучение
международного
опыта стран с
передовой
практикой
проведения реформ
по улучшению
данного
индикатора | Консультации с
экспертами
Всемирного
банка | Проведение
видеоконферен-
ции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересо-
ванными
госорганами | Заинтересова-
нные
государственные
органы,
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| **4. Индикатор «Получение разрешения на строительство»** |
| 10. | Совершенствование
законодательства
Республики
Казахстан в части
разделения
требований к
проведению
топографической
съемки в
зависимости от
обеспеченности
населенных
пунктов
генеральными
планами,
проектами
детальной
планировки и
проектами
застройки | Внесение
изменений и
дополнений в
порядок
разработки
территориальных
правил
застройки
городов и
других
населенных
пунктов
Республики
Казахстан | Утверждение
порядка
разработки
территориаль-
ных правил
застройки
городов и
других
населенных
пунктов
Республики
Казахстан | АДС ЖКХ, АУЗР,
акиматы
областей и
городов Алматы
и Астаны | 2 квартал
2012 года |
| 11. | Исключение
требования
обязательного
согласования
проектной
(проектно-сметной
документации с
отраслевыми
государственными
органами
(экологической,
санитарно-
эпидемиогической,
энергетической и
т.д.) | Внесение
изменений и
дополнений в
отраслевые
законодательные
акты  | Информация в
МЭРТ | МЭРТ, АДС ЖКХ,
МИНТ, МООС, МЗ,
МЧС | 4 квартал
2012 года |
| 12. | Совершенствование
законодательства
Республики
Казахстан в части
утверждения
проекта органами
архитектуры и
градострои-
тельства после
его разработки и
проведения
государственной
экспертизы, а
также в части
определения
конкретных сроков
проведения
экспертизы
проектов,
осуществляемой
субъектами рынка
экспертных работ | Внесение
изменений и
дополнений в
порядок
разработки
территориальных
правил
застройки
городов и
других
населенных
пунктов
Республики
Казахстан | Утверждение
порядка
разработки
территориаль-
ных правил
застройки
городов и
других
населенных
пунктов
Республики
Казахстан | АДС ЖКХ,
акиматы
областей и
городов Алматы
и Астаны, НЭПК
«Союз
«Атамекен» (по
согласованию) | 2 квартал
2012 года |
| 13. | Разработка и
утверждение
территориальных
Правил застройки
на основе
утвержденного
порядка
разработки
территориальных
правил застройки
городов и других
населенных
пунктов
Республики
Казахстан | Внесение
изменений и
дополнений в
территориальные
Правила
застройки | Информация в
МЭРТ  | АДС ЖКХ,
акиматы
областей и
городов Алматы
и Астаны | 4 квартал
2012 года |
| 14. | Исключение
процедуры
комиссионной
приемки объектов
(рабочая,
приемочная,
государственная
приемочная
комиссии) в
эксплуатацию | Внесение
изменений и
дополнений в
законодательст-
во, регулирующее
архитектурную,
градостроитель-
ную и
строительную
деятельность | Внесение
концепции
законопроекта
на
рассмотрение
МВК | АДС ЖКХ,
заинтересован-
ные
государственные
органы, акиматы
областей и
городов Алматы
и Астаны | 4 квартал
2012 года |
| 15. | Рассмотрение
вопроса по
совершенствованию
взаимоотношений
субъектов
архитектурной,
градостроительной
и строительной
деятельности | Выработка
предложений по
внесению
изменений и
дополнений в
законодательст-
во,
регулирующее
архитектурную,
градостроитель-
ную и
строительную
деятельность | Информация в
МЭРТ | АДС ЖКХ,
акиматы
областей и
городов Алматы
и Астаны | 3 квартал
2012 года |
| **5. Индикатор «Защита прав работников»** |
| 16. | Презентация
методологии
расчета
индикатора, сбор
исходной
информации | Консультации с
экспертами
Всемирного
банка | Проведение
видеоконферен-
ции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересован-
ными
госорганами в
связи с
началом работы
и
необходимостью
ознакомления с
методикой
расчета | МТСЗН, МФ,
МЭРТ, НЭПК
«Союз
«Атамекен» (по
согласованию),
ФПК, эксперты
USAID и
Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| **6. Индикатор «Подключение к системе электроснабжения»** |
| 17. | Разработка
проектов
нормативных
правовых актов,
касающихся
вопросов снижения
сроков
рассмотрения и
выдачи
технических
условий, а также
сокращения
запрашиваемых
документов,
перечня случаев
выдачи
технических
условий | Утверждение
Правил
пользования
электрической
энергией и
Электросетевых
правил | Постановления
Правительства
Республики
Казахстан | МИНТ, АДС ЖКХ,
АРЕМ, МЭРТ,
НЭПК «Союз
«Атамекен» (по
согласованию),
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | Принятие
соответст-
вующих
постановле-
ний,
вытекающих
из Закона
Республики
Казахстан
«Об
электроэнер-
гетике» |
| **7. Индикатор «Разрешение неплатежеспособности»** |
| 18. | Совершенствование
законодательства
Республики
Казахстан по
реформированию
системы
банкротства | Разработка
проекта Закона
Республики
Казахстан «О
внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам
банкротства» | Внесение
проекта Закона
в Парламент
Республики
Казахстан  | МФ,
заинтересо-
ванные
государственные
органы,
эксперты
Всемирного
банка (по
согласованию) | Сентябрь
2012 года  |
| 19. | Совершенствование
налогового
законодательства
в части
установления
упрощенного
порядка
реорганизации и
добровольной
ликвидации для
субъектов малого
предпринима-
тельства, не
имеющих
неисполненных
обязательств и
отнесенных
государственными
органами в
соответствии с
законами
Республики
Казахстан к
категории
субъектов с
незначительной и
средней степенями
риска | Внесение
Концепции
проекта Закона
Республики
Казахстан на
МВК | Концепция | МФ, МЮ,
ассоциация
налогопла-
тельщиков
Казахстана (по
согласованию),
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию),
парламентская
фракция партии
«Нур-Отан» (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| 20. | Изучение
международного
опыта стран с
передовой
практикой
проведения реформ
по улучшению
данного
индикатора  | Консультации с
экспертами
Всемирного
банка | Проведение
видеоконферен-
ции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересован-
ными
госорганами | Заинтересован-
ные
государственные
органы,
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| **8. Индикатор «Исполнение контрактов»** |
| 21. | Совершенствование
законодательства
Республики
Казахстан в части
регулирования
сферы
исполнительного
производства,
наделения
судебных
исполнителей
действенными
рычагами
воздействия на
должников,
исключения норм,
способствующих
коррупционным
проявлениям,
достижения
абсолютного
исполнения
вступивших в
законную силу
исполнительных
документов | Проект Закона
Республики
Казахстан «О
внесении
изменений и
дополнений в
некоторые
законодательные
акты Республики
Казахстан по
вопросам
совершенство-
вания
исполнительного
производства» | Внесение
проекта Закона
в Парламент
Республики
Казахстан  | МЮ,
заинтересован-
ные
государственные
органы | Ноябрь
2012 года |
| 22. | Изучение
международного
опыта стран с
передовой
практикой
проведения реформ
по улучшению
данного
индикатора  | Консультации с
экспертами
Всемирного
банка | Проведение
видеоконферен-
ции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересован-
ными
госорганами | Заинтересо-
ванные
государственные
органы,
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| **9. Индикатор «Международная торговля»** |
| 23.  | Консультации
экспертов
Всемирного банка
по уточнению
количества
документов,
принимаемых в
отчет | Консультации с
экспертами
Всемирного
банка | Проведение
видеоконферен-
ции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересован-
ными
госорганами | Заинтересо-
ванные
государственные
органы,
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | Первое
полугодие
2012 года |
| 24. | Внедрение единого
электронного окна
при экспортно-
импортных
операциях в сфере
внешней торговли | Исполнение
плана
мероприятий по
реализации в
Республике
Казахстан
информационной
системы
«Е-окно» при экспортно-
импортных
операциях в
сфере внешней
торговли | Информация в
МЭРТ | МФ и
заинтересо-
ванные
госорганы | Ежеквар-
тально |
| 25. | Обеспечение
возможности
осуществления
безбумажного
таможенного
декларирования
товаров,
перемещаемых
через таможенную
границу
Таможенного союза | Пилотное
внедрение
системы
электронного
декларирования
(экспорт) | Информация в
МЭРТ | МФ, МТК | 4 квартал
2012 года |
| 26. | Обеспечение
бизнес-сообщества
и государственных
органов
информацией о
мерах тарифного и
нетарифного
регулирования в
отношении
каждого товара,
по
соответствующей
товарной
подсубпозиции
товарной
номенклатуры
внешнеэкономичес-
кой деятельности
Таможенного союза
при помещении под
любую из 17-ти
таможенных
процедур (ввоз,
вывоз, транзит и
др.). | Пилотное
внедрение
информационной
системы
«Интегрирова-
нный таможенный
тариф» | Информация в
МЭРТ | МФ, госорганы | 4 квартал
2012 года |
| 27. | Проведение в
регионах
разъяснительных
мероприятий с
представителями
бизнес-сообществ
по разъяснению
законодательства,
а также о
проводимых
реформах в
области
международной
торговли | Интервью и
статьи в СМИ,
круглые столы,
семинары | Информация в
МЭРТ | Государственные
органы,
задействованные
в
государственном
регулировании
международной
торговли | Ежеквар-
тально |
| 28. | Изучение
международного
опыта
стран с передовой
практикой
проведения реформ
по улучшению
данного
индикатора | Консультации с
экспертами
Всемирного
банка | Проведение
видеоконфе-
ренции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересо-
ванными
госорганами | Заинтересова-
нные
государственные
органы,
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| **10. Индикатор «Налогообложение»** |
| 29. | Изучение
международного
опыта стран с
передовой
практикой
проведения реформ
по улучшению
данного
индикатора, в том
числе по вопросам
налогообложения
при проведении
исламских
финансовых
операций | Консультации с
экспертами
Всемирного
банка | Проведение
видеоконфе-
ренции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересо-
ванными
госорганами | Заинтересо-
ванные
государственные
органы,
эксперты
USAID и
Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| **11. Индикатор «Защита инвесторов»** |
| 30. | Разъяснение
положений
законодательства
Республики
Казахстан на
предмет его
соответствия
требованиям
Всемирного банка
по индексам
«Индекс
ответственности
директоров» и
«Индекс
способности
акционеров
участвовать в
судебном
процессе» | Видеоконферен-
ция с
экспертами
Всемирного
банка | Информация в
МЭРТ | НБ (по
согласованию),
МЮ, МФ, НЭПК
«Союз
«Атамекен» (по
согласованию),
эксперты USAID
и Всемирного
банка (по
согласованию) | В течение
2012 года |
| 31. | Изучение
международного
опыта стран с
передовой
практикой
проведения реформ
по улучшению
данного
индикатора | Консультации с
экспертами
Всемирного
банка | Проведение
видеоконферен-
ции с
экспертами
Всемирного
банка и
заинтересо-
ванными
госорганами | Заинтересо-
ванные
государственные
органы,
эксперты USAID
и Всемирного
банка
(по
согласованию) | В течение
2012 года |

      **Примечание. Расшифровка аббревиатур:**

      АДС ЖКХ – Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      АРЕМ – Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий

      АУЗР – Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами

      ВС – Верховный суд Республики Казахстан

      МВК – межведомственная комиссия

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      НБ – Народный Банк Республики Казахстан

      НЭПК «Союз «Атамекен» - национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен»

      СМИ – средства массовой информации

      ФПК – форум предпринимателей Казахстана

      USAID – международное агентство развития США

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан