

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению Национального конкурса "Мерейлі отбасы" на 2012 год**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 августа 2012 года № 142-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Национального конкурса «Мерейлі отбасы» на 2012 год (далее – План мероприятий).  
      2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию):  
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;  
      2) представлять отчетную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство культуры и информации Республики Казахстан ежеквартально, к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан ежеквартально, к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.  
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден              
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 3 августа 2012 года № 142-р

**План мероприятий**  
**по проведению Национального конкурса «Мерейлі отбасы»**  
**на 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка правил проведения Национального конкурса «Мерейлі отбасы», Положения о Комиссии по присуждению звания лауреата Национального конкурса «Мерейлі отбасы» и ее состава | август | МКИ | Не требуется | - |
| 2 | Обеспечение производства и трансляции анонсового видеоролика, размещение в республиканских и региональных средствах массовой информации, информационных агентствах объявлений о начале проведения Национального конкурса «Мерейлі отбасы» | август | МКИ, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию),   АО «НК «Казинформ» (по согласованию),   АО «Казконтент» (Bnews) (по согласованию), акимы областей, гг.Астаны и Алматы | В рамках государственного информационного задания | Республи-  канский и местный бюджеты |
| 3 | Организация работы по сбору соответствующего пакета документов для участия в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» | август | НКДЖСДП (по согласованию), акимы областей, гг.Астаны и Алматы | Не требуется | - |
| 4 | Формирование списков претендентов на получение звания «Мерейлі отбасы»  1) на районном уровне;  2) на областном уровне | до 5 августа до 10 августа | акимы областей, гг.Астаны и Алматы | Не требуется | - |
| 5 | Формирование списков претендентов на получение звания «Мерейлі отбасы» на республиканском уровне и представление их на телеканал «Ел арна» для производства теледневников | до 15 августа | НКДЖСДП (по согласованию) | Не требуется | - |
| 6 | Обеспечение своевременного производства теледневников | август-сентябрь | МКИ,  АО «Агентство «Хабар» (по согласованию) | В рамках государственного информационного задания | Республи-  канский бюджет |
| 7 | Обеспечение пополнения сайта www.ncgp.kz материалами о семьях-конкурсантах для последующего интерактивного голосования на данном сайте | август-декабрь | МКИ, НКДЖСДП (по согласованию) | Не требуется | - |
| 8 | Обеспечение производства, выхода и ротации в эфире ведущих республиканских телеканалов теледневников об одной семье с каждого региона страны | сентябрь-ноябрь | МКИ,  АО «Агентство «Хабар» (по согласованию) | В рамках государственного информационного задания | Республи-  канский бюджет |
| 9 | Обеспечение интерактивного голосования на сайте www.ncgp.kz, www.elarna.kz, www.khabar.kz во время трансляции Национального конкурса «Мерейлі отбасы» | сентябрь-декабрь | НКДЖСДП (по согласованию), МКИ | Не требуется | - |
| 10 | Обеспечение интерактивного телефонного голосования с выделением многоканального телефона во время трансляции Национального конкурса «Мерейлі отбасы» | сентябрь-декабрь | МТК,  АО «Казахтелеком» (по согласованию) | Внебюджетные средства | - |
| 11 | Обеспечение выхода сюжетов в рамках информационно-новостных выпусков о ходе подготовки и проведения Национального конкурса «Мерейлі отбасы» | сентябрь-декабрь | МКИ | В рамках государственного информационного задания | Республи-  канский бюджет |
| 12 | Обеспечение работы специальных рубрик и модулей в газетах с размещением информации о семьях-конкурсантах, а также по итогам Национального конкурса «Мерейлі отбасы» о семьях-победителях | сентябрь – декабрь | МКИ | В рамках государственного информационного задания | Республи-  канский бюджет |
| 13 | Производство и распространение в эфире государственного телеканала торжественной церемонии награждения лауреата Национального конкурса «Мерейлі отбасы» в формате телешоу | декабрь | МКИ, МТСЗН, НКДЖСДП (по согласованию),  АО «Агентство «Хабар» (по согласованию) | В рамках государственного информационного задания | Республи-  канский бюджет |
| 14 | Организация по итогам Национального конкурса «Мерейлі отбасы» выхода расширенных материалов, сюжетов в новостных и в итоговых выпусках о семье – победителе | декабрь | МКИ | В рамках государственного информационного задания | Республи-  канский бюджет |

**Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур**  
      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МТК – Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан  
      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  
      НКДЖСДП – Национальная комиссия по делам женщин и семейно- демографической политике при Президенте Республики Казахстан  
      АО «Агентство «Хабар» – Акционерное общество «Агентство «Хабар»  
      АО «Казахтелеком» – Акционерное общество «Казахтелеком»  
      АО «Казконтент» – Акционерное общество «Казконтент»  
      АО «НК «Казинформ» – Акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство»  
      АО «НИТ» – Акционерное общество «Национальные информационные технологии»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан