

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению Национального конкурса "Мерейлі отбасы" на 2012 год**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 3 августа 2012 года № 142-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Национального конкурса «Мерейлі отбасы» на 2012 год (далее – План мероприятий).

      2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию):

      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;

      2) представлять отчетную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Министерство культуры и информации Республики Казахстан ежеквартально, к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.

      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан ежеквартально, к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

      Премьер-Министр                            К. Масимов

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 3 августа 2012 года № 142-р

 **План мероприятий**
**по проведению Национального конкурса «Мерейлі отбасы»**
**на 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка правил проведения Национального конкурса «Мерейлі отбасы», Положения о Комиссии по присуждению звания лауреата Национального конкурса «Мерейлі отбасы» и ее состава | август | МКИ | Не требуется | - |
| 2 | Обеспечение производства и трансляции анонсового видеоролика, размещение в республиканских и региональных средствах массовой информации, информационных агентствах объявлений о начале проведения Национального конкурса «Мерейлі отбасы» | август | МКИ, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию),
АО «НК «Казинформ» (по согласованию),
АО «Казконтент» (Bnews) (по согласованию), акимы областей, гг.Астаны и Алматы | В рамках государственного информационного задания | Республи-
канский и местный бюджеты |
| 3 | Организация работы по сбору соответствующего пакета документов для участия в Национальном конкурсе «Мерейлі отбасы» | август | НКДЖСДП (по согласованию), акимы областей, гг.Астаны и Алматы | Не требуется | - |
| 4 | Формирование списков претендентов на получение звания «Мерейлі отбасы» 1) на районном уровне;2) на областном уровне |

до 5 августа до 10 августа | акимы областей, гг.Астаны и Алматы  | Не требуется  | - |
| 5 | Формирование списков претендентов на получение звания «Мерейлі отбасы» на республиканском уровне и представление их на телеканал «Ел арна» для производства теледневников | до 15 августа | НКДЖСДП (по согласованию) | Не требуется | - |
| 6 | Обеспечение своевременного производства теледневников  | август-сентябрь | МКИ, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию) | В рамках государственного информационного задания | Республи-
канский бюджет |
| 7 | Обеспечение пополнения сайта www.ncgp.kz материалами о семьях-конкурсантах для последующего интерактивного голосования на данном сайте | август-декабрь  | МКИ, НКДЖСДП (по согласованию) | Не требуется  | - |
| 8 | Обеспечение производства, выхода и ротации в эфире ведущих республиканских телеканалов теледневников об одной семье с каждого региона страны | сентябрь-ноябрь  | МКИ, АО «Агентство «Хабар» (по согласованию) | В рамках государственного информационного задания | Республи-
канский бюджет |
| 9 | Обеспечение интерактивного голосования на сайте www.ncgp.kz, www.elarna.kz, www.khabar.kz во время трансляции Национального конкурса «Мерейлі отбасы»  | сентябрь-декабрь | НКДЖСДП (по согласованию), МКИ  | Не требуется | - |
| 10 | Обеспечение интерактивного телефонного голосования с выделением многоканального телефона во время трансляции Национального конкурса «Мерейлі отбасы»  | сентябрь-декабрь | МТК, АО «Казахтелеком» (по согласованию) | Внебюджетные средства | - |
| 11 | Обеспечение выхода сюжетов в рамках информационно-новостных выпусков о ходе подготовки и проведения Национального конкурса «Мерейлі отбасы»  | сентябрь-декабрь | МКИ | В рамках государственного информационного задания | Республи-
канский бюджет |
| 12 | Обеспечение работы специальных рубрик и модулей в газетах с размещением информации о семьях-конкурсантах, а также по итогам Национального конкурса «Мерейлі отбасы» о семьях-победителях | сентябрь – декабрь  | МКИ | В рамках государственного информационного задания | Республи-
канский бюджет |
| 13 | Производство и распространение в эфире государственного телеканала торжественной церемонии награждения лауреата Национального конкурса «Мерейлі отбасы» в формате телешоу | декабрь | МКИ, МТСЗН, НКДЖСДП (по согласованию),АО «Агентство «Хабар» (по согласованию)  | В рамках государственного информационного задания | Республи-
канский бюджет |
| 14 | Организация по итогам Национального конкурса «Мерейлі отбасы» выхода расширенных материалов, сюжетов в новостных и в итоговых выпусках о семье – победителе | декабрь  | МКИ | В рамках государственного информационного задания | Республи-
канский бюджет |

      **Примечание: расшифровка буквенных аббревиатур**

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      НКДЖСДП – Национальная комиссия по делам женщин и семейно- демографической политике при Президенте Республики Казахстан

      АО «Агентство «Хабар» – Акционерное общество «Агентство «Хабар»

      АО «Казахтелеком» – Акционерное общество «Казахтелеком»

      АО «Казконтент» – Акционерное общество «Казконтент»

      АО «НК «Казинформ» – Акционерное общество «Национальная компания «Казахское информационное агентство»

      АО «НИТ» – Акционерное общество «Национальные информационные технологии»

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан