

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по поддержке и развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 226-р. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 апреля 2014 года № 417

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 29.04.2014 № 417.

      В целях развития пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Казахстан:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожная карта) по поддержке и развитию переработки сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности (далее – План мероприятий).  
      2. Заинтересованным центральным государственным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы, акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию):  
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение Плана мероприятий;  
      2) по итогам полугодия и года, к 15 июля и 15 января, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.  
      3. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан обеспечить представление сводной информации о ходе выполнения Плана мероприятий в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 1 августа и 1 февраля.  
      4. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            С. Ахметов*

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 7 декабря 2012 года № 226

**План мероприятий (дорожная карта)**  
**по поддержке и развитию переработки сельскохозяйственной**  
**продукции и пищевой промышленности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Форма завершения | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Защита внутреннего рынка от скрытого демпингового импортного товара | | | | |
| 1. | Проанализировать товарные рынки за 2009 - 2011 годы, по которым имеется существенное увеличение объемов импорта, в том числе из Российской Федерации и Республики Беларусь | МСХ, МФ, АС, ОЮЛ «НЭП Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) | Информация в МЭРТ | 25 декабря 2012 года |
| 2. | Вести мониторинг товарных рынков на предмет выявления фактов увеличения объемов импортных поставок продовольственных товаров из стран ближнего и дальнего зарубежья | МСХ, МФ, АС, ОЮЛ «НЭП Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) | Информация в МЭРТ | 15 апреля,  15 сентября  2013-2014 годов |
| 3. | Проанализировать прямые и косвенные факторы, влияющие на ценообразование отечественной продукции и ее конкурентоспособность | АЦЭП, ОЮЛ «НЭП Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) | Информация в МЭРТ | 1 июня   2013 года |
| 4. | Проводить среди общественных объединений, предприятий, товаропроизводителей в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности разъяснения по процедурам инициирования предложения по мерам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, а также расследования в целях применения специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении импорта товаров из третьих стран на единую таможенную территорию Таможенного союза | МЭРТ, МСХ, ОЮЛ «НЭП Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 1 февраля  ежегодно |
| 5. | Принять меры антимонопольного реагирования по выявленным фактам злоупотребления субъектами рынка (в том числе в отношении импортеров) доминирующим положением, антиконкурентных соглашений и согласованных действий, а также недобросовестной конкуренции | АЗК | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 января,   15 июля   2013-2014 годов |
| 6. | Оказывать на основе госсоцзаказа субъектам АПК юридические консультационные услуги по вопросам проведения расследований в целях применения специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер в отношении импорта товаров | МСХ, МЭРТ | Оказание юридических консультационных услуг | 2013-2015 годы |
| Обеспечение практического применения системы контроля за соблюдением законодательства в области технического регулирования | | | | |
| 7. | Провести анализ обеспечения технических регламентов аккредитованными органами по подтверждению соответствия, испытательными лабораториями и соответствующей нормативной технической базой | МИНТ, НЦА (по согласованию) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 20 февраля,   20 ноября  2013 года |
| 8. | По итогам проведенного анализа внести предложения по модернизации испытательных лабораторий, а также их материально-техническом оснащении | МИНТ, МСХ | Внесение бюджетной заявки на соответствующий финансовый год | 2013-2015 годы |
| 9. | Разработать стандарты на методы контроля и методики измерений, необходимых для выполнения требований технических регламентов, в том числе по идентификации пищевых продуктов | МИНТ, МСХ | Отчет в Правительство Республики Казахстан об утвержденных стандартах | 15 января 2013-2014 годов |
| 10. | Проработать возможность придания неправительственным организациям статуса, предоставляющего им право проводить мероприятия по выявлению фальсифицированной пищевой продукции на рынке | МИНТ | Предложения в Правительство Республики Казахстан по внесению изменений в НПА | 25 декабря  2012 года |
| 11. | Обеспечить непрерывную деятельность общественных приемных при территориальных подразделениях Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий с целью приема информации от населения о недобросовестных производителях продукции, фактах нарушения производства пищевых продуктов, их транспортировки, хранения и реализации | МИНТ, акиматы областей,   гг. Астаны и Алматы | Отчет в Правительство Республики Казахстан о принятых мерах по устранению нарушений законодательства в области технического регулирования | Ежеквартально |
| 12. | Организовать размещение на объектах внутренней торговли информационных стендов, осведомляющих покупателей продукции о существовании общественных приемных, куда можно обратиться при приобретении некачественного фальсифицированного продукта, а также фактах выявления производства пищевых продуктов в несоответствующих условиях | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Отчет в МИНТ | 25 декабря   2012 года |
| 13. | Проработать механизм по усилению работы по предотвращению поступления в Казахстан продукции без документов, подтверждающих ее соответствие требованиям технических регламентов, а также поступающей с поддельными сертификатами и декларацией соответствия | МИНТ, МЗ, МФ | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 января  2013 года |
| 14. | Проводить государственный контроль в отношении безопасности и качества импортных пищевых продуктов с проведением лабораторного анализа на соответствие требованиям технических регламентов, в том числе наличие растительных жиров, соответствие составных частей консервированной продукции | МИНТ, МЗ | Информация   в МСХ | Ежеквартально |
| 15. | При поступлении жалоб от населения проводить мероприятия по посещению торговых точек и проверке соответствия пищевых продуктов требованиям технических регламентов, в части маркировки. При необходимости проводить экспертные оценки и лабораторные исследования | МИНТ, МЗ, общество по защите потребителей (по согласованию), Лига потребителей Казахстана (по согласованию) | Информация в МСХ | Ежеквартально |
| 16. | Сообщать в контролирующие органы по результатам проведенных проверок информацию о выявленных фактах нарушения для принятия соответствующих мер | МИНТ, общество по защите потребителей (по согласованию), Лига потребителей Казахстана (по согласованию) | Информация в МСХ | Ежеквартально |
| Создание условий для системного сбыта отечественной продукции | | | | |
| 17. | Создать условия для развития деятельности торговых сетей современного формата посредством мер государственной поддержки и фискальной политики | МЭРТ | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 15 января,  15 июля  2013-2014 годов |
| 18. | Принять меры по интеграции автоматизированной интегрированной информационной системы «Электронные государственные закупки» и информационной системы Интернет-портал «Казахстанское содержание», а также наполнению базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков | МИНТ, МФ, ОЮЛ «НЭП Казахстана «Союз «Атамекен» (по согласованию) | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 20 декабря  2012 года |
| 19. | Вести мониторинг соблюдения норм пункта 5 статьи 44 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в части приоритетного закупа продовольственных товаров у отечественных производителей посредством проведения контрольных мероприятий | МФ | Информация в МСХ | 15 июля   2013 года и   15 января   2014 года |
| 20. | Проработать вопрос и внести предложения по реализации социально-профилактических мероприятий (включение в школьное питание пищевых продуктов, обогащенных витаминно-минеральным комплексом) параллельно ориентированных на создание гарантированного сбыта отечественных продовольственных товаров | МОН, МЗ, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Предложения  в МСХ | 15 января   2013 года |
| 21. | Провести двусторонние переговоры в целях сокращения существующих торговых барьеров, в том числе в отношении сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки в рамках соглашений о свободной торговле | МЭРТ, МСХ | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 января,   15 июля  2013-2014 годов |
| 22. | Проработать вопрос по созданию приграничных логистических центров по хранению, транспортировке, упаковке и дальнейшей реализации плодоовощной продукции | МСХ, МЭРТ, акиматы  областей, гг. Астаны и Алматы | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 июля   2013 года |
| 23. | Проработать вопрос создания торгово-логистического центра на условиях государственно-частного партнерства в городе Астане | АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию), акимат г. Астана | Предложения в Правительство Республики Казахстан | 1 марта  2013 года |
| 24. | Оказывать содействие в привлечении иностранных и отечественных инвестиций для строительства новых предприятий, реконструкции существующих производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции, ориентированных на выпуск продукции в соответствии с требованиями международных стандартов | МИНТ, МСХ, МЭРТ | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 15 января,   15 июля   2013-2014 годов |
| 25. | Выработать предложения по поиску новых экспортных «ниш», в том числе посредством распространения по дипломатическим каналам перечня крупных инвестиционных проектов | МИНТ, МИД | Предложения в Правительство Республики Казахстан | 15 января   2013 года |
| 26. | Разработать план информационно-пропагандистских мероприятий, нацеленный на максимальную переориентацию казахстанских потребителей на отечественные продукты питания | МКИ | План информационно-  пропаган-  дистских мероприятий | 1 марта   2013-2014 годов |
| 27. | Принять меры по устранению барьеров, создаваемых торговыми сетями для отечественных товаропроизводителей | АЗК | Отчет в Правительство Республики Казахстан | 1 июня   2013 года |
| Развитие смежных отраслей | | | | |
| 28. | Проработать вопрос строительства заводов по производству тароупаковочных и вспомогательных материалов, необходимых для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | МИНТ, МСХ, акиматы областей,   гг. Астаны и Алматы | Информация в Правительство Республики Казахстан | 1 апреля   2013 года |
| 29. | Выработать конкретные предложения по развитию легкой промышленности | МИНТ, МСХ, акиматы областей,   гг. Астаны и Алматы | Информация в Правительство Республики Казахстан | 15 января  2013 года |
| Развитие производства, а также системы заготовки, транспортировки и хранения сельскохозяйственного сырья | | | | |
| 30. | Провести инвентаризацию в разрезе каждого предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Отчет в МСХ | 1 февраля  2013 года |
| 31. | Определить обеспеченность действующих перерабатывающих предприятий сырьем, необходимым для максимальной загрузки мощностей, и необходимость строительства новых предприятий в зоне концентрации сельхозсырья | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Отчет в МСХ | 11 февраля  ежегодно |
| 32. | Представить перечень предприятий, простаивающих более двух лет | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы, АС | Информация в в МСХ | 15 февраля  2013 года |
| 33. | Создать электронный банк данных всех предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | МСХ, акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | База данных | 1 февраля   2013 года |
| 34. | Определить потребность перерабатывающих предприятий в модернизации и приобретении нового высокотехнологичного оборудования | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Информация в МСХ РК | 1 февраля 2013 года |
| 35. | Предусмотреть в разрабатываемой Программе развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2013 - 2020 годы новые финансовые инструменты поддержки перерабатывающих предприятий | МСХ, АЦЭП (по согласованию) | Проект Программы | 1 декабря 2012 года |
| 36. | Инициировать новую бюджетную программу по возмещению затрат, связанных с глубокой переработкой сельхозсырья и производством готовой продукции | МСХ, МЭРТ, МФ | Бюджетная заявка | 1 апреля 2013 года |
| 37. | Продолжить работу по кредитованию перерабатывающих предприятий через дочерние организации АО «НУХ «КазАгро» | АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | Отчет в МСХ | 15 января,   15 июля  2013-2014 годов |
| 38. | Принять меры по обеспечению перерабатывающих предприятий необходимыми объектами инженерной инфраструктуры в рамках региональных карт индустриализации | Акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Отчет в МСХ | 15 января,   15 июля 2013-2014 годов |
| 39. | Провести анализ обеспеченности перерабатывающих предприятий квалифицированными кадрами с целью определения текущей и дополнительной потребности в разрезе специальностей | МСХ, акиматы  областей, гг. Астаны и Алматы | Предложения в МОН | 1 февраля  2013 года |
| 40. | Изучить состояние подготовки и переподготовки кадров для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | МСХ, МОН, акиматы  областей, гг. Астаны и Алматы | Информация в Правительство Республики Казахстан | 1 июля  2013 года |
| 41. | Организовать обучающие семинары по вопросам повышения квалификации специалистов в отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности | МСХ, МОН, акиматы  областей, гг. Астаны  и Алматы, АО «КАИ» (по согласованию) | Информация в Правительство Республики Казахстан | 1 марта 2013-2014 годов |
| 42. | Разработать новый проект Закона Республики Казахстан «О сельскохозяйственной кооперации» | МСХ, КазНИИ ЭАПК и СТ (по согласованию), акиматы областей, гг. Астаны и Алматы | Вынесение концепции к проекту Закона на рассмотрение заседания МВК | 2014 год |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:  
      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан   
      МЭРТ – Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан   
      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан   
      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан   
      АС – Агентство Республики Казахстан по статистике  
      АЗК – Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции  
      АО «НУХ «КазАгро» – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»  
      АО «КАИ» – акционерное общество «Казагроинновация»  
      АЦЭП – ТОО «Аналитический центр экономической политики в агропромышленном комплексе»  
      КазНИИ ЭАПК и СТ – товарищество с ограниченной ответственностью «Казахский научно-исследовательский институт экономики агропромышленного комплекса и развития сельских территорий»  
      ОЮЛ «НЭП Казахстана «Союз «Атамекен» – объединение юридических лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен»  
      НЦА – ТОО «Национальный центр аккредитации Республики Казахстан»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан