

**Об утверждении 5-летнего медиа-плана по освещению мероприятий в рамках ЭКСПО-2017 внутри страны и на международных площадках на 2013 - 2017 годы и Оперативного медиа-плана по освещению мероприятий в рамках ЭКСПО-2017 внутри страны и на международных площадках на 2013 год**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 5 февраля 2013 года 18-р

      1. Утвердить прилагаемые:  
      1) 5-летний медиа-план по освещению мероприятий в рамках ЭКСПО-2017 внутри страны и на международных площадках на 2013 – 2017 годы (далее – 5-летний медиа-план);  
      2) Оперативный медиа-план по освещению мероприятий в рамках ЭКСПО-2017 внутри страны и на международных площадках на 2013 год (далее – Оперативный медиа-план).  
      2. Заинтересованным центральным государственным органам, акимату города Астаны, акционерному обществу «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию):  
      1) обеспечить надлежащее и своевременное исполнение 5-летнего медиа-плана и Оперативного медиа-плана;  
      2) ежеквартально к 5 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять информацию о ходе исполнения 5-летнего медиа-плана и Оперативного медиа-плана в Министерство культуры и информации Республики Казахстан.  
      3. Министерству культуры и информации Республики Казахстан обеспечить представление сводной информации о ходе выполнения 5-летнего медиа-плана и Оперативного медиа-плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно к 20 июля и 20 января.  
      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            С. Ахметов*

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 5 февраля 2013 года № 18-р

**5-летний медиа-план**  
**по освещению мероприятий в рамках ЭКСПО-2017 внутри страны**  
**и на международных площадках на 2013 – 2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Средства массовой информации | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Организационная работа** | | | | | |
| 1. | Организовать информационное освещение брифингов и пресс-конференций по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МКИ, МИД |
| 2. | Обеспечить содержательное наполнение специальных медиапроектов в эфире республиканских телеканалов | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканалы «Хабар», «Қазақстан», «Астана», «СТВ», «24.kz» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 3. | Организовать публикацию комментариев казахстанских и зарубежных общественных и политических деятелей (руководителей СМИ, НПО, депутатов и др.) о подготовке и проведении Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МКИ, МИД, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 4. | Обеспечить открытие специальных рубрик в печатных СМИ и информационных агентствах, а также их информационное наполнение | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские печатные СМИ, информационные агентства «Казинформ», «Bnews» | 2013 – 2017 годы | МКИ, МООС, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 5. | Подготовить и разместить в СМИ информационно-  справочные топики о подготовке и проведении Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские СМИ | 2013 – 2017 годы | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МООС, МКИ, заинтересованные государственные органы |
| 6. | Обеспечить размещение интернет-баннера ЭКСПО-2017, анимационных модулей, инфографиков на официальных интернет-  ресурсах организаторов и партнеров Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, казахстанских и зарубежных СМИ, заграничных учреждений Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | Официальные интернет-ресурсы государственных органов, заграничных учреждений Республики Казахстан, средств массовой информации, организаторов и партнеров выставки | 2013 – 2017 годы | МКИ, МИД, МЭБП, заинтересованные государственные органы |
| 7. | Организовать работу казахстанских и зарубежных журналистов в рамках информационного освещения проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2017 год | МКИ, МИД |
| 8. | Подготовить презентацию Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане (media kit – пресс-релизы, фактические данные по ЭКСПО-2017, копии выступлений) для СМИ и других заинтересованных лиц | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МООС, МИНТ, МЭБП, МКИ, МИД |
| 9. | Организовать работу единого пресс-центра в рамках информационного освещения проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2017 год | МКИ, МИД, акимат города Астаны |
| 10. | Разработать и внедрить комплексную программу продвижения бренда «Астана» Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане через Интернет, включая крупные социальные сети и специализированный сайт ЭКСПО-2017 | Информация в Правительство Республики Казахстан | Интернет, социальные сети | 2013 – 2017 годы | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МООС, МИНТ, МИД |
| 11. | Организовать выход специальных номеров и специальных полос в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газеты «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 12. | Скорректировать медиа-планы по освещению мероприятий в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | При необходимости | МКИ, МООС, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
| 13. | Организовать активную информационную кампанию в крупнейших зарубежных СМИ по продвижению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Зарубежные СМИ | Начиная с 2015 года | МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), заинтересованные государственные органы |
| **Информационная работа** | | | | | |
| 14. | Организовать информационную поддержку официальных визитов и встреч Генерального секретаря и экспертов МБВ в Республике Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские СМИ | 2013 – 2017 годы | МКИ, МИД, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 15. | Организовать информационную поддержку официальным визитам председателей и членов стран-участников МБВ, а также рабочих встреч по вопросам проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МКИ, МИД, МЭБП, «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 16. | Организовать информационное освещение участия казахстанских представителей в очередных ассамблеях МБВ зарубежом | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МКИ, МИД, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 17. | Организовать перепечатку информационных материалов зарубежных СМИ по тематике Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане в отечественных газетах и информационных агентствах | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские СМИ | 2013 – 2017 годы | МКИ, МИД |
| 18. | Подготовить и разместить в СМИ интервью/статьи Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан К.Келимбетова, членов Оргкомитета, первого руководителя АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» о ходе подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МИД, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 19. | Подготовить и разместить в печатных изданиях специальные статьи о проведении Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МКИ, МЭБП, МООС, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), акимат города Астаны |
| 20. | Организовать информационное освещение визитов и встреч Генерального комиссара Республики Казахстан и его Секретариата в рамках подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | Январь 2014 года – декабрь 2017 года | МКИ, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), секретариат Генерального комиссара (по согласованию) |
| 21. | Организовать информационное освещение заседаний генеральных комиссаров стран-участников Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | Ноябрь 2014 года,  май 2015 года,  март и ноябрь 2016 года | МКИ, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 22. | Организовать информационную поддержку участию проекта ЭКСПО-2017 в ежегодном Астанинском экономическом форуме | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МЭБП, МКИ, МИД, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 23. | Организовать информационную поддержку ежегодных международных выставок-конференций «Зеленый Мост» в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МКИ, МИД, МООС, МИНТ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 24. | Организовать информационную поддержку международной конференции (выставка-форум) по тематике «Энергия будущего» в рамках дней индустриализации Казахстана | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МКИ, МИД, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 25. | Организовать информационную поддержку  по проведению Всемирного форума энергии будущего в Абу-Даби и ежегодного Европейского форума по энергии будущего в Женеве | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МИД, МКИ, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 26. | Организовать информационную поддержку итоговой пресс-конференции по проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2017 год | МКИ, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 27. | Организовать информационную поддержку концерта по итогам проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | 2017 год | МКИ, МИД, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 28. | Организовать выпуск материалов о ходе подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканалы «Хабар», «Қазақстан», «Астана», «СТВ», «7 канал», «31 канал», «Евразия+ОРТ», «МИР», «КТК» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 29. | Организовать интервью с приглашенными гостями о подготовке к проведению и достижениях Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане в Казахстане в рамках ток-шоу «Алаң» и специальной рубрики ЭКСПО-2017 в программе «Таңшолпан» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Казахстан» | Ежеквартально в течение 2013 – 2017 годов | МКИ |
| 30. | Организовать подготовку и трансляцию 20-серийного специального проекта «ЕХРО жолы» об истории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, путешествиях в страны, ранее проводившие ЭКСПО, опыте других государств в проведении данного мероприятия | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Казахстан» | 2013 – 2017 годы | МКИ, МООС |
| 31. | Организовать подготовку и трансляцию 24-серийного телепроекта «Энергия будущего» о внутригосударственных и мировых инициативах по вопросам энергии будущего | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Казахстан» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 32. | Организовать интервью со специалистами о ходе подготовки Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане в рамках программы «Специальный репортаж» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Казахстан» | Ежеквартально в течение 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 33. | Организовать создание нового проекта «Жәдігер» с целью пропаганды национальных традиций и рукоделия в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Мәдениет» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 34. | Организовать выход сюжетов в программе «Өркениет» об истории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, опыте других государств, подготовке к проведению данного мероприятия | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Мәдениет» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 35. | Организовать открытие специальной рубрики «ЭКСПО-2017» в рамках программы «Қайырлы таң, қазақ елі» об истории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане и критериях ее проведения | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Қазақ» және «Шалқар» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 36. | Организовать трансляцию специальной программы, посвященной тематике Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Қазақ» және «Шалқар» | 2013 – 2017 годы | МКИ, МООС |
| 37. | Организовать интервью о Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане со специальными спикерами в рамках программ «Тәулік тынысы» и «Событие дня» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Қазақ» және «Шалқар» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 38. | Организовать выход программы «Ұшқын», посвященной Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Қазақ» және «Шалқар» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 39. | Организовать радио-викторины «ЭКСПО-2017» с вопросами об истории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, подготовке к ее проведению и достижениях в Казахстане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Астана» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 40. | Организовать выход материалов о Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане в рамках информационно-аналитических программ «Жеті күн», «Көзқарас», «Үкімет пен әлеумет», «Арнайы репортаж», «Индустриализация күнделігі», «Қазақстан: әлеуметтік жобалар» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Хабар» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 41. | Организовать интервью с приглашенными гостями о подготовке к проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане и достижениях в Казахстане в рамках ток-шоу «Біз» и специальной рубрики «ЭКСПО-2017» программы «Іске сәт» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Хабар» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 42. | Организовать выход интервью со специалистами о ходе подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане в рамках программы «Жасыл экономика» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «24 KZ» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 43. | Организовать подготовку и трансляцию документальных фильмов и видеороликов о Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканалы «Хабар», «Еларна», «24 KZ» | 2013 – 2017 годы | МКИ |
| 44. | Организовать пресс- и блог-туры (Западная Европа, РФ) для информационного сопровождения хода подготовки к проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Зарубежные СМИ | 2013 – 2017 годы | МИД, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 45. | Организовать подготовку и размещение в СМИ доклада о ходе подготовки и итогах Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане на 156 и 157 ГА МБВ | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | Ноябрь 2017 года,  июнь 2018 года | МКИ, МИД, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |

**Расшифровка аббревиатур:**  
      АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» - акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО»  
      ГА МБВ – Генеральная ассамблея Международного бюро выставок  
      МБВ – Международное бюро выставок  
      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
      СМИ – средства массовой информации  
      НПО – неправительственные организации

Утвержден             
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан       
от 5 февраля 2013 года № 19-р

**Оперативный медиа-план**  
**по освещению мероприятий в рамках ЭКСПО-2017**  
**внутри страны и на международных площадках на 2013 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Средства массовой информации | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Организационная работа** | | | | | |
| 1. | Организовать информационное освещение брифингов и пресс-конференций по подготовке и проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | МКИ, МИД |
| 2. | Обеспечить содержательное наполнение специальных медиапроектов в эфире республиканских телеканалов | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканалы «Хабар», «Казахстан», «Астана», «СТВ», «24.kz» | В течение 2013 года | МКИ |
| 3. | Организовать публикацию комментариев казахстанских и зарубежных общественных и политических деятелей (руководителей СМИ, НПО, депутатов и др.) о подготовке и проведении Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | МКИ, МИД, МООС |
| 4. | Обеспечить открытие специальных рубрик в печатных СМИ и информационных агентствах, а также их информационное наполнение | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские печатные СМИ, информационные агентства «Казинформ», «Bnews» | В течение 2013 года | МКИ, МООС, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 5. | Организовать публикацию материала в западных и российских печатных СМИ о планируемых работах (в рамках рабочих штабов), ожидаемых изменениях в законодательстве Республики Казахстан и работе Фонда поддержки ЭКСПО - 2017 | Информация в Правительство Республики Казахстан | Зарубежные СМИ | В течение 2013 года | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МООС, МИД |
| 6. | Подготовить и разместить в СМИ информационно-справочные топики о подготовке и проведении Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские СМИ | В течение 2013 года | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МООС, МКИ, заинтересованные государственные органы |
| 7. | Организовать размещение обновленного логотипа Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане на официальных интернет-ресурсах государственных органов, посольств Республики Казахстан, средств массовой информации | Информация в Правительство Республики Казахстан | Официальные интернет-ресурсы государственных органов, посольств Республики Казахстан, средств массовой информации | Начиная с апреля 2013 года | МКИ, МИД, государственные органы |
| 8. | Обеспечить размещение интернет-баннера Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, анимационных модулей, инфографиков на официальных интернет-ресурсах организаторов и партнеров выставки, посольств Республики Казахстан, средств массовой информации, международных организаций | Информация в Правительство Республики Казахстан | Официальные интернет-ресурсы организаторов и партнеров выставки, посольств Республики Казахстан, средств массовой информации | В течение 2013 года | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МЭБП, МКИ, МИД, заинтересованные государственные органы |
| 9. | Подготовить презентацию Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане (media kit – пресс-релизы, фактические данные о выставке, копии выступлений) для СМИ и других заинтересованных лиц | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МООС, МИНТ, МЭБП, МКИ, МИД |
| 10. | Разработать специальный фотобаннер о подготовке к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане и разместить его на сайте информационного агентства «Казинформ» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Информационное агентство «Казинформ» | Декабрь 2013 года | МКИ |
| 11. | Организовать продвижение специализированного сайта Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане в крупных социальных сетях | Информация в Правительство Республики Казахстан | Социальные сети | Начиная с марта 2013 года | МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 12. | Разработать и внедрить комплексную программу продвижения бренда «Астана» Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане через Интернет, включая крупные социальные сети и специализированный сайт ЭКСПО-2017 | Информация в Правительство Республики Казахстан | Интернет, социальные сети | 2013-2017 годы | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МООС, МИНТ, МИД |
| 13. | Организовать выход специальных номеров и специальных полос в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газеты «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» | В течение 2013 года | МКИ |
| 14. | Организовать информационную поддержку проекта «Смарт-Астана» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | Акимат города Астаны, МИД, МКИ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| **Информационная работа** | | | | | |
| 15. | Организовать информационную поддержку официальных визитов и встреч Генерального секретаря и экспертов МБВ в Республике Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские СМИ | В течение 2013 года | МКИ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МООС, МИД, заинтересованные государственные органы |
| 16. | Организовать информационную поддержку официальных визитов председателей и членов стран-участников МБВ, рабочих встреч по вопросам проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | МИД, МКИ, МЭБП, «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 17. | Организовать информационное освещение участия казахстанских представителей в очередных ассамблеях МБВ зарубежом | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | МКИ, МИД, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 18. | Организовать перепечатку информационных материалов зарубежных СМИ по тематике Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане в казахстанских газетах и информационных агентствах | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские СМИ | В течение 2013 года | МКИ, МИД |
| 19. | Подготовить и разместить в СМИ специальные статьи о проведении Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | Акимат города Астаны, МКИ, МЭБП, МООС, МИД |
| 20. | Подготовить и разместить интервью Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан К.Келимбетова, членов Организационного комитета на ключевые темы:  - видение Казахстана относительно проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане;  - презентация окончательного регистрационного досье и получение логотипа и флага МБВ;  - подготовительный процесс, развитие ЭКСПО-сити и сопровождающего сектора малого и среднего бизнеса | Информация в Правительство Республики Казахстан | Зарубежные СМИ | Февраль, июнь, ноябрь 2013 года | МИД, МКИ, МЭБП, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 21. | Организовать подготовку и размещение расширенного интервью с руководством МЭБП о ходе подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане на сайте информационного агентства «Казинформ» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Информационное агентство «Казинформ» | Апрель 2013 года | МКИ, МЭБП |
| 22. | Организовать подготовку и размещение интервью первого руководителя АО «Государственная корпорация «Астана ЭКСПО-2017» Т.Ермегияева, приуроченного к международной презентации Государственной корпорации «Астана ЭКСПО-2017» в рамках Исполкома МБВ в городе Париже | Информация в Правительство Республики Казахстан | Зарубежные СМИ | Август 2013 года | АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию), МИД |
| 23. | Подготовить и разместить статью вице-министра иностранных дел Республики Казахстан К. Сарыбая на тему «Подготовка должна начинаться сейчас» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Айқын» | Май 2013 года | МИД, МКИ |
| 24. | Подготовить и разместить интервью с акимом города Астаны И.Тасмагамбетовым о развитии инфраструктуры и строительстве объектов Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Казахстанская правда» | Июнь 2013 года | Акимат города Астаны, МКИ |
| 25. | Подготовить и разместить статью представителя МООС о развитии и использовании возобновляемых источников энергии | Информация в Правительство Республики Казахстан | Информационное агентство «Bnews» | Июнь 2013 года | МООС, МКИ |
| 26. | Подготовить и разместить интервью с послом Казахстана во Франции Н.Даненовым об опыте этой страны в проведении ЭКСПО | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Егемен Қазақстан» | Июнь 2013 года | МИД, МКИ |
| 27. | Организовать публикацию материала руководителя рабочего штаба при Организационном комитете о проводимой работе с международными участниками Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Страна и мир» | Июль 2013 года | МИД, МКИ |
| 28. | Организовать информационное сопровождение развития тематики Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане в рамках следующих этапов Национального плана организации и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 на 2013 – 2017 годы:  - комплексный план развития энергии будущего;  - консолидация инициатив «Зеленый мост», «Зеленый рост», энерго-экологической стратегии с Нацпланом и их продвижение на международной площадке;  - разработка тематических программ в сфере дополнительного образования Республики Казахстан | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | МООС, МОН, МИД, МКИ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 29. | Организовать выход серии статей «Зеленая экономика на марше» о новаторских идеях и разработках казахстанцев | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Казахстанская правда» | В течение 2013 года | МКИ |
| 30. | Подготовить и разместить интервью представителя МТК о развитии транспорта и коммуникаций в рамках подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Известия Казахстан» | Август 2013 года | МТК, МКИ |
| 31. | Подготовить и разместить интервью/статью руководителя рабочего штаба при Организационном комитете о развитии научного и кадрового потенциала Казахстана | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газеты «Литер», «Алаш айнасы» | Август 2013 года | МОН, МКИ |
| 32. | Подготовить и разместить интервью с президентом общественного фонда «Культурное наследие» А.Беккуловой | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Казахстанская правда» | Сентябрь 2013 года | МКИ |
| 33. | Подготовить и разместить интервью/статью председателя Комитета по культуре МКИ Т.Кишкашбаева о казахском национальном творчестве на мировой арене | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Егемен Қазақстан» | Сентябрь 2013 года | МКИ |
| 34. | Подготовить и разместить интервью с директором Департамента внешнеэкономической политики МИД С. Амировым | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Казахстанская правда» | Октябрь 2013 года | МИД, МКИ |
| 35. | Подготовить и разместить интервью руководства МИНТ о развитии туризма и привлечении инвестиций | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Деловой Казахстан» | Октябрь 2013 года | МИНТ, МКИ |
| 36. | Подготовить и разместить интервью с представителем МООС на тему «Возобновляемые источники энергии и потенциал Казахстана» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Газета «Айқын» | Ноябрь 2013 года | МООС, МКИ |
| 37. | Подготовить и разместить материал о месторасположении будущих выставочных павильонов и их особенностях | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские печатные СМИ, информационные агентства «Казинформ», «Bnews» | Декабрь 2013 года | МКИ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 38. | Организовать распространение новостных материалов через международных партнеров ИА «Казинформ» о подготовке к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Информационное агентство «Казинформ» | В течение 2013 года | МКИ |
| 39. | Организовать информационное освещение презентации регистрационного досье на Исполнительном комитете МБВ | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | Май, октябрь 2013 года | МКИ, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 40. | Организовать информационную поддержку 153 и 154 ГА МБВ | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | Июнь, ноябрь 2013 года | МКИ, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 41. | Организовать информационную поддержку по вручению официального логотипа и флага МБВ | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | Ноябрь 2013 года | МКИ, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 42. | Организовать информационную поддержку Международной презентации деятельности АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» в рамках работы Исполнительного комитета МБВ в городе Париже | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | Май 2013 года | МКИ, МИД, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 43. | Организовать информационную поддержку выставкам и конференциям «Зеленый мост», бизнес-форумам и презентации АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО»;  организовать пресс- и блог-туры по данным мероприятиям в Западной Европе и Российской Федерации | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | МКИ, МИД, МООС, АО«Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 44. | Организовать информационную поддержку участию проекта ЭКСПО-2017 в ежегодном Астанинском экономическом форуме | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | Май 2013 года | МЭБП, МКИ, МИД, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 45. | Организовать информационную поддержку ежегодных международных выставок-конференций «Зеленый Мост» в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | МКИ, МИД, МООС, МИНТ, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 46. | Организовать информационную поддержку международной конференции (выставка-форум) по тематике «Энергия будущего» в рамках дней индустриализации Казахстана | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | МКИ, МИД, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 47. | Организовать информационную поддержку по проведению Всемирного форума энергии будущего в Абу-Даби и ежегодному Европейскому форуму по энергии будущего в Женеве | Информация в Правительство Республики Казахстан | Казахстанские и зарубежные СМИ | В течение 2013 года | МИД, МКИ, МООС, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» (по согласованию) |
| 48. | Организовать выпуск материалов о ходе подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканалы «Хабар», «Казахстан», «Астана», «СТВ», «7 канал», «31 канал», «Евразия+ОРТ», «МИР», «КТК» | В течение 2013 года | МКИ |
| 49. | Организовать интервью с приглашенными гостями о подготовке к проведению и достижениях Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане в рамках ток-шоу «Алаң» и специальной рубрики ЭКСПО-2017 в программе «Таңшолпан» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Казахстан» | Ежеквартально в течение 2013 года | МКИ |
| 50. | Организовать подготовку и трансляцию 20-серийного специального проекта «ЕХРО жолы» об истории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, путешествиях в страны, ранее проводившие ЭКСПО, и опыте других государств в проведении данного мероприятия | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Казахстан» | Начиная с июня в течение 2013 года | МКИ, МООС |
| 51. | Организовать подготовку и трансляцию 24-серийного нового телепроекта «Энергия будущего» о внутригосударственных и мировых инициативах по вопросам энергии будущего | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Казахстан» | В течение 2013 года | МКИ, МООС |
| 52. | Организовать интервью со специалистами о ходе подготовки Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане в рамках программы «Специальный репортаж» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Казахстан» | В течение 2013 года | МКИ |
| 53. | Организовать выпуск нового проекта «Жәдігер» с целью пропаганды национальных традиций и рукоделия в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Мәдениет» | Начиная с июня в течение 2013 года | МКИ |
| 54. | Организовать выход сюжетов в программе «Өркениет» об истории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, опыте других государств, подготовке к проведению данного мероприятия | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Мәдениет» | В течение 2013 года | МКИ |
| 55. | Организовать открытие специальной рубрики «ЭКСПО-2017» в рамках программы «Қайырлы таң, қазақ елі» об истории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане и критериях проведения | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Қазақ» и «Шалқар» | В течение 2013 года | МКИ |
| 56. | Организовать трансляцию специальной программы, посвященной тематике ЭКСПО-2017 | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Қазақ» и «Шалқар» | Начиная с мая в течение 2013 года | МКИ |
| 57. | Организовать интервью о Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане со специальными-спикерами в рамках программ «Тәулік тынысы» и «Событие дня» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Қазақ» и «Шалқар» | В течение 2013 года | МКИ |
| 58. | Организовать выход программы «Ұшқын» о Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Қазақ» и «Шалқар» | Начиная с сентября в течение 2013 года | МКИ |
| 59. | Организовать радио-викторины «ЭКСПО-2017» с вопросами об истории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане, подготовке к ее проведению и достижениях в Казахстане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Радио «Астана» | В течение 2013 года | МКИ |
| 60. | Организовать выход материалов о Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане в рамках информационно-аналитических программ «Жеті күн», «Көзқарас», «Үкімет пен әлеумет», «Арнайы репортаж», «Индустриализация күнделігі», «Қазақстан: әлеуметтік жобалар» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Хабар» | В течение 2013 года | МКИ |
| 61. | Организовать интервью с приглашенными гостями о подготовке к проведению Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астане и достижениях в Казахстане в рамках ток-шоу «Біз» и специальной рубрики «ЭКСПО-2017» программы «Іске сәт» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «Хабар» | В течение 2013 года | МКИ |
| 62. | Организовать выход интервью со специалистами о ходе подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане в рамках программы «Жасыл экономика» | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканал «24 KZ» | В течение 2013 года | МКИ |
| 63. | Организовать подготовку и трансляцию документальных фильмов и видеороликов о Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Астане | Информация в Правительство Республики Казахстан | Телеканалы «Хабар», «Еларна», «24 KZ» | В течение 2013 года | МКИ |

**Расшифровка аббревиатур:**  
      АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО» - акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО»  
      ГА МБВ – Генеральная ассамблея Международного бюро выставок  
      МБВ – Международное бюро выставок  
      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
      СМИ – средства массовой информации  
      НПО – неправительственные организации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан