

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 12-ой Министерской конференции Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в городе Астане в 2013 году**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 69-р

      В целях обеспечения качественной подготовки и проведения в городе Астане в октябре 2013 года 12-ой Министерской конференции Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению 12-ой Министерской конференции Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества в городе Астане в октябре 2013 года.  
      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                            С. Ахметов*

Утвержден           
распоряжением         
Премьер-Министра       
Республики Казахстан      
от 24 апреля 2013 года № 69-р

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению 12-ой Министерской конференции**  
**Центрально-Азиатского регионального экономического**  
**сотрудничества в городе Астане в 2013 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заседание Координационного комитета по торговой политике | июнь | МЭБП, Секретариат ЦАРЭС (по согласованию) |
| 2 | Заседание Координационного комитета по транспортному сектору | первая декада июня | МТК, Секретариат ЦАРЭС (по согласованию) |
| 3 | Промежуточное заседание высокопоставленных официальных лиц | третья декада июня | МЭБП, МТК, МИНТ, КТК МФ, акимат города Алматы, Секретариат ЦАРЭС (по согласованию) |
| 4 | Заседание Координационного комитета по транспортному сектору | сентябрь | МТК, Секретариат ЦАРЭС (по согласованию) |
| 5 | Заседание Координационного комитета по сектору энергетики | первая декада сентября | МИНТ |
| 6 | Заседание Координационного комитета по таможенному сотрудничеству | вторая декада сентября | КТК МФ, Секретариат ЦАРЭС (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Заседание Координационного комитета по торговой политике | третья декада октября | МЭБП, Секретариат ЦАРЭС (по согласованию) |
| 8 | Годовое заседание высокопоставленных официальных лиц | третья декада октября | МЭБП, МТК, МИНТ, КТК МФ, МИД, акимат города Астаны, Секретариат ЦАРЭС (по согласованию) |
| 9 | 12-ая Министерская конференция ЦАРЭС | третья декада октября | МЭБП, МТК, МИНТ, КТК МФ, МИД, акимат города Астаны, Секретариат ЦАРЭС (по согласованию) |
| 10 | Предоставление в Правительство Республики Казахстан информации по итогам проведения 12-ой Министерской конференции ЦАРЭС | декабрь | МЭБП (свод), МИНТ, акимат города Алматы, МТК, МИД, КТК МФ, акимат города Астаны |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;  
      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан;  
      КТК МФ – Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан;  
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;  
      Секретариат ЦАРЭС – Секретариат Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан