

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации первой очереди проекта "Новая транспортная система города Астаны"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 116-р

      В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституционного закона Республики Казахстан от 18 декабря 1995 года «О Правительстве Республики Казахстан»:  
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации первой очереди проекта «Новая транспортная система города Астаны».  
      2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство регионального развития Республики Казахстан.

*Премьер-Министр                           С. Ахметов*

Утвержден            
распоряжением Премьер-Министра  
Республики Казахстан         
от 23 июля 2013 года № 116-р

**План мероприятий по реализации первой очереди**  
             **проекта «Новая транспортная система города Астаны»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные этапы реализации проекта | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка ТЭО проекта | ТЭО проекта | 30.07.2013 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 2. | Проведение экспертиз ТЭО проекта, в том числе: -государственной экспертизы;  -отраслевой экспертизы;  -экономической экспертизы | заключения экспертиз | 25.08.2013  26.08.2013  28.08.2013 | МРР, РГП  «Госэкспертиза»  (по согласованию)  МТК  акимат города Астаны, МЭБП, ТОО «ЦУРС» (по согласованию) |
| 3. | Утверждение ТЭО проекта | утвержденное ТЭО проекта | 28.08.2013 | МРР, акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 4. | Вынесение вопроса о привлечении займа на рассмотрение РБК | решение РБК | 29.08.2013 | акимат города Астаны, МЭБП |
| 5. | Внесение бюджетной заявки на дополнительное финансирование проекта на 2013 год в соответствии с утвержденным ТЭО Проекта на рассмотрение РБК | решение РБК | 29.08.2013 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 6. | Рассмотрение вопроса о выделении средств на снос и выплату компенсаций на участке маршрута ЛРТ станций 110-116 (Абу-Даби Плаза - новый железнодорожный вокзал) по проекту «Строительство инженерных коммуникаций и дорог нового университета в городе Астане» (улица Ш. Калдаякова) | решение РБК либо заключение МЭБП | 29.08.2013 | акимат города Астаны, МЭБП |
| 7. | Рассмотрение вопроса о выделении дополнительных средств из республиканского бюджета на 2013 - 2014 годы для выплаты компенсации за снос и выкупа земель на участках маршрута ЛРТ: станции 101-110 (13,6 км), станции 110-116 (7,3 км), в случае, если снос и выплата компенсаций по проекту «Строительство инженерных коммуникации и дорог нового университета в г. Астане» не будут произведены в срок до 15 августа 2013 года (по условиям АБР) | решение РБК либо заключение МЭБП | 29.08.2013 | акимат города Астаны, МЭБП |
| 8. | Проведение конкурса на услуги инженера (технический надзор) | договор о государственных закупках | 10.09.2013 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT (по согласованию) |
| 9. | Рассмотрение в установленном порядке вопроса об изъятии земель и их оценке | постановление акимата города Астаны | 04.10.2013 | акимат города Астаны |
| 10. | Проведение конкурса на поставку электромеханического оборудования (подвижной состав, системы сигнализации и электроснабжения) | договор о государственных закупках | 15.10.2013 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 11. | Разработка ПСД - стадия: проект | ПСД | 15.11.2013 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 12. | Проведение экспертизы ПСД - стадия: проект | заключение экспертизы | 12.12.2013 | МРР, РГП «Госэкспертиза» |
| 13. | Утверждение ПСД - стадия: проект | утвержденная ПСД проекта | 15.12.2013 | МРР, РГП «Госэкспертиза» |
| 14. | Проработка вопроса о привлечении займа АБР | проект Указа Президента Республики Казахстан о подписании соглашения о займе с АБР | 21.12.2013 | МФ, МИД, МЮ МЭБП, МТК, акимат города Астаны |
| 15. | Рассмотрение вопроса о корректировке сумм выплат компенсаций за счет республиканского бюджета на 2013 - 2014 годы согласно оценке АБР | решение РБК либо заключение МЭБП | 31.12.2013 | акимат города Астаны, МЭБП |
| 16. | Проведение конкурса на строительно-монтажные работы, финансируемые за счет бюджетных средств | договор о государственных закупках | 15.02.2014 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT», (по согласованию), |
| 17. | Внесение проекта Закона Республики Казахстан о ратификации Соглашения о займе в Парламент Республики Казахстан | постановление Правительства Республики Казахстан | 15.03.2014 | МФ, МЮ, МЭБП, МИД, акимат города Астаны |
| 18. | Разработка ПСД - стадия: рабочая документация | утвержденная рабочая документация | 1.05.2014 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 19. | Проведение международного конкурса на строительно-монтажные работы, финансируемые за счет займа АБР | договор на строительно-  монтажные работы | 15.06.2014 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 20. | Поставка электромеханического оборудования (подвижной состав, системы сигнализации и электроснабжения) | акт приема-передачи | 30.06.2016 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 21. |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Проведение строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств | акт выполненных работ | 30.12.2016 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 22. | Проведение строительно-монтажных работ, финансируемых за счет займа АБР | акт выполненных  работ | 30.12.2016 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LPT (по согласованию |
| 23. | Тестирование системы | акт тестирования системы | 30.04.2017 | акимат города Астаны ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |
| 24. | Ввод системы в эксплуатацию | акт ввода в эксплуатацию | 30.05.2017 | акимат города Астаны, ТОО «Астана LRT» (по согласованию) |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
      МЭБП - Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
      МРР - Министерство регионального развития Республики Казахстан  
      ТОО «Астана LRT» - товарищество с ограниченной ответственностью «Астана LRT»  
      РГП «Госэкспертиза» — республиканское государственное предприятие «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан  
      ТОО «ЦУРС» - товарищество с ограниченной ответственностью «Центр устойчивого развития столицы»  
      АБР - Азиатский Банк Развития  
      РБК - республиканская бюджетная комиссия  
      ТЭО - технико-экономическое обоснование  
      ПСД - проектно-сметная документация  
      проект - проект «Новая транспортная система города Астаны»

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан