

**Об утверждении Комплексного плана "Мәңгілік Ел" по созданию серии масштабных кино- и телепроектов, повествующих об истории страны с древнейших времен, казахстанской культуре, современной жизни страны, исторических личностях и гражданах – "героях нашего времени", на 2015 – 2020 годы**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 104-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 сентября 2017 года № 139-р.

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 30.09.2017 № 139-р.

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план "Мәңгілік Ел" по созданию серии масштабных кино- и телепроектов, повествующих об истории страны с древнейших времен, казахстанской культуре, современной жизни страны, исторических личностях и гражданах - "героях нашего времени", на 2015 – 2020 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным органам:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана;

      2) ежеквартально к пятому числу месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию по реализации настоящего распоряжения.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан ежеквартально к пятнадцатому числу месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 104-р |

**Комплексный план "Мәңгілік Ел"**

**по созданию серии масштабных кино- и телепроектов, повествующих об истории страны с древнейших времен, казахстанской культуре, современной жизни страны, исторических личностях и гражданах – "героях нашего времени", на 2015 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание поручения | Форма завершения | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. По художественным и документальным фильмам | | | | | |
| 1. | Провести встречу с руководителями заинтересованных государственных органов и республиканских телеканалов по вопросам производства художественных и документальных фильмов, сериалов, телепрограмм и передач | информация в АП | МИР, МКС | до 1 декабря 2015 года, далее – ежегодно до 2020 года | не требует финансирования |
| 2. | Внести предложения по работе экспертных советов с участием заинтересованных государственных органов по определению тематики и приему готовых художественных и документальных фильмов | информация в АП | МКС, МИР | до 1 декабря 2015 года, далее – ежегодно до 2020 года | не требует финансирования |
| 3. | Внести предложения по подготовке серии документальных научно-популярных фильмов об истории формирования полиэтничности Казахстана | информация в АП | МКС, САНК (по согласованию) | до 1 декабря 2015 года, далее – ежегодно до 2020 года | 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела"  ПП 104 "Производство национальных фильмов" |
| 4. | Проработать вопрос обновления типовых учебных планов и типовой учебной программы в соответствии с концепцией культурной политики по специальностям "Режиссура", "Актерское искусство", "Сценография" | информация в АП | МКС, МОН | до 1 декабря 2015 года | АБП240 в рамках БП  041  "Подготовка кадров в области культуры и искусства"  ПП 100 "Обеспечение функционирования организаций образования в области культуры и искусства" |
| 5. | Разработать концепцию по модернизации работы АО "Казахфильм" с учетом внедрения передового международного опыта работы с акцентом на повышение качества продукции, планирование работы, сроки подготовки продукции, работу со сценариями, систему приема готовых проектов, внедрение системы эффективности дальнейшего продвижения фильмов | информация в АП | МКС | до 1 декабря 2015 года | АБП 240 в рамках БП  001 "Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий"  ПП 100 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта и религии"  В рамках БП 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела"  ПП 104 "Производство национальных фильмов" |
| 6. | Представить предложения по модернизации государственного заказа с целью улучшения качества художественных и документальных фильмов, сериалов, телепрограмм и передач. Особое внимание обратить на планирование работы, сроки подготовки продукции, работу со сценариями, систему приема готовых проектов, внедрение системы эффективности дальнейшего продвижения фильмов | информация в АП | МИР | до 1 декабря 2015 года | в рамках программы 031 "Проведение государственной информационной политики" |
| 7. | Разработать план совместных мероприятий по вопросам производства художественной продукции между АО "Казахфильм" и республиканскими телеканалами. Обратить особое внимание на повышение эффективности использования ресурсов АО "Казахфильм" | план мероприятий  информация в АП | МКС, МИР, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию) | до 1 декабря 2015 года | не требует финансирования |
| 8. | Организовать на ежегодной основе работу по утверждению и корректировке тематического плана по производству художественной продукции АО "Казахфильм" с учетом подготовки проектов об истории страны, казахстанской культуре, современной жизни страны, исторических личностях и гражданах - "героях нашего времени" | информация в АП | МКС, АО "Казахфильм" | до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно к 20 декабря до 2020 года | АБП 240 в рамках БП  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела"  ПП 104 "Производство национальных фильмов" |
| 9. | Проработать предложения по подготовке художественных и документальных фильмов, сериалов, телепрограмм и передач совместно с ведущими зарубежными кинокомпаниями, в том числе из стран партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Особый акцент сделать на продвижение тематик по истории страны, в том числе с учетом 25-летия Независимости Республики Казахстан в 2016 году, казахстанской культуре и гражданах - "героях нашего времени" | информация в АП | МКС, МИР, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан", НАО "ТРК Президента" | до 1 декабря 2015 года | АБП 240 в рамках БП  001 "Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий"  ПП 100 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта и религии" |
| 10. | Проработать предложения по организации и проведению в Казахстане международных и республиканских кинофестивалей в целях обмена опытом и повышения качества отечественной художественной продукции | информация в АП | МКС, АО "Казахфильм" | до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно к 20 декабря до 2020 года | АБП 240 в рамках БП  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела"  ПП 105 "Проведение социально значимых и культурных мероприятий" |
| и. | Проработать предложения по организации регулярных творческих телевизионных конкурсов и фестивалей для молодежи (школьники, студенты и др.) | Информация в АП | МИР, МКС, МОН, АО "Казахфильм" | до 1 декабря 2015 года | не требует финансирования |
| 12. | Проработать предложения по организации участия казахстанских художественных и документальных фильмов в крупнейших международных кинофестивалях за рубежом | информация в АП | МКС | до 1 декабре 2015 года, далее- ежегодно к| 20 декабря; до 2020 года | не требует финансирования |
| 13. | Проработать предложения по разработке Правил финансирования производства фильмов, в том числе с учетом государственно­частного партнерства при подготовке документальных, художественных фильмов, сериалов и телепроектов | информация в АП | МКС, МИР, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабре 2015 года | не требует финансирования |
| 14. | Подготовить предложения по созданию документальных, художественных фильмов и сериалов, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан, истории формирования полиэтничности Казахстана | информация в АП | МКС, МИР, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабре 2015 года | АБП 240 в рамках БП  033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела"  ПП 104 "Производство национальных фильмов" |
| 15. | Подготовить предложения по внедрению лучшего зарубежного опыта государственного стимулирования производства документальных, художественных фильмов, сериалов и телепроектов | информация в АП | МИР, МКС, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабря 2015 года | АБП 242 в рамках программы  031 "Проведение государственной информационной политики" |
| 16. | Подготовить предложения по созданию документальных, художественных фильмов и сериалов о казахстанской культуре, укреплении и развитии казахстанской идентичности и единства, и идентичности, как главных основ для успешного развития страны | информация в АП | МИР, МКС, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно до 2020 года | АБП 242 в рамках программы  031 "Проведение государственной информационной политики" |
| 2. По телесериалам | | | | | |
| 17. | Внести предложения по проектному финансированию сериалов и крупных телепроектов в течение нескольких лет, введению новой тарификации производства сериалов, с учетом их категории и продолжительности (ситкомы, свыше 10, 20, 30 серий, уровня сложности съемок и др.) | информация в АП | МИР | до 1 декабря 2015 года | не требует финансирования |
| 18. | Скорректировать планы работы по подготовке художественной продукции на 2015 - 2017 годы об истории страны, в том числе с учетом 25-летия Независимости Республики Казахстан в 2016 году, казахстанской культуре и гражданах - "героях нашего времени". Подготовить концепции-презентации новых проектов. Обеспечить их реализацию | информация в АП | МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно до 2017 года | не требует финансирования |
| 19. | Проработать предложения по включению в техническую спецификацию лотов по производству сериалов требования о наличии в концепции и сценарии элементов патриотического воспитания (изображение флага, герба, звучание гимна и др.) | информация в АП | МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабря 2015 года | не требует финансирования |
| 20. | Проработать вопрос организации ежегодного телевизионного конкурса - премии "Алтын жұлдыз", направленного на поддержку и продвижение нового казахстанского патриотизма | информация в АП | МИР, МКС, МОН, САНК (по согласованию) | до 1 декабря 2015 года | не требует финансирования |
| 21. | Проработать вопрос широкого PR-продвижения сериалов (билборды, видеоролики, аудиоджинглы, реклама в Интернете, рекламная продукция, встречи со зрителями и ДР-) | информация в АП | МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно до 2020 года | АБП 242 в рамках программ 031 "Проведение государственной информационной политики" |
| 3. По телепроектам | | | | | |
| 22. | Скорректировать планы работы по подготовке цикловых телепрограмм и телепередач на 2015 - 2017 годы об истории страны, в том числе с учетом 25-летия Независимости Республики Казахстан в 2016 году, казахстанской культуре и гражданах - "героях нашего времени". Подготовить концепции- презентации новых проектов | информация в АП | МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабря 2015 года | АБП 242 в рамках программы  031 "Проведение государственной информационной политики" |
| 23. | Проработать предложения по широкому продвижению телепроектов в Интернете и социальных сетях | информация в АП | МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабря 2015 года | АБП 242 в рамках программы  031 "Проведение государственной информационной политики" |
| 24. | Создать при республиканских телеканалах АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" постоянный экспертный совет из числа ученых- историков, деятелей культуры, экономистов, политологов, социологов и др. по вопросам подготовки телепроектов | информация в АП | МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабря 2015 года | не требует финансирования |
| 25. | Внести предложения по подготовке серии интеллектуальных интерактивных программ, а также трансферту успешных зарубежных проектов с активным вовлечением населения | информация в АП | МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" | до 1 декабря 2015 года | АБП 242 в рамках программы  031 "Проведение государственной информационной политики" |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      АП - Администрация Президента Республики Казахстан

      САНК - Секретариат Ассамблеи народа Казахстана

      КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      НАО "ТРК Президента" - некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"

      АО "РТРК "Казахстан" - акционерное общество "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан"

      АО "Казахфильм" - акционерное общество "Казахфильм" имени Шакена Айманова

      АО "Агентство "Хабар" - акционерное общество "Агентство "Хабар"

      АБП - администратор бюджетной программы

      БП - бюджетная программа

      ПП - подпрограмма

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан