

**Об утверждении Комплексного плана "Мәңгілік Ел" по созданию серии масштабных кино- и телепроектов, повествующих об истории страны с древнейших времен, казахстанской культуре, современной жизни страны, исторических личностях и гражданах – "героях нашего времени", на 2015 – 2020 годы**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года № 104-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 30 сентября 2017 года № 139-р.

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 30.09.2017 № 139-р.

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план "Мәңгілік Ел" по созданию серии масштабных кино- и телепроектов, повествующих об истории страны с древнейших времен, казахстанской культуре, современной жизни страны, исторических личностях и гражданах - "героях нашего времени", на 2015 – 2020 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным органам:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана;

      2) ежеквартально к пятому числу месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан информацию по реализации настоящего распоряжения.

      3. Министерству культуры и спорта Республики Казахстан ежеквартально к пятнадцатому числу месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную информацию в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*К. Масимов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-МинистраРеспублики Казахстанот 12 ноября 2015 года № 104-р |

 **Комплексный план "Мәңгілік Ел"**

 **по созданию серии масштабных кино- и телепроектов, повествующих об истории страны с древнейших времен, казахстанской культуре, современной жизни страны, исторических личностях и гражданах – "героях нашего времени", на 2015 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Содержание поручения |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Сроки исполнения |
Источник финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. По художественным и документальным фильмам |
|
1. |
Провести встречу с руководителями заинтересованных государственных органов и республиканских телеканалов по вопросам производства художественных и документальных фильмов, сериалов, телепрограмм и передач |
информация в АП |
МИР, МКС |
до 1 декабря 2015 года, далее – ежегодно до 2020 года |
не требует финансирования |
|
2. |
Внести предложения по работе экспертных советов с участием заинтересованных государственных органов по определению тематики и приему готовых художественных и документальных фильмов |
информация в АП |
МКС, МИР |
до 1 декабря 2015 года, далее – ежегодно до 2020 года |
не требует финансирования |
|
3. |
Внести предложения по подготовке серии документальных научно-популярных фильмов об истории формирования полиэтничности Казахстана |
информация в АП |
МКС, САНК (по согласованию) |
до 1 декабря 2015 года, далее – ежегодно до 2020 года |
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела"
ПП 104 "Производство национальных фильмов" |
|
4. |
Проработать вопрос обновления типовых учебных планов и типовой учебной программы в соответствии с концепцией культурной политики по специальностям "Режиссура", "Актерское искусство", "Сценография" |
информация в АП |
МКС, МОН |
до 1 декабря 2015 года |
АБП240 в рамках БП
041
"Подготовка кадров в области культуры и искусства"
ПП 100 "Обеспечение функционирования организаций образования в области культуры и искусства" |
|
5. |
Разработать концепцию по модернизации работы АО "Казахфильм" с учетом внедрения передового международного опыта работы с акцентом на повышение качества продукции, планирование работы, сроки подготовки продукции, работу со сценариями, систему приема готовых проектов, внедрение системы эффективности дальнейшего продвижения фильмов |
информация в АП |
МКС |
до 1 декабря 2015 года |
АБП 240 в рамках БП
001 "Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий"
ПП 100 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта и религии"
В рамках БП 033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела"
ПП 104 "Производство национальных фильмов" |
|
6. |
Представить предложения по модернизации государственного заказа с целью улучшения качества художественных и документальных фильмов, сериалов, телепрограмм и передач. Особое внимание обратить на планирование работы, сроки подготовки продукции, работу со сценариями, систему приема готовых проектов, внедрение системы эффективности дальнейшего продвижения фильмов |
информация в АП |
МИР |
до 1 декабря 2015 года |
в рамках программы 031 "Проведение государственной информационной политики" |
|
7. |
Разработать план совместных мероприятий по вопросам производства художественной продукции между АО "Казахфильм" и республиканскими телеканалами. Обратить особое внимание на повышение эффективности использования ресурсов АО "Казахфильм" |
план мероприятий
информация в АП |
МКС, МИР, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию) |
до 1 декабря 2015 года |
не требует финансирования |
|
8. |
Организовать на ежегодной основе работу по утверждению и корректировке тематического плана по производству художественной продукции АО "Казахфильм" с учетом подготовки проектов об истории страны, казахстанской культуре, современной жизни страны, исторических личностях и гражданах - "героях нашего времени" |
информация в АП |
МКС, АО "Казахфильм" |
до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно к 20 декабря до 2020 года |
АБП 240 в рамках БП
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела"
ПП 104 "Производство национальных фильмов" |
|
9. |
Проработать предложения по подготовке художественных и документальных фильмов, сериалов, телепрограмм и передач совместно с ведущими зарубежными кинокомпаниями, в том числе из стран партнеров по Евразийскому экономическому союзу. Особый акцент сделать на продвижение тематик по истории страны, в том числе с учетом 25-летия Независимости Республики Казахстан в 2016 году, казахстанской культуре и гражданах - "героях нашего времени" |
информация в АП |
МКС, МИР, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан", НАО "ТРК Президента" |
до 1 декабря 2015 года |
АБП 240 в рамках БП
001 "Формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и религий"
ПП 100 "Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области культуры, спорта и религии" |
|
10. |
Проработать предложения по организации и проведению в Казахстане международных и республиканских кинофестивалей в целях обмена опытом и повышения качества отечественной художественной продукции |
информация в АП |
МКС, АО "Казахфильм" |
до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно к 20 декабря до 2020 года |
АБП 240 в рамках БП
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности реализации архивного дела"
ПП 105 "Проведение социально значимых и культурных мероприятий" |
|
и. |
Проработать предложения по организации регулярных творческих телевизионных конкурсов и фестивалей для молодежи (школьники, студенты и др.) |
Информация в АП |
МИР, МКС, МОН, АО "Казахфильм" |
до 1 декабря 2015 года |
не требует финансирования |
|
12. |
Проработать предложения по организации участия казахстанских художественных и документальных фильмов в крупнейших международных кинофестивалях за рубежом |
информация в АП |
МКС |
до 1 декабре 2015 года, далее- ежегодно к| 20 декабря; до 2020 года |
не требует финансирования |
|
13. |
Проработать предложения по разработке Правил финансирования производства фильмов, в том числе с учетом государственно­частного партнерства при подготовке документальных, художественных фильмов, сериалов и телепроектов |
информация в АП |
МКС, МИР, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабре 2015 года |
не требует финансирования |
|
14. |
Подготовить предложения по созданию документальных, художественных фильмов и сериалов, посвященных 25-летию Независимости Республики Казахстан, истории формирования полиэтничности Казахстана |
информация в АП |
МКС, МИР, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабре 2015 года |
АБП 240 в рамках БП
033 "Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства, сохранение, изучение и популяризация казахстанского культурного наследия и повышение эффективности и реализации архивного дела"
ПП 104 "Производство национальных фильмов" |
|
15. |
Подготовить предложения по внедрению лучшего зарубежного опыта государственного стимулирования производства документальных, художественных фильмов, сериалов и телепроектов |
информация в АП |
МИР, МКС, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабря 2015 года |
АБП 242 в рамках программы
031 "Проведение государственной информационной политики" |
|
16. |
Подготовить предложения по созданию документальных, художественных фильмов и сериалов о казахстанской культуре, укреплении и развитии казахстанской идентичности и единства, и идентичности, как главных основ для успешного развития страны |
информация в АП |
МИР, МКС, АО "Казахфильм", АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно до 2020 года |
АБП 242 в рамках программы
031 "Проведение государственной информационной политики" |
|
2. По телесериалам |
|
17. |
Внести предложения по проектному финансированию сериалов и крупных телепроектов в течение нескольких лет, введению новой тарификации производства сериалов, с учетом их категории и продолжительности (ситкомы, свыше 10, 20, 30 серий, уровня сложности съемок и др.) |
информация в АП |
МИР |
до 1 декабря 2015 года |
не требует финансирования |
|
18. |
Скорректировать планы работы по подготовке художественной продукции на 2015 - 2017 годы об истории страны, в том числе с учетом 25-летия Независимости Республики Казахстан в 2016 году, казахстанской культуре и гражданах - "героях нашего времени". Подготовить концепции-презентации новых проектов. Обеспечить их реализацию |
информация в АП |
МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно до 2017 года |
не требует финансирования |
|
19. |
Проработать предложения по включению в техническую спецификацию лотов по производству сериалов требования о наличии в концепции и сценарии элементов патриотического воспитания (изображение флага, герба, звучание гимна и др.) |
информация в АП |
МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабря 2015 года |
не требует финансирования |
|
20. |
Проработать вопрос организации ежегодного телевизионного конкурса - премии "Алтын жұлдыз", направленного на поддержку и продвижение нового казахстанского патриотизма |
информация в АП |
МИР, МКС, МОН, САНК (по согласованию) |
до 1 декабря 2015 года |
не требует финансирования |
|
21. |
Проработать вопрос широкого PR-продвижения сериалов (билборды, видеоролики, аудиоджинглы, реклама в Интернете, рекламная продукция, встречи со зрителями и ДР-) |
информация в АП |
МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабря 2015 года, далее - ежегодно до 2020 года |
АБП 242 в рамках программ 031 "Проведение государственной информационной политики" |
|
3. По телепроектам |
|
22. |
Скорректировать планы работы по подготовке цикловых телепрограмм и телепередач на 2015 - 2017 годы об истории страны, в том числе с учетом 25-летия Независимости Республики Казахстан в 2016 году, казахстанской культуре и гражданах - "героях нашего времени". Подготовить концепции- презентации новых проектов |
информация в АП |
МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабря 2015 года |
АБП 242 в рамках программы
031 "Проведение государственной информационной политики" |
|
23. |
Проработать предложения по широкому продвижению телепроектов в Интернете и социальных сетях |
информация в АП |
МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабря 2015 года |
АБП 242 в рамках программы
031 "Проведение государственной информационной политики" |
|
24. |
Создать при республиканских телеканалах АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" постоянный экспертный совет из числа ученых- историков, деятелей культуры, экономистов, политологов, социологов и др. по вопросам подготовки телепроектов |
информация в АП |
МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабря 2015 года |
не требует финансирования |
|
25. |
Внести предложения по подготовке серии интеллектуальных интерактивных программ, а также трансферту успешных зарубежных проектов с активным вовлечением населения |
информация в АП |
МИР, АО "Агентство "Хабар", АО "РТРК "Казахстан" |
до 1 декабря 2015 года |
АБП 242 в рамках программы
031 "Проведение государственной информационной политики" |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      АП - Администрация Президента Республики Казахстан

      САНК - Секретариат Ассамблеи народа Казахстана

      КПМ - Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан

      МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      НАО "ТРК Президента" - некоммерческое акционерное общество "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан"

      АО "РТРК "Казахстан" - акционерное общество "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан"

      АО "Казахфильм" - акционерное общество "Казахфильм" имени Шакена Айманова

      АО "Агентство "Хабар" - акционерное общество "Агентство "Хабар"

      АБП - администратор бюджетной программы

      БП - бюджетная программа

      ПП - подпрограмма

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан