

**Об утверждении Плана мероприятий по модернизации работы отечественных средств массовой информации на 2015 - 2020 годы**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 128-р. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 октября 2017 года № 141-р.

      Сноска. Утратило силу распоряжением Премьер-Министра РК от 04.10.2017 № 141-р.

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по модернизации работы отечественных средств массовой информации на 2015 - 2020 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным государственным органам, иным организациям Республики Казахстан (по согласованию):

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана;

      2) по итогам полугодия не позднее 5 июля и 5 января представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      3. Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан обеспечить представление в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Плана ежегодно к 25 июля и 25 января.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 128-р |

**ПЛАН**  
**мероприятий по модернизации работы отечественных средств массовой информации на 2015 - 2020 годы**  
**(срок реализации 2015 — 2020 гг.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Содержание поручения** | **Форма** **завершения** | **Ответственные** **исполнители** | **Сроки** **исполнения** | **Источник** **финансирования** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Организационно-практические мероприятия** |
| 1. | Завершить создание региональных служб коммуникаций в Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях | действующие  региональные службы коммуникаций | СЦК (по согласованию), акиматы Актюбинской, Карагандинской, Жамбылской, Западно- Казахстанской областей | до 15 января 2016 года, отчет в АП к 25 января 2016 года | за счет средств местного бюджета |
| 2. | Провести обучающие тренинги по организации работы региональных служб коммуникаций для курирующих их работу заместителей акимов областей, городов Астаны и Алматы, и руководителей региональных служб коммуникаций | тренинги | СЦК (по согласованию), акиматы областей, городов Астаны и Алматы | отчет в АП к 15 декабря 2015 года | за счет средств местного бюджета |
| 3. | Разработать методические рекомендации по модернизации деятельности пресс-служб государственных органов и национальных компаний для дальнейшего использования в работе, обеспечить их рассылку | методические рекомендации, информационно-справочные материалы | СЦК (по согласованию), МИР | отчет в АП до 15 декабря 2015 года | не требуется |
| 4. | Организовать на постоянной основе методическую поддержку работы пресс-служб государственных органов и национальных компаний, в том числе по информационному продвижению Пяти институциональных реформ | отчет | СЦК (по согласованию), МИР | на постоянной основе, начиная с 10 января 2016 года, отчет в АП раз в полугодие до конца 2020 года | не требуется |
| 5. | Проработать вопрос создания электронного бюллетеня СЦК | отчет | СЦК (по согласованию), МИР | отчет в АП к 5 марта 2016 года | не требуется |
| 6. | Создать на базе СЦК службу новостей с привлечением сотрудников подведомственных Министерству по инвестициям и развитию организаций | действующая служба новостей | СЦК (по согласованию), МИР | отчет в АП к 15 декабря 2015 года | не требуется |
| 7. | Обеспечить информационную деятельность службы новостей СЦК | отчет | СЦК (по согласованию), МО, МВД, мю, мех, МОН, МФ, МИР, МЗСР, МКС, МЭ, МНЭ, ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), АДГСиПК (по согласованию) | на постоянной основе, начиная с 1 декабря 2015 года, отчет в АП раз в полугодие до конца 2020 года | не требуется |
| 8. | Создать на базе СЦК единый координационный центр по информационной работе в интернете и социальных сетях | единый координационный центр | МИР, СЦК (по согласованию) | отчет в АП к 15 декабря 2016 года | не требуется |
| 9. | Внести предложения по привлечению высококвалифицированных зарубежных менеджеров для работы в республиканских СМИ (в пилотном режиме - телеканал, газета) | список  потенциальных менеджеров | МИР,  СЦК (по согласованию) | информация в АП к 15 января 2016 года | не требуется |
| 10. | Внести предложения по переименованию телеканала "Білім және Мәдениет" в "Dala TV", разработать его новую концепцию | концепция  телеканала | МИР | информация в АП к 15 января 2016 года | не требуется |
| 11. | Проработать вопрос создания на базе ТОО "УК "ҚазМедиаОрталығы" хранилища записей (Золотой медиафонд) видео- и звуковых материалов с современным поисковым навигатором | предложения | МИР, ТОО "УК "ҚазМедиаОрталығы" (по согласованию), АО "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию), АО "Казконтент" (по согласованию) | отчет в АП к 15 декабря 2016 года | не требуется |
| 12. | Учредить ежегодную премию за лучший интернет-контент среди интернет-СМИ с подведением итогов и награждением в конце года | премия за лучший интернет-контент | МИР, СЦК (по согласованию), заинтересованные государственные органы | учреждение премии - до 20 января 2016 года, проведение - ежегодно, отчет в АП к 25 января 2016 года | в пределах предусмотренных в 2016 году - 8589 тыс.тенге, в 2017 году – 9276 тыс.тенге, в 2018 году - 9918 тыс.тенге в рамках подпрограммы 101 бюджетной программы 087 |
| 13. | Учредить ежегодный конкурс "Лучшая пресс-служба года" среди государственных органов, организаций и национальных компаний с подведением итогов и награждением ко Дню сотрудников связи и информации | конкурс | МИР, СЦК (по согласованию) | учреждение конкурса - до 20 января 2016 года, проведение - ежегодно, отчет в АП к 5 июля ежегодно | в пределах предусмотренных в 2016 году - 8589 тыс.тенге, в 2017 году - 9276 тыс.тенге, в 2018 году - 9918 тыс.тенге в рамках подпрограммы 101 бюджетной программы 087 |
| 14. | Организовать конкурсы стартап- проектов в медиасфере | конкурсы | МИР, АО "Казконтент" (по согласованию), АО "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию), АО "Егемен Қазақстан" (по согласованию), АО "РГ "Казахстанская правда" (по согласованию) | один раз в полгода, начиная с января 2016 года, отчет в АП к 5 июля и 15 декабря ежегодно до конца 2020 года | за счет собственных средств государственных СМИ |
| 15. | Продолжить работу по привлечению известных персон (отечественных и зарубежных) к производству медиаконтента | отчет | МИР, АО "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию) | в течение 2016 - 2020 годов, отчет в АП к 5 июля и 15 декабря ежегодно до конца 2020 года | не требуется |
| 16. | Внести предложения по модернизации сетки вещания республиканских радиоканалов с акцентом на информационно - новостной контент | предложения | МИР, АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию) | информация в АП к 15 декабря 2015 года | не требуется |
| 17. | Подготовить специальный план по развитию конвергентной журналистики | план работы | МИР, МОН | отчет в АП к 25 января 2016 года | не требуется |
| **Повышение кадрового потенциала медиаотрасли** |
| 18. | Внедрить индивидуальные показатели KPI для журналистов АО "Хабар", АО "РТРК "Казахстан", АО "Казконтент" | отчет | МИР, АО "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию), АО "Казконтент" (по согласованию) | отчет в АП к 30 июня 2016 года | не требуется |
| 19. | Подготовить план стажировки сотрудников казахстанских СМИ в зарубежных медиакорпорациях, а также на факультетах журналистики крупнейших ВУЗов зарубежных стран в рамках образовательной программы "Болашак" на 2016 - 2020 годы | план стажировки | МИР, МОН, АО "Казконтент" (по согласованию), АО "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию), АО "Егемен Қазақстан" (по согласованию), АО "РГ "Казахстанская правда" (по согласованию) | отчет в АП к 10 февраля ежегодно, начиная с 2016 года | не требуется |
| 20. | Утвердить график долгосрочной практики и стажировки в ведущих отечественных СМИ студентов выпускных курсов факультета журналистики ВУЗов страны на 2016 - 2020 годы | график | МИР, МОН, АО "Казконтент" (по согласованию), АО"Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию), АО "Егемен Қазақстан" (по согласованию), АО "РГ "Казахстанская правда" (по согласованию) | отчет в АП к 10 сентября ежегодно, начиная с 2016 года | не требуется |
| 21. | Обеспечить участие представителей медийного сообщества Казахстана в международных выставках, форумах, конференциях и премиях в течение 2016 - 2020 годов | отчет | МИР, АО "Казконтент" (по согласованию), АО "Хабар" (по согласованию), АО "РТРК "Казахстан" (по согласованию), АО "Егемен Қазақстан" (по согласованию), АО "РГ "Казахстанская правда" (по согласованию) | отчет в АП к 10 февраля ежегодно, начиная с 2016 года | за счет собственных средств государственных СМИ |
| 22. | Разработать образовательные программы в рамках специальности "Журналистика" с учетом современных трендов развития медиаотрасли | образовательные  программы | МОН, МИР, СЦК (по согласованию) | разработка до 15 июля 2016 года внедрение с 1 сентября 2016 года, отчет в АП к 12 сентября 2016 года | не требуется |
| **Работа в интернете** |
| 23. | Разработать и утвердить план модернизации интернет- ресурсов отечественных СМИ на 2016 - 2017 годы | план | МИР,  АО "Казконтент" (по согласованию) | отчет в АП к 25 января 2016 года | не требуется |
| 24. | Разработать мобильные версии и приложения для отечественных интернет-СМИ | мобильные версии и приложения интернет-СМИ | МИР,  АО "Казконтент" (по согласованию) | начиная с 10 марта 2017 года, отчет в АП раз в полугодие до конца 2020 года | в пределах предусмотренных в 2017 году- 40880375 тыс.тенге, в 2018 году - 40378557 тыс.тенге в рамках бюджетной программы 087 |
| 25. | Создать информационный интернет-телеканал | интернет-телеканал | МИР, АО "Казконтент" (по согласованию), СЦК (по согласованию) | отчет в АП до 25 июля 2017 года | за счет собственных средств АО "Казконтент" |
| 26. | Привлечь представителей гражданской журналистики к работе в интернет-версиях ведущих республиканских печатных СМИ | отчет | МИР, АО "Егемен Қазақстан" (по согласованию), АО "РГ "Казахстанская правда" (по согласованию) | в течение 2016 - 2020 годов, отчет в АП к 25 июля ежегодно | не требуется |
| 27. | Расширить перечень отечественных телеканалов в рамках проекта "Интернет- вещание" | отчет | МИР,  АО "Казтелерадио" (по согласованию) | в течение 2016-2020 годов, отчет в АП к 25 июля ежегодно | за счет собственных средств АО "Казтелерадио" |
| **Производственно-техническая модернизация** |
| 28. | Подготовить и утвердить план модернизации материально- технической базы ТОО "УК "КазМедиаОрталыгы" | план | МИР, МНЭ | отчет в АП к 25 июля 2016 года | не требуется |
| 29. | Обеспечить установку новых радиовещательных передатчиков программ радиоканалов на действующих и новых радиотелепередающих станциях | отчет | МИР,  АО "Казтелерадио" (по согласованию) | в течение 2016 - 2020 годов, отчет в АП к 25 июля ежегодно | в пределах предусмотренных в 2016 году - 9297072 тыс.тенге, в 2017 году- 10074731 тыс.тенге, в 2018 году- 6318963 тыс.тенге в рамках бюджетной программы 039 |
| 30. | Разработать план работы по совершенствованию действующей системы медиазамеров | план | МИР,  АО "Казтелерадио" (по согласованию) | отчет в АП к 20 декабря 2016 года | не требуется |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО "РТРК "Казахстан" | - | акционерное общество "Республиканская телерадиокорпорация "Казахстан" |
| АО "Хабар" | - | акционерное общество "Хабар" |
| АО "Казконтент" | - | акционерное общество "Казконтент" |
| АО "Казтелерадио" | - | акционерное общество "Казтелерадио" |
| АО "Егемен Қазақстан" | - | акционерное общество "Егемен Қазақстан" |
| АО "РГ "Казахстанская правда" | - | акционерное общество "Республиканская газета "Казахстанская правда" |
| АП | - | Администрация Президента Республики Казахстан |
| ВС | - | Верховный суд Республики Казахстан |
| ГП | - | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| АДГСиПК | - | Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МИР | - | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МЗСР | - | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МО | - | Министерство обороны Республики Казахстан |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МЭ | - | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МЮ | - | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| СЦК | - | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан |
| СМИ | - | средства массовой информации |
| ТОО "УК "ҚазМедиаОрталығы" | - | товарищество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан